## 5.Оп.отч.испол.пл.реал.МП_МОЙ
Приложение 5
Оперативный отчет о ходе реализации муниципальной программы "Социально-экономическое развитие МО Войсковицкое сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области" за 1кв 2022 год (а)
№ п/п | Наименование структурного элемента | Источники финансирования согласно годовому плану | Исполнение Плана реализации муниципальной программы МО Войсковицкого селського поселения С начала текущего года |  |  | КБК
|  |  | Запланированный объем финансирования на 2022г | Профинансировано за 1 кв. 2022г | % выполнения от годового плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Итого по муниципальной программе |  | Итого | 48180.1118 | 8838.382 | 18.34% | 48180.1127 | 8838,38
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | -0.00088 | 0.00199
|  | Бюджет ЛО | 15988.7311 | 601.773 | 3.764%
|  | Бюджет ГМР | 3649.4915 | 0 | 0%
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | местный бюджет | 28621.8892 | 8268.609 | 28.89%
I. ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ | [5 empty] | 8396.414 | 0
1. | Мероприятия направленные на достижение цели федерального проекта «Благоустройство сельских территорий» | Итого | 919.12 | 0 | 0%
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | 7И802S4310
|  | Бюджет ЛО | 836.4 | 0 | 0%
|  | Бюджет ГМР | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Местный бюджет | 82.72 | 0
1.1. | Реализация комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территориях муниципальных образований Ленинградской области | Итого | 864.12 | 0 | 0%
|  | Федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
|  | Бюджет ЛО | 785.9 | 0 | 0%
|  | Бюджет ГМР |  |  | #DIV/0!
|  | Внебюджетные источники |  |  | #DIV/0!
|  | Местный бюджет | 78.22
1.2. | Реализация мероприятий по оценке эффективности произведнных мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского | Итого | 55 | 0 | 0%
|  | Федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
|  | Бюджет ЛО | 50.5 | 0 | 0%
|  | Бюджет ГМР |  |  | #DIV/0!
|  | Внебюджетные источники |  |  | #DIV/0!
|  | Местный бюджет | 4.5 | 0
2. | Мероприятия направленные на достижение цели федерального проекта «Дорожная сеть» | Итого | 7477.294 | 0 | 0%
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Бюджет ЛО | 6804.3375 | 0 | 0%
|  | Бюджет ГМР | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Местный бюджет | 672.9565 | 0
2.1. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер | Итого | 7477.294 | 0 | 0% | 7И801S4200
|  | Федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
|  | Бюджет ЛО | 6804.3375 | 0 | 0% | ремонт уч.дор. ул.Молодеж. От д.3 до д.8 в п.Войсковицы
|  | Бюджет ГМР |  |  | #DIV/0!
|  | Внебюджетные источники |  |  | #DIV/0!
|  | Местный бюджет | 672.9565 |  | 0%
3. | Мероприятия направленные на достижение цели федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | Итого | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Бюджет ЛО | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Бюджет ГМР | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
3.1. | Реализация мероприятий по повышению уровня благоустройства территории МО Войсковицкое сельское поселение (ремонт Танковой аллеи в п.Новый Учхоз.) | Итого | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
|  | Бюджет ЛО |  |  | #DIV/0!
|  | Бюджет ГМР |  |  | #DIV/0!
|  | Внебюджетные источники |  |  | #DIV/0!
|  | Местный бюджет |  |  | #DIV/0!
3.2. | Реализация мероприятий по повышению уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организацийв реализацию мероприятий по благоустройству территории МО Войсковицкое сельское поселение | Итого | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
|  | Бюджет ЛО |  |  | #DIV/0!
|  | Бюджет ГМР |  |  | #DIV/0!
|  | Внебюджетные источники |  |  | #DIV/0!
|  | Местный бюджет |  |  | #DIV/0!
II. ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ | [5 empty] | 39783.6978 | 8838.382
1. | Комплекс процессных мероприятий "Стимулирование экономической активности на территории МО Войсковицкое сельское поселение" | Итого | 590 | 0 | 0%
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Бюджет ЛО | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Бюджет ГМР | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Местный бюджет | 670 | 32 | 4.776%
1.1. | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности | Итого | 80 | 0 | 0% | 7И4015030 | 0113
|  | Федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
|  | Бюджет ЛО |  |  | #DIV/0!
|  | Бюджет ГМР |  |  | #DIV/0!
|  | Внебюджетные источники |  |  | #DIV/0!
|  | Местный бюджет | 80 | 0 | 0%
1.2. | Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения | Итого | 330 | 0 | 0% | 7И4015031 | 0113
|  | Федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
|  | Бюджет ЛО |  |  | #DIV/0!
|  | Бюджет ГМР |  |  | #DIV/0!
|  | Внебюджетные источники |  |  | #DIV/0!
|  | Местный бюджет | 330 | 0 | 0%
1.3. | Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | Итого | 150 | 0 | 0% | 7И4015170 | 0412
|  | Федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
|  | Бюджет ЛО |  |  | #DIV/0!
|  | Бюджет ГМР |  |  | #DIV/0!
|  | Внебюджетные источники |  |  | #DIV/0!
|  | Местный бюджет | 150 | 0 | 0%
1.4. | Мероприятия по развитию и поддержке предпринимательства; | Итого | 20 | 0 | 0% | 7И14151510 | 0412
|  | Федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
|  | Бюджет ЛО |  |  | #DIV/0!
|  | Бюджет ГМР |  |  | #DIV/0!
|  | Внебюджетные источники |  |  | #DIV/0!
|  | Местный бюджет | 20 | 0 | 0%
1.5. | Содействие созданию условий для развития сельского хозяйства | Итого | 10 | 0 | 0% | 7И40151520 | 0405
|  | Федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
|  | Бюджет ЛО |  |  | #DIV/0!
|  | Бюджет ГМР |  |  | #DIV/0!
|  | Внебюджетные источники |  |  | #DIV/0!
|  | Местный бюджет | 10 | 0 | 0%
2 | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение безопасности на территории МО Войсковицкое сельское поселение " | Итого | 160 | 32 | 20%
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Бюджет ЛО | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Бюджет ГМР | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Местный бюджет | 160 | 32 | 20%
2.1. | Проведение мероприятий по гражданской обороне; | Итого | 0 | 0 | #DIV/0! | 7И40215090 | 0309
|  | Федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
|  | Бюджет ЛО |  |  | #DIV/0!
|  | Бюджет ГМР |  |  | #DIV/0!
|  | Внебюджетные источники |  |  | #DIV/0!
|  | Местный бюджет |  |  | #DIV/0!
2.2. | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера; | Итого | 0 | 0 | #DIV/0! | 7И40215100 | 0309
|  | Федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
|  | Бюджет ЛО |  |  | #DIV/0!
|  | Бюджет ГМР |  |  | #DIV/0!
|  | Внебюджетные источники |  |  | #DIV/0!
|  | Местный бюджет |  |  | #DIV/0!
2.3. | Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности; | Итого | 150 | 32 | 21.33% | 7И20015120 | 0314
|  | Федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
|  | Бюджет ЛО |  |  | #DIV/0!
|  | Бюджет ГМР |  |  | #DIV/0!
|  | Внебюджетные источники |  |  | #DIV/0!
|  | Местный бюджет | 150 | 32 | 21.33%
2.4. | Профилактика терроризма и экстремизма | Итого | 10 | 0 | 0% | 7И20015690 | 0314
|  | Федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
|  | Бюджет ЛО |  |  | #DIV/0!
|  | Бюджет ГМР |  |  | #DIV/0!
|  | Внебюджетные источники |  |  | #DIV/0!
|  | Местный бюджет | 10 | 0 | 0%
2.5. | Мероприятия по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения | Итого | 0 | 0 | #DIV/0! | 7И40315540 | 0409
|  | Федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
|  | Бюджет ЛО |  |  | #DIV/0!
|  | Бюджет ГМР |  |  | #DIV/0!
|  | Внебюджетные источники |  |  | #DIV/0!
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
3. | Комплекс процессных мероприятий "Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание автомобильных дорог и благоустройство территории МО Войсковицкое сельское поселение" | Итого | 19536.1008 | 2588.149 | 13.25%
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Бюджет ЛО | 2582.3 | 0 | 0%
|  | Бюджет ГМР | 3583.8915 | 0 | 0%
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Местный бюджет | 13369.9092 | 2588.149 | 19.36%
3.2. | Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения | Итого | 100 | 8 | 8% | 7И40315540 | 0409
|  | Федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
|  | Бюджет ЛО |  |  | #DIV/0!
|  | Бюджет ГМР |  |  | #DIV/0!
|  | Внебюджетные источники |  |  | #DIV/0!
|  | Местный бюджет | 100 | 8 | 8%
3.1. | Содержание и уборка автомобильных дорог | Итого | 909.8782 | 822.6514 | 90.41% | 7И40315600 | 0409
|  | Федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
|  | Бюджет ЛО |  |  | #DIV/0!
|  | Бюджет ГМР |  |  | #DIV/0!
|  | Внебюджетные источники |  |  | #DIV/0!
|  | Местный бюджет | 909.8782 | 822.6514 | 90.41%
3.3. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Итого | 8363.8248 | 0 | 0% | 7И40316230 | 0409
|  | Федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
|  | Бюджет ЛО |  |  | #DIV/0!
|  | Бюджет ГМР | 3583.8915 | 0 | 0% | ремонт дв.тер.п.Войск.ул.молодежная, д4,д6
|  | Внебюджетные источники |  |  | #DIV/0!
|  | Местный бюджет | 4779.9333 |  | 0%
3.4. | Мероприятия в целях реализации областного закона от 15.января 2018 года №3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области | Итого | 1159.231 | 0 | 0% | 7И403S4660 | 0409
|  | Федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
|  | Бюджет ЛО | 1054.9 |  | 0% | ремонт дв.тер.п.Войск.ул.молодежная, д6
|  | Бюджет ГМР |  |  | #DIV/0!
|  | Внебюджетные источники |  |  | #DIV/0!
|  | Местный бюджет | 104.331 |  | 0%
3.5. | Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения | Итого | 1368.4211 | 0 | 0% | 7И403S4840 | 0409
|  | Федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
|  | Бюджет ЛО | 1300 |  | 0% | ремонт дв.тер.п.Войск.ул.молодежная, д4
|  | Бюджет ГМР |  |  | #DIV/0!
|  | Внебюджетные источники |  |  | #DIV/0!
|  | Местный бюджет | 68.4211 |  | 0%
3.7. | Мероприятия в области жилищного хозяйства | Итого | 220.5 | 15.0832 | 6.84% | 7И40315210 | 0501
|  | Федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
|  | Бюджет ЛО |  |  | #DIV/0!
|  | Бюджет ГМР |  |  | #DIV/0!
|  | Внебюджетные источники |  |  | #DIV/0!
|  | Местный бюджет | 220.5 | 15.0832 | 6.84%
3.8. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности | Итого | 20 | 0 | 0% | 7И40315530 | 0501
|  | Федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
|  | Бюджет ЛО |  |  | #DIV/0!
|  | Бюджет ГМР |  |  | #DIV/0!
|  | Внебюджетные источники |  |  | #DIV/0!
|  | Местный бюджет | 20 | 0 | 0%
3.9. | Перечисление ежемесячных взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на счет регионального оператора | Итого | 1168 | 290.176 | 24.84% | 7И40316400 | 0501
|  | Федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
|  | Бюджет ЛО |  |  | #DIV/0!
|  | Бюджет ГМР |  |  | #DIV/0!
|  | Внебюджетные источники |  |  | #DIV/0!
|  | Местный бюджет | 1168 | 290.176 | 24.84%
3.10. | Мероприятия в области коммунального хозяйства | Итого | 318.07 | 22.1929 | 6.977% | 7И40315220 | 0502
|  | Федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
|  | Бюджет ЛО |  |  | #DIV/0!
|  | Бюджет ГМР |  |  | #DIV/0!
|  | Внебюджетные источники |  |  | #DIV/0!
|  | Местный бюджет | 318.07 | 22.1929 | 6.977%
3.11. | Организация уличного освещения | Итого | 2200 | 452.574 | 20.57% | 7И40315380 | 0503
|  | Федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
|  | Бюджет ЛО |  |  | #DIV/0!
|  | Бюджет ГМР |  |  | #DIV/0!
|  | Внебюджетные источники |  |  | #DIV/0!
|  | Местный бюджет | 2200 | 452.574 | 20.57%
3.12. | Мероприятия по озеленению территории поселения | Итого | 150 | 0 | 0% | 7И40315400 | 0503
|  | Федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
|  | Бюджет ЛО |  |  | #DIV/0!
|  | Бюджет ГМР |  |  | #DIV/0!
|  | Внебюджетные источники |  |  | #DIV/0!
|  | Местный бюджет | 150 | 0 | 0%
3.13. | Мероприятия по организации и содержанию мест захоронений | Итого | 544 | 0 | 0% | 7И30015410 | 0503
|  | Федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
|  | Бюджет ЛО |  |  | #DIV/0!
|  | Бюджет ГМР |  |  | #DIV/0!
|  | Внебюджетные источники |  |  | #DIV/0!
|  | Местный бюджет | 544 | 0 | 0%
3.14. | Мероприятия в области благоустройства | Итого | 1913.4738 | 905.0145 | 47.3% | 7И40315420 | 0503
|  | Федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
|  | Бюджет ЛО |  |  | #DIV/0!
|  | Бюджет ГМР |  |  | #DIV/0!
|  | Внебюджетные источники |  |  | #DIV/0!
|  | Местный бюджет | 1913.4738 | 905.0145 | 47.3%
3.15. | Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности муниципальных объектов | Итого | 300 | 0 | 0% | 7И40315530 | 0503
|  | Федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
|  | Бюджет ЛО |  |  | #DIV/0!
|  | Бюджет ГМР |  |  | #DIV/0!
|  | Внебюджетные источники |  |  | #DIV/0!
|  | Местный бюджет | 300 | 0 | 0%
3.16. | Сбор и удаление твердых коммунальных отходов (ТКО) с несанкционированных свалок | Итого | 400 | 72.4569 | 18.11% | 7И40316720 | 0503
|  | Федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
|  | Бюджет ЛО |  |  | #DIV/0!
|  | Бюджет ГМР |  |  | #DIV/0!
|  | Внебюджетные источники |  |  | #DIV/0!
|  | Местный бюджет | 400 | 72.4569 | 18.11%
3.18. | Мероприятия в целях реализации областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области" | Итого | 0 | 0 | #DIV/0! | 7И300S4660 | 0503
|  | Федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
|  | Бюджет ЛО |  |  | #DIV/0!
|  | Бюджет ГМР |  |  | #DIV/0!
|  | Внебюджетные источники |  |  | #DIV/0!
|  | Местный бюджет |  |  | #DIV/0!
3.17. | Мероприятия в целях реализации областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области" (конт.площ.) | Итого | 400.7018 | 0 | 0% | 7И403S4770 | 0503
|  | Федеральный бюджет |  |  | #DIV/0! | Обустройство контейнерных площадок в д.Карстолово ул.Дачная, ул. Фабричная.-2021г д.Тяглино у д.62, д.Тяглино между участками №33 и №43АО «Племенная птицефабрика Войсковицы» - 2022
|  | Бюджет ЛО | 227.4 | 0 | 0%
|  | Бюджет ГМР |  |  | #DIV/0!
|  | Внебюджетные источники |  |  | #DIV/0!
|  | Местный бюджет | 173.3018 | 0 | 0%
3.19. | Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения | Итого | 0 | 0 | #DIV/0! | 7И403S4840 | 0503
|  | Федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
|  | Бюджет ЛО |  |  | #DIV/0!
|  | Бюджет ГМР |  |  | #DIV/0!
|  | Внебюджетные источники |  |  | #DIV/0!
|  | Местный бюджет |  |  | #DIV/0!
4. | Комплекс процессных мероприятий "Развитие культуры, организация праздничных мероприятий на территории МО Войсковицкое сельское поселение" | Итого | 11874.6 | 5768.233 | 48.58%
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Бюджет ЛО | 2407.1 | 601.773 | 25%
|  | Бюджет ГМР | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Местный бюджет | 9467.5 | 5166.46 | 54.57%
4.1. | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры | Итого | 6056.4 | 4148.087 | 68.49% | 7И40412500
|  | Федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
|  | Бюджет ЛО |  |  | #DIV/0!
|  | Бюджет ГМР |  |  | #DIV/0!
|  | Внебюджетные источники |  |  | #DIV/0!
|  | Местный бюджет | 6056.4 | 4148.087 | 68.49%
4.2. | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | Итого | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
|  | Бюджет ЛО |  |  | #DIV/0!
|  | Бюджет ГМР |  |  | #DIV/0!
|  | Внебюджетные источники |  |  | #DIV/0!
|  | Местный бюджет |  |  | #DIV/0!
4.3. | Обеспечение деятельности библиотек | Итого | 700 | 350 | 50% | 7И40412600
|  | Федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
|  | Бюджет ЛО |  |  | #DIV/0!
|  | Бюджет ГМР |  |  | #DIV/0!
|  | Внебюджетные источники |  |  | #DIV/0!
|  | Местный бюджет | 700 | 350 | 50%
4.4. | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | Итого | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
|  | Бюджет ЛО |  |  | #DIV/0!
|  | Бюджет ГМР |  |  | #DIV/0!
|  | Внебюджетные источники |  |  | #DIV/0!
|  | Местный бюджет |  |  | #DIV/0!
4.5. | Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам | Итого | 304 | 66.6 | 21.91% | 7И40415630
|  | Федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
|  | Бюджет ЛО |  |  | #DIV/0!
|  | Бюджет ГМР |  |  | #DIV/0!
|  | Внебюджетные источники |  |  | #DIV/0!
|  | Местный бюджет | 304 | 66.6 | 21.91%
4.6. | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | Итого | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
|  | Бюджет ЛО |  |  | #DIV/0!
|  | Бюджет ГМР |  |  | #DIV/0!
|  | Внебюджетные источники |  |  | #DIV/0!
|  | Местный бюджет |  |  | #DIV/0!
4.7. | Дополнительные расходы на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" (ДК) | Итого | 0 | 0 | #DIV/0! | 7И400S0363
|  | Федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
|  | Бюджет ЛО |  |  | #DIV/0!
|  | Бюджет ГМР |  |  | #DIV/0!
|  | Внебюджетные источники |  |  | #DIV/0!
|  | Местный бюджет |  |  | #DIV/0!
4.8. | Дополнительные расходы на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" (Библиотека) | Итого | 4814.2 | 1203.546 | 25% | 7И400S0361
|  | Федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
|  | Бюджет ЛО | 2407.1 | 601.773 | 25%
|  | Бюджет ГМР |  |  | #DIV/0!
|  | Внебюджетные источники |  |  | #DIV/0!
|  | Местный бюджет | 2407.1 | 601.773 | 25%
5. | Комплекс процессных мероприятий "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории МО Войсковицкое сельское поселение" | Итого | 1645.6 | 450 | 27.35%
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Бюджет ЛО | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Бюджет ГМР | 65.6 | 0 | 0%
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Местный бюджет | 1580 | 450 | 28.48%
5.1. | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений физкультуры и спорта | Итого | 900 | 450 | 50% | 7И40512800 | 1102
|  | Федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
|  | Бюджет ЛО |  |  | #DIV/0!
|  | Бюджет ГМР |  |  | #DIV/0!
|  | Внебюджетные источники |  |  | #DIV/0!
|  | Местный бюджет | 900 | 450 | 50%
5.2. | Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры | Итого | 100 | 0 | 0% | 7И40515340 | 1102
|  | Федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
|  | Бюджет ЛО |  |  | #DIV/0!
|  | Бюджет ГМР |  |  | #DIV/0!
|  | Внебюджетные источники |  |  | #DIV/0!
|  | Местный бюджет | 100 |  | 0%
5.3. | Организация и проведение культурно-массовых молодежных мероприятий | Итого | 50 | 0 | 0% | 7И40515230 | 0707
|  | Федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
|  | Бюджет ЛО |  |  | #DIV/0!
|  | Бюджет ГМР |  |  | #DIV/0!
|  | Внебюджетные источники |  |  | #DIV/0!
|  | Местный бюджет | 50 |  | 0%
5.4. | Реализация комплекса мер по профилактике девиантного поведения молодежи и трудовой адаптации несовершеннолетних | Итого | 595.6 | 0 | 0% | 7И40518310 | 0707
|  | Федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
|  | Бюджет ЛО |  |  | #DIV/0! | трудоустройство подростков
|  | Бюджет ГМР | 65.6 |  | 0% | кц10
|  | Внебюджетные источники |  |  | #DIV/0!
|  | Местный бюджет | 530 |  | 0%
5.5. | Строительство и реконструкция спортивных сооружений | Итого | 0 | 0 | #DIV/0! | 7И40516390 | 1102
|  | Федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
|  | Бюджет ЛО |  |  | #DIV/0!
|  | Бюджет ГМР |  |  | #DIV/0!
|  | Внебюджетные источники |  |  | #DIV/0!
|  | Местный бюджет |  |  | #DIV/0!
5.6. | Мероприятия по обустройству детских, игровых и спортивных площадок | Итого | 0 | 0 | #DIV/0! | 7И405S5670 | 1102
|  | Федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
|  | Бюджет ЛО |  |  | #DIV/0!
|  | Бюджет ГМР |  |  | #DIV/0!
|  | Внебюджетные источники |  |  | #DIV/0!
|  | Местный бюджет |  |  | #DIV/0!
6. | Коплекс процессных мероприятий " Формирование комфортной городской среды на территории МО Войсковицкое сельское поселение" | Итого | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Бюджет ЛО | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Бюджет ГМР | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
6.1. | Повышение уровня благоустройства территории МО Войсковицкое сельское поселение | Итого | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
|  | Бюджет ЛО |  |  | #DIV/0!
|  | Бюджет ГМР |  |  | #DIV/0!
|  | Внебюджетные источники |  |  | #DIV/0!
|  | Местный бюджет |  |  | #DIV/0!
6.2. | Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории МО Войсковицкое сельское поселение | Итого | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
|  | Бюджет ЛО |  |  | #DIV/0!
|  | Бюджет ГМР |  |  | #DIV/0!
|  | Внебюджетные источники |  |  | #DIV/0!
|  | Местный бюджет |  |  | #DIV/0!
7. | Коплекс процессных мероприятий "Комплексное развитие сельских территорий МО Войсковицкое сельское поселение" | Итого | 5977.397 | 0 | 0%
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Бюджет ЛО | 3358.5936 | 0 | 0%
|  | Бюджет ГМР | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Местный бюджет | 2618.8034 | 0 | 0%
7.1. | Мероприятия по обустройству детских игровых площадок | Итого | 5977.397 | 0 | 0% | 7И802S5670
|  | Федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
|  | Бюджет ЛО | 3358.5936 |  | 0% | детская пл. на пл. Манина д1-6
|  | Бюджет ГМР |  |  | #DIV/0!
|  | Внебюджетные источники |  |  | #DIV/0!
|  | Местный бюджет | 2618.8034 |  | 0%
7.2. | Мероприятяи по Капитальному ремонту объектов государственной (муниципальной) собственности | Итого | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
|  | Бюджет ЛО |  |  | #DIV/0!
|  | Бюджет ГМР |  |  | #DIV/0!
|  | Внебюджетные источники |  |  | #DIV/0!
|  | Местный бюджет |  |  | #DIV/0!

## пояс.зап. к опер.отчету
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
за 1 квартал 2022 год
Муниципальная программа –"Социально-экономическое развитие МО Войсковицкое сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской област"
ответственный исполнитель: -Администрация Мо Войсковицкого селського поселения
ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА 1
1. Мероприятия направленные на достижение цели федерального проекта «Благоустройство сельских территорий»
1.1. Реализация комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территориях муниципальных образований Ленинградской области | запланорованные мероприятия не проводились
1.2. Реализация мероприятий по оценке эффективности произведнных мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского | запланорованные мероприятия не проводились
2. Мероприятия направленные на достижение цели федерального проекта «Дорожная сеть»
2.1. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер | запланорованные мероприятия не проводились
3. Мероприятия направленные на достижение цели федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»
3.1. Реализация мероприятий по повышению уровня благоустройства территории МО Войсковицкое сельское поселение | Мероприятия в 2022г не запланированы
3.2.Реализация мероприятий по повышению уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории МО Войсковицкое сельское поселение | Мероприятия в 2022г не запланированы
ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ
1. Комплекс процессных мероприятий "Стимулирование экономической активности на территории МО Войсковицкое сельское поселение"
1.1. Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности | запланорованные мероприятия не проводились
1.2.Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения | запланорованные мероприятия не проводились
1.3.Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | запланорованные мероприятия не проводились
1.4. Мероприятия по развитию и поддержке предпринимательства; | запланорованные мероприятия не проводились
1.5. Содействие созданию условий для развития сельского хозяйства | запланорованные мероприятия не проводились
2. Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение безопасности на территории МО Войсковицкое сельское поселение "
2.1. Проведение мероприятий по гражданской обороне; | Проведение профилактических бесед с населением по противодействию терр-му и экстрим-му
2.2. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера; | Проведение профилактических бесед с населением по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера
2.3. Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности; | Проверка расценок и индексов по мероприятию"Устранение частичного загрязнения противопожарного резервуара в д.Карстолово"
2.4. Профилактика терроризма и экстремизма | запланорованные мероприятия не проводились
2.5. Мероприятия по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения | запланорованные мероприятия не проводились
3. Коплекс процессных мероприятий "Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание автомобильных дорог и благоустройство территории МО Войсковицкое сельское поселение"
3.2. Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения | Ремонт сбитой стойки светофора у пешеходного перехода в п.Войсковицы
3.1. Содержание и уборка автомобильных дорог | Мероприятия по вывозу мусора, очистке дорог от снега, приобретение услуг экскавтора для расчистки дорог, подметанию дорог
3.3. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Проведение ремонта щеб.покрытия ул.Полевая и Солнечная, дорожного покрытия ул.Авиационная, пер.Старый в п.Войсковицы. Проведение ямочного ремонта, приобретение щебня, приобретение услуг экскаватора.
3.4. Мероприятия в целях реализации областного закона от 15.января 2018 года №3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области | запланорованные мероприятия не проводились
3.5. Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения | запланорованные мероприятия не проводились
3.6. Мероприятия в области жилищного хозяйства | Оплата жилищных услуг за свободное жилье
3.7. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности | запланорованные мероприятия не проводились
3.8. Перечисление ежемесячных взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на счет регионального оператора | Перечисление ежемесячных взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на счет регионального оператора
3.9 Мероприятия в области коммунального хозяйств | Оплата за отопление свободного жилого фонда
3.10. Организация уличного освещения | Ремонт сетей уличного освещения, оплата за потребленную электроэнегрию (ул.освещение)
3.11. Мероприятия по озеленению территории поселения | запланорованные мероприятия не проводились
3.12. Мероприятия по организации и содержанию мест захоронений | запланорованные мероприятия не проводились
3.13. Мероприятия в области благоустройства | Оплата договоров ГПХ (санитарная очистка территории поселения). Приобретене ГСМ. Содержание спец.техники, содержание бензокос. Приобретение строительных и хозяйственных материалов. Приобретение песко-соляной смеси.
3.14. Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности муниципальных объектов | запланорованные мероприятия не проводились
3.15. Сбор и удаление твердых коммунальных отходов (ТКО) с несанкционированных свалок | Оплата по договорам ГПХ (уборка мест ТКО).
3.16. Мероприятия в целях реализации областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области" | запланорованные мероприятия не проводились
3.17. Мероприятия в целях реализации областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области" (конт.площ.) | запланорованные мероприятия не проводились
3.18. Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения | запланорованные мероприятия не проводились
4. Комплекс процессных мероприятий "Развитие культуры, организация праздничных мероприятий на территории МО Войсковицкое сельское поселение"
4.1. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры | Субсидии бюджетному учреждению МБУК ВЦКС в рамках муниципального задания (культура)
4.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | Мероприятия не запланированы
4.3. Обеспечение деятельности библиотек | Субсидии бюджетному учреждению МБУК ВЦКС в рамках муниципального задания (библиотека)
4.4. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | Мероприятия не запланированы
4.5. Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам | Приобретение цветов и подарков к памятным и юбилейным датам. Субсидии бюджетному учреждению МБУК ВЦКС в рамках муниципального задания
4.6. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | Мероприятия не запланированы
4.7. Дополнительные расходы на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" (ДК) | Субсидии на обеспечение стимулирующих выплат работникам мун.учреждений культуры (ДК)
4.8. Дополнительные расходы на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" (Библиотека) | Субсидии на обеспечение стимулирующих выплат работникам мун.учреждений культуры (Библиотека)
5. Комплекс процессных мероприятий "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории МО Войсковицкое сельское поселение"
5.1. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений физкультуры и спорта | Субсидии бюджетному учреждению МБУК ВЦКС в рамках муниципального задания (спорт)
5.2. Организация и проведение мероприятий в области физической культуры и спорта | запланорованные мероприятия не проводились
5.3. Организация и проведение культурно-массовых молодежных мероприятий | запланорованные мероприятия не проводились
5.4. Реализация комплекса мер по профилактике девиантного поведения молодежи и трудовой адаптации несовершеннолетних | запланорованные мероприятия не проводились
5.5. Строительство и реконструкция спортивных сооружений | Мероприятия в 2022г не запланированы
5.6. Мероприятия по обустройству детских, игровых и спортивных площадок | Мероприятия в 2022г не запланированы
6. Комплекс процессных мероприятий " Формирование комфортной городской среды на территории МО Войсковицкое сельское поселение"
6.1. Повышение уровня благоустройства территории МО Войсковицкое сельское поселение | Мероприятия не запланированы
6.2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории МО Войсковицкое сельское поселение | Мероприятия не запланированы
7. Коплекс процессных мероприятий "Комплексное развитие сельских территорий МО Войсковицкое сельское поселение"
7.1. Мероприятия по обустройству детских игровых площадок | запланорованные мероприятия не проводились
7.2. Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского | запланорованные мероприятия не проводились
7.3. Мероприятяи по Капитальному ремонту объектов государственной (муниципальной) собственности | Мероприятия в 2022г не запланированы
Ответственный исполнитель: _Семенова Т.А.________________________ 12.04.2022 ___________________ .
Фамилия И.О. дата подпись