АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЙСКОВИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

## 07.09.2017 г.   							                № 151

О подготовке

программ комплексного развития поселения

В соответствии со статьей 8, частью 5.1 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации № 1440 от 25.12.2015 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», № 1050 от 01.10.2015 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», № 502 от 14.06.2013 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации генерального плана поселения МО Войсковицкое сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области, утверждённого решением Совета депутатов Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области  № 23 от 17.07.2014 года «Об утверждении генерального плана МО «Войсковицкое сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области», руководствуясь Уставом Войсковицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Приступить к разработке программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования Войсковицкое сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области.

- Утвердить графики разработки и утверждения программ:

  - программы комплексного развития социальной инфраструктуры согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

  - программы комплексного развития транспортной инфраструктуры согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

  - программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

- Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования Войсковицкое сельское поселение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Копию настоящего постановления направить в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области в течение 3-х рабочих дней с даты принятия решения об утверждении.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации			                                           Е.В. Воронин

# Приложение 1 к Постановлению администрации Войсковицкого сельского поселения  от __.09.2017г. №___

График разработки и утверждения

программы комплексного развития социальной инфраструктуры

МО Войсковицкое сельское поселение Гатчинского муниципального района

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт |  |
| 1. | Принятие решения о разработке Программы | 07.09.2017 |  | Глава администрации |
| 2. | Направление копии решения о разработке Программы в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | До 11.09.2017 |  | Профильный специалист администрации |
| 3. | Подготовка копий муниципальных программ, информации о государственных программах, инвестиционных проектах, предусматривающих создание объектов социальной инфраструктуры на территории поселения, иных исходных данных, необходимых для разработки Программы | До 22.09.2017 |  | Экономист, Профильный специалист администрации |
| 4. | Проведение конкурсных процедур в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013; заключение муниципального контракта на выполнение работ по разработке проекта Программы* | До 01.10.2017 |  | Заместитель главы администрации |
| 5. | Направление информации о заключении муниципального контракта на выполнение работ по разработке проекта Программы в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области* | До 13.10.2017 |  | Заместитель главы администрации |
| 6. | Размещение проекта Программы на официальном сайте органа местного самоуправления в сети «Интернет» | До 13.11.2017 |  | Профильный специалист администрации |
| 7. | Направление информации о размещении проекта Программы на официальном сайте органа местного самоуправления в сети «Интернет» в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | До 13.11.2017 |  | Профильный специалист администрации |
| 8. | Опубликование в официальном порядке проекта Программы | До 13.11.2017 |  | Профильный специалист администрации |
| 9. | Направление Программы для утверждения главой муниципального образования | До 13.11.2017 |  | Профильный специалист администрации |
| 10. | Утверждение Программы главой муниципального образования | До 01.12.2017 |  | Глава администрации |
| 11. | Направление информации об утверждении Программы и копии Программы в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | До 05.12.2017 |  | Профильный специалист администрации |
| 12. | Размещение Программы в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП) | До 05.12.2017 |  | Профильный специалист администрации |
| 13. | Направление информации о размещении Программы в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП) в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | До 15.12.2017 |  | Профильный специалист администрации |

* в случае разработки Программы администрацией поселения, этапы не выполняются

Приложение 2 к Постановлению администрации Войсковицкого сельского поселения  от __.09.2017г. №___

График разработки и утверждения

программы комплексного развития транспортной инфраструктуры

МО Войсковицкое сельское поселение Гатчинского муниципального района

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | План |  |
| 1. | Принятие решения о разработке Программы | 07.09.2017 |  | Глава администрации |
| 2. | Направление копии решения о разработке Программы в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | До 11.09.2017 |  | Профильный специалист администрации |
| 3. | Подготовка копий муниципальных программ, информации о государственных программах, инвестиционных проектах, предусматривающих создание объектов транспортной инфраструктуры на территории поселения, иных исходных данных, необходимых для разработки Программы | До 22.09.2017 |  | Заместитель главы администрации |
| 4. | Проведение конкурсных процедур в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013; заключение муниципального контракта на выполнение работ по разработке проекта Программы* | До 01.10.2017 |  | Заместитель главы администрации |
| 5. | Направление информации о заключении муниципального контракта на выполнение работ по разработке проекта Программы в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | До 13.10.2017 |  | Заместитель главы администрации |
| 6. | Размещение проекта Программы на официальном сайте органа местного самоуправления в сети «Интернет» | До 13.11.2017 |  | Профильный специалист администрации |
| 7. | Направление информации о размещении проекта Программы на официальном сайте органа местного самоуправления в сети «Интернет» в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | До 13.11.2017 |  | Профильный специалист администрации |
| 8. | Опубликование в официальном порядке проекта Программы | До 13.11.2017 |  | Профильный специалист администрации |
| 9. | Направление Программы для утверждения главой муниципального образования | До 13.11.2017 |  | Профильный специалист администрации |
| 10. | Утверждение Программы главой муниципального образования | До 01.12.2017 |  | Глава администрации |
| 11. | Направление информации об утверждении Программы и копии Программы в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | До 05.12.2017 |  | Профильный специалист администрации |
| 12. | Размещение Программы в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП) | До 05.12.2017 |  | Профильный специалист администрации |
| 13. | Направление информации о размещении Программы в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП) в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | До 15.12.2017 |  | Профильный специалист администрации |

* в случае разработки Программы администрацией поселения, этапы не выполняются

# Приложение 3 к Постановлению администрации Войсковицкого сельского поселения  от __.09.2017г. №___

Календарный план разработки и утверждения

программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

МО Войсковицкое сельское поселение Гатчинского муниципального района

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | План |  |
| 1. | Принятие решения о разработке Программы | - | - | - |
| 2. | Направление копии решения о разработке Программы в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | - |  | - |
| 3. | Подготовка копий муниципальных программ, информации о государственных программах, инвестиционных проектах, предусматривающих создание объектов систем коммунальной инфраструктуры на территории поселения, иных исходных данных, необходимых для разработки Программы | - |  | - |
| 4. | Сбор и анализ исходных данных от ресурсоснабжающих организаций для разработки Программы | - |  | - |
| 5. | Разработка графика проведения конкурса на заключение муниципального контракта на выполнение работ по разработке проекта Программы | - |  | - |
| 6. | Направление копии графика проведения конкурса на заключение муниципального контракта в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | - |  | - |
| 7. | Проведение конкурсных процедур в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013; заключение муниципального контракта на выполнение работ по разработке проекта Программы* | - |  | - |
| 8. | Направление информации о заключении муниципального контракта на выполнение работ по разработке проекта Программы в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | - |  | - |
| 9. | Разработка графика согласования проекта Программы с ресурсоснабжающими организациями | - |  | - |
| 10. | Направление копии графика согласования проекта Программы с ресурсоснабжающими организациями в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | - |  | - |
| 11. | Согласование проекта Программы с ресурсоснабжающими организациями | - |  | - |
|  | (наименование организации) | - |  | - |
|  | (наименование организации) | - |  | - |
|  | (наименование организации) | - |  | - |
| 12. | Размещение проекта Программы на официальном сайте органа местного самоуправления в сети «Интернет» | - |  | - |
| 13. | Направление информации о размещении проекта Программы на официальном сайте органа местного самоуправления в сети «Интернет» в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | - |  | - |
| 14. | Опубликование в официальном порядке проекта Программы | - |  | - |
| 15. | Направление Программы для утверждения главой муниципального образования | - |  | - |
| 16. | Утверждение Программы главой муниципального образования | - |  | - |
| 17. | Направление информации об утверждении Программы и копии Программы в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | - |  | - |
| 18. | Направление копии утвержденной Программы в комитет по тарифам и ценовой политики Ленинградской области | - |  | - |
| 19. | Размещение Программы в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП) | До 15.12.2017 |  | Профильный специалист администрации |
| 20. | Направление информации о размещении Программы в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП) в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | До 15.12.2017 |  | Профильный специалист администрации |

* в случае разработки Программы администрацией поселения, этапы не выполняются