АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЙСКОВИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

16 октября 2015 года №226

Об утверждении ведомственной целевой

программы «Развитие части территории

Войсковицкого сельского поселения

Гатчинского муниципального района

Ленинградской области на 2016-2018 гг»

На основании Федерального закона Российской Федерации от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Областного закона от 14 декабря 2012 года №95-оз «О содействии развития на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления», Решения Совета депутатов МО Войсковицкое сельское поселение №16 от 24.04.2013г. «Об утверждении Положения об организации деятельности старост, Общественных советов на территории Войсковицкого сельского поселения»,

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Развитие части территории Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2016-2018 гг»
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Гатчинская правда.ру» и размещению на официальном сайте МО Войсковицкое сельское поселение.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Войсковицкого сельского поселения Тягельского П.В.

Глава администрации Е.В. Воронин

Приложение 1

К постановлению администрации

Войсковицкого сельского поселения

от октября 2015 г №

**Ведомственная целевая программа «Развитие части территории Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2016-2018 гг»**

Администратор ведомственной целевой программы - Глава администрации МО Войсковицкое сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области – Воронин Евгений Васильевич, тел. 8(81371) 63491

Исполнитель ведомственной целевой программы – заместитель главы администрации МО Войсковицкое сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области – Тягельский Павел Викторович, тел. 8(81371) 63258

**ПАСПОРТ**

**ведомственной целевой программы «Развитие части территории Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2016-2018 гг»**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование программы | Ведомственная целевая программа «Развитие части территории Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2016-2018 гг» (далее - Программа) |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  Областной закон от 14 декабря 2012 года №95-оз «О содействии развития на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления»,  Устав муниципального образования Войсковицкое сельское поселение;  Решение Совета депутатов МО Войсковицкое сельское поселение №16 от 24.04.2013г. «Об утверждении Положения об организации деятельности старост, Общественных советов на территории Войсковицкого сельского поселения». |
| Заказчик Программы | Администрация Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области |
| Исполнители программы | Администрация Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области |
| Цели и задачи программы | - создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;  - улучшение качества жизни населения;  - обеспечение пожарной безопасности жителей;  - повышение уровня благоустройства территории. |
| Целевые индикаторы и показатели результативности | - площадь отсыпанных дорог;  - количество установленных пожарных емкостей;  - количество отремонтированных единиц уличного освещения;  - количество отремонтированных дворовых территорий;  -количество установленных указателей улиц;  -количество обустроенных детских площадок;  - разработанная схема газификации;  - количество отремонтированных колодцев;  - количество отремонтированных дворовых территорий; |
| Характеристика программных мероприятий | Программа предусматривает 12 мероприятий.  В 2016 году:  - установка пожарной емкости в д. Тяглино;  - установка указателей улиц д. Рябизи;  - разработка схемы газификации д. Рябизи;  - ремонт колодца в д. Рябизи;  - ремонт пешеходного тротуара дома №6 в п. Новый Учхоз;  В 2017 году:  - приобретение щебня для д. Рябизи;  - приобретение щебня для д. Тяглино;  - приобретение щебня для д. Карстолово;  - обустройство детской площадки в п. Новый Учхоз;  В 2018 году:  - приобретение щебня для д. Рябизи;  - ремонт уличного освещения в д. Тяглино;  - ремонт дворовой территории дома №6 в п. Новый Учхоз.  В ходе реализации Программы перечень программных мероприятий может корректироваться, изменяться и  дополняться по решению заказчика Программы. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2016-2018 годы |
| Объёмы и источники финансирования Программы | Источники финансирования – бюджет МО Войсковицкое сельское поселение и бюджет Ленинградской области  Общий объем финансирования Программы:  2900, 000 тыс. рублей, в том числе 750,00 тыс. рублей в 2016 году;  в 2017 году – 850, 00 тыс. рублей;  в 2018 году – 1300, 00 тыс. рублей  Объем средств выделяемых  на реализацию мероприятий  настоящей Программы ежегодно уточняется при формировании проекта бюджета на соответствующий финансовый год и других поступлений. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Улучшение условий жизнедеятельности жителей поселения; повышение уровня благоустройства территории; обеспечение пожарной безопасности. |
| Управление программой и контроль за её реализацией | Контроль за выполнением настоящей программы осуществляет глава администрации Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области |
| Разработчик Программы | Администрация Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области |

1. **Характеристика проблемы**

К основным проблемам развития сельских территорий, на решение которых направлена Программа, относятся недостаточное качество стояния дорог населенных пунктов; отсутствие газификации в некоторых частях территории; обустройство детских площадок.

1. **Основные цели и задачи Программы**

Цели:

- активизация местного населения в решении вопросов местного значения;

- создание благоприятных условий для проживания в сельской местности.

Задачи:

- благоустройство сельских населенных пунктов;

- улучшение условий для проживания;

- обеспечение безопасности жизнедеятельности;

1. **Сроки реализации Программы**

Программу предполагается реализовать в 2016-2018 годах

1. **Основные мероприятия программы**

Программа включает в себя 12 мероприятий:

В 2016 году:

- установка пожарной емкости в д. Тяглино;

- установка указателей улиц д. Рябизи;

- разработка схемы газификации д. Рябизи;

- ремонт колодца в д. Рябизи;

- ремонт пешеходного тротуара дома №6 в п. Новый Учхоз;

В 2017 году:

- приобретение щебня для д. Рябизи;

- приобретение щебня для д. Тяглино;

- приобретение щебня для д. Карстолово;

- обустройство детской площадки в п. Новый Учхоз;

В 2018 году:

- приобретение щебня для д. Рябизи;

- ремонт уличного освещения в д. Тяглино;

- ремонт дворовой территории дома №6 в п. Новый Учхоз.

Мероприятия Программы направлены на благоустройство территории и создание комфортных условий для проживания жителей сельских населенных пунктов.

1. **Ресурсное обеспечение Программы**

Программа реализуется за счет средств бюджета Ленинградской области и бюджета муниципального образования Войсковицкое сельское поселение Гатчинского муниципального района.

1. **Исполнители программы**

Выбор подрядных организаций по реализации мероприятий Программы, а также поставщиков продукции, работ и услуг осуществляется в соответствии с действующим законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

1. **Ожидаемые результаты**

Реализация мероприятий Программы будет способствовать активизации участия граждан в решении вопросов местного значения, развитию сельской местности и иных форм местного самоуправления, повышению уровня комфорта жизни населения, обеспечение необходимого уровня благоустройства и безопасности жизнедеятельности жителей поселения.

1. **Механизм реализации ведомственной целевой программы, включая организацию управления программой и контроль за ходом её реализации**

Реализация Программы осуществляется на основе договоров, заключаемых в установленном порядке муниципальным заказчиком с исполнителями мероприятий Программы, а также за счет средств, предусмотренных в рамках финансирования основной деятельности исполнителей мероприятий Программы.

Управление и контроль за выполнением настоящей ведомственной целевой программы  осуществляет глава администрации муниципального образования Войсковицкое сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области.

Исполнители ведомственной целевой программы несут ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий ведомственной целевой программы, эффективное использование финансовых средств и ресурсов, выделяемых на реализацию ведомственной целевой программы.

**Приложение №1**

к ведомственной целевой программе

«Об утверждении ведомственной целевой

программы «Развитие части территории

Войсковицкого сельского поселения

Гатчинского муниципального района

Ленинградской области на 2016-2018 гг»

**Перечень и характеристика основных мероприятий ведомственной целевой программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Содержание  мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки исполнения | Объем расходов на реализацию мероприятия, тыс.руб. | Планируемые показатели результатов деятельности | | | |
|  | Наименование | Единица измерения | Промежуточное значение (непосредственный результат мероприятия) | Целевое значение (конечный результат) |
| 1 | Установка пожарной емкости в д. Тяглино | Заместитель главы администрации Тягельский П.В. | 2016 | 400,0 | Количество установленных пожарных емкостей | Ед | 1 | 1 |
| 2 | Установка указателей улиц д. Рябизи | Заместитель главы администрации Тягельский П.В. | 2016 | 50,0 | Количество установленных указателей | Ед | 5 | 5 |
| 3 | Разработка схемы газификации в д. Рябизи | Заместитель главы администрации Тягельский П.В. | 2016 | 43,0 | Разработанная схема газификации | Ед | 1 | 1 |
| 4 | Ремонт колодца в д. Рябизи; | Заместитель главы администрации Тягельский П.В. | 2016 | 57,0 | Количество отремонтированных колодцев | Ед | 1 | 1 |
| 5 | Ремонт пешеходного тротуара дома №6 в п. Новый Учхоз | Заместитель главы администрации Тягельский П.В. | 2016 | 200,0 | Количество отремонтированных пешеходных тротуаров | Ед | 1 | 1 |
| 6 | Приобретение щебня для д. Рябизи | Заместитель главы администрации Тягельский П.В. | 2017 | 100,0 | Площадь отсыпанных дорог | Кв.м. | 800 | 800 |
| 7 | Приобретение щебня для д. Тяглино | Заместитель главы администрации Тягельский П.В. | 2017 | 100,0 | Площадь отсыпанных дорог | Кв.м. | 800 | 800 |
| 8 | Приобретение щебня для д. Карстолово | Заместитель главы администрации Тягельский П.В. | 2017 | 100,0 | Площадь отсыпанных дорог | Кв.м. | 800 | 800 |
| 9 | Обустройство детской площадки в п. Новый Учхоз | Заместитель главы администрации Тягельский П.В. | 2017 | 550,0 | Количество обустроенных детских площадок | Ед. | 1 | 1 |
| 10 | Приобретение щебня для д. Рябизи | Заместитель главы администрации Тягельский П.В. | 2018 | 100,0 | Площадь отсыпанных дорог | Кв.м. | 800 | 800 |
| 11 | Ремонт уличного освещения в д. Тяглино | Заместитель главы администрации Тягельский П.В. | 2018 | 200,0 | Количество отремонтированных единиц уличного освещения | Ед. | 10 | 10 |
| 12 | Ремонт дворовой территории дома №6 в п. Новый Учхоз | Заместитель главы администрации Тягельский П.В. | 2018 | 1 000,0 | Количество отремонтированных дворовых территорий | Ед. | 1 | 1 |