## 1 квартал 2020года
Утверждаю
Глава администрации Войсковицкого сельского поселения Е.В.Воронин
15 апреля 2020 года
Приложение №6
к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Войсковицкое сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области, утвержденному Постановлением администрации Войсковицкого сельского поселения от 22.09.2014г. №168
Оперативный отчет о ходе реализации муниципальной программы за 1 квартал 2020 года
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области" на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов", утверждённая постановлением администрации Войсковицкого сельского поселения от 12.10.2017г.№179 ( в ред. от 21.02.2020 №29)
(наименование муниципальной программы)
Муниципальный заказчик Администрация Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области
Наименование подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Цель программы (подпрограммы) | Источники финансирования | За 1 квартал 2020года |  |  | С начала текущего года
|  |  | Запланированный объем финансирования 2020 год (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | % выполнения | Запланированный объем финансирования 2020 год (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | % выполнения | Проведенные основные мероприятия (пояснения)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Подпрограмма 1. «Стимулирование экономичесой активности на территории МО Войсковицкое сельское поселение» | Создание условий для экономического развития и экономической привлекательности территории Войсковицкого сельского поселения | Итого | 340 | 0 | 0% | 340 | 0 | 0%
Средства федерального бюджета
Средства бюджета Ленинградской области
Внебюджетные источники
Средства районного бюджета
|  | Средства бюджета МО Войсковицкое сельское поселение | 340 | 0 | 0% | 340 | 0 | 0% | Мероприятия по обеспечению бесперебойного функционирования информационных систем; землеустройству и землепользованию на территории Войсковицкого сельского поселения
|  |  | 100 | 0 | 0% | 100 | 0 | 0% | Мероприятия по оценке недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности
|  |  | 100 | 0 | 0% | 100 | 0 | 0% | Мероприятия в области владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности
|  |  | 100 | 0 | 0% | 100 | 0 | 0% | Мероприятия в области строительства,архитектуры и градостроительства
|  |  | 20 | 0 | 0% | 20 | 0 | 0% | Мероприятия по развитию и поддержке малого предпринимательства
|  |  | 20 | 0 | 0% | 20 | 0 | 0% | Содействие созданию условий для развития сельского хозяйства
Подпрограмма 2. «Обеспечение безопасности на территории МО Войсковицкое сельское поселение» | Обеспечение безопасной среды жизнедеятельности на территории Войсковицкого сельского поселения | Итого | 170 | 0 | 0% | 170 | 0 | 0%
|  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  | Средства Ленинградской области | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  | Средства районного бюджета | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  | Средства бюджета МО Войсковицкое сельское поселение | 170 | 0 | 0% | 170 | 0 | 0% | Мероприятия по обучению населения способам защиты при возникновении ситуаций, угрожающих жизни и безопасности на территории Войсковицкого сельского поселения, - профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования.
|  |  | 50 | 0 | 0% | 50 | 0 | 0% | Проведение мероприятий по гражданской обороне
|  |  | 50 | 0 | 0% | 50 | 0 | 0% | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера
|  |  | 50 | 0 | 0% | 50 | 0 | 0% | Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности
|  |  | 10 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0% | Профилактика терроризма и экстремизма
|  |  | 10 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0% | Мероприятия по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения
Подпрограмма 3. «Жилищно - коммунальное хозяйство, содержание автомобильных дорог и благоустройство территории Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района» | Обеспечение содержания жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территории МО. Повышение качества дорог общего пользования местного значения в МО | Итого | 14239.22 | 2446.6913 | 17.18% | 14239.22 | 2446.6913 | 17.18%
|  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 4755.572 | 0 | 0% | 4755.572 | 0 | 0%
|  |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | Капитальный ремонт и ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения
|  |  | 2378.576 | 0 | 0% | 2378.576 |  | 0% | Субсидии на проведение мероприятий по реализации областного закона от 15.01.18 № 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении МСУ в иных формах на тер-риях адм.центров МО Лен.обл"
|  |  | 1489.328 | 0 | 0% | 1489.328 |  | 0% | Развитие общественной инфраструктуры | 0409
|  |  | 250 | 0 | 0% | 250 |  | 0% | Субсидии на проведение мероприятий по организации уличного освещения (Реализация областного закона №147 -ОЗ)
|  |  | 637.668 | 0 | 0% | 637.668 |  | 0% | Субсидии на комплекс мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского. Площадь обработки -33 Га.
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Средства районного бюджета | 648.4 | 0 | 0% | 648.4 |  | 0% | Развитие общественной инфраструктуры (Депутатские ГМР) | 0503
|  |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | Капитальный ремонт и ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения(6 этап работ)
|  | Средства бюджета МО Войсковицкое сельское поселение | 8835.248 | 2446.6913 | 27.69% | 8835.248 | 2446.6913 | 27.69% | Мероприятия пор развитию благоустройства территории, транспортной инфраструктуры и муниципального жилого фонда, включая придомовые территории; увеличению протяженности дорог общего пользования местного значения с твердым асфальтовым покрытием и благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Войсковицкого сельского поселения; по обустройству автомобильных дорог общего пользования местного значения в целях повышения безопасности дорожного движения
|  |  | 300 | 0 | 0% | 300 | 0 | 0% | Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах муниципального образования
|  |  | 100 | 0 | 0% | 100 | 0 | 0% | Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения
|  |  | 719.0224 | 17 | 2.364% | 719.0224 | 17 | 2.364% | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
|  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | Депутатские ЗАКС софинансирование реализации проектов местных инициатив
|  |  | 0.00163 | 0 | 0% | 0.00163 | 0 | 0% | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (№3-оз)
|  |  | 200.072 | 0 |  | 200.072 | 0 | 0% | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (общ.инфрастр-ра)
|  |  | 150.5 | 18.4032 | 12.23% | 150.5 | 18.4032 | 12.23% | Мероприятия в области жилищного хозяйства |  | а
|  |  | 15 | 0 | 0% | 15 | 0 | 0% | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в рамках подпрограммы "ЖКХ, содерж.а/д и благоустройство.на территории МО ВСП"
|  |  | 1110.4 | 168.0477 | 15.13% | 1110.4 | 168.0477 | 15.13% | Содержание муниципального жилищного фонда, в том числе капитальный ремонт муниципального жилищного фонда
|  |  | 136.62 | 14.3301 | 10.49% | 136.62 | 14.3301 | 10.49% | Мероприятия в области коммунального хозяйства
|  |  | 1800 | 1011.8655 | 56.21% | 1800 | 1011.8655 | 56.21% | Проведение мероприятий по организации уличного освещения
|  |  | 50 | 0 | 0% | 50 | 0 | 0% | Проведение мероприятий по озеленению территории поселения
|  |  | 230 | 4.9756 | 2.163% | 230 | 4.9756 | 2.163% | Мероприятия по организации и содержанию мест захоронений
|  |  | 3109.3 | 881.7693 | 28.36% | 3109.3 | 881.7693 | 28.36% | Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения
|  |  | 250 | 199.8 | 79.92% | 250 | 199.8 | 79.92% | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных объектов
|  |  | 600 | 130.5 | 21.75% | 600 | 130.5 | 21.75% | Мероприятия поликвидации несанкционированных свалок, вывозу ТКО, оборудованию и содержанию мест для сбора мусора
|  |  | 64.332 | 0 | 0% | 64.332 | 0 | 0% | МБ Реализация комплекса мороприятий по борьбе с борщевиком Сосновского
|  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | Проведение мероприятий по организации уличного освещения (Реализация областного закона №147 -ОЗ)
Подпрограмма 4. «Развитие культуры, организация праздничных мероприятий на территории Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района» | Сохранение культурного наследия страны, формирование единого культурного пространства, создание условий для обеспечения выравнивания доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам различных групп граждан, создание условий для сохранения и развития культурного потенциала населения Войсковицкого поселения, интеграция в мировой культурный процесс, обеспечение адаптации сферы культуры к рыночным условиям | Итого | 40518.988 | 5117.76 | 12.63% | 40518.988 | 5117.76 | 12.63%
Средства федерального бюджета
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 27806.97 | 0 | 0% | 27806.97 | 0 | 0%
|  |  | 4728.24 | 0 | 0% | 4728.24 |  | 0% | Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области в рамках подпрограммы "Обеспечение условий реализации государственной программы " государственноц программы Ленинградской области "Развитие культуры в Ленинградской области" Дом культуры
|  |  | 767.76 | 0 | 0% | 767.76 |  | 0% | Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области в рамках подпрограммы "Обеспечение условий реализации государственной программы " государственноц программы Ленинградской области "Развитие культуры в Ленинградской области" Библиотека
|  |  | 22310.97 | 0 | 0% | 22310.97 |  | 0% | Субсидии на капитальный ремонт объектов культуры
|  |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | МБТ (ЗАГС ЛО) Развите общественной инфраструктуры (приобретение концертных костюмов)
Внебюджетные источники
|  | Средства районного бюджета | 100 | 0 | 0% | 100 | 0 | 0%
|  |  | 40 | 0 |  | 40 |  |  | МБТ на выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности
|  |  | 60 | 0 |  | 60 |  |  | МБТ на подготовуа и проведение мероприятий, направленных наукрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков народов Российской Федерации, проживающих на территории Гатчинского муниципального района
|  | Средства бюджета МО Войсковицкое сельское поселение | 12612.018 | 5117.76 | 40.58% | 12612.018 | 5117.76 | 40.58% | Мероприятия по формированию привлекательного имиджа Войсковицкого поселения; созданию единого культурно - информационного пространства для населения; подготовке условий для творческой деятельности; сохранению традиций многонациональной культуры на селе
|  |  | 9179.06 | 3918.76 | 42.69% | 9179.06 | 3918.76 | 42.69% | Муниципальное задание: Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учреждений культуры
|  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | Иные цели: Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учреждений культуры
|  |  | 204.93 | 110.99 | 54.16% | 204.93 | 110.99 | 54.16% | Муниципальное задание: Мероприятия по обеспечению деятельности муниципальных библиотек
|  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | Иные цели: Мероприятия по обеспечению деятельности муниципальных библиотек
|  |  | 284 | 172 | 60.56% | 284 | 172 | 60.56% | Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам
|  |  | 2028.018 | 0 | 0% | 2028.018 | 0 | 0% | Мероприятия по капитальному ремонту объектов культуры
|  |  | 788.04 | 788.04 | 100% | 788.04 | 788.04 | 100% | (мбук)Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области
|  |  | 127.97 | 127.97 | 100% | 127.97 | 127.97 | 100% | (библ.)Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области
Подпрограмма 5 «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района» | В сфере физической культура и спорта: Обеспечение населению муниципального образования условий и возможностей для регулярных занятий физической культурой и спортом, внедрения здорового образа жизни. Молодежная политики: Целью настоящей подпрограммы является создание условий для включения молодежи как активного субъекта общественных отношений через развитие и интеграцию молодежного потенциала в процессы социально-экономического, общественно- политического, культурного развития сельского поселения | Итого | 1647.51 | 418 | 25.37% | 1647.51 | 418 | 25.37%
|  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  | Средства бюджета Ленинградской области (депутатские ЗАКС) | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0
|  | Средства районного бюджета | 86.776 | 0 | 0% | 86.776 |  | 0% | Организация временных оплачиваемых рабочих мест для несовершеннолетних граждан
|  | Средства бюджета МО Войсковицкое сельское поселение | 1560.734 | 418 | 26.78% | 1560.734 | 418 | 26.78% | Мероприятия по увеличению доли населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом; увеличению количества спортивно-массовых мероприятий, проводимых среди различных категорий и групп населения; увеличению количества зрителей, посетивших спортивно-массовые мероприятия увеличению количества реализуемых мероприятий в молодежной среде; содействию молодежи в решении проблем занятости, сокращению негативных (общественно опасных) проявлений в молодежной среде, таких, как: преступность, наркомания, алкоголизм, экстремизм.
|  |  | 1000 | 400 | 40% | 1000 | 400 | 40% | Муниципальное задание: Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учреждений физкультуры и спорта
|  |  | 100 | 0 | 0% | 100 | 0 | 0% | Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры
|  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | Строительство и реконструкция спортивных сооружений
|  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | Мероприятия по обустройству детских, игровых и спортивных площадок
|  |  | 30 | 18 | 60% | 30 | 18 | 60% | Проведение мероприятий для детей и молодежи в области спорта и физической культуры
|  |  | 430.734 | 0 | 0% | 430.734 | 0 | 0% | Реализация комплекса мер по профилактике девиантного поведения молодежи и трудовой адаптации несовершеннолетних
Подпрограмма 6 «Формирование комфортной городской среды на территории Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района» |  | Средства бюджета МО Войсковицкое сельское поселение | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | Мероприятия по Формирование комфортной городской среды на территории Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района
[5 empty] | - | 0 | 0 | - | Создание комфортных, благоустроенных общественных территорий общего пользования в рамках подпрограммы "Формирование комфортной городской среды на территории МО Войсковицкое сельское поселение"
[5 empty] | - | 0 | 0 | - | Создание комфортных, благоустроенных дворовых территорий в рамках подпрограммы "Формирование комфортной городской среды на территории МО Войсковицкое сельское поселение"
Итого по муниципальной программе |  | Итого | 56915.718 | 7982.4513 | 14.03% | 56915.718 | 7982.4513 | 14.03%
|  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 32562.542 | 0 | 0% | 32562.542 | 0 | 0%
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Средства районного бюджета | 835.176 | 0 | 0% | 835.176 | 0 | 0%
|  | Средства бюджета МО Войсковицкое сельское поселение | 23518 | 7982.4513 | 33.94% | 23518 | 7982.4513 | 33.94%
Т.А. Семенова
8 (781371)63505

## 6мес.2020года
Утверждаю
Глава администрации Войсковицкого сельского поселения |  |  |  | Е.В.Воронин
13 июля 2020 года
Приложение №6
к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Войсковицкое сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области, утвержденному Постановлением администрации Войсковицкого сельского поселения от 22.09.2014г. №168
Оперативный отчет о ходе реализации муниципальной программы за 6 месяцев 2020 года
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области" на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов", утверждённая постановлением администрации Войсковицкого сельского поселения от 12.10.2017г.№179 ( в ред. от 21.02.2020 №29)
(наименование муниципальной программы)
Муниципальный заказчик Администрация Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области
Наименование подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Цель программы (подпрограммы) | Источники финансирования | За 2кв. 2020года |  |  | С начала текущего года
|  |  | Запланированный объем финансирования 2020 год (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | % выполнения | Запланированный объем финансирования 2020 год (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | % выполнения | Проведенные основные мероприятия (пояснения)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Подпрограмма 1. «Стимулирование экономичесой активности на территории МО Войсковицкое сельское поселение» | Создание условий для экономического развития и экономической привлекательности территории Войсковицкого сельского поселения | Итого | 340 | 110.4 | 32.47% | 340 | 110.4 | 32.47%
Средства федерального бюджета
Средства бюджета Ленинградской области
Внебюджетные источники
Средства районного бюджета
|  | Средства бюджета МО Войсковицкое сельское поселение | 340 | 110.4 | 32.47% | 340 | 110.4 | 32.47% | Мероприятия по обеспечению бесперебойного функционирования информационных систем; землеустройству и землепользованию на территории Войсковицкого сельского поселения
|  |  | 100 | 0 | 0% | 100 | 0 | 0% | Мероприятия по оценке недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности
|  |  | 100 | 75.5 | 75.5% | 100 | 75.5 | 75.5% | Мероприятия в области владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности
|  |  | 100 | 21 | 21% | 100 | 21 | 21% | Мероприятия в области строительства,архитектуры и градостроительства
|  |  | 20 | 13.9 | 69.5% | 20 | 13.9 | 69.5% | Мероприятия по развитию и поддержке малого предпринимательства
|  |  | 20 | 0 | 0% | 20 | 0 | 0% | Содействие созданию условий для развития сельского хозяйства
Подпрограмма 2. «Обеспечение безопасности на территории МО Войсковицкое сельское поселение» | Обеспечение безопасной среды жизнедеятельности на территории Войсковицкого сельского поселения | Итого | 170 | 0 | 0% | 170 | 0 | 0%
|  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  | Средства Ленинградской области | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  | Средства районного бюджета | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  | Средства бюджета МО Войсковицкое сельское поселение | 170 | 0 | 0% | 170 | 0 | 0% | Мероприятия по обучению населения способам защиты при возникновении ситуаций, угрожающих жизни и безопасности на территории Войсковицкого сельского поселения, - профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования.
|  |  | 50 | 0 | 0% | 50 | 0 | 0% | Проведение мероприятий по гражданской обороне
|  |  | 50 | 0 | 0% | 50 | 0 | 0% | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера
|  |  | 50 | 0 | 0% | 50 | 0 | 0% | Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности
|  |  | 10 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0% | Профилактика терроризма и экстремизма
|  |  | 10 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0% | Мероприятия по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения
Подпрограмма 3. «Жилищно - коммунальное хозяйство, содержание автомобильных дорог и благоустройство территории Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района» | Обеспечение содержания жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территории МО. Повышение качества дорог общего пользования местного значения в МО | Итого | 15269.42 | 3319.0046 | 21.74% | 15269.42 | 5765.7046 | 37.76%
|  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 5785.772 | 250 | 4.321% | 5785.772 | 250 | 4.321%
|  |  | 1030.2 | 0 | 0% | 1030.2 | 0 | 0% | Капитальный ремонт и ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения
|  |  | 2378.576 | 0 | 0% | 2378.576 | 0 | 0% | Субсидии на проведение мероприятий по реализации областного закона от 15.01.18 № 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении МСУ в иных формах на тер-риях адм.центров МО Лен.обл"
|  |  | 1489.328 | 0 | 0% | 1489.328 | 0 | 0% | Развитие общественной инфраструктуры | 0409
|  |  | 250 | 250 | 100% | 250 | 250 | 100% | Субсидии на проведение мероприятий по организации уличного освещения (Реализация областного закона №147 -ОЗ)
|  |  | 637.668 | 0 | 0% | 637.668 | 0 | 0% | Субсидии на комплекс мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского. Площадь обработки -33 Га.
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Средства районного бюджета | 648.4 | 328.4 | 50.65% | 648.4 | 328.4 | 50.65% | Развитие общественной инфраструктуры (Депутатские ГМР) | 0503
|  |  | 481 | 481 | 100% | 481 | 481 | 100% | Капитальный ремонт и ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения(6 этап работ)
|  | Средства бюджета МО Войсковицкое сельское поселение | 8354.248 | 2259.6046 | 27.05% | 8354.248 | 4706.3046 | 56.33% | Мероприятия пор развитию благоустройства территории, транспортной инфраструктуры и муниципального жилого фонда, включая придомовые территории; увеличению протяженности дорог общего пользования местного значения с твердым асфальтовым покрытием и благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Войсковицкого сельского поселения; по обустройству автомобильных дорог общего пользования местного значения в целях повышения безопасности дорожного движения
|  |  | 300 | 102.3 | 34.1% | 300 | 102.3 | 34.1% | Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах муниципального образования
|  |  | 100 | 31.3 | 31.3% | 100 | 31.3 | 31.3% | Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения
|  |  | 238.0224 | 130.975 | 55.03% | 238.0224 | 147.975 | 62.17% | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
|  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | Депутатские ЗАКС софинансирование реализации проектов местных инициатив
|  |  | 0.00163 | 0 | 0% | 0.00163 | 0 | 0% | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (№3-оз)
|  |  | 200.072 | 0 |  | 200.072 | 0 | 0% | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (общ.инфрастр-ра)
|  |  | 150.5 | 25.7314 | 17.1% | 150.5 | 44.1314 | 29.32% | Мероприятия в области жилищного хозяйства
|  |  | 15 | 0 | 0% | 15 | 0 | 0% | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в рамках подпрограммы "ЖКХ, содерж.а/д и благоустройство.на территории МО ВСП"
|  |  | 1110.4 | 248.9435 | 22.42% | 1110.4 | 416.9935 | 37.55% | Содержание муниципального жилищного фонда, в том числе капитальный ремонт муниципального жилищного фонда
|  |  | 136.62 | 21.4952 | 15.73% | 136.62 | 35.8252 | 26.22% | Мероприятия в области коммунального хозяйства
|  |  | 1800 | 542.0006 | 30.11% | 1800 | 1553.8706 | 86.33% | Проведение мероприятий по организации уличного освещения
|  |  | 50 | 24.8 | 49.6% | 50 | 24.8 | 49.6% | Проведение мероприятий по озеленению территории поселения
|  |  | 230 | 40.0636 | 17.42% | 230 | 45.0436 | 19.58% | Мероприятия по организации и содержанию мест захоронений
|  |  | 3109.3 | 971.3156 | 31.24% | 3109.3 | 1853.0856 | 59.6% | Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения
|  |  | 250 | 30.9 | 12.36% | 250 | 230.7 | 92.28% | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных объектов
|  |  | 600 | 78 | 13% | 600 | 208.5 | 34.75% | Мероприятия поликвидации несанкционированных свалок, вывозу ТКО, оборудованию и содержанию мест для сбора мусора
|  |  | 64.332 | 11.7798 | 18.31% | 64.332 | 11.7798 | 18.31% | МБ Реализация комплекса мороприятий по борьбе с борщевиком Сосновского
|  |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | Проведение мероприятий по организации уличного освещения (Реализация областного закона №147 -ОЗ)
Подпрограмма 4. «Развитие культуры, организация праздничных мероприятий на территории Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района» | Сохранение культурного наследия страны, формирование единого культурного пространства, создание условий для обеспечения выравнивания доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам различных групп граждан, создание условий для сохранения и развития культурного потенциала населения Войсковицкого поселения, интеграция в мировой культурный процесс, обеспечение адаптации сферы культуры к рыночным условиям | Итого | 40518.988 | 5565.496 | 13.74% | 40518.988 | 9595.246 | 23.68%
Средства федерального бюджета
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 27806.97 | 1832.049 | 6.588% | 27806.97 | 1832.049 | 6.588%
|  |  | 4728.24 | 1576.08 | 33.33% | 4728.24 | 1576.08 | 33.33% | Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области в рамках подпрограммы "Обеспечение условий реализации государственной программы " государственноц программы Ленинградской области "Развитие культуры в Ленинградской области" Дом культуры
|  |  | 767.76 | 255.969 | 33.34% | 767.76 | 255.969 | 33.34% | Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области в рамках подпрограммы "Обеспечение условий реализации государственной программы " государственноц программы Ленинградской области "Развитие культуры в Ленинградской области" Библиотека
|  |  | 22310.97 | 0 | 0% | 22310.97 |  | 0% | Субсидии на капитальный ремонт объектов культуры
|  |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | МБТ (ЗАГС ЛО) Развите общественной инфраструктуры (приобретение концертных костюмов)
Внебюджетные источники
|  | Средства районного бюджета | 100 | 60 | 60% | 100 | 60 | 60%
|  |  | 40 | 0 |  | 40 |  |  | МБТ на выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности
|  |  | 60 | 60 |  | 60 | 60 |  | МБТ на подготовуа и проведение мероприятий, направленных наукрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков народов Российской Федерации, проживающих на территории Гатчинского муниципального района
|  | Средства бюджета МО Войсковицкое сельское поселение | 12612.018 | 3673.447 | 29.13% | 12612.018 | 7703.197 | 61.08% | Мероприятия по формированию привлекательного имиджа Войсковицкого поселения; созданию единого культурно - информационного пространства для населения; подготовке условий для творческой деятельности; сохранению традиций многонациональной культуры на селе
|  |  | 9179.06 | 3165.154 | 34.48% | 9179.06 | 7083.914 | 77.17% | Муниципальное задание: Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учреждений культуры
|  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | Иные цели: Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учреждений культуры
|  |  | 204.93 | 50 | 24.4% | 204.93 | 160.99 | 78.56% | Муниципальное задание: Мероприятия по обеспечению деятельности муниципальных библиотек
|  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | Иные цели: Мероприятия по обеспечению деятельности муниципальных библиотек
|  |  | 284 | 153 | 53.87% | 284 | 153 | 53.87% | Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам
|  |  | 2028.018 | 0 | 0% | 2028.018 | 0 | 0% | Мероприятия по капитальному ремонту объектов культуры
|  |  | 788.04 | 262.68 | 33.33% | 788.04 | 262.68 | 33.33% | (мбук)Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области
|  |  | 127.97 | 42.613 | 33.3% | 127.97 | 42.613 | 33.3% | (библ.)Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области
Подпрограмма 5 «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района» | В сфере физической культура и спорта: Обеспечение населению муниципального образования условий и возможностей для регулярных занятий физической культурой и спортом, внедрения здорового образа жизни. Молодежная политики: Целью настоящей подпрограммы является создание условий для включения молодежи как активного субъекта общественных отношений через развитие и интеграцию молодежного потенциала в процессы социально-экономического, общественно- политического, культурного развития сельского поселения | Итого | 1647.51 | 150 | 9.105% | 1647.51 | 568 | 34.48%
|  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  | Средства бюджета Ленинградской области (депутатские ЗАКС) | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0
|  | Средства районного бюджета | 86.776 | 0 | 0% | 86.776 |  | 0% | Организация временных оплачиваемых рабочих мест для несовершеннолетних граждан
|  | Средства бюджета МО Войсковицкое сельское поселение | 1560.734 | 150 | 9.611% | 1560.734 | 568 | 36.39% | Мероприятия по увеличению доли населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом; увеличению количества спортивно-массовых мероприятий, проводимых среди различных категорий и групп населения; увеличению количества зрителей, посетивших спортивно-массовые мероприятия увеличению количества реализуемых мероприятий в молодежной среде; содействию молодежи в решении проблем занятости, сокращению негативных (общественно опасных) проявлений в молодежной среде, таких, как: преступность, наркомания, алкоголизм, экстремизм.
|  |  | 1000 | 100 | 10% | 1000 | 500 | 50% | Муниципальное задание: Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учреждений физкультуры и спорта
|  |  | 100 | 50 | 50% | 100 | 50 | 50% | Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры
|  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | Строительство и реконструкция спортивных сооружений
|  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | Мероприятия по обустройству детских, игровых и спортивных площадок
|  |  | 30 | 0 | 0% | 30 | 18 | 60% | Проведение мероприятий для детей и молодежи в области спорта и физической культуры
|  |  | 430.734 | 0 | 0% | 430.734 | 0 | 0% | Реализация комплекса мер по профилактике девиантного поведения молодежи и трудовой адаптации несовершеннолетних
Подпрограмма 6 «Формирование комфортной городской среды на территории Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района» |  | Средства бюджета МО Войсковицкое сельское поселение | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | Мероприятия по Формирование комфортной городской среды на территории Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района
[5 empty] | - | 0 | 0 | - | Создание комфортных, благоустроенных общественных территорий общего пользования в рамках подпрограммы "Формирование комфортной городской среды на территории МО Войсковицкое сельское поселение"
[5 empty] | - | 0 | 0 | - | Создание комфортных, благоустроенных дворовых территорий в рамках подпрограммы "Формирование комфортной городской среды на территории МО Войсковицкое сельское поселение"
Итого по муниципальной программе |  | Итого | 57945.918 | 9144.9006 | 15.78% | 57945.918 | 16039.3506 | 27.68%
|  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 33592.742 | 2082.049 | 6.198% | 33592.742 | 2082.049 | 6.198%
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Средства районного бюджета | 1316.176 | 869.4 | 66.05% | 1316.176 | 869.4 | 66.05%
|  | Средства бюджета МО Войсковицкое сельское поселение | 23037 | 6193.4516 | 26.88% | 23037 | 13087.9016 | 56.81%
[6 empty] | 57945.918 | 16039.35
Т.А. Семенова |  | 6: 0; 7: -0.00059
8 (781371)63505

## 9 мес.2020года
Утверждаю
Глава администрации Войсковицкого сельского поселения Е.В.Воронин
10 ноября 2020 года
Приложение №6
к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Войсковицкое сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области, утвержденному Постановлением администрации Войсковицкого сельского поселения от 22.09.2014г. №168
Оперативный отчет о ходе реализации муниципальной программы за 9 месяцев 2020 года
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области" на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов", утверждённая постановлением администрации Войсковицкого сельского поселения от 12.10.2017г.№179 ( в ред. от 15.07.2020 №122)
(наименование муниципальной программы)
Муниципальный заказчик Администрация Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области
Наименование подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Цель программы (подпрограммы) | Источники финансирования | За 3 кв. 2020года |  |  | С начала текущего года
|  |  | Запланированный объем финансирования 2020 год (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | % выполнения | Запланированный объем финансирования 2020 год (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | % выполнения | Проведенные основные мероприятия (пояснения)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Подпрограмма 1. «Стимулирование экономичесой активности на территории МО Войсковицкое сельское поселение» | Создание условий для экономического развития и экономической привлекательности территории Войсковицкого сельского поселения | Итого | 333.9 | 155.9 | 46.69% | 333.9 | 155.9 | 46.69%
Средства федерального бюджета
Средства бюджета Ленинградской области
Внебюджетные источники
Средства районного бюджета
|  | Средства бюджета МО Войсковицкое сельское поселение | 333.9 | 155.9 | 46.69% | 333.9 | 155.9 | 46.69% | Мероприятия по обеспечению бесперебойного функционирования информационных систем; землеустройству и землепользованию на территории Войсковицкого сельского поселения
|  |  | 79 | 14 | 17.72% | 79 | 14 | 17.72% | Мероприятия по оценке недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности
|  |  | 105.5 | 75.5 | 71.56% | 105.5 | 75.5 | 71.56% | Мероприятия в области владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности
|  |  | 115.5 | 52.5 | 45.45% | 115.5 | 52.5 | 45.45% | Мероприятия в области строительства,архитектуры и градостроительства
|  |  | 13.9 | 13.9 | 100% | 13.9 | 13.9 | 100% | Мероприятия по развитию и поддержке малого предпринимательства
|  |  | 20 | 0 | 0% | 20 | 0 | 0% | Содействие созданию условий для развития сельского хозяйства
Подпрограмма 2. «Обеспечение безопасности на территории МО Войсковицкое сельское поселение» | Обеспечение безопасной среды жизнедеятельности на территории Войсковицкого сельского поселения | Итого | 160 | 50 | 31.25% | 160 | 50 | 31.25%
|  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  | Средства Ленинградской области | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  | Средства районного бюджета | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  | Средства бюджета МО Войсковицкое сельское поселение | 160 | 50 | 31.25% | 160 | 50 | 31.25% | Мероприятия по обучению населения способам защиты при возникновении ситуаций, угрожающих жизни и безопасности на территории Войсковицкого сельского поселения, - профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования.
|  |  | 50 | 0 | 0% | 50 | 0 | 0% | Проведение мероприятий по гражданской обороне
|  |  | 50 | 0 | 0% | 50 | 0 | 0% | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера
|  |  | 50 | 50 | 100% | 50 | 50 | 100% | Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности
|  |  | 10 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0% | Профилактика терроризма и экстремизма
|  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | Мероприятия по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения
Подпрограмма 3. «Жилищно - коммунальное хозяйство, содержание автомобильных дорог и благоустройство территории Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района» | Обеспечение содержания жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территории МО. Повышение качества дорог общего пользования местного значения в МО | Итого | 15079.5404 | 8911.9972 | 59.1% | 15079.5404 | 8911.9972 | 59.1%
|  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 5785.772 | 1739.328 | 30.06% | 5785.772 | 1739.328 | 30.06%
|  |  | 1030.2 | 0 | 0% | 1030.2 | 0 | 0% | Капитальный ремонт и ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения
|  |  | 2378.576 | 0 | 0% | 2378.576 | 0 | 0% | Субсидии на проведение мероприятий по реализации областного закона от 15.01.18 № 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении МСУ в иных формах на тер-риях адм.центров МО Лен.обл"
|  |  | 1489.328 | 1489.328 | 100% | 1489.328 | 1489.328 | 100% | Развитие общественной инфраструктуры | 0409
|  |  | 250 | 250 | 100% | 250 | 250 | 100% | Субсидии на проведение мероприятий по организации уличного освещения (Реализация областного закона №147 -ОЗ)
|  |  | 637.668 | 0 | 0% | 637.668 | 0 | 0% | Субсидии на комплекс мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского. Площадь обработки -33 Га.
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Средства районного бюджета | 613.92 | 613.92 | 100% | 613.92 | 613.92 | 100% | Развитие общественной инфраструктуры (Депутатские ГМР) | 0503
|  |  | 481 | 481 | 100% | 481 | 481 | 100% | Капитальный ремонт и ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения(6 этап работ)
|  | Средства бюджета МО Войсковицкое сельское поселение | 8198.8484 | 6077.7492 | 74.13% | 8198.8484 | 6077.7492 | 74.13% | Мероприятия пор развитию благоустройства территории, транспортной инфраструктуры и муниципального жилого фонда, включая придомовые территории; увеличению протяженности дорог общего пользования местного значения с твердым асфальтовым покрытием и благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Войсковицкого сельского поселения; по обустройству автомобильных дорог общего пользования местного значения в целях повышения безопасности дорожного движения
|  |  | 300 | 102.3 | 34.1% | 300 | 102.3 | 34.1% | Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах муниципального образования
|  |  | 100 | 31.3 | 31.3% | 100 | 31.3 | 31.3% | Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения
|  |  | 238.0224 | 147.975 | 62.17% | 238.0224 | 147.975 | 62.17% | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
|  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | Депутатские ЗАКС софинансирование реализации проектов местных инициатив
|  |  | 0.00163 | 0 | 0% | 0.00163 | 0 | 0% | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (№3-оз)
|  |  | 200.072 | 189.71 |  | 200.072 | 189.71 | 94.82% | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (общ.инфрастр-ра)
|  |  | 150.5 | 63.0484 | 41.89% | 150.5 | 63.0484 | 41.89% | Мероприятия в области жилищного хозяйства
|  |  | 15 | 0 | 0% | 15 | 0 | 0% | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в рамках подпрограммы "ЖКХ, содерж.а/д и благоустройство.на территории МО ВСП"
|  |  | 980 | 681.7369 | 69.56% | 980 | 681.7369 | 69.56% | Содержание муниципального жилищного фонда, в том числе капитальный ремонт муниципального жилищного фонда
|  |  | 136.62 | 103.7765 | 75.96% | 136.62 | 103.7765 | 75.96% | Мероприятия в области коммунального хозяйства
|  |  | 1800 | 1649.2656 | 91.63% | 1800 | 1649.2656 | 91.63% | Проведение мероприятий по организации уличного освещения
|  |  | 50 | 49.8 | 99.6% | 50 | 49.8 | 99.6% | Проведение мероприятий по озеленению территории поселения
|  |  | 230 | 71.2202 | 30.97% | 230 | 71.2202 | 30.97% | Мероприятия по организации и содержанию мест захоронений
|  |  | 3109.3002 | 2436.6469 | 78.37% | 3109.3002 | 2436.6469 | 78.37% | Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения
|  |  | 250 | 230.7 | 92.28% | 250 | 230.7 | 92.28% | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных объектов
|  |  | 600 | 308.49 | 51.41% | 600 | 308.49 | 51.41% | Мероприятия поликвидации несанкционированных свалок, вывозу ТКО, оборудованию и содержанию мест для сбора мусора
|  |  | 39.3323 | 11.7798 | 29.95% | 39.3323 | 11.7798 | 29.95% | МБ Реализация комплекса мороприятий по борьбе с борщевиком Сосновского
|  |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | Проведение мероприятий по организации уличного освещения (Реализация областного закона №147 -ОЗ)
Подпрограмма 4. «Развитие культуры, организация праздничных мероприятий на территории Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района» | Сохранение культурного наследия страны, формирование единого культурного пространства, создание условий для обеспечения выравнивания доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам различных групп граждан, создание условий для сохранения и развития культурного потенциала населения Войсковицкого поселения, интеграция в мировой культурный процесс, обеспечение адаптации сферы культуры к рыночным условиям | Итого | 39882.3876 | 12954.992 | 32.48% | 39882.3876 | 12954.992 | 32.48% |  | 39882,39 | 12954.99
|  | 2: Средства федерального бюджета | 0.00244 | -0.002
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 28654.7876 | 3358.661 | 11.72% | 28654.7876 | 3358.661 | 11.72%
|  |  | 4728.24 | 2889.48 | 61.11% | 4728.24 | 2889.48 | 61.11% | Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области в рамках подпрограммы "Обеспечение условий реализации государственной программы " государственноц программы Ленинградской области "Развитие культуры в Ленинградской области" Дом культуры
|  |  | 767.76 | 469.181 | 61.11% | 767.76 | 469.181 | 61.11% | Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области в рамках подпрограммы "Обеспечение условий реализации государственной программы " государственноц программы Ленинградской области "Развитие культуры в Ленинградской области" Библиотека
|  |  | 22310.97 | 0 | 0% | 22310.97 |  | 0% | Субсидии на капитальный ремонт объектов культуры
|  |  | 847.8176 | 0 | 0% | 847.8176 |  | 0% | МБТ (ЗАГС ЛО) Развите общественной инфраструктуры
Внебюджетные источники
|  | Средства районного бюджета | 100 | 60 | 60% | 100 | 60 | 60%
|  |  | 40 | 0 |  | 40 |  |  | МБТ на выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности
|  |  | 60 | 60 |  | 60 | 60 |  | МБТ на подготовуа и проведение мероприятий, направленных наукрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков народов Российской Федерации, проживающих на территории Гатчинского муниципального района
|  | Средства бюджета МО Войсковицкое сельское поселение | 11127.6 | 9536.331 | 85.7% | 11127.6 | 9536.331 | 85.7% | Мероприятия по формированию привлекательного имиджа Войсковицкого поселения; созданию единого культурно - информационного пространства для населения; подготовке условий для творческой деятельности; сохранению традиций многонациональной культуры на селе
|  |  | 10166.6 | 9046.594 | 88.98% | 10166.6 | 9046.594 | 88.98% | Муниципальное задание: Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учреждений культуры
|  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | Иные цели: Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учреждений культуры
|  |  | 332.9 | 203.603 | 61.16% | 332.9 | 203.603 | 61.16% | Муниципальное задание: Мероприятия по обеспечению деятельности муниципальных библиотек
|  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | Иные цели: Мероприятия по обеспечению деятельности муниципальных библиотек
|  |  | 410.1 | 286.134 | 69.77% | 410.1 | 286.134 | 69.77% | Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам
|  |  | 218 | 0 | 0% | 218 | 0 | 0% | Мероприятия по капитальному ремонту объектов культуры
|  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | (мбук)Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области
|  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | (библ.)Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области
Подпрограмма 5 «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района» | В сфере физической культура и спорта: Обеспечение населению муниципального образования условий и возможностей для регулярных занятий физической культурой и спортом, внедрения здорового образа жизни. Молодежная политики: Целью настоящей подпрограммы является создание условий для включения молодежи как активного субъекта общественных отношений через развитие и интеграцию молодежного потенциала в процессы социально-экономического, общественно- политического, культурного развития сельского поселения | Итого | 2410.21 | 1058.8125 | 43.93% | 2410.21 | 1058.8125 | 43.93%
|  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  | Средства бюджета Ленинградской области (депутатские ЗАКС) | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0
|  | Средства районного бюджета | 86.776 | 0 | 0% | 86.776 |  | 0% | Организация временных оплачиваемых рабочих мест для несовершеннолетних граждан
|  | Средства бюджета МО Войсковицкое сельское поселение | 2323.434 | 1058.8125 | 45.57% | 2323.434 | 1058.8125 | 45.57% | Мероприятия по увеличению доли населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом; увеличению количества спортивно-массовых мероприятий, проводимых среди различных категорий и групп населения; увеличению количества зрителей, посетивших спортивно-массовые мероприятия увеличению количества реализуемых мероприятий в молодежной среде; содействию молодежи в решении проблем занятости, сокращению негативных (общественно опасных) проявлений в молодежной среде, таких, как: преступность, наркомания, алкоголизм, экстремизм.
|  |  | 1000 | 500 | 50% | 1000 | 500 | 50% | Муниципальное задание: Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учреждений физкультуры и спорта
|  |  | 100 | 50 | 50% | 100 | 50 | 50% | Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры
|  |  | 762.7 | 0 | 0% | 762.7 | 0 | 0% | Строительство и реконструкция спортивных сооружений
|  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | Мероприятия по обустройству детских, игровых и спортивных площадок
|  |  | 30 | 23.1 | 77% | 30 | 23.1 | 77% | Проведение мероприятий для детей и молодежи в области спорта и физической культуры
|  |  | 430.734 | 485.7125 | 112.8% | 430.734 | 485.7125 | 112.8% | Реализация комплекса мер по профилактике девиантного поведения молодежи и трудовой адаптации несовершеннолетних
Подпрограмма 6 «Формирование комфортной городской среды на территории Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района» |  | Средства бюджета МО Войсковицкое сельское поселение | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | Мероприятия по Формирование комфортной городской среды на территории Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района
[5 empty] | - | 0 | 0 | - | Создание комфортных, благоустроенных общественных территорий общего пользования в рамках подпрограммы "Формирование комфортной городской среды на территории МО Войсковицкое сельское поселение"
[5 empty] | - | 0 | 0 | - | Создание комфортных, благоустроенных дворовых территорий в рамках подпрограммы "Формирование комфортной городской среды на территории МО Войсковицкое сельское поселение"
Итого по муниципальной программе |  | Итого | 57866.038 | 23131.7018 | 39.97% | 57866.038 | 23131.7018 | 39.97%
|  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 34440.5596 | 5097.989 | 14.8% | 34440.5596 | 5097.989 | 14.8%
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Средства районного бюджета | 1281.696 | 1154.92 | 90.11% | 1281.696 | 1154.92 | 90.11%
|  | Средства бюджета МО Войсковицкое сельское поселение | 22143.7824 | 16878.7928 | 76.22% | 22143.7824 | 16878.7928 | 76.22%
Т.А. Семенова
8 (781371)63505
Note on G46: 320+38,538+289,862

## 2020 год
Утверждаю
Глава администрации Войсковицкого сельского поселения Е.В.Воронин
__5_февраля 2021 года
Приложение №6
к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Войсковицкое сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области, утвержденному Постановлением администрации Войсковицкого сельского поселения от 22.09.2014г. №168
Оперативный отчет о ходе реализации муниципальной программы за 2020 год
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области" на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов", утверждённая постановлением администрации Войсковицкого сельского поселения от 12.10.2017г.№179
(наименование муниципальной программы)
Муниципальный заказчик Администрация Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области
Наименование подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Цель программы (подпрограммы) | Источники финансирования | За 4 кв. 2020года |  |  | С начала текущего года
|  |  | Запланированный объем финансирования 2020 год (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | % выполнения | Запланированный объем финансирования 2020 год (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | % выполнения | Проведенные основные мероприятия (пояснения)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Подпрограмма 1. «Стимулирование экономичесой активности на территории МО Войсковицкое сельское поселение» | Создание условий для экономического развития и экономической привлекательности территории Войсковицкого сельского поселения | Итого | 251.4 | 251.4 | 100% | 251.4 | 251.4 | 100%
Средства федерального бюджета
Средства бюджета Ленинградской области
Внебюджетные источники
Средства районного бюджета
|  | Средства бюджета МО Войсковицкое сельское поселение | 251.4 | 155.9 | 100% | 251.4 | 251.4 | 100% | Мероприятия по обеспечению бесперебойного функционирования информационных систем; землеустройству и землепользованию на территории Войсковицкого сельского поселения
|  |  | 28 | 14 | 100% | 28 | 28 | 100% | Мероприятия по оценке недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности
|  |  | 100.5 | 75.5 | 100% | 100.5 | 100.5 | 100% | Мероприятия в области владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности
|  |  | 109 | 52.5 | 100% | 109 | 109 | 100% | Мероприятия в области строительства,архитектуры и градостроительства
|  |  | 13.9 | 13.9 | 100% | 13.9 | 13.9 | 100% | Мероприятия по развитию и поддержке малого предпринимательства
|  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | Содействие созданию условий для развития сельского хозяйства
Подпрограмма 2. «Обеспечение безопасности на территории МО Войсковицкое сельское поселение» | Обеспечение безопасной среды жизнедеятельности на территории Войсковицкого сельского поселения | Итого | 50 | 50 | 100% | 50 | 50 | 100%
|  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  | Средства Ленинградской области | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  | Средства районного бюджета | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  | Средства бюджета МО Войсковицкое сельское поселение | 50 | 50 | 100% | 50 | 50 | 100% | Мероприятия по обучению населения способам защиты при возникновении ситуаций, угрожающих жизни и безопасности на территории Войсковицкого сельского поселения, - профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования.
|  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | Проведение мероприятий по гражданской обороне
|  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера
|  |  | 50 | 50 | 100% | 50 | 50 | 100% | Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности
|  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | Профилактика терроризма и экстремизма
|  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | Мероприятия по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения
Подпрограмма 3. «Жилищно - коммунальное хозяйство, содержание автомобильных дорог и благоустройство территории Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района» | Обеспечение содержания жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территории МО. Повышение качества дорог общего пользования местного значения в МО | Итого | 13547.7882 | 13101.7896 | 96.71% | 13547.7882 | 13101.7896 | 96.71%
|  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 4364.4614 |  | 94.35% | 4364.4614 | 4117.904 | 94.35%
|  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | Капитальный ремонт и ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения
|  |  | 2378.576 | 0 | 100% | 2378.576 | 2378.576 | 100% | Субсидии на проведение мероприятий по реализации областного закона от 15.01.18 № 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении МСУ в иных формах на тер-риях адм.центров МО Лен.обл"
|  |  | 1489.328 |  | 100% | 1489.328 | 1489.328 | 100% | Развитие общественной инфраструктуры
|  |  | 250 |  | 100% | 250 | 250 | 100% | Субсидии на проведение мероприятий по организации уличного освещения (Реализация областного закона №147 -ОЗ)
|  |  | 246.5574 | 0 | 0% | 246.5574 | 0 | 0% | Субсидии на комплекс мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского. Площадь обработки -33 Га.
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Средства районного бюджета | 613.92 |  | 100% | 613.92 | 613.92 | 100% | Развитие общественной инфраструктуры (Депутатские ГМР)
|  |  | 481 |  | 100% | 481 | 481 | 100% | Капитальный ремонт и ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения(6 этап работ)
|  | Средства бюджета МО Войсковицкое сельское поселение | 8088.4068 | 7888.9656 | 97.53% | 8088.4068 | 7888.9656 | 97.53% | Мероприятия пор развитию благоустройства территории, транспортной инфраструктуры и муниципального жилого фонда, включая придомовые территории; увеличению протяженности дорог общего пользования местного значения с твердым асфальтовым покрытием и благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Войсковицкого сельского поселения; по обустройству автомобильных дорог общего пользования местного значения в целях повышения безопасности дорожного движения
|  |  | 271.7 | 271.0207 | 99.75% | 271.7 | 271.0207 | 99.75% | Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах муниципального образования
|  |  | 62.6 |  | 50% | 62.6 | 31.3 | 50% | Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения
|  |  | 219.386 | 219.314 | 99.97% | 219.386 | 219.314 | 99.97% | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
|  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | Депутатские ЗАКС софинансирование реализации проектов местных инициатив
|  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (№3-оз)
|  |  | 189.71 |  |  | 189.71 | 189.71 | 100% | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (общ.инфрастр-ра)
|  |  | 117.3 | 101.1471 | 86.23% | 117.3 | 101.1471 | 86.23% | Мероприятия в области жилищного хозяйства
|  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в рамках подпрограммы "ЖКХ, содерж.а/д и благоустройство.на территории МО ВСП"
|  |  | 980 | 980 | 100% | 980 | 980 | 100% | Содержание муниципального жилищного фонда, в том числе капитальный ремонт муниципального жилищного фонда
|  |  | 136.62 | 132.4361 | 96.94% | 136.62 | 132.4361 | 96.94% | Мероприятия в области коммунального хозяйства
|  |  | 2021.3 | 2021.1706 | 99.99% | 2021.3 | 2021.1706 | 99.99% | Проведение мероприятий по организации уличного освещения
|  |  | 49.8 |  | 100% | 49.8 | 49.8 | 100% | Проведение мероприятий по озеленению территории поселения
|  |  | 123.5205 | 90.8526 | 73.55% | 123.5205 | 90.8526 | 73.55% | Мероприятия по организации и содержанию мест захоронений
|  |  | 3338.0144 | 3223.7586 | 96.58% | 3338.0144 | 3223.7586 | 96.58% | Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения
|  |  | 230.7 | 230.7 | 100% | 230.7 | 230.7 | 100% | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных объектов
|  |  | 308.49 | 308.49 | 100% | 308.49 | 308.49 | 100% | Мероприятия поликвидации несанкционированных свалок, вывозу ТКО, оборудованию и содержанию мест для сбора мусора
|  |  | 39.2659 | 39.2659 | 100% | 39.2659 | 39.2659 | 100% | МБ Реализация комплекса мороприятий по борьбе с борщевиком Сосновского
|  |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | Проведение мероприятий по организации уличного освещения (Реализация областного закона №147 -ОЗ)
Подпрограмма 4. «Развитие культуры, организация праздничных мероприятий на территории Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района» | Сохранение культурного наследия страны, формирование единого культурного пространства, создание условий для обеспечения выравнивания доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам различных групп граждан, создание условий для сохранения и развития культурного потенциала населения Войсковицкого поселения, интеграция в мировой культурный процесс, обеспечение адаптации сферы культуры к рыночным условиям | Итого | 38551.0141 | 38550.9481 | 100% | 38551.0141 | 38550.9481 | 100%
Средства федерального бюджета
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 26517.2151 | 26517.2151 | 100% | 26517.2151 | 26517.2151 | 100%
|  |  | 3157.6 | 3157.6 | 100% | 3157.6 | 3157.6 | 100% | Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области в рамках подпрограммы "Обеспечение условий реализации государственной программы " государственноц программы Ленинградской области "Развитие культуры в Ленинградской области" Дом культуры
|  |  | 1160.2 | 1160.2 | 100% | 1160.2 | 1160.2 | 100% | Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области в рамках подпрограммы "Обеспечение условий реализации государственной программы " государственноц программы Ленинградской области "Развитие культуры в Ленинградской области" Библиотека
|  |  | 22199.4151 | 22199.4151 | 100% | 22199.4151 | 22199.4151 | 100% | Субсидии на капитальный ремонт объектов культуры
|  |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
Внебюджетные источники
|  | Средства районного бюджета | 99.999 | 99.999 | 100% | 99.999 | 99.999 | 100%
|  |  | 39.999 | 39.999 |  | 39.999 | 39.999 |  | МБТ на выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности
|  |  | 60 |  |  | 60 | 60 |  | МБТ на подготовуа и проведение мероприятий, направленных наукрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков народов Российской Федерации, проживающих на территории Гатчинского муниципального района
|  | Средства бюджета МО Войсковицкое сельское поселение | 11933.8 | 11933.734 | 100% | 11933.8 | 11933.734 | 100% | Мероприятия по формированию привлекательного имиджа Войсковицкого поселения; созданию единого культурно - информационного пространства для населения; подготовке условий для творческой деятельности; сохранению традиций многонациональной культуры на селе
|  |  | 10683.7 | 10683.7 | 100% | 10683.7 | 10683.7 | 100% | Муниципальное задание: Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учреждений культуры
|  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | Иные цели: Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учреждений культуры
|  |  | 704.9 | 704.9 | 100% | 704.9 | 704.9 | 100% | Муниципальное задание: Мероприятия по обеспечению деятельности муниципальных библиотек
|  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | Иные цели: Мероприятия по обеспечению деятельности муниципальных библиотек
|  |  | 327.2 | 327.134 | 99.98% | 327.2 | 327.134 | 99.98% | Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам
|  |  | 218 | 218 | 100% | 218 | 218 | 100% | Мероприятия по капитальному ремонту объектов культуры
|  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | (мбук)Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области
|  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | (библ.)Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области
Подпрограмма 5 «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района» | В сфере физической культура и спорта: Обеспечение населению муниципального образования условий и возможностей для регулярных занятий физической культурой и спортом, внедрения здорового образа жизни. Молодежная политики: Целью настоящей подпрограммы является создание условий для включения молодежи как активного субъекта общественных отношений через развитие и интеграцию молодежного потенциала в процессы социально-экономического, общественно- политического, культурного развития сельского поселения | Итого | 2447.4726 | 2447.4726 | 100% | 2447.4726 | 2447.4726 | 100%
|  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  | Средства бюджета Ленинградской области (депутатские ЗАКС) | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0
|  | Средства районного бюджета | 940.3944 | 940.3944 | 100% | 940.3944 | 940.3944 | 100% | Организация временных оплачиваемых рабочих мест для несовершеннолетних граждан
|  | Средства бюджета МО Войсковицкое сельское поселение | 1507.0782 | 1507.0782 | 100% | 1507.0782 | 1507.0782 | 100% | Мероприятия по увеличению доли населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом; увеличению количества спортивно-массовых мероприятий, проводимых среди различных категорий и групп населения; увеличению количества зрителей, посетивших спортивно-массовые мероприятия увеличению количества реализуемых мероприятий в молодежной среде; содействию молодежи в решении проблем занятости, сокращению негативных (общественно опасных) проявлений в молодежной среде, таких, как: преступность, наркомания, алкоголизм, экстремизм.
|  |  | 700 | 700 | 100% | 700 | 700 | 100% | Муниципальное задание: Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учреждений физкультуры и спорта
|  |  | 381.6616 | 381.6616 | 100% | 381.6616 | 381.6616 | 100% | Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры
|  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | Строительство и реконструкция спортивных сооружений
|  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | Мероприятия по обустройству детских, игровых и спортивных площадок
|  |  | 23.1 |  | 100% | 23.1 | 23.1 | 100% | Проведение мероприятий для детей и молодежи в области спорта и физической культуры
|  |  | 402.3166 | 402.3166 | 100% | 402.3166 | 402.3166 | 100% | Реализация комплекса мер по профилактике девиантного поведения молодежи и трудовой адаптации несовершеннолетних
Подпрограмма 6 «Формирование комфортной городской среды на территории Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района» |  | Средства бюджета МО Войсковицкое сельское поселение | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | Мероприятия по Формирование комфортной городской среды на территории Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района
[5 empty] | - | 0 | 0 | - | Создание комфортных, благоустроенных общественных территорий общего пользования в рамках подпрограммы "Формирование комфортной городской среды на территории МО Войсковицкое сельское поселение"
[5 empty] | - | 0 | 0 | - | Создание комфортных, благоустроенных дворовых территорий в рамках подпрограммы "Формирование комфортной городской среды на территории МО Войсковицкое сельское поселение"
Итого по муниципальной программе |  | Итого | 54847.675 | 54401.6103 | 99.19% | 54847.675 | 54401.6103 | 99.19%
|  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 30881.6765 | 30635.1191 | 99.2% | 30881.6765 | 30635.1191 | 99.2%
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Средства районного бюджета | 2135.3134 | 2135.3134 | 100% | 2135.3134 | 2135.3134 | 100%
|  | Средства бюджета МО Войсковицкое сельское поселение | 21830.685 | 21631.1778 | 99.09% | 21830.685 | 21631.1778 | 99.09%
Т.А. Семенова
8 (781371)63505
Note on G46: 320+38,538+289,862
Note on G51: -320-38,538-289,862