АДМИНИСТРАЦИЯ  ВОЙСКОВИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГАТЧИНСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 марта 2012 года 								     № 40

Об утверждении плана мероприятий по переходу на 
межведомственное и межуровневое взаимодействие 
при предоставлении муниципальных  и государственных услуг,

оказываемых специалистами и структурными подразделениями

администрации Войсковицкого сельского поселения, в том числе 
структурными подразделениями с правом юридического 
лица в рамках переданных отдельных муниципальных полномочий

В целях повышения качества предоставления муниципальных услуг и 
государственных услуг, оказываемых специалистами и структурными подразделениями 
администрации Войсковицкого сельского поселения, в том числе 
структурными подразделениями с правом юридического лица, на основании 
Федерального закона №210-ФЗ от 27 июля 2010 года «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Распоряжения 
Правительства Ленинградской области № 386-р от 10 августа 2011 года 
«Об утверждении плана мероприятий Ленинградской области по 
методическому и правовому обеспечению перехода на межведомственное и 
межуровневое взаимодействие при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг», руководствуясь Уставом Войсковицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить план мероприятий по переходу на межведомственное и 
межуровневое взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг и 
государственных услуг, оказываемых специалистами и структурными подразделениями 
администрации Войсковицкого сельского поселения, в том числе 
структурными подразделениями с правом юридического лица в рамках 
переданных отдельных муниципальных полномочий (Приложение № 1).

- Настоящее постановление вступает в силу со  дня  его подписания.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Войсковицкого сельского поселения   					    В.Г.Пивоваров

Приложение № 1

к постановлению администрации

Войсковицкого сельского поселения

от 22.03.2012г. №40

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по переходу  на межведомственное и межуровневое взаимодействие

при предоставлении муниципальных услуг и государственных услуг, оказываемых специалистами  и структурными подразделениями администрации Войсковицкого сельского поселения, в том числе структурными подразделениями с правом юридического лица,  в рамках переданных отдельных муниципальных полномочий

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Результат | Ответственный соисполнитель/исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Формирование и утверждение плана мероприятий по переходу на межведомственное и (или) межуровневое взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг и государственных услуг, оказываемых специалистами и структурными подразделениями администрации Войсковицкого сельского поселения, в том числе структурными подразделениями с правом юридического лица в рамках переданных отдельных полномочий (далее – план мероприятий) | Март 2012 г. | Постановление администрации Войсковицкого сельского поселения об утверждении Плана мероприятий | Пивоваров В.Г. Мареева Н.Н. Давыдова О.Н. |
| 2. | Определение и утверждение перечня муниципальных услуг и государственных услуг, оказываемых специалистами и структурными подразделениями администрации Войсковицкого сельского поселения, в том числе структурными подразделениями с правом юридического лица в рамках переданных отдельных полномочий, в отношении которых требуется организация межведомственного и (или) межуровневого взаимодействия | Март 2012 г. | Постановление администрации Войсковицкого сельского поселения об утверждении Перечня услуг | Воронин Е.В. Мареева Н.Н. Давыдова О.Н. Руководители и специалисты структурных подразделений администрации Войсковицкого сельского поселения, в том числе структурных подразделений с правом юридического лица, оказывающих услуги, в отношении которых требуется организация межведомственного и (или) межуровневого взаимодействия |
| 3. | Разработка технологических карт межведомственного взаимодействия по каждой услуге, в отношении которой требуется организация межведомственного и (или) межуровневого взаимодействия | Апрель 2012 г. | Утверждённые технологические карты межведомственного взаимодействия | Пивоваров В.Г. Мареева Н.Н. Руководители и специалисты структурных подразделений администрации Войсковицкого сельского поселения, в том числе структурных подразделений с правом юридического лица, оказывающих услуги, в отношении которых требуется организация межведомственного и (или) межуровневого взаимодействия |
| 4. | Внесение изменений в правовые акты, регулирующие предоставление муниципальных услуг и государственных услуг, оказываемых специалистами и структурными подразделениями администрации Войсковицкого сельского поселения, в том числе структурными подразделениями с правом юридического лица в рамках переданных отдельных полномочий, в том числе в административные регламенты предоставления услуг, на основе ТКМВ | Апрель 2012 г. | Правовые акты | Давыдова О.Н. Руководители и специалисты структурных подразделений администрации Войсковицкого сельского поселения, в том числе структурных подразделений с правом юридического лица, оказывающих услуги, в отношении которых требуется организация межведомственного и (или) межуровневого взаимодействия |
| 5. | Выполнение планов технической реализации межведомственного и (или) межуровневого взаимодействия в соответствии с ТКМВ | Апрель 2012 г., далее - постоянно | Функционирующая система межведомственного взаимодействия | Руководители и специалисты структурных подразделений администрации Войсковицкого сельского поселения, в том числе структурных подразделений с правом юридического лица оказывающих услуги, в отношении которых требуется организация межведомственного и (или) межуровневого взаимодействия |
| 6. | Мониторинг выполнения работ по переходу к предоставлению государственных и муниципальных услуг в рамках межведомственного и (или) межуровневого взаимодействия | После утверждения технологических карт по предоставлению муниципальных услуг, в рамках которых требуется межведомственное и межуровневое взаимодействие | Отчёт о выполнении плана мероприятий | Воронин Е.В. Мареева Н.Н. |