АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЙСКОВИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

03 ноября 2017 года №206

О внесении изменений в Постановление администрации Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области от 16 октября 2015 года №226 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие части территории Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2016-2018 гг»»

На основании Федерального закона Российской Федерации от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Областного закона от 14 декабря 2012 года №95-оз «О содействии развития на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления», Решения Совета депутатов МО Войсковицкое сельское поселение №16 от 24.04.2013г. «Об утверждении Положения об организации деятельности старост, Общественных советов на территории Войсковицкого сельского поселения», администрация Войсковицкого сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в Постановление администрации Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области от 16 октября 2015 года №226 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие части территории Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2016-2018 гг»» следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы раздел «Характеристика программных мероприятий» изложить в новой редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Характеристика программных мероприятий |  Программа предусматривает 13 мероприятий.В 2016 году:- установка пожарной емкости в д. Тяглино;- установка указателей улиц д. Рябизи;- разработка схемы газификации д. Рябизи;- ремонт колодца в д. Рябизи;- ремонт пешеходного тротуара дома №6 в п. Новый Учхоз;В 2017 году:- д. Рябизи;- приобретение щебня для д. Тяглино;- приобретение щебня для д. Карстолово;В 2018 году:- приобретение щебня для ремонта дорог в д. Рябизи;- обустройство уличного освещения в д. Рябизи;- ремонт сетей уличного освещения в д. Карстолово;- приобретение щебня для ремонта дорог в д. Карстолово;- приобретение щебня для ремонта дорог в д. Тяглино.В ходе реализации Программы перечень программных мероприятий может корректироваться, изменяться и  дополняться по решению заказчика Программы.  |

1.2. В паспорте Программы раздел «Объёмы и источники финансирования Программы» изложить в новой редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объёмы и источники финансирования Программы | Источники финансирования – бюджет МО Войсковицкое сельское поселение и бюджет Ленинградской областиОбщий объем финансирования Программы: 1602,35 тыс. рублей, в том числе 750,00 тыс. рублей в 2016 году;в 2017 году – 400, 00 тыс. рублей;в 2018 году – 452, 35 тыс. рублейОбъем средств выделяемых  на реализацию мероприятий  настоящей Программы ежегодно уточняется при формировании проекта бюджета на соответствующий финансовый год и других поступлений. |

1.3. Пункт 4. «Основные мероприятия программы» изложить в новой редакции:

1. **Основные мероприятия программы**

Программа включает в себя 13 мероприятий:

В 2016 году:

- установка пожарной емкости в д. Тяглино;

- установка указателей улиц д. Рябизи;

- разработка схемы газификации д. Рябизи;

- ремонт колодца в д. Рябизи;

- ремонт пешеходного тротуара дома №6 в п. Новый Учхоз;

В 2017 году:

- приобретение щебня для д. Рябизи;

- приобретение щебня для д. Тяглино;

- приобретение щебня для д. Карстолово;

В 2018 году:

- приобретение щебня для ремонта дорог в д. Рябизи;

- обустройство уличного освещения в д. Рябизи;

- ремонт сетей уличного освещения в д. Карстолово;

- приобретение щебня для ремонта дорог в д. Карстолово;

- приобретение щебня для ремонта дорог в д. Тяглино.

Мероприятия Программы направлены на благоустройство территории и создание комфортных условий для проживания жителей сельских населенных пунктов.

1. Приложение 1 к ведомственной целевой программе «Развитие части территории Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2016-2018 гг», изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Постановление администрации Войсковицкого сельского поселения от 21.11.2016г №192 «О внесении изменений в Постановление администрации Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области от 16 октября 2015 года №226 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие части территории Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2016-2018 гг»» признать утратившим силу.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Гатчинская правда.ру» и размещению на официальном сайте МО Войсковицкое сельское поселение.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Войсковицкого сельского поселения Тягельского П.В.

Глава администрации Е.В. Воронин

Приложение №1

К постановлению администрации

Войсковицкого сельского поселения

от 03 ноября 2017 г №206

**Приложение №1**

к ведомственной целевой программе

«Развитие части территории

Войсковицкого сельского поселения

Гатчинского муниципального района

Ленинградской области на 2016-2018 гг»

**Перечень и характеристика основных мероприятий ведомственной целевой программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Содержаниемероприятия | Ответственные исполнители | Сроки исполнения | Объем расходов на реализацию мероприятия, тыс.руб. | Планируемые показатели результатов деятельности  |
|  | Наименование | Единица измерения | Промежуточное значение (непосредственный результат мероприятия) | Целевое значение (конечный результат) |
| 1 | Установка пожарной емкости в д. Тяглино | Заместитель главы администрации Тягельский П.В. | 2016 | 400,0 | Количество установленных пожарных емкостей | Ед | 1 | 1 |
| 2 | Установка указателей улиц д. Рябизи | Заместитель главы администрации Тягельский П.В. | 2016 | 50,0 | Количество установленных указателей | Ед | 5 | 5 |
| 3 | Разработка схемы газификации в д. Рябизи | Заместитель главы администрации Тягельский П.В. | 2016 | 43,0 | Разработанная схема газификации | Ед | 1 | 1 |
| 4 | Ремонт колодца в д. Рябизи; | Заместитель главы администрации Тягельский П.В. | 2016 | 57,0 | Количество отремонтированных колодцев | Ед | 1 | 1 |
| 5 | Ремонт пешеходного тротуара дома №6 в п. Новый Учхоз | Заместитель главы администрации Тягельский П.В. | 2016 | 200,0 | Количество отремонтированных пешеходных тротуаров | Ед | 1 | 1 |
| 6 | Приобретение щебня для д. Рябизи | Заместитель главы администрации Тягельский П.В. | 2017 | 200,0 | Площадь отсыпанных дорог | Кв.м. | 1600 | 1600 |
| 7 | Приобретение щебня для д. Тяглино | Заместитель главы администрации Тягельский П.В. | 2017 | 100,0 | Площадь отсыпанных дорог | Кв.м. | 800 | 800 |
| 8 | Приобретение щебня для д. Карстолово | Заместитель главы администрации Тягельский П.В. | 2017 | 100,0 | Площадь отсыпанных дорог | Кв.м. | 800 | 800 |
| 9 | Приобретение щебня для ремонта дорог в д. Рябизи; | Заместитель главы администрации Тягельский П.В. | 2018 | 99,45 | Площадь отсыпанных дорог | Кв.м. | 780 | 780 |
| 10 | Обустройство уличного освещения в д. Рябизи; | Заместитель главы администрации Тягельский П.В. | 2018 | 100,0 | Количество обустроенных единиц уличного освещения | Ед. | 10 | 10 |
| 11 | Ремонт сетей уличного освещения в д. Карстолово; | Заместитель главы администрации Тягельский П.В. | 2018 | 54,0 | Количество отремонтированных единиц уличного освещения | Ед. | 6 | 6 |
| 12 | Приобретение щебня для ремонта дорог в д. Карстолово; | Заместитель главы администрации Тягельский П.В. | 2018 | 99,45 | Площадь отсыпанных дорог | Кв.м. | 780 | 780 |
| 13 | Приобретение щебня для ремонта дорог в д. Тяглино. | Заместитель главы администрации Тягельский П.В. | 2018 | 99,45 | Площадь отсыпанных дорог | Кв.м. | 780 | 780 |