АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЙСКОВИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**27.12.2017 № 270**

|  |
| --- |
| О внесении изменений и дополнений в Постановление администрации Войсковицкого сельского поселения от 12.10.2017г. №179 «Об утверждении муниципальной программы «Социально- экономическое развитие Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» |

 В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Войсковицкое сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области, Решением Совета депутатов МО Войсковицкое сельское поселение от 21.12.2017г. № 54 «О бюджете муниципального образования Войсковицкое сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов», Постановлением администрации Войсковицкого сельского поселения от 22.09.2015г. № 168 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Войсковицкое сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области», в целях уточнения Муниципальной программы социально - экономического развития МО Войсковицкое сельское поселение на 2018-2020 годы, администрация Войсковицкого сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести изменения и дополнения в муниципальную программу «Социально - экономическое развитие Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов», утвержденную Постановлением администрации Войсковицкого сельского поселения от 12.10.2017г. № 179, согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте МО

Войсковицкое сельское поселение в сети Интернет <http://войсковицкое.рф>.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела-главного бухгалтера администрации О.Е.Соловьеву.

Глава администрации Е.В.Воронин

Новохатько Н.П.8 (81371) 63505

Приложение №1

к Постановлению администрации

Войсковицкого сельского поселения

от 27.12.2017г. № 270

Изменения в муниципальную программу

«Социально-экономическое развитие Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»

1.  Внести в муниципальную программу «Социально-экономическое развитие Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2017 год и плановый период 2019-2020 годов», утвержденную постановлением от 12.10.2017 №179, следующие изменения и дополнения:

1.1. В Паспорте подпрограммы 3 «Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание автомобильных дорог и благоустройство территории МО Войсковицкое сельское поселение на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» муниципальной программы «Задачи подпрограммы» дополнить абзацами третьим и четвертым следующего содержания:

«- оказание поддержки гражданам, в том числе молодым гражданам (молодым семьям), нуждающимся в улучшении жилищных условий в приобретении жилья в виде предоставленных социальных выплат на строительство (приобретение) жилья, в том числе дополнительных социальных выплат в случае рождения (усыновления) детей;»

«- оказание поддержки гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий в виде предоставления социальных выплат для уплаты первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, погашение основной суммы долга по ипотечным жилищным кредитам и для компенсации части расходов по уплате процентов по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному на строительство (приобретение) жилья с использованием социальных выплат;»

3. Дополнить раздел «Мероприятия в области жилищного хозяйства» подпрограммы 3 «Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание автомобильных дорог и благоустройство территории МО Войсковицкое сельское поселение на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» муниципальной программы абзацами пятым, шестым, седьмым, восьмым, девятым следующего содержания:

«Мероприятия в сфере обеспечения населения жильем:

- предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы;

- предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации подпрограммы «Жилье для молодежи» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области»;

- предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, в том числе в рамках реализации подпрограммы «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области»;

- предоставление компенсации части расходов по уплате процентов по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному на строительство (приобретение) жилья с использованием социальных выплат.

Мероприятия подпрограммы предусмотрены положением «О порядке предоставления в рамках реализации подпрограммы «Поддержка граждан, в том числе молодежи, Гатчинского муниципального района, нуждающихся в улучшении жилищных условий в 2018 – 2020 гг.» муниципальной программы «Создание условий для обеспечения определенных категорий граждан жилыми помещениями в Гатчинском муниципальном районе в 2018-2020 гг.» социальных выплат на строительство (приобретение) жилья молодым гражданам (молодым семьям)» и положеним «О порядке предоставления в рамках реализации подпрограммы «Поддержка граждан, в том числе молодежи Гатчинского муниципального района, нуждающихся в улучшении жилищных условий в 2018 – 2020 г.г.» социальных выплат для уплаты первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам.».

2. Изложить подпрограмму 6 муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2017 год и плановый период 2019-2020 годов» в следующей редакции:

**Подпрограмма 6. «Формирование комфортной городской среды на территории МО Войсковицкое сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2018-2020 годы»**

Паспорт подпрограммы.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Формирование комфортной городской среды на территории МО Войсковицкое сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2018-2020 годы» |
| Цель подпрограммы | Повышение уровня благоустройства территории МО Войсковицкое сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района |
| Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы | Заместитель главы администрации Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района  |
| Соисполнители муниципальной подпрограммы | Заместитель главы администрации Войсковицкого сельского поселенияПрофильные по направлениям деятельности специалисты администрации сельского поселения |
| Задачи подпрограммы | 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий МО Войсковицкое сельское поселение2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий (парков, скверов, площадей и т.д.)3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории МО Войсковицкое сельское поселение |
|   | Срок реализации муниципальной программы – в течение 2018-2020 годов |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) |
| **Всего: 31 446,132** | Очередной финансовый 2018 год | 1-й год планового периода (2019 год) | 2-й год планового периода(2020 год) |
| В том числе: |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |
| Средства областного бюджета |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
| Средства бюджета МО «Войсковицкое сельское поселение» | 10 482,044 | 10 482,044 | 10 482,044 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | 1. Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий – 6 ед. - 8 729,7 кв.м.2. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества и площади дворовых территорий –80 %3. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями 6 480 чел./6828 чел. (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения) – 80 %4. Количество благоустроенных общественных территорий – 3 ед.5. Площадь благоустроенных общественных территорий – 6 192,6 кв.м.6. Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий – 75 %, 7740,75 кв.м.7. Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя Войсковицкого сельского поселения – 0,91 кв.м.8. Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству – 50 чел/час9. Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий – 0 чел/час |

1). Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма «Формирование комфортной городской среды на территории МО Войсковицкое сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2018-2020 годы»

Анализ ситуации в сфере формирования комфортной городской среды на территории муниципального образования

Одной из основных актуальных проблем государства и общества является формирование комфортной среды места проживания человека. За ряд последних лет на территории Войсковицкого сельского поселения существенно улучшена дорожная сеть общего пользования местного значения, благоустроены дворовые территории, введены в эксплуатацию новые детские площадки, установлены контейнерные площадки сбора твердых бытовых отходов, малые объекты благоустройства (атрибуты для отдыха, скамейки, цветочные вазоны, урны) и т.д.. Несмотря на немалые финансовые и трудовые вложения в благоустройства территории муниципального образования его инфраструктура нуждается в реконструкции и модернизации.

В целях обеспечения безопасной эксплуатации объектов благоустройства и сохранения их эстетического вида требуется проведение ряда мероприятий, направленных на обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности населения.

Имеющиеся участки зеленых насаждений и места массового пребывания людей недостаточно благоустроены. Требуется регулярный уход за зелеными насаждениями (вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, посадка саженцев, обустройство цветочных клумб).

В целях улучшения внешнего облика поселения необходимо продолжить работы по восстановлению и введению новых детских игровых устройств, площадок, установке малых архитектурных форм, ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования граждан поселения.

В целях формирования гармоничного внешнего облика территории муниципального образования необходимо вовлечь заинтересованных граждан, организации в реализацию данных мероприятий.

К заинтересованным лицам относятся: собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории и (или) территории общего пользования, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица).

Содержание дизайн-проектов зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Это может быть как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории или территории общего пользования с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению. Дизайн-проекты дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования и территорий общего пользования разрабатываются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Разработка дизайн-проектов осуществляется собственниками помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Войсковицкого сельского поселения, собственниками иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории и (или) территории общего пользования Войсковицкого сельского поселения, подлежащей благоустройству, в течение пяти дней со дня принятия решения о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды».

Дизайн-проекты благоустройства дворовой территории разрабатываются с учетом минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории.

Благоустройство дворовых территорий предусматривает минимальный и дополнительный перечень работ по благоустройству.

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий включает: ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установку скамеек, установку урн (далее - минимальный перечень).

Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий включает: озеленение территорий, установку ограждений, установку малых архитектурных форм и городской мебели, оборудование автомобильных парковок, оборудование поверхностной дренажной системы внутридворовых проездов, обустройство площадок для отдыха, установку детских площадок, установку спортивных площадок, оборудование площадок для выгула и дрессировки собак (далее - дополнительный перечень);

При этом дополнительный перечень работ реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем по благоустройству.

Лицо, выбранное общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме для представления предложений, согласования дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, а также на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории (далее – уполномоченное лицо), в течение 3 рабочих дней со дня изготовления дизайн-проектов обеспечивает обсуждение, согласование дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов.

Дизайн-проекты на благоустройство дворовых территорий поселения, после согласования, утверждаются правовым актом администрации Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района в одном экземпляре и хранятся в администрации Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района.

Средства субсидии расходуются на следующие мероприятия:

1) благоустройство дворовых территорий в рамках минимального перечня видов работ и дополнительного перечня видов работ.

2) благоустройство общественных территорий.

Участие заинтересованных лиц при выполнении работ по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного перечня предусмотрено в форме привлечения указанных лиц к проведению демонтажных и общестроительных работ, не требующих специализированных навыков и квалификации, а также мероприятий по уборке территории после завершения работ.

Нормативная (предельная) стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни отражаются в локальных сметах на выполнение соответствующих работ.

2). Основные цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач подпрограммы «Формирование комфортной городской среды на территории МО Войсковицкое сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2018-2020 годы»

Основной целью данной подпрограммы является повышение уровня благоустройства на территории Войсковицкого сельского поселения.

Основные задачи:

- Повышение уровня благоустройства дворовых территорий МО Войсковицкое сельское поселение,

- Повышение уровня благоустройства общественных территорий (парков, скверов, площадей и т.д.);

- Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории МО Войсковицкое сельское поселение.

**Показатели (индикаторы) достижения целей подпрограммы:**

В качестве целевых показателей (индикаторов) достижения целей подпрограммы определены:

1. Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий – 6 ед. - 8 729,7 кв.м.

2. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества и площади дворовых территорий –80 %

3. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями 6 480 чел./6828 чел. (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения) – 80%

4. Количество благоустроенных общественных территорий – 3 ед.

5. Площадь благоустроенных общественных территорий – 6 192,6 кв.м.

6. Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий – 75 %, 7740,75 кв.м.

7. Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя Войсковицкого сельского поселения – 0,91 кв.м.

8. Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству 50 чел/час

9. Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий – 0 чел/час

3). Сроки реализации подпрограммы «Формирование комфортной городской среды на территории МО Войсковицкое сельское поселение на 2018-2020 годы»

Срок реализации муниципальной подпрограммы – в течение 2018-2020 годов.

4). Планируемые результаты муниципальной подпрограммы «Формирование комфортной городской среды на территории МО Войсковицкое сельское поселение на 2018-2020 год»

 (Приложение № 6.1)

 5). Перечень и объем финансирования мероприятий подпрограммы «Формирование комфортной городской среды на территории МО Войсковицкое сельское поселение на 2018-2020 годы»

 (Приложение № 6.2)

6). Характеристика основных мероприятий подпрограммы «Формирование комфортной городской среды на территории МО Войсковицкое сельское поселение на 2018-2020 годы»

Ремонт и благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов по адресам:

Очередной финансовый год 2018:

- п. Войсковицы, пл. Манина, дом 14;

- п. Войсковицы, пл. Манина, дом 15;

Плановый период 2019 года:

- п. Войсковицы, пл. Манина, д.11;

- п. Новый Учхоз, пл. Усова д.5;

Плановый период 2020 года:

- п. Войсковицы ул. Молодежная, д. 4 – 6;

- п. Новый Учхоз, пл. Усова д.2;

Ремонт и благоустройство общественных территорий по адресам:

Очередной финансовый год 2018:

- п.Войсковицы, пл. Манина, дом 17 (центральная площадь);

Плановый период 2019 года:

- п. Новый Учхоз, пл. Усова д.2 (Аллея танкистов, мемориал памяти Зиновию Колобанову);

Плановый период 2020 года:

- п. Войсковицы ул. Молодежная, д. 1 (площадь перед МБУК Войсковицкий ЦКС);

Реализация данной подпрограммы позволит повысить уровень благоустройства и санитарного состояния территорий, комфортного проживания жителей Войсковицкого сельского поселения.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |   |   |   |   |   |   |   | Приложение 6.1 к МП |

|  |
| --- |
| Приложение 6.1 Планируемые результаты муниципальной подпрограммы «Формирование комфортной городской среды на территории МО Войсковицкое сельское поселение на 2018-2020 годы» |
| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы (подпрограммы) **2017** | Планируемое значение показателя по годам реализации |
| Бюджет МО Войсковицкое сельское поселение **2018-2020**  | Другие источники | Очередной финансовый год **2018** | Первый год планового периода **2019** | Второй год планового периода **2020** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **1** | **Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий МО Войсковицкое сельское поселение** | **15 175,092** |  | **Количество благоустроенных дворовых территорий в рамках мероприятий подпрограммы** **/****Площадь благоустроенных дворовых территорий**  | **Ед/****Кв.м.** | **0/****0** | **2/****2 909,9** | **2/****2 909,9** | **2/****2 909,9** |
| **Очередной финансовый 2018 год:** |  |
| 1.1.  | Ремонт дворовой территории по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войсковицы, пл. Манина, дом 14 | **2 461,354** |  | Количество благоустроенных дворовых территорий в рамках мероприятий подпрограммы | Ед. | 0 | 1 | - | - |
|  | Площадь благоустроенных дворовых территорий в рамках мероприятий подпрограммы | Кв.м | 0 | 1 408,7 | - | - |
| 1.2.  | Ремонт дворовой территории по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войсковицы, пл. Манина, дом 15 | **2 597,01** |  | Количество благоустроенных дворовых территорий в рамках мероприятий подпрограммы | Ед. | 0 | 1 | - | - |
|  | Площадь благоустроенных дворовых территорий в рамках мероприятий подпрограммы | Кв.м | 0 | 1 501,2  | - | - |
| **Плановый период 2019 года:** |  |
| 1.3. | Ремонт дворовой территории по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войсковицы, пл. Манина, дом 11 | **2 461,354** |  | Количество благоустроенных дворовых территорий в рамках мероприятий подпрограммы | Ед. | 0 | - | 1 | - |
|  | Площадь благоустроенных дворовых территорий в рамках мероприятий подпрограммы | Кв.м | 0 | - | 1408,7 | - |
| 1.4. | Ремонт дворовой территории по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, п. Новый Учхоз, пл. Усова д.5 | **2 597,01** |  | Количество благоустроенных дворовых территорий в рамках мероприятий подпрограммы | Ед. | 0 | - | 1 | - |
|  | Площадь благоустроенных дворовых территорий в рамках мероприятий подпрограммы | Кв.м | 0 | - | 1 501,2  | - |
| **Плановый период 2020 года:** |  |
| 1.5. | Ремонт дворовой территории по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войсковицы, пл. ул. Молодежная, д. 4 – 6 | **2 461,354** |  | Количество благоустроенных дворовых территорий в рамках мероприятий подпрограммы | Ед. | 0 | - | - | 1 |
|  | Площадь благоустроенных дворовых территорий в рамках мероприятий подпрограммы | Кв.м | 0 | - | - | 1408,7 |
| 1.6. | Ремонт дворовой территории по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, п. Новый Учхоз, пл. Усова д.2 | **2 597,01** |  | Количество благоустроенных дворовых территорий в рамках мероприятий подпрограммы | Ед. | 0 | - | - | 1 |
|  | Площадь благоустроенных дворовых территорий в рамках мероприятий подпрограммы | Кв.м | 0 | - | - | 1 501,2  |
| **2** | **Задача 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий МО Войсковицкое сельское поселение** | **16 271,04** |  | **Количество благоустроенных общественных территорий в рамках мероприятий подпрограммы** **/****Площадь благоустроенных общественных территорий** | **Ед/****Кв.м.** | **0/****0** | **1/****2 064,2** | **1/****2 064,2** | **1/****2 064,2** |
| 2.1. | Ремонт общественной территории по адресу: п. Войсковицы, пл. Манина, дом 17 (центральная площадь) | 5 423,68 |  | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | 0 | 1 | - | - |
| Площадь благоустроенных общественных территорий | Кв.м | 0 | 2 064,2 | - | - |
| 2.2. | Ремонт общественной территории по адресу: п. Новый Учхоз, пл. Усова д.2 (Аллея танкистов, мемориал памяти Зиновию Колобанову | 5 423,68 |  | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | 0 | - | 1 | - |
| Площадь благоустроенных общественных территорий | Кв.м | 0 | - | 2 064,2 | - |
| 2.3. | Ремонт общественной территории по адресу: п. Войсковицы ул. Молодежная, д. 1 (площадь перед МБУК Войсковицкий ЦКС) | 5 423,68 |  | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | 0 | - | - | 1 |
| Площадь благоустроенных общественных территорий | Кв.м | 0 |  |  | 2 064,2 |
| **3** | **Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории МО Войсковицкое сельское поселение** | **-** | **-** |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций реализацию мероприятий по благоустройству территории МО Войсковицкое сельское поселение | **-** |  | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | - | - | - | - |
| Площадь благоустроенных общественных территорий | Кв.м | - | - | - | - |
|  | **Всего:** | **31 446,132** |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |   |   |   |   |   |   |   | Приложение 6.2 |   |
| Перечень и объем финансирования мероприятий подпрограммы «Формирование комфортной городской среды на территории МО Войсковицкое сельское поселение на 2018-2020 годы» |
| №п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятий в предыдущем финансовом году (тыс. руб.)\* **2017** | Всего (тыс. руб.)  | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| Очередной финансовый год **2018** | Первый год планового периода год **2019** | Второй год планового периода год **2020** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **1.** | **Задача 1. Повышение уровня благоустройства территории МО Войсковицкое сельское поселение** | **Итого** | **До 01.09.2020г.** | **0** | **15 175,092** | **5058,364** | **5058,364** | **5058,3640** | **Заместитель главы администрации** |
| **ФБ** | **0** |  |  |  |  |
| **Областной бюджет** | **0** |  |  |  |  |
| **Внебюджетные**  | **0** |  |  |  |  |
| **Районный бюджет** | **0** |  |  |  |  |
| **Местный бюджет** | **0** | **15 175,092** | **5058,364** | **5058,364** | **5058,364** |
| 1.1. | Ремонт дворовой территории по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войсковицы, пл. Манина, дом 14 | Итого | До 01.09.2018г | 0 | 2461,354 | 2461,354 | 0 | 0 | Заместитель главы администрации |
| ФБ | 0 |  |  | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 |
| Внебюджетные  | 0 |  |  | 0 | 0 |
| Районный бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 0 | 2461,354 | 2461,354 | 0 | 0 |
| 1.2. | Ремонт дворовой территории по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войсковицы, пл. Манина, дом 15 | Итого | До 01.09.2018г | 0 | 2597,010 | 2597,010 | 0 | 0 | Заместитель главы администрации |
| ФБ | 0 |  |  | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 |
| Внебюджетные  | 0 |  |  | 0 | 0 |
| Районный бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 0 | 2597,010 | 2597,010 | 0 | 0 |
| 1.3. | Ремонт дворовой территории по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войсковицы, пл. Манина, дом 11 | Итого | До 01.09.2019г | 0 | 2461,354 | 0 | 2461,354 | **0** | Заместитель главы администрации |
| ФБ | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Областной бюджет | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Внебюджетные  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Районный бюджет | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Местный бюджет | 0 | 2461,354 | 0 | 2461,354 | 0 |
| 1.4. | Ремонт дворовой территории по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, п. Новый Учхоз, пл. Усова д.5 | Итого | До 01.09.2019г | 0 | 2597,010 | 0 | 2597,010 | **0** | Заместитель главы администрации |
| ФБ | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Областной бюджет | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Внебюджетные  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Районный бюджет | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Местный бюджет | 0 | 2597,010 | 0 | 2597,010 | 0 |
| 1.5. | Ремонт дворовой территории по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войсковицы, пл. ул. Молодежная, д. 4 – 6 | Итого | До 01.09.2020г | 0 | 2461,354 | 0 | 0 | 2461,354 | Заместитель главы администрации |
| ФБ | 0 |  | 0 | 0 |  |
| Областной бюджет | 0 |  | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| Районный бюджет | 0 |  | 0 | 0 |  |
| Местный бюджет | 0 | 2461,354 | 0 | 0 | 2461,354 |
| 1.6. | Ремонт дворовой территории по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, п. Новый Учхоз, пл. Усова д.2 | Итого | До 01.09.2020г | 0 | 2597,010 | 0 | 0 | 2597,010 | Заместитель главы администрации |
| ФБ | 0 |  | 0 | 0 |  |
| Областной бюджет | 0 |  | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| Районный бюджет | 0 |  | 0 | 0 |  |
| Местный бюджет | 0 | 2597,010 | 0 | 0 | 2597,010 |
|  |
| **2.** | **Задача 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий МО Войсковицкое сельское поселение** | **Итого** | **До 01.09.2020г.** | **0** | **16271,040** | **5423,680** | **5423,680** | **5423,680** | **Заместитель главы администрации** |
| **ФБ** | **0** |  |  |  |  |
| **Областной бюджет** | **0** |  |  |  |  |
| **Внебюджетные**  | **0** |  |  |  |  |
| **Районный бюджет** | **0** |  |  |  |  |
| **Местный бюджет** | **0** | **16271,040** | **5423,680** | **5423,680** | **5423,680** |
| 2.1. | Ремонт общественной территории по адресу: п.Войсковицы, пл. Манина, дом 17 (центральная площадь) | Итого | До 01.09.2018г | 0 | 5423,680 | 5423,680 | 0 | 0 | Заместитель главы администрации |
| ФБ | 0 |  |  | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 |
| Внебюджетные  | 0 |  |  | 0 | 0 |
| Районный бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 0 | 5423,680 | 5423,680 | 0 | 0 |
| 2.2. | Ремонт общественной территории по адресу: п. Новый Учхоз, пл. Усова д.2 (Аллея танкистов, мемориал памяти Зиновию Колобанову | Итого | До 01.09.2019г | 0 | 5423,680 | 0 | 5423,680 | 0 | Заместитель главы администрации |
| ФБ | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Областной бюджет | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Внебюджетные  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Районный бюджет | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Местный бюджет | 0 | 5423,680 | 0 | 5423,680 | 0 |
| 2.3. | Ремонт общественной территории по адресу: п. Войсковицы ул. Молодежная, д. 1 (площадь перед МБУК Войсковицкий ЦКС) | Итого | До 01.09.2020г | 0 | 5423,680 | 0 | 0 | 5423,680 | Заместитель главы администрации |
| ФБ | 0 |  | 0 | 0 |  |
| Областной бюджет | 0 |  | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| Районный бюджет | 0 |  | 0 | 0 |  |
| Местный бюджет | 0 | 5423,680 | 0 | 0 | 5423,680 |
| **3.** | **Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории МО Войсковицкое сельское поселение** | **Итого** |  | **0** |  |  |  |  |  |
| **ФБ** | **0** |  |  |  |  |
| **Областной бюджет** | **0** |  |  |  |  |
| **Внебюджетные**  | **0** |  |  |  |  |
| **Районный бюджет** | **0** |  |  |  |  |
| **Местный бюджет** | **0** |  |  |  |  |
| 3.1. | Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории МО Войсковицкое сельское поселение (КФСР 0503\_(КЦСР 71 6 03 ) | Итого |  | **0** |  |  |  |  | Заместитель главы администрации |
| ФБ | 0 |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 0 |  |  |  |  |
| Внебюджетные  | 0 |  |  |  |  |
| Районный бюджет | 0 |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 0 |  |  |  |  |
|  | **Всего:** |  |  | **0** | **31 446,132** | **10482,044** | **10482,044** | **10482,044** |  |