## 5.Оп.отч.испол.пл.реал.МП_МОЙ
Утверждаю
Глава администрации
Войсковицкого сельского поселения
Е.В. Воронин
Оперативный отчет о ходе реализации муниципальной программы "Социально-экономическое развитие МО Войсковицкое сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области" за 2022 год
№ п/п | Наименование структурного элемента | Источники финансирования согласно годовому плану | Исполнение Плана реализации муниципальной программы МО Войсковицкого селського поселения С начала текущего года
|  |  | Запланированный объем финансирования на 2022г | Профинансировано за 2022г | % выполнения от годового плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Итого по муниципальной программе |  | Итого | 54730.5933 | 54341.2614 | 99.29%
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0%
|  | Бюджет ЛО | 16098.0769 | 16098.087 | 100%
|  | Бюджет ГМР | 3151.2192 | 3151.2192 | 100%
|  | Внебюд. источники | 20 | 20 | 100%
|  | местный бюджет | 35589.7972 | 35200.4451 | 98.91%
I. ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ |  |  | 14416.4902 | 14416.5003 | 100%
1. | Мероприятия направленные на достижение цели федерального проекта «Благоустройство сельских территорий» | Итого | 6939.1962 | 6939.2063 | 100%
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0%
|  | Бюджет ЛО | 4254.6393 | 4254.6495 | 100%
|  | Бюджет ГМР | 0 | 0 | 0%
|  | Внебюджетные источники | 20 | 20 | 100%
|  | Местный бюджет | 2664.5569 | 2664.5569 | 100%
1.1. | Реализация комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территориях муниципальных образований Ленинградской области | Итого | 958.6835 | 958.6835 | 100%
Федеральный бюджет
|  | Бюджет ЛО | 872.4019 | 872.4019 | 100%
Бюджет ГМР
Внебюд. источники
|  | Местный бюджет | 86.2815 | 86.2815 | 100%
1.2. | Реализация мероприятий по оценке эффективности произведнных мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского | Итого | 62.8899 | 62.9 | 100%
Федеральный бюджет
|  | Бюджет ЛО | 57.2299 | 57.24 | 100%
Бюджет ГМР
Внебюд. источники
|  | Местный бюджет | 5.66 | 5.66 | 100%
1.3. | Мероприятия по капремонту МБУК "Войсковицкий ЦКС" в части фассада, в том числе благоустройство прилегающей территории | Итого | 0 | 0 | 0%
Федеральный бюджет
Бюджет ЛО
Бюджет ГМР
Внебюд. источники
Местный бюджет
1.4. | Мероприятия по обустройству детских, игровых площадок | Итого | 5917.6229 | 5917.6229 | 100%
Федеральный бюджет
|  | Бюджет ЛО | 3325.0075 | 3325.0075 | 100%
Бюджет ГМР
|  | Внебюд. источники | 20 | 20 | 100%
|  | Местный бюджет | 2572.6154 | 2572.6154 | 100%
1.5. | Реализация мерприятий по Капитальному ремонту объектов государственной (муниципальной) собственности | Итого | 0 | 0 | 0%
Федеральный бюджет
Бюджет ЛО
Бюджет ГМР
Внебюд. источники
Местный бюджет
2. | Мероприятия направленные на достижение цели федерального проекта «Дорожная сеть» | Итого | 7477.294 | 7477.294 | 100%
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  | Бюджет ЛО | 6804.3375 | 6804.3375 | 100%
|  | Бюджет ГМР | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 672.9565 | 672.9565 | 100%
2.1. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер | Итого | 7477.294 | 7477.294 | 100%
Федеральный бюджет
|  | Бюджет ЛО | 6804.3375 | 6804.3375 | 100%
Бюджет ГМР
Внебюд. источники
|  | Местный бюджет | 672.9565 | 672.9565 | 100%
3. | Мероприятия направленные на достижение цели федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | Итого | 0 | 0 | 0%
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0%
|  | Бюджет ЛО | 0 | 0 | 0%
|  | Бюджет ГМР | 0 | 0 | 0%
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0%
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0%
3.1. | Реализация мероприятий по повышению уровня благоустройства территории МО Войсковицкое сельское поселение (ремонт Танковой аллеи в п.Новый Учхоз.) | Итого | 0 | 0 | 0%
Федеральный бюджет
Бюджет ЛО
Бюджет ГМР
Внебюджетные источники
Местный бюджет
II. ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ |  |  | 40314.1031 | 39924.761 | 99.03%
1. | Комплекс процессных мероприятий "Стимулирование экономической активности на территории МО Войсковицкое сельское поселение" | Итого | 334.4995 | 334.4995 | 100%
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  | Бюджет ЛО | 0 | 0
|  | Бюджет ГМР | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 462.9995 | 462.9895 | 100%
1.1. | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности | Итого | 31.5 | 31.5 | 100%
Федеральный бюджет
Бюджет ЛО
Бюджет ГМР
Внебюджетные источники
|  | Местный бюджет | 31.5 | 31.5 | 100%
1.2. | Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения | Итого | 231 | 231 | 100%
Федеральный бюджет
Бюджет ЛО
Бюджет ГМР
Внебюджетные источники
|  | Местный бюджет | 231 | 231 | 100%
1.3. | Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | Итого | 52 | 52 | 100%
Федеральный бюджет
Бюджет ЛО
Бюджет ГМР
Внебюджетные источники
|  | Местный бюджет | 52 | 52 | 100%
1.4. | Мероприятия по развитию и поддержке предпринимательства; | Итого | 9.9995 | 9.9995 | 100%
Федеральный бюджет
Бюджет ЛО
Бюджет ГМР
Внебюджетные источники
|  | Местный бюджет | 9.9995 | 9.9995 | 100%
1.5. | Содействие созданию условий для развития сельского хозяйства | Итого | 10 | 10 | 100%
Федеральный бюджет
Бюджет ЛО
Бюджет ГМР
Внебюджетные источники
|  | Местный бюджет | 10 | 10 | 100%
2 | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение безопасности на территории МО Войсковицкое сельское поселение " | Итого | 160 | 159.99 | 99.99%
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0%
|  | Бюджет ЛО | 0 | 0 | 0%
|  | Бюджет ГМР | 0 | 0 | 0%
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0%
|  | Местный бюджет | 160 | 159.99 | 99.99%
2.1. | Проведение мероприятий по гражданской обороне; | Итого | 0 | 0 | 0%
Федеральный бюджет
Бюджет ЛО
Бюджет ГМР
Внебюджетные источники
Местный бюджет
2.2. | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера; | Итого | 0 | 0 | 0%
Федеральный бюджет
Бюджет ЛО
Бюджет ГМР
Внебюджетные источники
Местный бюджет
2.3. | Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности; | Итого | 150 | 149.99 | 99.99%
Федеральный бюджет
Бюджет ЛО
Бюджет ГМР
Внебюджетные источники
|  | Местный бюджет | 150 | 149.99 | 99.99%
2.4. | Профилактика терроризма и экстремизма | Итого | 10 | 10 | 100%
Федеральный бюджет
Бюджет ЛО
Бюджет ГМР
Внебюджетные источники
|  | Местный бюджет | 10 | 10 | 100%
2.5. | Мероприятия по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения | Итого | 0 | 0 | 0%
Федеральный бюджет
Бюджет ЛО
Бюджет ГМР
Внебюджетные источники
Местный бюджет
3. | Коплекс процессных мероприятий "Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание автомобильных дорог и благоустройство территории МО Войсковицкое сельское поселение" | Итого | 20043.3257 | 19653.9936 | 98.06%
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0%
|  | Бюджет ЛО | 2582.3 | 2582.3 | 100%
|  | Бюджет ГМР | 3085.6192 | 3085.6192 | 100%
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0%
|  | Местный бюджет | 14375.4065 | 13986.0744 | 97.29%
3.1. | Содержание и уборка автомобильных дорог | Итого | 2109.7427 | 2052.8317 | 97.3%
Федеральный бюджет
Бюджет ЛО
Бюджет ГМР
Внебюджетные источники
|  | Местный бюджет | 2109.7427 | 2052.8317 | 97.3%
3.2. | Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения | Итого | 100 | 97.3724 | 97.37%
Федеральный бюджет
Бюджет ЛО
Бюджет ГМР
Внебюджетные источники
|  | Местный бюджет | 100 | 97.3724 | 97.37%
3.3. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Итого | 3435.6192 | 3402.9692 | 99.05%
Федеральный бюджет
Бюджет ЛО
|  | Бюджет ГМР | 3085.6192 | 3085.6192 | 100%
Внебюджетные источники
|  | Местный бюджет | 350 | 317.35 | 90.67%
3.4. | Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения | Итого | 1368.4211 | 1368.4211 | 100%
Федеральный бюджет
|  | Бюджет ЛО | 1300 | 1300 | 100%
Бюджет ГМР
Внебюджетные источники
|  | Местный бюджет | 68.4211 | 68.4211 | 100%
3.5. | Мероприятия в целях реализации областного закона от 15.января 2018 года №3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области | Итого | 1159.231 | 1159.231 | 100%
Федеральный бюджет
|  | Бюджет ЛО | 1054.9 | 1054.9 | 100%
Бюджет ГМР
Внебюджетные источники
|  | Местный бюджет | 104.331 | 104.331 | 100%
3.6. | Мероприятия в области жилищного хозяйства | Итого | 106.17 | 93.6319 | 88.19%
Федеральный бюджет
Бюджет ЛО
Бюджет ГМР
Внебюджетные источники
|  | Местный бюджет | 106.17 | 93.6319 | 88.19%
3.7. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности | Итого | 0 | 0 | 0%
Федеральный бюджет
Бюджет ЛО
Бюджет ГМР
Внебюджетные источники
Местный бюджет
3.8. | Перечисление ежемесячных взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на счет регионального оператора | Итого | 1135.4314 | 1135.4314 | 100%
Федеральный бюджет
Бюджет ЛО
Бюджет ГМР
Внебюджетные источники
|  | Местный бюджет | 1135.4314 | 1135.4314 | 100%
3.9. | Мероприятия в области коммунального хозяйства | Итого | 150 | 133.7553 | 89.17%
Федеральный бюджет
Бюджет ЛО
Бюджет ГМР
Внебюджетные источники
|  | Местный бюджет | 150 | 133.7553 | 89.17%
3.10. | Организация уличного освещения | Итого | 3059 | 3052.4658 | 99.79%
Федеральный бюджет
Бюджет ЛО
Бюджет ГМР
Внебюджетные источники
|  | Местный бюджет | 3059 | 3052.4658 | 99.79%
3.11. | Мероприятия по озеленению территории поселения | Итого | 250 | 250 | 100%
Федеральный бюджет
Бюджет ЛО
Бюджет ГМР
Внебюджетные источники
|  | Местный бюджет | 250 | 250 | 100%
3.12. | Мероприятия по организации и содержанию мест захоронений | Итого | 480.4698 | 439.9344 | 91.56%
Федеральный бюджет
Бюджет ЛО
Бюджет ГМР
Внебюджетные источники
|  | Местный бюджет | 480.4698 | 439.9344 | 91.56%
3.13. | Мероприятия в области благоустройства | Итого | 5185.8386 | 4978.7048 | 96.01%
Федеральный бюджет
Бюджет ЛО
Бюджет ГМР
Внебюджетные источники
|  | Местный бюджет | 5185.8386 | 4978.7048 | 96.01%
3.14. | Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности муниципальных объектов | Итого | 702.7 | 702.697 | 100%
Федеральный бюджет
Бюджет ЛО
Бюджет ГМР
Внебюджетные источники
|  | Местный бюджет | 702.7 | 702.697 | 100%
3.15. | Сбор и удаление твердых коммунальных отходов (ТКО) с несанкционированных свалок | Итого | 400 | 385.8477 | 96.46%
Федеральный бюджет
Бюджет ЛО
Бюджет ГМР
Внебюджетные источники
|  | Местный бюджет | 400 | 385.8477 | 96.46%
3.16. | Мероприятия в целях реализации областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области" (конт.площ.) | Итого | 400.7018 | 400.7 | 100%
Федеральный бюджет
|  | Бюджет ЛО | 227.4 | 227.4 | 100%
Бюджет ГМР
Внебюджетные источники
|  | Местный бюджет | 173.3018 | 173.3 | 100%
3.17. | Мероприятия в целях реализации областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области" | Итого | 0 | 0 | 0%
Федеральный бюджет
Бюджет ЛО
Бюджет ГМР
Внебюджетные источники
Местный бюджет
3.18. | Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения | Итого | 0 | 0 | 0%
Федеральный бюджет
Бюджет ЛО
Бюджет ГМР
Внебюджетные источники
Местный бюджет
4. | Комплекс процессных мероприятий "Развитие культуры, организация праздничных мероприятий на территории МО Войсковицкое сельское поселение" | Итого | 18093.76 | 18093.76 | 100%
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0%
|  | Бюджет ЛО | 2456.8 | 2456.8 | 100%
|  | Бюджет ГМР | 0 | 0 | 0%
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0%
|  | Местный бюджет | 15636.96 | 15636.96 | 100%
4.1. | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры | Итого | 12011.4 | 12011.4 | 100%
Федеральный бюджет
Бюджет ЛО
Бюджет ГМР
Внебюджетные источники
|  | Местный бюджет | 12011.4 | 12011.4 | 100%
4.2. | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | Итого | 165.35 | 165.35 | 100%
Федеральный бюджет
Бюджет ЛО
Бюджет ГМР
Внебюджетные источники
|  | Местный бюджет | 165.35 | 165.35 | 100%
4.3. | Обеспечение деятельности библиотек | Итого | 700 | 700 | 100%
Федеральный бюджет
Бюджет ЛО
Бюджет ГМР
Внебюджетные источники
|  | Местный бюджет | 700 | 700 | 100%
4.4. | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | Итого | 0 | 0 | 0%
Федеральный бюджет
Бюджет ЛО
Бюджет ГМР
Внебюджетные источники
Местный бюджет
4.5. | Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам | Итого | 303.41 | 303.41 | 100%
Федеральный бюджет
Бюджет ЛО
Бюджет ГМР
Внебюджетные источники
|  | Местный бюджет | 303.41 | 303.41 | 100%
4.6. | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | Итого | 0 | 0 | 0%
Федеральный бюджет
Бюджет ЛО
Бюджет ГМР
Внебюджетные источники
Местный бюджет
4.7. | Дополнительные расходы на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" (ДК) | Итого | 0 | 0 | 0%
Федеральный бюджет
Бюджет ЛО
Бюджет ГМР
Внебюджетные источники
Местный бюджет
4.8. | Дополнительные расходы на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" (Библиотека) | Итого | 4913.6 | 4913.6 | 100%
Федеральный бюджет
|  | Бюджет ЛО | 2456.8 | 2456.8 | 100%
Бюджет ГМР
Внебюджетные источники
|  | Местный бюджет | 2456.8 | 2456.8 | 100%
5. | Комплекс процессных мероприятий "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории МО Войсковицкое сельское поселение" | Итого | 1682.5179 | 1682.5179 | 100%
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0%
|  | Бюджет ЛО | 0 | 0 | 0%
|  | Бюджет ГМР | 65.6 | 65.6 | 100%
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0%
|  | Местный бюджет | 1616.9179 | 1616.9179 | 100%
5.1. | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений физкультуры и спорта | Итого | 925 | 925 | 100%
Федеральный бюджет
Бюджет ЛО
Бюджет ГМР
Внебюджетные источники
|  | Местный бюджет | 925 | 925 | 100%
5.2. | Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры | Итого | 127 | 127 | 100%
Федеральный бюджет
Бюджет ЛО
Бюджет ГМР
Внебюджетные источники
|  | Местный бюджет | 127 | 127 | 100%
5.3. | Организация и проведение культурно-массовых молодежных мероприятий | Итого | 49.85 | 49.85 | 100%
Федеральный бюджет
Бюджет ЛО
Бюджет ГМР
Внебюджетные источники
|  | Местный бюджет | 49.85 | 49.85 | 100%
5.4. | Реализация комплекса мер по профилактике девиантного поведения молодежи и трудовой адаптации несовершеннолетних | Итого | 580.6679 | 580.6679 | 100%
Федеральный бюджет
Бюджет ЛО
|  | Бюджет ГМР | 65.6 | 65.6 | 100%
Внебюджетные источники
|  | Местный бюджет | 515.0679 | 515.0679 | 100%
5.5. | Строительство и реконструкция спортивных сооружений | Итого | 0 | 0 | 0%
Федеральный бюджет
Бюджет ЛО
Бюджет ГМР
Внебюджетные источники
Местный бюджет
5.6. | Мероприятия по обустройству детских, игровых и спортивных площадок | Итого | 0 | 0 | 0%
Федеральный бюджет
Бюджет ЛО
Бюджет ГМР
Внебюджетные источники
Местный бюджет

## пояс.зап. к опер.отчету
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к оперативному отчету о ходе реализации муниципальной программы "Социально-экономическое развитие МО Войсковицкое сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области"
за 2022 год
Муниципальная программа –"Социально-экономическое развитие МО Войсковицкое сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской област"
ответственный исполнитель: -Администрация МО Войсковицкого селського поселения
ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ
1. Мероприятия направленные на достижение цели федерального проекта «Благоустройство сельских территорий»
1.1. Реализация комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территориях муниципальных образований Ленинградской области | Проведение химической обработки по уничтожению борщевика Сосновского.
1.2.Реализация мероприятий по оценке эффективности произведнных мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского | Проведение оценки эффекивности проведенных хим. мероприятий.
1.3. Мероприятия по капремонту МБУК "Войсковицкий ЦКС" в части фассада, в том числе благоустройство прилегающей территории | Мероприятия в 2022 году не запланированы
1.4. Мероприятия по обустройству детских, игровых площадок | Проведение работ по обустройству детской спортивно-игровой площадки в п.Войсковицы , пл.Манина, д.1-6
1.5. Реализация мерприятий по Капитальному ремонту объектов государственной (муниципальной) собственности | Мероприятия в 2022 году не запланированы
2. Мероприятия направленне на достижение цели федерального проекта «Дорожная сеть»
2.1. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер (Ремонт участка автомобильной дороги ул. Молодежная, от дома №3 до дома №8)
3. Мероприятия направленные на достижение цели федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»
3.1. Реализация мероприятий по повышению уровня благоустройства территории МО Войсковицкое сельское поселение (ремонт Танковой аллеи в п.Новый Учхоз.) | Мероприятия в 2022 году не запланированы
ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ
1. Комплекс процессных мероприятий "Стимулирование экономической активности на территории МО Войсковицкое сельское поселение"
1.1. Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности | Проведение мероприятий по оценке недвижимости ОО (здание казармы , зем.уч.)
1.2.Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения | Подготовка документов по межеванию, постановка на кадастровый учет зем.участков, кадастровые работы
1.3.Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | Проведение топографической съемки Танковой аллеи в п.Новый учхоз
1.4. Мероприятия по развитию и поддержке предпринимательства; | Приобретение брошюр по поддержке СМП
1.5. Содействие созданию условий для развития сельского хозяйства | Оплата транспортных услуг по перевозке участников с/х ярмарки
2. Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение безопасности на территории МО Войсковицкое сельское поселение "
2.1. Проведение мероприятий по гражданской обороне | Проведение профилактических бесед с населением по противодействию терр-му и экстрим-му, финансирование не требуется
2.2. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | Проведение профилактических бесед с населением по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера, финансирование не требуется
2.3. Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности | Разработка проекта установки системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре; отсыпка щебнем подъезда к противопожарному резервуару в д.Рябизи; Проверка правильности применения расценок и индексов расчетов в ЛСР
2.4. Профилактика терроризма и экстремизма | Приобретение евробуклетов "Правила поведения при угрозе террористических актов"
2.5. Мероприятия по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения | Устные беседы с дошкольниками и учащимися средней школы. Мероприятия выполнены в полном объеме. Финансирования не требуется
3. Коплекс процессных мероприятий "Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание автомобильных дорог и благоустройство территории МО Войсковицкое сельское поселение"
3.1. Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границахз МО | Мероприятия по вывозу мусора, очистке дорог от снега, приобретение услуг экскавтора для расчистки дорог, подметанию дорог, приобретение песка, отсева, соляной смеси
3.2. Обеспечение безопасности дорожного движения; | Приобретение услуг по нанесению разметки парковочных мест, приобретение дорожных знаков
3.3. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Проведение ремонта дороги на ул. Молодежная. Проведение ямочного ремонта, приобретение щебня. Услуги по составлению и корректировке смет на ремонт дорог, тех.контроль, выравнивание щебеночного покрытия дорог
3.4. Поддержка развития инфраструктуры муниципального значения | Проведение ремонта дворовой територии в п.Войсковицы на ул. Молодежная д.4
3.5. Мероприятия в целях реализации областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области" | Проведение ремонта дворовой територии в п.Войсковицы на ул. Молодежная д.6
3.6. Мероприятия в области жилищного хозяйства | Оплата жилищных услуг за свободное жилье
3.7. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности | Мероприятия в 2022 году не запланированы
3.8. Перечисление ежемесячных взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на счет регионального оператора | Перечисление ежемесячных взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на счет регионального оператора
3.9. Мероприятия в области коммунального хозяйств | Оплата за отопление свободного жилого фонда
3.10. Организация уличного освещения | Ремонт сетей уличного освещения, оплата за потребленную электроэнегрию (ул.освещение)
3.11. Мероприятия по озеленению территории поселения | Приобретение саженцев деревьев, кустарников, цветов. Приобретене услуг по высадке саженцев, обрезке деревьев и кустарников.
3.13. Мероприятия по организации и содержанию мест захоронений | Вывоз мусора. Аккарицидная обработка территории кладбищ
3.14. Мероприятия в области благоустройства | Оплата договоров ГПХ (санитарная очистка территории поселения).Окашивание территории поселения. Точечная обработка борщевика Сосновского. Приобретене ГСМ. Содержание спец.техники, содержание бензокос. Приобретенеи и ремонт детского игрового оборудования. Спил деревьев. Приобретение строительных и хозяйственных материалов. Приобретение песко-соляной смеси.
3.15. Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности муниципальных объектов | Ремонт сетей уличного освещения.
3.16. Сбор и удаление твердых коммунальных отходов (ТКО) с несанкционированных свалок | Оплата по договорам ГПХ (уборка мест ТКО). Переустройство площадки ТКО
3.17. Мероприятия в целях реализации областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области" (конт.площ.) | Обустройство контейнерных площадок в д.Тяглино у д.62 и между участками №33 и №43 АО «Племенная птицефабрика Войсковицы»
3.18. Мероприятия в целях реализации областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области" | Мероприятия в 2022 году не запланированы
3.19. Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения | Мероприятия в 2022 году не запланированы
4. Комплекс процессных мероприятий "Развитие культуры, организация праздничных мероприятий на территории МО Войсковицкое сельское поселение"
4.1. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры | Субсидии бюджетному учреждению МБУК ВЦКС в рамках муниципального задания (культура)
4.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | Проведение мероприятия "Совет глав"
4.3. Обеспечение деятельности библиотек | Субсидии бюджетному учреждению МБУК ВЦКС в рамках муниципального задания (библиотека)
4.4. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | Мероприятия в 2022 году не запланированы
4.5. Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам | Приобретение цветов и подарков к памятным и юбилейным датам. Субсидии бюджетному учреждению МБУК ВЦКС в рамках муниципального задания
4.6. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | Мероприятия в 2022 году не запланированы
4.7. Дополнительные расходы на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" (ДК) | Субсидии на обеспечение стимулирующих выплат работникам мун.учреждений культуры (ДК)
4.8. Дополнительные расходы на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" (Библиотека) | Субсидии на обеспечение стимулирующих выплат работникам мун.учреждений культуры (Библиотека)
5. Комплекс процессных мероприятий "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории МО Войсковицкое сельское поселение"
5.1. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений физкультуры и спорта | Субсидии бюджетному учреждению МБУК ВЦКС в рамках муниципального задания (спорт)
5.2. Организация и проведение мероприятий в области физической культуры и спорта | Субсидии бюджетному учреждению МБУК ВЦКС в рамках муниципального задания (спорт)
5.3. Организация и проведение культурно-массовых молодежных мероприятий | Оплата транспортных услуг по перевозке молодежных команд для участия в различных мероприятиях
5.4. Реализация комплекса мер по профилактике девиантного поведения молодежи и трудовой адаптации несовершеннолетних | Трудоустройство несовешеннолетних граждан в летний период
5.5. Строительство и реконструкция спортивных сооружений | Мероприятия в 2022 году не запланированы
5.6. Мероприятия по обустройству детских, игровых и спортивных площадок | Мероприятия в 2022 году не запланированы
Ответственный исполнитель: _Семенова Т.А.________________________ 10.02.2022 ___________________ .
Фамилия И.О. дата подпись

## 6.Итог.отч. о вып.пл.реал.МП
Утверждаю
Глава администрации
Войсковицкого селського поселения
Е.В. Воронин
Итоговый отчет о выполнении Плана реализации муниципальной программы "Социально-экономическое развитие МО Войсковицкое сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области"
Наименование программы, подпрограммы, проекта, мероприятия | Годы реализации муниципальной программы 2021 - 2023 г.г.
(с указанием порядкового номера) | 2021 год |  |  | 2022 год |  |  | 2023_год |  |  | 20____год
| план | факт | % исполнения | план | факт | % исполнения | план | факт | % исполнения | план | факт | % исполнения
1 | 2 | 3 | 4 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10
ИТОГО по Муниципальной программе "Социально-экономическое развитие МО Войсковицкое сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области" | 37901.25 | 37227.83 | 98.22% | 54730.592 | 54341.263 | 99.29% | 0 | 0 | 0%
ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ
1. ИТОГО по Мероприятиям направленным на достижение цели федерального проекта «Благоустройство сельских территорий» | 415.48 | 415.48 | 100% | 6939.198 | 6: 6939.199; 7: 100%
1.1. Реализация комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территориях муниципальных образований Ленинградской области | 415.48 | 415.48 | 100% | 958.68 | 6: 958.689; 7: 100%
1.2.Реализация мероприятий по оценке эффективности произведнных мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского | 0 | 0 | 0% | 62.898 | 6: 62.89; 7: 99.99%
1.3. Мероприятия по капремонту МБУК "Войсковицкий ЦКС" в части фассада, в том числе благоустройство прилегающей территории | 0 | 0 | 0% | 0 | 6: 0; 7: 0%
1.4. Мероприятия по обустройству детских, игровых площадок | 0 | 0 | 0% | 5917.62 | 6: 5917.62; 7: 100%
1.5. Реализация мерприятий по Капитальному ремонту объектов государственной (муниципальной) собственности | 0 | 0 | 0% | 0 | 6: 0; 7: 0%
2. ИТОГО по Мероприятиям направленным на достижение цели федерального проекта «Дорожная сеть» | 0 | 0 | 0% | 7477.29 | 6: 7477.29; 7: 100%
2.1. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер | 0 | 0 | 0% | 7477.29 | 6: 7477.29; 7: 100%
3. ИТОГО по Мероприятиям направленным на достижение цели федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | 0 | 0 | 0 | 0 | 6: 0; 7: 0%
3.1. Реализация мероприятий по повышению уровня благоустройства территории МО Войсковицкое сельское поселение (ремонт Танковой аллеи в п.Новый Учхоз.) | 0 | 0 | 0% | 0 | 6: 0; 7: 0%
ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ
Итого по Комплексу 1 процессных мероприятий | 417 | 207 | 49.64% | 334.5 | 6: 334.5; 7: 100%
"Стимулирование экономической активности на территории МО Войсковицкое сельское поселение"
1.1. Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности | 20 | 20 | 100% | 31.5 | 6: 31.5; 7: 3150%
1.2.Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения | 340 | 130 | 38.24% | 231 | 6: 231; 7: 23100%
1.3.Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | 48 | 48 | 100% | 52 | 6: 52; 7: 5200%
1.4. Мероприятия по развитию и поддержке предпринимательства; | 9 | 9 | 100% | 10 | 6: 10; 7: 1000%
1.5. Содействие созданию условий для развития сельского хозяйства | 0 | 0 | 0% | 10 | 6: 10; 7: 1000%
Итого по Комплексу 2 процессных мероприятий | 77.29 | 77.29 | 100% | 160 | 6: 160; 7: 100%
"Обеспечение безопасности на территории МО Войсковицкое сельское поселение "
2.1. Проведение мероприятий по гражданской обороне; | 0 | 0 | 0% | 0 | 6: 0; 7: 0%
2.2. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера; | 0 | 0 | 0% | 0 | 6: 0; 7: 0%
2.3. Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности; | 67.29 | 67.29 | 100% | 150 | 6: 150; 7: 100%
2.4. Профилактика терроризма и экстремизма | 10 | 10 | 100% | 10 | 6: 10; 7: 100%
2.5. Мероприятия по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения | 0 | 0 | 0% | 0 | 6: 0; 7: 0%
Итого по Комплексу 3 процессных мероприятий | 17559.38 | 17095.96 | 97.36% | 20043.324 | 6: 19653.994; 7: 98.06%
"Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание автомобильных дорог и благоустройство территории МО Войсковицкое сельское поселение"
3.1. Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границахз МО | 958.47 | 955.8 | 99.72% | 2109.74 | 6: 2052.83; 7: 97.3%
3.2. Обеспечение безопасности дорожного движения; | 192.13 | 192.13 | 100% | 100 | 6: 97.37; 7: 97.37%
3.3. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2402.72 | 2402.71 | 100% | 3435.624 | 6: 3402.974; 7: 99.05%
3.4. Поддержка развития инфраструктуры муниципального значения | 1571.18 | 1571.18 | 100% | 1368.42 | 6: 1368.42; 7: 100%
3.5. Мероприятия в целях реализации областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области" | 598 | 598 | 100% | 1159.23 | 6: 1159.23; 7: 100%
3.6. Мероприятия в области жилищного хозяйства | 118.78 | 103.66 | 87.27% | 106.17 | 6: 93.63; 7: 88.19%
3.7. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности | 8.32 | 8.32 | 100% | 0 | 6: 0; 7: 0%
3.8. Перечисление ежемесячных взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на счет регионального оператора | 1132.5 | 1132.49 | 100% | 1135.43 | 6: 1135.43; 7: 100%
3.9. Мероприятия в области коммунального хозяйств | 168.79 | 165.69 | 98.16% | 150 | 6: 133.76; 7: 89.17%
3.10. Организация уличного освещения | 2351 | 2172.16 | 92.39% | 3059 | 6: 3052.47; 7: 99.79%
3.11. Мероприятия по озеленению территории поселения | 147.43 | 147.43 | 100% | 250 | 6: 250; 7: 100%
3.12. Мероприятия по организации и содержанию мест захоронений | 135.1 | 94.5 | 69.95% | 480.47 | 6: 439.93; 7: 91.56%
3.13. Мероприятия в области благоустройства | 5333.44 | 5112 | 95.85% | 5185.84 | 6: 4978.7; 7: 96.01%
3.14. Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности муниципальных объектов | 287.7 | 287.64 | 99.98% | 702.7 | 6: 702.7; 7: 100%
3.15. Сбор и удаление твердых коммунальных отходов (ТКО) с несанкционированных свалок | 556 | 554.43 | 99.72% | 400 | 6: 385.85; 7: 96.46%
3.16. Мероприятия в целях реализации областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области" (конт.площ.) | 400.7 | 400.7 | 100% | 400.7 | 6: 400.7; 7: 100%
3.17. Мероприятия в целях реализации областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области" | 598 | 598 | 100% | 0 | 6: 0; 7: 0%
3.18. Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения | 599.12 | 599.12 | 100% | 0 | 6: 0; 7: 0%
Итого по Комплексу 4 процессных мероприятий | 17311.79 | 17311.79 | 100% | 18093.76 | 6: 18093.76; 7: 100%
"Развитие культуры, организация праздничных мероприятий на территории МО Войсковицкое сельское поселение"
4.1. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры | 11930.43 | 11930.43 | 100% | 12011.4 | 6: 12011.4; 7: 100%
4.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 0 | 0 | 0% | 165.35 | 6: 165.35; 7: 0%
4.3. Обеспечение деятельности библиотек | 700.96 | 700.96 | 100% | 700 | 6: 700; 7: 100%
4.4. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 0 | 0 | 0% | 0 | 6: 0; 7: 0%
4.5. Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам | 178.8 | 178.8 | 100% | 303.41 | 6: 303.41; 7: 100%
4.6. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 0 | 0 | 0% | 0 | 6: 0; 7: 0%
4.7. Дополнительные расходы на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" (ДК) | 4001.99 | 4001.99 | 100% | 0 | 6: 0; 7: 0%
4.8. Дополнительные расходы на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" (Библиотека) | 499.61 | 499.61 | 100% | 4913.6 | 6: 4913.6; 7: 100%
Итого по Комплексу 5 процессных мероприятий | 2120.31 | 2120.31 | 100% | 1682.52 | 6: 1682.52; 7: 100%
"Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории МО Войсковицкое сельское поселение"
5.1. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений физкультуры и спорта | 900 | 900 | 100% | 925 | 6: 925; 7: 100%
5.2. Организация и проведение мероприятий в области физической культуры и спорта | 100 | 100 | 100% | 127 | 6: 127; 7: 100%
5.3. Организация и проведение культурно-массовых молодежных мероприятий | 23.1 | 23.1 | 100% | 49.85 | 6: 49.85; 7: 100%
5.4. Реализация комплекса мер по профилактике девиантного поведения молодежи и трудовой адаптации несовершеннолетних | 463.21 | 463.21 | 100% | 580.67 | 6: 580.67; 7: 100%
5.5. Строительство и реконструкция спортивных сооружений | 634 | 634 | 100% | 0 | 6: 0; 7: 0%
5.6. Мероприятия по обустройству детских, игровых и спортивных площадок | 0 | 0 | 0% | 0 | 6: 0; 7: 0%
Семенова Т.А. 10.02.2023
Фамилия И.О. дата подпись

## Анал.зап.к итог.компл отч.МП
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА
к итоговому комплексному отчету о выполнении Плана реализации "Социально-экономическое развитие МО Войсковицкое сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области"
за 2022 год
Объем фактического финансирования муниципальой программы по итогам 2 года составил 54341,26 тыс. рублей, из них:
- средства бюджета Гатчинского муниципального района - 3151,32 тыс. рублей;
- средства бюджета Ленинградской области - 16098,09 тыс. рублей;
- средства Федерального бюджета - 0 тыс. рублей;
- внебюджетные источники - 20 тыс. рублей.
В том числе по муниципальным программам (муниципальные программы отразить в порядке убывания исполнения (%)):
| № | Наименование муниципальной программы | Итого | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | Средства бюджета Ленинградской области | Средства Федерального бюджета | Внебюджетные источники | % исполнения
| 1. | "Социально-экономическое развитие МО Войсковицкое сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области" | 54341.2614 | 3151.2192 | 16098.087 | 0 | 20 | 99.29%
2.
…
Ответственный исполнитель: Семенова Т.А. 10.02.2023 ___________________ .
Фамилия И.О. дата подпись

## 7.ОЦ.эф.МП
Утверждаю
Глава администрации
Войсковицкого сельского поселения
Е.В. Воронин
Оценка эффективности реализации муниципальной программы
"Социально-экономическое развитие МО Войсковицкое сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области"
(наименование муниципальной программы)
№п/п | Мероприятия, направленные на достижение цели | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение индикатора | 2021 год |  |  | 2022 год |  |  | 20___ год
|  |  |  | (на начало реализации муниципальной программы) | Плановое значение индикатора, | Фактическое значение индикатора, | Уровень достижения индикатора | Плановое значение индикатора, | Фактическое значение индикатора, | Уровень достижения индикатора | Плановое значение индикатора, | Фактическое значение индикатора, | Уровень достижения индикатора
[5 empty] | Ипn | Ифn |  | Ипn | Ифn |  | Ипn | Ифn
[7 empty] | Эn =Ифn/ Ипn*100 |  |  | Эn =Ифn/ Ипn*100 |  |  | Эn =Ифn/ Ипn*100
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Мероприятия направленные на достижение цели федерального проекта «Благоустройство сельских территорий» | [12 empty] | #REF!
1.1. | Реализация комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территориях муниципальных образований Ленинградской области | Обработка заросших площадей борщевиком Сосновского | Га | 53.5 | 63.5 | 63.5 | 100% | 101.8 | 101.8 | 100%
1.2. | Реализация мероприятий по оценке эффективности произведенных мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского | Оценка эффективности мероприятий по хим.обработке территорий | % | 75 | 76 | 85 | 111.8% | 85 | 85 | 100%
1.3. | Мероприятия по капремонту МБУК "Войсковицкий ЦКС" в части фассада, в том чсиле благоустройство прилегающей территории | Капремонт МБУК "Войсковицкий ЦКС" в части фассада, в том чсиле благоустройство прилегающей территории, | кол-во реализ.проектов | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
1.4. | Мероприятия по обустройству детских, игровых площадок | Обустройство детской спортивно- игровой пплощадки на пл. Манина в п.Войсковицы, д1-6 | кол-во реализ.проектов | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100%
2 | Мероприятия направленные на достижение цели федерального проекта «Дорожная сеть» | [12 empty] | 33.3333
2.1. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер (Ремонт участка автомобильной дороги ул. Молодежная, (протяженностью 0,275 км от дома №3 до дома №8) | мероприятия | 1 | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100%
3 | Мероприятия направленные на достижение цели федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | [12 empty] | #REF!
3.1. | Реализация мероприятий по повышению уровня благоустройства территории МО Войсковицкое сельское поселение (ремонт Танковой аллеи в п.Новый Учхоз.) | Количество благоустроенных территорий | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
3.2. |  | Доля охвата населения благоустроенными дворовыми территориями | % | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
1 | Комплекс процессных мероприятий "Стимулирование экономической активности на территории МО Войсковицкое сельское поселение" | [12 empty] | 91.6667
1.1. | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности | количество проведенных мероприятий по оценке недвижимости | ед | 2 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100%
1.2. | Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения | кол-во подготовленных документов по межеванию для постановки на кадастровый учет зем.участков | ед. | 1 | 4 | 4 | 100% | 17 | 17 | 100%
1.3. | Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | кол-во подготовленных технических планов объектов и сооружений | ед | 8 | 10 | 10 | 100% | 0 | 0 | 0%
1.4. | Мероприятия по развитию и поддержке предпринимательства; | количество приобретенных обучающих и информационнах материалов/стендов для СМП | шт/ед | 500/0 | 0/1 | 0/1 | 100% | 70/0 | 70/0 | 100%
1.5. | Содействие созданию условий для развития сельского хозяйства | - количество организованных сельскохозяйственных ярмарок (семинаров); | ед. | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100%
|  | -количество граждан, обратившихся с заявлением на приобретение комбикормов | ед. | 12 | 12 | 6 | 50% | 12 | 12 | 100%
2 | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение безопасности на территории МО Войсковицкое сельское поселение " | [12 empty] | 100
2.1. | Проведение мероприятий по гражданской обороне | Проведение профилактических бесед с населением по противодействию терр-му и экстрим-му | раз | 4 | 4 | 4 | 100% | 4 | 4 | 100%
2.2. | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера; | Проведение профилактических бесед с населением по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | раз | 4 | 4 | 4 | 100% | 4 | 4 | 100%
2.3. | Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности; | обеспеченность нас.пунктов противопожарными емкостями и водоемами | % | 100 | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100%
2.4. | Профилактика терроризма и экстремизма | Количество мероприятий в области профилактики экстремизма и терроризма | Ед. | 35 | 35 | 35 | 100% | 30 | 30 | 100%
2.5.1. | Мероприятия по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения | устные беседы с дошкольниками и учащимися средней школы | ед | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100%
2.5.2. |  | кол-во ДТП с участием детей | ед | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100%
3 | Комплекс процессных мероприятий "Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание автомобильных дорог и благоустройство территории МО Войсковицкое сельское поселение" | [12 empty] | 100.0142
3.1 | Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границахз МО | Содержание и уборка автомобильных дорог | комплекс мероприятий | 4 | 4 | 4 | 100% | 4 | 4 | 100%
3.2.1. | Обеспечение безопасности дорожного движения; | установка дорожных знаков | Ед. | 10 | 10 | 11 | 110% | 2 | 2 | 100%
3.2.2. |  | разметка парковочных мест | мероприятие | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100%
3.3 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Кв.м | 600 | 300 | 273 | 91% | 900 | 900 | 100%
3.4 | Поддержка развития инфраструктуры муниципального значения | Поддержка развития общественой инфраструктуры муниципального значения | мероприятия | 1 | 2 | 2 | 100% | 1 | 1 | 100%
3.5 | Мероприятия в целях реализации областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области" | Мероприятия в целях реализации областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз | мероприятия | 1 | 2 | 2 | 100% | 1 | 1 | 100%
3.6 | Мероприятия в области жилищного хозяйства | Оплата услуг ЖКХ | мероприятия | 12 | 12 | 12 | 100% | 12 | 12 | 100%
3.7 | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности | Приобретение и установка счетчиков учета воды и тепла | шт | 2 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0%
3.8 | Перечисление ежемесячных взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на счет регионального оператора | Взнос за капитальный ремонт общего имущества в МКД, включенных в региональную адресную программу капитального ремонта многоквартирных домов Лен. обл. | мероприятия | 12 | 12 | 12 | 100% | 12 | 12 | 100%
3.9 | Мероприятия в области коммунального хозяйств | Оплата коммунальных услуг | мероприятия | 12 | 12 | 12 | 100% | 12 | 12 | 100%
3.10 | Организация уличного освещения | протяжееность сетей ул.освещения | км | 2 | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100%
3.11 | Мероприятия по озеленению территории поселения | Количество приобретенного посадочного материала для озеленения территории | Шт | 900 | 500 | 494 | 98.8% | 562 | 562 | 100%
3.12 | Мероприятия по организации и содержанию мест захоронений | Уборка территорий кладбищ. | кв.м. | 6000 | 6000 | 6000 | 100% | 6000 | 6000 | 100%
3.13 | Мероприятия в области благоустройства | Кол-во денежных средств на содержание работников по благоустройству | тыс.руб. | 3437 | 2762.9 | 2424.25 | 87.74% | 2475.37 | 2121.098 | 85.69%
3.14 | Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности муниципальных объектов | Приобретениеэнергосберегающих ламп для освещения улиц | шт | 55 | 55 | 62 | 112.7% | 34 | 52 | 152.9%
3.15 | Сбор и удаление твердых коммунальных отходов (ТКО) с несанкционированных свалок | Ликвидация несанкционированных свалок | Куб м | 200 | 200 | 200 | 100% | 200 | 200 | 100%
3.16 | Мероприятия в целях реализации областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области" (конт.площ.) | Мероприятия в целях реализации областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз | кол-во реализванных мероприятий | 2 | 2 | 2 | 100% | 1 | 1 | 100%
3.17 | Мероприятия в целях реализации областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области" | Мероприятия в рамках областного закона ОЗ№3-ОЗ от 15.01.18г обустройство ул.освещения | кол-во реализ.проектов | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100%
3.18 | Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения | Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения | кол-во реализ.проектов | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100%
4 | Коплекс процессных мероприятий "Развитие культуры, организация праздничных мероприятий на территории МО Войсковицкое сельское поселение" | [12 empty] | 100.2801
4.1.1 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры | Количество культурно-массовых, зрелищных мероприятий досуговой направленности разных форм | Ед. | 150 | 150 | 150 | 100% | 220 | 220 | 100%
4.1.2 |  | Количество посетителей данных мероприятий | Чел. | 5350 | 5350 | 5200 | 97.2% | 18900 | 18988 | 100.5%
4.1.3 |  | Количество клубных формирований | Чел. | 12 | 12 | 12 | 100% | 12 | 12 | 100%
4.2 | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | Увеличение стоимости основных средств | Тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0% | 165.35 | 165.35 | 100%
4.3.1 | Обеспечение деятельности библиотек | Количество посещений | Чел. | 5560 | 5560 | 5505 | 99.01% | 5300 | 5300 | 100%
4.3.2 |  | Обращаемость = Книговыдача/ Книжный фонд | Раз | 1,2=15740/12637 | 1,2=15740/12637 | 1,2=15740/12637 | 100% | 1,2=15760/12637 | 1,2=15760/12637 | 100%
4.3.3 |  | Книжный фонд | Кол-во экземп | 12637 | 12637 | 12637 | 100% | 12637 | 12637 | 100%
4.4 | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | Увеличение стоимости основных средств | Тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.5.1 | Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам | Количество культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам | Ед. | 60 | 60 | 62 | 103.3% | 62 | 62 | 100%
4.5.2 |  | Количество посетителей данных мероприятий | Чел. | 9200 | 9200 | 9500 | 103.3% | 9200 | 9288 | 101%
4.6 | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | кол-во награжденных граждан за выдающиеся способности | Чел. | 8 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Количество посетителей данных мероприятий | Чел. | 100 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.7 | Дополнительные расходы на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" (ДК) | Кол-во работников культуры, получающие выплаты стимулирующего характера | чел. | 15 | 15 | 15 | 100% | 15 | 15 | 100%
4.8 | Дополнительные расходы на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" (Библиотека) | Кол-во работников библиотек, получающие выплаты стимулирующего характера | Чел. | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100%
5 | Коплекс процессных мероприятий "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории МО Войсковицкое сельское поселение" | [12 empty] | #REF!
5.1 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений физкультуры и спорта | Количество спортивно-массовых мероприятий в рамках мун.задания | ед. | 75 | 65 | 65 | 100% | 65 | 65 | 100%
5.2 | Организация и проведение мероприятий в области физической культуры и спорта | Количество действующих спортивных клубов в рамках мун.задания | ед. | 12 | 13 | 13 | 100% | 13 | 13 | 100%
5.3.1 | Организация и проведение культурно-массовых молодежных мероприятий | Количество мероприятий для молодежи в рамках мун.задания | ед. | 16 | 125 | 125 | 100% | 125 | 140 | 112%
5.3.2 |  | Количество участников данных мероприятий | Чел. | 785 | 7800 | 7800 | 100% | 7880 | 10142 | 128.7%
5.4 | Реализация комплекса мер по профилактике девиантного поведения молодежи и трудовой адаптации несовершеннолетних | Количество занятых трудом несовершеннолетних граждан | чел. | 26 | 26 | 26 | 100% | 26 | 26 | 100%
5.5 | Строительство и реконструкция спортивных сооружений | Количество построенных и прошедших реконструкцию спортивных сооружений | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
5.6 | Мероприятия по обустройству детских, игровых и спортивных площадок | Количество обустроенных спортивных площадок | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%

## 8.Анал.зап. к оц.эф.МП
Приложение 8
Аналитическая записка к оценке эффективности муниципальной программы
"Социально-экономическое развитие МО Войсковицкое сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области"
(название муниципальной программы)
Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие МО Войсковицкое сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» , состоит из проектной и процессной частей.
Индекс эффективности Iэ = 100,64% - муниципальная программа реализуется эффективно.
ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ
Показатели:
1. По мероприятиям направленным на достижение цели федерального проекта «Благоустройство сельских территорий»
- Количество га обработанных площадей заросших борщевиком Сосновского - исполнен на 100%
- Оценка эффективности мероприятий по хим.обработке территорий - исполнен на 100%
- Количество реализованных проектов по капремонту МБУК "Войсковицкий ЦКС" в части фассада, в том чсиле благоустройство прилегающей территории - мероприятия на 2022 год не запланированы
- Количество реализованных проектов по обустройству детской спортивно- игровой пплощадки на пл. Манина в п.Войсковицы, д1-6 - исполнен на 100%
В результате расчетов согласно методики оценки эффективности реализации программ индекс эффективности мероприятий,направленных на достижение целей проектов 1 равно 100% - мероприятия реализуются эффективно.
2. По мероприятиям направленным на достижение цели федерального проекта "Дорожная сеть"
- Количество реализованных проектов по капитальному ремонту и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер - исполнен на 100%
В результате расчетов согласно методики оценки эффективности реализации программ индекс эффективности мероприятий,направленных на достижение целей проектов 2 равно 100% - мероприятия реализуются эффективно.
3. По мероприятиям направленным на достижение цели федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»
- мероприятия на 2022 год не запланированы
Индекс эффективности не определен в связи с отсутвием запланированных мероприятий на 2022 год.
ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ
Показатели:
1. По комплексу процессных мероприятий "Стимулирование экономической активности на территории МО Войсковицкое сельское поселение" показатели:
- Количество проведенных мероприятий по оценке недвижимости - исполнен на 100%
- Кол-во подготовленных документов по межеванию для постановки на кадастровый учет зем.участков - исполнен на 100%
- Кол-во подготовленных технических планов объектов и сооружений - мероприятия не запланированы
- Количество приобретенных обучающих и информационнах материалов/стендов для СМП - исполнен на 100%
- Количество организованных сельскохозяйственных ярмарок (семинаров) - исполнен на 100%
- Количество граждан, обратившихся с заявлением на приобретение комбикормов - исполнен на 100%
В результате расчетов согласно методики оценки эффективности реализации программ индекс эффективности комплекса процессных мероприятий 1 = 100% - комплекс процессных мероприятий реализуется эффективно.
2. По комплексу процессных мероприятий "Обеспечение безопасности на территории МО Войсковицкое сельское поселение " показатели:
- Проведение профилактических бесед с населением по противодействию терр-му и экстрим-му - исполнен на 100%
- Проведение профилактических бесед с населением по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера -исполнен на 100%
- Обеспеченность нас.пунктов противопожарными емкостями и водоемами - исполнен на 100%
- Количество мероприятий в области профилактики экстремизма и терроризма - исполнен на 100%
- Устные беседы с дошкольниками и учащимися средней школы - исполнен на 100%
- Кол-во ДТП с участием детей - исполнен на 100%
В результате расчетов согласно методики оценки эффективности реализации программ индекс эффективности комплекса процессных мероприятий 2 = 100% - комплекс процессных мероприятий реализуется эффективно.
3. По комплексу процессных мероприятий "Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание автомобильных дорог и благоустройство территории МО Войсковицкое сельское поселение" показатели:
- Содержание и уборка автомобильных дорог - исполнен на 100%
- Установка дорожных знаков - исполнен на 100%
- Разметка парковочных мест - исполнен на 100%
- Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения - исполнен на 100%
- Поддержка развития общественой инфраструктуры муниципального значения - исполнен на 100%
- Мероприятия в целях реализации областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз - исполнен на 100%
- Оплата услуг ЖКХ - исполнен на 100%
- Приобретение и установка счетчиков учета воды и тепла - мероприятия на 2022 год не запланированы
- Взнос за капитальный ремонт общего имущества в МКД, включенных в региональную адресную программу капитального ремонта многоквартирных домов Лен. обл. - исполнен на 100%
- Оплата коммунальных услуг - исполнен на 100%
- Протяженность сетей ул.освещения - исполнен на 100%
- Количество приобретенного посадочного материала для озеленения территории - исполнен на 100%
- Уборка территорий кладбищ - исполнен на 100%
- Кол-во денежных средств на содержание работников по благоустройству - исполнен на 87,5%, что связано с сокращением количества работников по благоустройству в 2022 году
- Приобретение энергосберегающих ламп для освещения улиц - исполнен на 112,7%,что связано с выявлением большего количества светильников, требующих установки энергоэффективных ламп, чем было запланировано.
- Ликвидация несанкционированных свалок - исполнен на 100%
- Мероприятия в целях реализации областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз - исполнен на 100%
- Мероприятия в рамках областного закона ОЗ№3-ОЗ от 15.01.18г обустройство ул.освещения - исполнен на 100%
- Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения - исполнен на 100,01%
В результате расчетов согласно методики оценки эффективности реализации программ индекс эффективности комплекса процессных мероприятий 3 = 100,16% - комплекс процессных мероприятий реализуется эффективно.
4. По комплексу процессных мероприятий"Развитие культуры, организация праздничных мероприятий на территории МО Войсковицкое сельское поселение"показатели:
- Количество культурно-массовых, зрелищных мероприятий досуговой направленности разных форм - исполнен на 100%
- Количество посетителей данных мероприятий - исполнен на 100,5%, в связи с ростом вовлеченности населения в культурную жизнь поселения
- Количество клубных формирований - исполнен на 100%
- Обращаемость = Книговыдача/ Книжный фонд - исполнен на 100%
- Книжный фонд - исполнен на 100%
- Количество культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам - исполнен на 100%
- Количество посетителей данных мероприятий - исполнен на 101%, в связи с ростом вовлеченности населения в культурную жизнь поселения
- Количество работников культуры, получающие выплаты стимулирующего характера - исполнен на 100%
- Количество работников библиотек, получающие выплаты стимулирующего характера - исполнен на 100%
В результате расчетов согласно методики оценки эффективности реализации программ индекс эффективности комплекса процессных мероприятий 4 = 100,12% - комплекс процессных мероприятий реализуется эффективно.
5. По комплексу процессных мероприятий "Развитие культуры, организация праздничных мероприятий на территории МО Войсковицкое сельское поселение" показатели:
- Количество спортивно-массовых мероприятий в рамках мун.задания - исполнен на 100%
- Количество действующих спортивных клубов в рамках мун.задания - исполнен на 100%
- Количество спортивных мероприятий в рамках мун.задания - исполнен на 100%
- Количество мероприятий для молодежи в рамках мун.задания - исполнен на 125%, в связи с ростом заинтересованности молодежи в участии в данных мероприятиях
- Количество участников данных мероприятий - исполнен на 101,3%, в связи с увеличением количества проводимых мероприятий, а также с ростом популярности организованных мероприятий
- Количество занятых трудом несовершеннолетних граждан - исполнен на 100%
В результате расчетов согласно методики оценки эффективности реализации программ индекс эффективности комплекса процессных мероприятий 5 = 104,38% - комплекс процессных мероприятий реализуется эффективно.
6. По комплексу процессных мероприятий " Формирование комфортной городской среды на территории МО Войсковицкое сельское поселение" - показатель исключен из муниципальной программы в связи с введением показателя "Мероприятия направленные на достижение цели федерального проекта «Формирование комфортной городской среды"
7. По комплексу процессных мероприятий "Комплексное развитие сельских территорий МО Войсковицкое сельское поселение" - показатель исключен из муниципальной программы в связи с введением показателя "Мероприятия направленные на достижение цели федерального проекта «Благоустройство сельских территорий"
В случае если, принято решение об исключении одного или нескольких показателей из муниципальной программы (подпрограммы), то исключенный показатель (показатели) необходимо всегда отражать в аналитической записке и в Приложениях № 8 указав сроки действия данного показателя (данных показателей) и причину исключения из муниципальной программы (подпрограммы).
В случае если, принято решение об изменении планового значения показателя муниципальной программы (подпрограммы), то в аналитической записке необходимо отразить причину изменения планового значения (например: сокращение финансирования по мероприятию, которое выполняется с целью достижения данного показателя (данных показателей)).
Дата предоставления 10.02.2023
Ведущий специалист администрации ________________ (Т.А. Семенова)
(подпись) (расшифровка)