# фото

# Администрация Войсковицкого сельского поселения

# Гатчинского муниципального района Ленинградской области

12.02.2015

В результате анализа реализации и оценки эффективности Программы развития муниципальной службы муниципального образования Войсковицкое сельское поселение на 2014-2015 годы выявлено следующее:

1. Годовой отчет о ходе реализации муниципальной целевой программы представлен главе администрации Войсковицкого сельского поселения исполнителем программы - начальником канцелярии администрации своевременно.
2. За отчетный 2014 год Программа реализована полностью. Прошли обучение, а также получили краткосрочное повышение квалификации 4 муниципальных служащих, в том числе 1 работник - без привлечение бюджетных средств.
3. На реализацию программы использовались бюджетные средства в соответствии с перечнем мероприятий.
4. На реализацию программы в 2014 году запланировано 50,0 тыс. руб., израсходовано 12,3 тыс.руб. Фактические показатели реализации программы соответствуют целевым индикаторам и показателям, установленным целевой программой.
5. Мероприятия, запланированные целевой программой в 2014 году выполнены полностью, сэкономлено бюджетных средств в сумме 37,7 тыс. руб. Реализация Программы будет продолжена в 2015 году.

На основе представленного отчета следует вывод о положительных результатах реализации целевой программы.

Глава администрации Е.В.Воронин

**Информация**

**о ходе реализации и оценки эффективности Программы развития муниципальной службы**

**муниципального образования Войсковицкое сельское поселение**

**на 2014-2015 годы**

30.01.2015

Программа развития муниципальной службы муниципального образования Войсковицкое сельское поселение на 2014-2015 годы утверждена Постановлением администрации Войсковицкого сельского поселения от 04.09.2013г. № 177 и реализовывалась в соответствии с планом мероприятий. Бюджетные ассигнования, выделенные на реализацию программы реализованы на 24,6%

В Программе для оценки социально-экономической эффективности ее реализации использованы следующие целевые индикаторы и показатели:

-количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку от общего количества муниципальных служащих;

- обеспеченность органов местного самоуправления методическими материалами по вопросам муниципальной службы;

- наличие необходимого количества муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы муниципальной службы;

- степень соответствия муниципальных правовых актов по вопросам муниципальной службы законодательству Российской Федерации и Ленинградской области;

- количество публикаций в средствах массовой информации по вопросам муниципальной службы;

- доля должностей муниципальной службы, на которые сформирован кадровый резерв в соотношении со штатной численностью.

- наличие единой муниципальной информационной системы;

- полная обеспеченность служебными жилыми помещениями нуждающихся в них муниципальных служащих;

- наличие антикоррупционных механизмов в рамках реализации кадровой политики в органах местного самоуправления поселения;

- увеличение процента молодых специалистов;

- создание материально-технических условий для максимально эффективного использования профессионального потенциала муниципальных служащих;

- последовательная разработка и внедрение механизмов выявления и разрешения конфликта интересов на муниципальной службе, а также практики нормативного регулирования профессиональной этики муниципальных служащих.

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятия | Сроки  испол- нения | Показатели результатов деятельности | | | | |
| наименование показателя | еди-  ница  изме- рения | плано- вое  зна-  чение | факти- ческое значе- ние | откло- нение, % |
| 1 | Совершенствование муниципальных нормативных правовых актов поселения по вопросам развития муниципальной службы | 2014 -2015 годы | Количество муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы муниципальной службы | Ед. | По мере необходимости в соответствии с законодательством | 2 |  |
| 2 | Повышение квалификации и профессиональная переподготовка муниципальных служащих | 2014 -2015 годы | Количество муниципальных служащих, прошедших обучение | Чел. | 2 | 2 |  |
| 3 | Подбор квалифицированных кадров для муниципальной службы, создание условий для их должностного роста | 2014 -2015 годы | Количество должностей муниципальной службы, на которые сформирован кадровый резерв | Чел. | 3 | 3 |  |

**ОТЧЕТ**

О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Программа развития муниципальной службы муниципального образования Войсковицкое сельское поселение

на 2014-2015 годы

(наименование программы)

по итогам за 2014 год

(отчетный период (квартал, год)

(нарастающим итогом)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Характеристики программы | | | | |
| 1 | **Цели и задачи программы** | **Цель:** повышение эффективности деятельности муниципальных служащих  **Задачи:**  - повышение квалификации и профессиональная переподготовка муниципальных служащих;  - формирование системы функционального кадрового резерва, повышение престижа муниципальной службы, сокращение текучести кадров в системе местного самоуправления;  - внедрение эффективных методов подбора квалифицированных кадров для муниципальной службы, создание условий для их должностного роста | | | |
| 2 | Коды бюджетной классификации | раздел,  подраздел  0100, 0113 | целевая статья  62 9 9548 | вид  расходов  244 | |
| 3 | Объем финансирования, тыс. руб. | план  50,0 | факт  12,3 | отклонение, (100%-24,6%) 75,4% | |
|  | в том числе | X |  | X | |
|  | первый год реализации программы | 50,0 | 12,3 | (100%-24,6%) 75,4% | |
|  | второй год реализации программы | 53,6 |  |  | |
|  | третий год реализации программы | 0 |  |  | |
| 4 | Показатели результатов  деятельности | план  50,0 | факт  12,3 | отклонение, (100%-24,6%) 75,4% | |
|  | **Показатель 1** Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку от общего количества муниципальных служащих  (чел.) |  | | | |
|  | до реализации программы | X |  | | X |
|  | первый год реализации программы | 2 | 2 | |  |
|  | второй год реализации программы |  |  | |  |
|  | третий год реализации программы |  |  | |  |
|  | Целевое значение (конечный  результат) | 2 | 2 | |  |
|  | **Показатель 2** Наличие необходимого количества муниципальных правовых актов регулирующих вопросы муниципальной службы  (% |  | | | |
|  | до реализации программы | X |  | | X |
|  | первый год реализации программы | 100% | 100% | |  |
|  | второй год реализации программы |  |  | |  |
|  | третий год реализации программы |  |  | |  |
|  | Целевое значение  (конечный результат) | 100% | 24,6% | |  |
|  | **Показатель 3** Доля должностей муниципальной службы, на которые сформирован кадровый резерв в соотношении со штатной численностью  (чел., %) |  | | | |
|  | до реализации программы | X |  | | X |
|  | первый год реализации программы | 3/11 или 27,3% | 3/11 или 27,3% | |  |
|  | второй год реализации программы |  |  | |  |
|  | третий год реализации программы |  |  | |  |
|  | Целевое значение  (конечный результат) | Повышение эффективности системы управления муниципальной службой | | | |

Руководитель программы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мареева Наталья Николаевна

(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)

Н.Н.Мареева

тел.: 63-560

# фото

# Администрация Войсковицкого сельского поселения

# Гатчинского муниципального района Ленинградской области

12.02.2015г.

В результате анализа реализации и оценки эффективности Муниципальной программы противодействия коррупции в МО Войсковицкое сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области выявлено следующее:

1. Годовой отчет о ходе реализации муниципальной целевой программы представлен главе администрации Войсковицкого сельского поселения исполнителем программы - начальником канцелярии администрации своевременно.
2. За отчетный 2014 год Программа реализована полностью.
3. На реализацию программы использовались бюджетные средства в соответствии с перечнем мероприятий.
4. На реализацию программы в 2014 году было выделено бюджетных ассигнований в сумме 538,4 тыс. руб., израсходовано - 379,81 тыс. руб. Фактические показатели соответствуют целевым индикаторам, установленным целевой программой, отклонения имеют положительную динамику.
5. Мероприятия, запланированные целевой программой в 2014 году, выполнены полностью, сэкономлено бюджетных средств в сумме 158,59 тыс. руб. Реализация Программы будет продолжена в 2015 году.

На основании представленного отчета следует вывод о положительных результатах реализации целевой программы.

Глава администрации Е.В.Воронин

**Информация**

**о ходе реализации и оценки эффективности Муниципальной программы противодействия коррупции в МО Войсковицкое сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области**

30.01.2015

Муниципальная программа противодействия коррупции в МО Войсковицкое сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2014-2015 годы утверждена Постановлением администрации Войсковицкого сельского поселения от 04.09.2013г. № 178 и реализовывалась в соответствии с планом мероприятий. Бюджетные ассигнования, выделенные на реализацию программы освоены на 70,5%

В Программе для оценки социально-экономической эффективности ее реализации использованы следующие целевые индикаторы и показатели:

* показатели предотвращения уровня коррупции при исполнении муниципальных функций и предоставлении муниципальных услуг органом местного самоуправления муниципального образования;
* показатели системы открытости и доступности информации о деятельности органа местного самоуправления муниципального образования при выработке, принятии решений по важнейшим вопросам жизнедеятельности населения.

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятия | Сроки  испол- нения | Показатели результатов деятельности | | | | |
| Наименование показателя | еди-  ница  изме- рения | плано- вое  зна-  чение | факти- ческое значе- ние | откло- нение, % |
| 1 | Создание условий для разработки и введения механизмов противодействия коррупции в органах местного самоуправления (ОМСУ) муниципального образования (МО) | 2014 -2015 годы | Совершенствование кадровой политики в контексте антикоррупционных мер | Ед. | 8 | 8 |  |
| Количество проведенных антикоррупционных экспертиз муниципальных правовых актов в ОМСУ | Ед. | По мере необходимости в соответствии с законодательством | 59 |  |
| 2 | Обеспечение информационной открытости деятельности ОМСУ МО | 2014 -2015 годы | Количество публикаций НПА | Ед. | По мере необходимости в соответствии с законодательством | 89 |  |
| Количество просветительских мероприятий по предупреждению коррупции | Ед. | 8 | 8 |  |
| 3 | Совершенствование деятельности ОМСУ МО по размещению муниципального заказа и использовании полномочий по распоряжению муниципальным имуществом | 2014 -2015 годы | Обеспечение обучения муниципальных служащих в сфере закупок | Чел. | - | - |  |
| Информирование граждан и предпринимателей о движении муниципального имущества через средства массовой информации и (или) Интернет | Ед. | По мере необходимости в соответствии с законодательством | 34 |  |

**ОТЧЕТ**

О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Программа противодействия коррупции в МО Войсковицкое сельское поселение

на 2014-2015 годы

(наименование программы)

по итогам за 2014 год

(отчетный период (квартал, год)

(нарастающим итогом)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Характеристики программы | | | |
| 1 | **Цели и задачи программы** | **Цель:** организация участия органа местного самоуправления в осуществлении государственной политики по профилактике коррупции; проведению эффективной политики по предупреждению коррупции на уровне местного самоуправления.  **Задачи:**   * способствование достижению максимальной прозрачности деятельности ОМСУ МО; * повышение роли средств массовой информации, общественных объединений в пропаганде и реализации антикоррупционной политики; * обеспечение участия широких слоев населения в антикоррупционной политике;   - проведение постоянного информирования общества о ходе реализации антикоррупционной политики | | |
| 2 | Коды бюджетной классификации | раздел,  подраздел  0100, 0113 | целевая статья  62 9 9518 | вид  расходов  244 |
| 3 | Объем финансирования, тыс. руб. | план  538,4 | факт  379,81 | отклонение, (100%-70,5%)  29,5% |
|  | в том числе | X |  | X |
|  | первый год реализации программы | 538,4 | 379,21 | (100%-70,5%)  29,5% |
|  | второй год реализации программы | 576,1 |  |  |
|  | третий год реализации программы | 0 |  |  |
| 4 | Показатели результатов  деятельности | план  538,4 | факт  379,81 | отклонение, 29,5% |
|  | **Показатель 1** Обеспечение прозрачности деятельности ОМСУ МО через Интернет (тыс.руб..) |  | | |
|  | до реализации программы | X |  | X |
|  | первый год реализации программы | 38,4 | 32,45 | (100%-84,5%)  15,5% |
|  | второй год реализации программы | 41,1 |  |  |
|  | третий год реализации программы |  |  |  |
|  | Целевое значение (конечный  результат) | 100% | 70,5% |  |
|  | **Показатель 2** Внесение изменений в учредительные документы администрации в целях приведение их в соответствие с действующим законодательством (тыс.руб.) |  | | |
|  | до реализации программы | X |  | X |
|  | первый год реализации программы | 50,0 | 50,0 |  |
|  | второй год реализации программы | 50,0 |  |  |
|  | третий год реализации программы |  |  |  |
|  | Целевое значение  (конечный результат) | 100% | 100% |  |
|  | **Показатель 3** Публикация информации о деятельности ОМСУ, о ходе исполнения Программы и Плана по противодействию коррупции в средствах массовой информации (тыс.руб.) |  | | |
|  | до реализации программы | X |  | X |
|  | первый год реализации программы | 450,0 | 297,36 | (100%-66,08%) 33,92% |
|  | второй год реализации программы | 485,0 |  |  |
|  | третий год реализации программы |  |  |  |
|  | Целевое значение  (конечный результат) | Формирование в обществе отрицательного отношения к коррупционным действиям | Формирование в обществе отрицательного отношения к коррупционным действиям |  |

Руководитель программы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мареева Наталья Николаевна

(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)

Н.Н.Мареева

тел.: 63-560



# Администрация Войсковицкого сельского поселения

# Гатчинского муниципального района Ленинградской области

12.02.2015г.

В результате анализа реализации и оценки эффективности ведомственной целевой программы "Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Войсковицкое сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2013-2014 годы" выявлено следующее:

* 1. Годовой отчет о ходе реализации Программы представлен главе администрации Войсковицкого сельского поселения исполнителем своевременно.
  2. План мероприятий Программы 2014 года выполнен полностью.
  3. На реализацию программы использовались бюджетные средства в соответствии с перечнем мероприятий. Основная часть мероприятий выполнена без привлечения бюджетных средств.
  4. На реализацию Программы в 2014 году было предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме 184,82 тыс. руб., израсходовано 55,05 тыс.руб. Фактические показатели соответствуют целевым индикаторам, установленным целевой программой, отклонения имеют положительную динамику.
  5. Мероприятия, запланированные Программой в 2014 году, выполнены полностью, сэкономлено бюджетных средств в сумме 129,77 тыс. руб. по причине выполнения основных мероприятий без привлечения бюджетных денег. Мероприятия Программы будут продолжены в 2015 году в подпрограмме Муниципальной программы социально-экономического развития МО Войсковицкое сельское поселение на 2015 год.

На основании представленного отчета следует вывод о положительных результатах реализации целевой программы.

Глава администрации Е.В.Воронин

**Информация**

**о ходе реализации и оценки эффективности Программы «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Войсковицкое сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2013-2014 годы»**

02.02. 2015

Программа «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Войсковицкое сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2013-2014 годы» утверждена Постановлением администрации Войсковицкого сельского поселения от 28.06.2012г. № 96 и реализовывалась в соответствии с планом мероприятий. Бюджетные ассигнования, выделенные на реализацию программы реализованы на 29,8%

В Программе для достижения намеченных целей в ходе ее реализации определены следующие мероприятия:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Финансовые затраты, тыс.руб. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| **1. Общие организационные мероприятия** | | | | |
| 1.1 | Сбор и анализ сведений о наличии первичных средств в организациях, учреждениях. | Местная администрация, ОНД по Гатчинскому району (по согласованию) | **-** | |
| 1.2 | Определение требуемого количества первичных средств для их полного комплектования. | **-** | |
| 1.3 | Разработка и утверждение требуемых муниципальных правовых актов для реализации основных направлений пожарной безопасности, а также разработка и распространение другой противопожарной пропаганды для населения. | **-** | |
| 1.4 | Проведение мероприятий по обучению населения мерам пожарной безопасности. | **-** | |
| 1.5 | Проведение совместных проверок неблагополучных семей, лиц ведущих антиобщественных образ жизни и склонных к злоупотреблению спиртных напитков с целью установления соблюдения ими требований пожарной безопасности по месту жительства. | Местная администрация, ОНД по Гатчинскому району (по согласованию), УВД по Гатчинскому району (по согласованию), управляющие организации | **-** | |
| 1.6 | Проведение совместных проверок по противопожарному состоянию чердаков и подвалов жилых домов. | **-** | |
| **2. Укрепление материально-технической базы поселения** | | | | |
|  | | | 2013 | 2014 |
| 2.1 | Обустройство и содержание источников противопожарного водоснабжения, подъездных путей к ним, установка табличек «Пожарный водоем». | Местная администрация, организации и предприятия по результатам заключения договоров | 166,50 | 184,82 |
| 2.2 | Приобретение пожарно-технической продукции, агитационных материалов, листовок |
| **3. Развитие пожарной охраны (в том числе добровольной)** | | | | |
| 3.1 | Систематическое проведение профилактической работы среди населения по основам пожарной безопасности | Местная администрация, ОНД по Гатчинскому району (по согласованию) | - | |
| 3.2 | Организация пропаганды и агитации основ пожарной безопасности в поселении с использованием наружной рекламы |

За 2014 год в сфере обеспечения первичных мер пожарной безопасности осуществлено следующее:

1. Подготовка и принятие нормативных актов, регулирующих отношения в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения.

Таб. №1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | | |
| Рекомендовано | Принято | % выполнения |
| 1. | 5 | 5 | 100 |

Таб. №2

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | НПА, принятые за 2014 год в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения |
| 1. | Постановление от 30.07.2014 г. № 135 «Об установлении особого противопожарного  режима на территории Войсковицкого сельского поселения» |

1. Ход исполнения целевых программ в области Пожарной безопасности.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевых программ (кем принята, дата) | Общая сумма на годы | Общая сумма на 2014 год | Сумма на квартал  Освоено за квартал | | | |
| I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| 1. | Обеспечение пожарной безопасности на территории Войсковицкого сельского поселения на 2013-2014 годы, утверждена постановлением администрации № 96 от 28.06.2012 г. | 351,32 | 184,82 | 30  - | 40  - | 50  - | 64,82  55,05 |

1. Запланировано в бюджете МО финансовых средств на обеспечение первичных мер пожарной безопасности (реквизиты НПА о бюджете МО).

Определено Решением Совета депутатов Войсковицкого сельского поселения от 28.11.2013 г. №48 «О бюджете МО Войсковицкое сельское поселение на 2014 год».

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Муниципальное образование | На 2014 год (тыс. руб.) | Сумма на квартал 2014 года  Освоено за квартал | | | |
|  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| 1. | Войсковицкое сельское поселение | 184,82 | 30  - | 40  - | 50  - | 64,82  (55,05 Факт. расход) |

**ОТЧЕТ**

О РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Войсковицкое сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2013-2014 годы

(наименование программы)

по итогам за 2014 год

(отчетный период (квартал, год)

(нарастающим итогом)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Характеристики ведомственной целевой программы | | | |
| 1 | **Цели и задачи программы** | **Цель:** создание необходимых условий для повышения эффективности и усиления деятельности по пожарной безопасности поселения, уменьшение гибели, травматизма людей, размера материальных потерь от огня, укрепление материально-технической базы поселения.  **Задачи:**  **-** разработка и осуществление мер пожарной безопасности;  -обустройство и содержание источников противопожарного водоснабжения, подъездных путей к ним;  -проведение мероприятий, направленных на обучение населения мерам пожарной безопасности;;  -распространение агитационной наглядной информации среди населения;  -осуществление контроля по обеспечению пожарной безопасности. | | |
| 2 | Коды бюджетной классификации | раздел,  подраздел  0300, 0310 | целевая статья  56 2 9529 | вид  расходов  244 |
| 3 | Объем финансирования, тыс. руб. | план  184,82 | факт  55,05 | отклонение, (100%-29,8%) 70,2% |
|  | в том числе | X |  | X |
|  | первый год реализации программы | 184,82 | 55,05 | (100%-29,8%) 70,2% |
|  | второй год реализации программы | 0 |  |  |
|  | третий год реализации программы | 0 |  |  |
| 4 | Показатели результатов  деятельности | план  184,82 | факт  55,05 | отклонение, (100%-29,8%) 70,2% |
|  | **Показатель 1** Обеспечение по приобретению пожарно-технической продукции, агитационных материалов, листовок (тыс.руб..) |  | | |
|  | до реализации программы | X |  | X |
|  | первый год реализации программы (2013 год) | 166,5 | 6,4 | (100%-3,8%) 86,2% |
|  | второй год реализации программы (2014 год) | 184,82 | 32,45 | (100%-17,6%) 82,4% |
|  | третий год реализации программы |  |  |  |
|  | Целевое значение (конечный  результат) | 100% | 29,8% |  |
|  | **Показатель 2** Количество мероприятий по обустройству и содержанию источников противопожарного водоснабжения, подъездных путей к ним, установка табличек «Пожарный водоем» (ед.) |  | | |
|  | до реализации программы | X |  | X |
|  | первый год реализации программы  (изготовлению противопожарного резервуара для подземного размещения, объемом 25.куб.м. из стального материала толщиной 3 мм. Резервуар установлен по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, деревня Рябизи), | 1,0 | 1,0 |  |
|  | второй год реализации программы | 2,0 | 2,0 |  |
|  | третий год реализации программы |  |  |  |
|  | Целевое значение  (конечный результат) | 100% | 100% |  |
|  | **Показатель 3** Количество принятых нормативных актов, регулирующих отношения в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения (ед.) |  | | |
|  | до реализации программы | X |  | X |
|  | первый год реализации программы (2013 год) |  |  |  |
|  | второй год реализации программы (2014 год) | 5 | 5 |  |
|  | третий год реализации программы |  |  |  |
|  | Целевое значение  (конечный результат) | Обеспечение относительного сокращения потерь от пожаров;  Обеспеченность населенных пунктов естественными проти­вопожарными водоемами; наличие пожарных резервуаров в населенных пунктах. | | |

Руководитель программы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Воронин Евгений Васильевич

(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)

тел.: 63-491



# Администрация Войсковицкого сельского поселения

# Гатчинского муниципального района Ленинградской области

12.02.2015г.

В результате анализа реализации и оценки эффективности ведомственной целевой программы «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном

образованииВойсковицкое сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2014-2015 годы» выявлено следующее:

1. Годовой отчет о ходе реализации Программы представлен главе администрации Войсковицкого сельского поселения исполнителем своевременно.
2. За отчетный 2014 год Программа реализована полностью.
3. На реализацию программы использовались бюджетные средства в соответствии с перечнем мероприятий. Основная часть мероприятий выполнена без привлечения бюджетных средств.
4. На реализацию Программы в 2014 году было предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме 40,0 тыс. руб., израсходовано 9,8 тыс.руб. Фактические показатели соответствуют целевым индикаторам, установленным целевой программой, отклонения имеют положительную динамику.
5. Мероприятия, запланированные Программой в 2014 году, выполнены полностью, сэкономлено бюджетных средств в сумме 30,2 тыс. руб. по причине выполнения основных мероприятий без привлечения бюджетных денег. Мероприятия Программы будут продолжены в 2015 году в подпрограмме Муниципальной программы социально-экономического развития МО Войсковицкое сельское поселение на 2015 год.

На основании представленного отчета следует вывод о положительных результатах реализации целевой программы.

Глава администрации Е.В.Воронин

**Информация**

**о ходе реализации и оценки эффективности ведомственной целевой программы «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании Войсковицкое сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области**

**на 2014-2015 годы»**

02.02. 2015

Программа «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании Войсковицкое сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2014-2015 годы» утверждена Постановлением администрации Войсковицкого сельского поселения от 13.11.2013г. № 232 и реализовывалась в соответствии с планом мероприятий. Бюджетные ассигнования, выделенные на реализацию программы реализованы на 24,5%. Основная часть мероприятий выполнена без привлечения бюджетных средств.

В целях профилактики терроризма и экстремизма и минимизации их последствий органами местного самоуправления Войсковицкого сельского поселения приняты следующие муниципальные правовые акты:

- Решение Совета депутатов от 20.12.2007г. №157 «Об утверждении Положения об участии в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах муниципального образования Войсковицкое сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области»;

- Решение Совета депутатов от 02.09.2010 года №56 «О создании народной дружины и утверждении Положения о народной дружине МО Войсковицкое сельское поселение».

Главой администрации сельского поселения утвержден План основных ежегодных мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму на территории Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района. Профилактические меры предупреждения экстремистской деятельности проводятся в соответствии с указанным Планом.

На официальном сайте МО Войсковицкое сельское поселение администрацией размещен федеральный список экстремистских материалов, информация об ответственности за распространение данной литературы, так же размещена памятка о действии граждан при угрозе и совершении террористического акта.

В ноябре 2014 года администрацией приобретены и распространены среди населения евро-буклеты «Терроризм-угроза обществу» в количестве 200 шт. на сумму 4800 руб., брошюры «Памятка населению по защите и действиям при угрозе и совершении террористических актов» в количестве 100 шт. на 5,0 тыс. руб.

Проводится сбор и анализ информации о миграционной обстановке, межэтнической и межконфессиональной ситуации на территории поселения осуществляется ежеквартально путем запроса на предприятия (организации), ЖЭУ, участковому, находящимся на территории поселения (в том числе информации о количестве работающих иностранных граждан, местах их массового пребывания, условиях их проживания).

В ходе реализации программы муниципальным администрацией Войсковицкого сельского поселения и бюджетными учреждением культуры «Войсковицкий центр культуры и спорта» осуществлены следующие мероприятия:

-проведение тематических мероприятий для детей и молодёжи, в частности,

мероприятия, направленные на противодействие экстремизма, терроризма, а также на профилактику наркомании и табакокурения:

* «Ступени победы над собой» - тренинг по противодействию терроризму и экстремизму среди подростков;
* «Остановись и подумай» - иллюстрированная выставка, обзор;
* Межпоселенческий методический круглый стол – «Профилактика наркотизации молодежи и формирование здорового образа жизни»;
* «Наш выбор» - выставка детских рисунков о здоровом образе жизни»;
* «Жизнь без наркотиков» - танцевальный флеш – моб для школьников;
* «Скажи наркотикам нет!» - иллюстрированная выставка, посвященная Международному Дню борьбы с наркотиками;
* «В здоровом теле – здоровый дух» - день силовых игр для жителей поселения;
* День открытых дверей спортивных секций ЦКС, посвященный «Неделе здоровья»;
* «Разные снаружи – равные внутри» - круглый стол, посвященный Дню Народного Единства;
* Экскурсия в театр сказки с целью социо – культурной адаптации детей различных национальностей;

-распространение среди читателей библиотеки информационных материалов, содействующих повышению уровня  толерантного сознания молодежи (в течение года);

-информирование населения по вопросам противодействия экстремизму и терроризму, предупреждению террористических актов, поведению в условиях возникновения ЧС в сети Интернет на официальном сайте МБУК «ВЦКС» и Войсковицкого сельского поселения;

-изготовление печатных памяток по тематике  противодействия  экстремизму и терроризму;

-организация взаимодействия с АТК Гатчинского района, силовыми ведомствами района, соседними поселениями. Уточнение схем оповещения и связи по вопросам антитеррора;

-организация осмотра административных зданий, производственных и складских помещений  учреждений, организаций, а также прилегающих к ним территорий, других мест скопления населения на предмет выявления подозрительных предметов (руководителями учреждений, МУП ЖКХ;

-мониторинг систем охраны и сигнализации детских учреждений, школ, дома культуры;

-предупреждение не позднее, чем за 48 часов органов внутренних дел (участкового) о планируемых массовых мероприятиях в учреждении культуры; Оборудование надежными запорами подвальных и чердачных помещений в учреждениях;

-организация работы старших по дому и старост населенных пунктов;

-определение мест парковки всех видов автотранспорта на территории МО Войсковицкое сельское поселение (планируется на 2015 год).

В Программе для оценки социально-экономической эффективности ее реализации использованы следующие целевые индикаторы и показатели:

-увеличение количества проведенных в муниципальном образовании мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма;

-количество специалистов, прошедших обучение по вопросам профилактики терроризма и экстремизма;

-количество национальных этнокультурных объединений в поселении;

отсутствие вступивших в законную силу приговоров и постановлений (приговоров) о совершении правонарушений террористической и экстремистской направленности.

Целевые индикаторы:

- увеличение количества проведенных в муниципальном образовании мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма;

- количество специалистов, прошедших обучение по вопросам профилактики терроризма и экстремизма;

- количество национальных этнокультурных объединений в поселении;

- отсутствие вступивших в законную силу приговоров и постановлений (приговоров) о совершении правонарушений террористической и экстремистской направленности.

**ОТЧЕТ**

О РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании Войсковицкое сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2014-2015 годы

(наименование программы)

по итогам за 2014 год

(отчетный период (квартал, год)

(нарастающим итогом)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Характеристики ведомственной целевой программы | | | |
| 1 | **Цели и задачи программы** | **Цель:** организация антитеррористической деятельности, противодействие возможным фактам проявления терроризма и экстремизма, укрепление доверия населения к работе органов государственной власти и органов местного самоуправления, администрации муниципального образования Войсковицкое сельское поселение, правоохранительным органам, формирование толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, общероссийской гражданской идентичности и культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека.  **Задачи:**  **-** обеспечение искоренения проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий;  -формирование у населения внутренней потребности в толерантном поведении к людям других национальностей и религиозных конфессий на основе ценностей многонационального российского общества, культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека;  - формирование толерантности и межэтнической культуры в молодежной среде, профилактика агрессивного поведения;  - информирование населения муниципального образования Войсковицкое сельское поселение по вопросам профилактики терроризма и экстремизма;  - организация воспитательной работы среди детей и молодежи, направленная на устранение причин и условий, способствующих совершению действий экстремистского характера. | | |
| 2 | Коды бюджетной классификации | раздел,  подраздел  0300, 0314 | целевая статья  56 1 9547 | вид  расходов  244 |
| 3 | Объем финансирования, тыс. руб. | план  40 | факт  9,8 | отклонение, (100%-24,5%) 75,5% |
|  | в том числе | X |  | X |
|  | первый год реализации программы | 40 | 9,8 | (100%-24,5%) 75,5% |
|  | второй год реализации программы | 0 |  |  |
|  | третий год реализации программы | 0 |  |  |
| 4 | Показатели результатов  деятельности | план  40 | факт  9,8 | отклонение, (100%-24,5%) 75,5% |
|  | **Показатель 1.** Увеличение количества проведенных в муниципальном образовании мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма (ед) |  | | |
|  | до реализации программы | X |  | X |
|  | первый год реализации программы (2014 год) | 5 | 5 |  |
|  | второй год реализации программы (2015 год) | 5 |  |  |
|  | третий год реализации программы |  |  |  |
|  | Целевое значение (конечный  результат) | 100% | 100% |  |
|  | **Показатель 2.** Количество специалистов, прошедших обучение по вопросам профилактики терроризма и экстремизма (чел.) |  | | |
|  | до реализации программы | X |  | X |
|  | первый год реализации программы | 1,0 | 1,0 |  |
|  | второй год реализации программы | 2,0 |  |  |
|  | третий год реализации программы |  |  |  |
|  | Целевое значение  (конечный результат) | 100% | 100% |  |
|  | **Показатель 3.** Отсутствие вступивших в законную силу приговоров и постановлений (приговоров) о совершении правонарушений террористической и экстремистской направленности (ед.) |  | | |
|  | до реализации программы | X |  | X |
|  | первый год реализации программы (2014 год) |  |  |  |
|  | второй год реализации программы (2015 год) | 0 | 0 |  |
|  | третий год реализации программы |  |  |  |
|  | Целевое значение  (конечный результат) | Обеспечение эффективной системы правовых, организационных и идеологических механизмов противодействия терроризму, экстремизму, этнической и  религиозной нетерпимости | | |

Руководитель программы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Воронин Евгений Васильевич

(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)

тел.: 63-491



# Администрация Войсковицкого сельского поселения

# Гатчинского муниципального района Ленинградской области

12.02.2015

В результате анализа реализации и оценки эффективности Ведомственной целевой программы "Развитие части территории Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2014 год" выявлено следующее:

1. Годовой отчет по реализации программы представлен главе администрации в установленный срок.
2. За отчетный год Программа реализована на 100%.
3. На реализацию программы использовались средства бюджетов разных уровней бюджетов бюджетной системы РФ в соответствии с перечнем мероприятий.
4. На реализацию программы в 2014 году были выделены средства из местного бюджета в сумме 255,38 тыс. руб., также дополнительные средства из областного бюджета в сумме 266,8 тыс.руб. в целях содействия и софинансирования принятой в МО программы. Субсидии из областного бюджета выделены в местный бюджет на основании Соглашения №1 от 23.05.2014г. в соответствии с областным законом от 14.12.2012г. №95-оз «О содействии развитию на части территории муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления». Средства местного бюджета использованы в сумме 255,38 тыс.руб. (100%), субсидии из областного бюджета освоены в полном объеме 266,88 тыс.руб. (100%). Фактические показатели соответствуют целевым индикаторам, установленным целевой программой.
5. Мероприятия, запланированные целевой программой в 2014 году, выполнены полностью..

На основе представленного отчета следует вывод о положительных результатах реализации целевой программы.

Глава администрации Е.В.Воронин

**Информация**

**о ходе реализации и оценки эффективности ведомственной целевой программы «Развитие части территории Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2014 год» совместно с софинансированием путем выделения субсидии из областного бюджета на основании Соглашения №1 от 23.05.2014г. в соответствии с областным законом от 14.12.2012г. №95-оз «О содействии развитию на части территории муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления»**

02.02. 2015

Ведомственная целевая программа «Развитие части территории Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2014 год» утверждена Постановлением администрации Войсковицкого сельского поселения от 03.04.2014 г. № 72, реализовывалась в соответствии с планом мероприятий Программы и Соглашением №1 от 25.05.2014г., заключенным между Комитетом по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области и администрацией Войсковицкого сельского поселения. Предоставление субсидии из областного бюджета произведено в соответствии с Порядком согласно областному закону от 14.12.2012г. № 95-оз «О содействии развитию на части территории муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления».

Выделенные из местного бюджета ассигнования использованы в сумме 255,38 тыс.руб. (100%) на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги "Центральная" в д. Тяглино (участок от федеральной автодороги до дома № 20) протяженностью 800 кв.м. Выделенные из областного бюджета субсидии освоены полностью в сумме 266,88 тыс.руб. (100%) на софинансирование указанных ремонтных работ.

Работы по асфальтированию участка автомобильной дороги местного значения выполнены качественно и в установленный срок.

**ОТЧЕТ**

О РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие части территории Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2014 год» совместно с софинансированием путем выделения субсидии из областного бюджета на основании Соглашения №1 от 23.05.2014г. в соответствии с областным законом от 14.12.2012г. №95-оз «О содействии развитию на части территории муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления»

(наименование программы)

по итогам за 2014 год

(отчетный период (квартал, год)

(нарастающим итогом)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Характеристики ведомственной целевой программы | | | |
| 1 | 2 | | | |
| 1 | **Цели и задачи программы** | **Цель:**  -активизация местного населения в решении вопросов местного значения;  -создание благоприятных условий для проживания в сельской местности.  **Задачи:**  - благоустройство сельских населенных пунктов;  - улучшение условий для проживания. | | |
| 2 | Коды бюджетной классификации | раздел,  подраздел  0400, 0409 | целевая статья  57 3 9558 МБ  57 3 70 88 Обл | вид  расходов  244 |
| 3 | Объем финансирования, тыс. руб. | план  255,38  266,88 | факт  255,38  266,88 | отклонение, |
|  | в том числе | X |  | X |
|  | первый год реализации программы | 255,38  266,88 | 255,38  266,88 |  |
|  | второй год реализации программы | 0 |  |  |
|  | третий год реализации программы | 0 |  |  |
| 4 | Показатели результатов  деятельности | план  255,38  266,88 | факт  255,38  266,88 | отклонение, |
|  | **Показатель 1** Ремонт участка автомобильной дороги «Центральная» в д. Тяглино (участок от федеральной автодороги до дома №20 (кв.м) |  | | |
|  | до реализации программы | X |  | X |
|  | первый год реализации программы | 800 | 800 |  |
|  | второй год реализации программы |  |  |  |
|  | третий год реализации программы |  |  |  |
|  | Целевое значение (конечный  результат) | 100% | 100% |  |
|  | **Показатель 2** |  | | |
|  | до реализации программы | X |  | X |
|  | первый год реализации программы | 1,0 | 1,0 |  |
|  | второй год реализации программы | 2,0 | 2,0 |  |
|  | третий год реализации программы |  |  |  |
|  | Целевое значение  (конечный результат) | 100% | 100% |  |
|  | **Показатель 3** |  | | |
|  | до реализации программы | X |  | X |
|  | первый год реализации программы (2013 год) |  |  |  |
|  | второй год реализации программы (2014 год) |  |  |  |
|  | третий год реализации программы |  |  |  |
|  | Целевое значение  (конечный результат) | Ремонт автомобильной дороги "Центральная" в д. Тяглино (участок от федеральной автодороги до дома № 20) 800 кв.м. Улучшение условий жизнедеятельности жителей д. Тяглино; повышение уровня благоустройства территории. | | |

Руководитель программы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Воронин Евгений Васильевич

(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)

тел.: 63-491



# Администрация Войсковицкого сельского поселения

# Гатчинского муниципального района Ленинградской области

12.02.2015 г.

В результате анализа реализации и оценки эффективности Ведомственной целевой программы "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Войсковицкого сельского поселения на 2014 год" совместно с софинансированием путем выделения субсидии из областного бюджета в рамках реализации мероприятий государственной программы «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» выявлено следующее:

1. Годовой отчет по реализации программы представлен главе администрации в установленный срок.
2. За отчетный год Программа реализована на 89%.
3. На реализацию программы использовались бюджетные средства разных уровней в соответствии с перечнем мероприятий.
4. На реализацию программы в 2014 году были выделены средства из местного бюджета в сумме 55,90 тыс. руб., также дополнительные средства из Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области в сумме 1 200,212 тыс.руб. в целях содействия и софинансирования принятой в МО программы. Субсидии из областного бюджета выделены в местный бюджет на основании Соглашения №21 от 20.06.2014г. в соответствии с Постановлением Правительства Ленинградской области от 24.03.2014г. №72 «Об утверждении Порядка представления и расходования субсидий бюджетам муниципальных образований Ленинградской области за счет средств дорожного фонда Ленинградской области». Средства местного бюджета использованы в сумме 55,9,0 тыс.руб. (100%), субсидии из областного бюджета освоены в сумме 1 061,452 тыс.руб. (88,4%). Остаток средств в сумме 138,76 тыс.руб. (экономия средств в результате проведения электронного аукциона) возвращен в областной бюджет в 2015 году. Фактические показатели соответствуют целевым индикаторам, установленным целевой программой.
5. Мероприятия, запланированные целевой программой в 2014 году, выполнены полностью %.

На основе представленного отчета следует вывод о положительных

результатах реализации целевой программы.

Глава администрации Е.В.Воронин

**Информация**

**о ходе реализации и оценки эффективности Ведомственной целевой программы "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Войсковицкого сельского поселения на 2014 год"** **совместно с софинансированием путем выделения субсидии из областного бюджета в рамках реализации мероприятий государственной программы «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области»**

02.02. 2015

Ведомственная целевая программа "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Войсковицкого сельского поселения на 2014 год" утверждена Постановлением администрации Войсковицкого сельского поселения от 08.07.2014 г. № 116 и реализовывалась в соответствии с планом мероприятий совместно с софинансированием путем выделения субсидии из областного бюджета в рамках реализации мероприятий государственной программы «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области». Денежные средства, выделявшиеся на реализацию программ, реализованы в целом на 89%. Средства использованы в рамках реализации государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» и ведомственной целевой программы «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Войсковицкого сельского поселения на 2014 год».

# Финансирование дорожной деятельности в 2014 году выделено в отдельный раздел бюджета «Дорожное хозяйство» и составило 5 547,88 тыс. руб. Потребность в финансовых средствах на проведение ремонта автомобильных дорог, дворовых территорий определена на основании сметного расчета.

Бюджетные ассигнования на реализацию ведомственной целевой программы предусмотрены в бюджете МО Войсковицкое сельское поселение на 2014 год, утвержденном Решением Совета депутатов Войсковицкого сельского поселения от 28.11.2013г. №48 по разделу 0409 «Дорожное хозяйство (Дорожные фонды)». Дорожный фонд МО Войсковицкое сельское поселение сформирован в Порядке, утвержденном решением Совета депутатов от 28.11.2013г. №49 «О дорожном фонде муниципального образования Войсковицкое сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» и составил на 2014 год.

Средства дорожного фонда направлены на реализацию следующих мероприятий Программы:

ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории

Войсковицкого сельского поселения на 2014 год»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Содержа- ние ме-  роприя-  тия | Ответ-  ствен-  ный ис- полни-  тель | Сроки  испол- нения | Объем расходов на реализацию  мероприятия,  тыс. руб. | | | Планируемые показатели  результатов деятельности | | | | | |
| оче- ред- ной  фи-  нан- со-  вый  год | оче- ред- ной  фи-  нан- со-  вый  год  + 1 | оче- ред- ной  фи-  нан- со-  вый  год  + 2 | наиме-  нование | еди-  ница  изме- рения | промежуточ- ное значе-  ние (непос- редственный результат  мероприя-  тия) | | | целе- вое  зна-  чение (ко-  неч-  ный  ре-  зуль- тат) |
| 2014 | - | - |
| 1 | Ремонт асфальтобетонного покрытия ул. Манина в п. Войсковицы 3 этап (участок от дома №38 до ул. Солнечная) | администрация Войсковицкого сельского поселения (Воронин Е.В.) | 2014 | 1256,112 | - | - | протяженность отремонтированных дорог/ площадь ремонта | м/м.кв. | 450/1800 | - | - | 450/  1800 |
| доля отремонтированных дорог в общем количестве предусмотренных к ремонту | % | 100 | - | - | 100 |

Из областного бюджета в целях ремонта дорог общего пользования местного значения выделялись субсидии:

- на осуществление дорожной деятельности в отношении автодорог общего пользования в сумме 1 200,212 тыс. руб., которые направлены на софинансирование работ по государственной программе "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области" (Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе в населенных пунктах Ленинградской области). (Софинансирование из местного бюджета 55,9 тыс.руб.);

- прочие субсидии на реализацию государственной программы Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие Ленинградской области" согласно областному закону 95-оз от 14.12.2012г. в сумме 266,88 тыс.руб. (Софинансирование из местного бюджета 255,38 тыс.руб.).

Кроме того, в 2014 году в части поддержания ремонта дворовых территорий многоквартирных домов продолжены работы по асфальтированию дворовых территорий в поселке Войсковицы по адресу: пл. Манина, дома №1, 2, 3.(За счет средств из местного бюджета).

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории

Войсковицкого сельского поселения на 2014 год»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименова- ние меро-  приятия | Сроки  испол- нения | | Показатели результатов деятельности | | | | | | | | | | | | Общий объем бюджетных  расходов, тыс. руб. | | | | | |
| наименова- ние пока-  зателя | | | еди-  ница  изме- рения | | плано- вое  зна-  чение | | факти- ческое значе- ние | | | откло- нение, % | | плано- вое  зна-  чение | | факти- ческое значе- ние | | откло- нение, % | |
| 1 | Ремонт асфальтобетонного покрытия ул. Манина в п. Войсковицы 3 этап (участок от дома №38 до ул. Солнечная) | 2014 | | протяженность отремонтированных дорог/площадь ремонта | | | м/м.кв | | 450/  1800 | | 450/  1800 | | | - | | 1256112 | | 1117352 | | 11% | |
| доля отремонтированных дорог в общем количестве предусмотренных к ремонту | | | % | | 100 | | 100 | | | - | |  | |  | |  | |
|  | | **Осуществление расходов дорожного фонда муниципального образования Войсковицкое сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на реализацию мероприятий Программ муниципального образования в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» по состоянию**  **на 01 января 2015 года** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |
| №,п/п | | Наименование показателей | | Плановое значение показателей по Соглашению №21 от 20.06.2014г. | | | | | | | | | Выполнено работ | | | | | | | | |
| Ввод мощностей в 2014 году | | | Всего, руб. | | в том числе за счет средств дорожного фонда : | | | | Ввод мощностей | | | Всего, руб. | | в том числе за счет средств дорожного фонда : | | | |
| кв.м | | км | Областной бюджет | | Местный бюджет | | кв.м | км | | Областной бюджет | | Местный бюджет | |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | 9 | | 11 | | 12 | | 13 | |
|  | | **Межбюджетные трансферты, ВСЕГО:** | | **Х** | | **Х** | **1 256 112** | | **1 200 212** | | **55 900** | | **Х** | **Х** | | **1 117 352** | | **1 061 452** | | **55 900** | |
|  | | в том числе по Программам и мероприятиям: | |  | |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |
| **I** | | **Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, ВСЕГО:** | | **1 800** | | **0,45** | **1 256 112** | | **1 200 212** | | **55 900** | | **1800** | **0,45** | | **1 117 352** | | **1 061 452** | | **55 900** | |
|  | | из них: | |  | |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |
| 1.3 | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |
| **1** | | **Ремонт автомобильных дорог, всего:** | | **1800** | | **0,45** | **1 117 352** | | **1 061 452** | | **55 900** | | **1800** | **0,45** | | **1 117 352** | | **1 061 452** | | **55 900** | |
|  | | в том числе по объектам: | |  | |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |
| 1.1 | | *Ремонт асфальтобетонного покрытия ул. Манина в п. Войсковицы 3 этап (участок от дома №38 до ул. Солнечная)* | | ***1800*** | | ***0,45*** | ***1 117 352*** | | ***1 061 452*** | | ***55 900*** | | **1800** | **0,45** | | **1 117 352** | | **1 061 452** | | **55 900** | |

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории

Войсковицкого сельского поселения на 2014 год»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Характеристики ведомственной целевой программы | | | |
| 1 | Цели и задачи программы | **Цель:** повышение уровня благоустройства территории; устранить физический износ асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог; повысить безопасность дорожного движения; создать условия для снижения эксплуатационных расходов; улучшить условия работы обслуживающего персонала; создать условия для комфортного проживания и отдыха граждан.  **Задачи:**  **-**ремонт автомобильных дорог;  -создать условия для экономии эксплуатационных расходов;  -создать условия для комфортного проживания граждан;  -улучшить условия работы обслуживающего персонала. | | |
| 2 | Коды бюджетной классификации | раздел 0400,  подраздел 0409 | целевая статья  5737014 Обл БТ  5739559 Местный БТ | вид  расходов  244 |
| 3 | Объем финансирования, тыс. руб. | план  1256,112 | Факт  1117,352 | отклонение, % |
|  | в том числе | X |  | X |
|  | первый год реализации программы | 1256,112 | 1117,352 | 11% |
|  | второй год реализации программы | - |  |  |
|  | третий год реализации программы | - |  |  |
| 4 | Показатели результатов  деятельности | план | факт | отклонение, % |
|  | протяженность отремонтированных дорог/площадь ремонта, м/м.кв. |  | | |
|  | до реализации программы | X |  | X |
|  | первый год реализации программы | 450/1800 | 450/1800 |  |
|  | второй год реализации программы | - | - |  |
|  | третий год реализации программы | - | - |  |
|  | Целевое значение (конечный  результат) | 450/1800 | 450/1800 |  |
|  | доля отремонтированных дорог в общем количестве предусмотренных к ремонту,% |  | | |
|  | до реализации программы | X |  | X |
|  | первый год реализации программы | 100% | 100% |  |
|  | второй год реализации программы | - | - |  |
|  | третий год реализации программы | - | - |  |
|  | Целевое значение  (конечный результат) | 100% | 100% |  |

Руководитель программы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Воронин Евгений Васильевич

(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)

тел.: 63-491



# Администрация Войсковицкого сельского поселения

# Гатчинского муниципального района Ленинградской области

12.02.2015

В результате анализа реализации и оценки эффективности Муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в период 2014-2015гг. на территории муниципального образования Войсковицкое сельское поселение " выявлено следующее:

1. Годовой отчет о ходе реализации муниципальной целевой программы представлен главе администрации Войсковицкого сельского поселения своевременно.
2. За отчетный 2014 год Программа реализована на 59%.
3. На реализацию программы использовались бюджетные средства в соответствии с перечнем мероприятий.
4. На реализацию программы в 2014 году было предусмотрено 500,0 тыс. руб., израсходовано 294,92 тыс.руб. Фактические показатели соответствуют целевым индикаторам, установленным целевой программой, отклонения имеют положительную динамику.
5. Мероприятия, запланированные целевой программой в 2014 году, выполнены полностью, экономия бюджетных средств составила 205,08 тыс.руб.

На основе представленного отчета следует вывод о положительных результатах реализации целевой программы.

Глава администрации Е.В.Воронин

**Информация**

**о ходе реализации и оценки эффективности Муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в период 2010-2014гг. на территории муниципального образования Войсковицкое сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области"**

02.02. 2014

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2014-2015гг. на территории муниципального образования Войсковицкое сельское поселение» утверждена Постановлением администрации Войсковицкого сельского поселения от 05.12.2013г. № 249 и реализовывалась в соответствии с планом мероприятий. Денежные средства, выделявшиеся на реализацию программы, реализованы на 59%.

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях решения вопросов местного значения по энергосбережению и энергетической эффективности.

**Анализ результативности ведомственной целевой программы**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2014-2015 г. на территории муниципального образования Войсковицкое сельское поселение»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия | Показатели результатов деятельности | | | | | Объем бюджетных расходов, тыс.руб. | | |
|  |  | Наименование  показателя | Ед. изм | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение, % | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение, % |
| 1 | Организация и проведение рекламных акций в целях повышения энергосбережения и энергетической эффективности | Тематические мероприятия | Ед. | 8 | 8 |  | Финансирование местного бюджета не требуется | |  |
| 2 | Ремонт и техническое обслуживание сетей уличного освещения с учетом требований закона | Техническое обслуживание, монтаж щитов управления и учета электроэнергии на сетях уличного освещения | Км  шт.  шт. | 4  60  2 | 4  60  2 |  | 500 | 294,92 |  |
| 3 | Оснащение приборами учета энергетических ресурсов зданий, и строений юридических лиц | Установка приборов учета энергоресурсов | Ед. | 2 | 2 |  | Финансирование местного бюджета не требуется | |  |
| 4 | Обеспечение разъяснительной работы с гражданами, проживающих в частных жилых домах, с целью установки и ввода в эксплуатацию приборов учета энергетических ресурсов (размещение информации на стендах, сайте, информация на сходах) | Проинформировано граждан | чел. | 1300 | 1300 |  | 1300 | 1300 |  |
| 5 | Прекращение закупки для муниципальных нужд ламп накаливания любой мощности, используемых в целях освещения | Ежегодное снижение потребления электроэнергии. | % | 5 | 5 |  | Финансирование местного бюджета не требуется | |  |
| 6 | Планирование расходов бюджета на оплату бюджетными учреждениями энергетических ресурсов исходя из сокращения потребления ими каждого энергоресурса на 3 процента по отношению к уровню 2009 года в течение 5 лет начиная с 1 января 2011 г. | Ежегодное снижение потребления энергоресурсов | % | 3 | 3 |  | Финансирование местного бюджета не требуется | |  |

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2014-2015 г. на территории муниципального образования Войсковицкое сельское поселение»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Характеристики ведомственной целевой программы | | | |
| 1 | 2 | | | |
| 1 | Цели и задачи программы | **Цель:** проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.  **Задачи:**  **-** ремонт существующих сетей уличного освещения;  - оборудовать все объекты осуществляющие энергопотребление приборами по учёту используемых энергетических ресурсов;  - поэтапный запрет на использования ламп накаливания для освещения (с 1 января 2014 года запрет ламп накаливания мощностью двадцать ватт и более);  - обеспечения необходимых условий для выполнения программы. | | |
| 2 | Коды бюджетной классификации | раздел 0500,  подраздел 0503 | целевая статья  58 1 9540 | вид  расходов  244 |
| 3 | Объем финансирования, тыс. руб. | план  500,0 | Факт  294,92 | отклонение, % |
|  | в том числе | X |  | X |
|  | первый год реализации программы | 500,0 | 294,92 | (100%-59%) 41% |
|  | второй год реализации программы | - |  |  |
|  | третий год реализации программы | - |  |  |
| 4 | Показатели результатов  деятельности | план | факт | отклонение, % |
|  | протяженность отремонтированных дорог/площадь ремонта, м/м.кв. |  | | |
|  | до реализации программы | X |  | X |
|  | первый год реализации программы | 500,0 | 294,92 | 41% |
|  | второй год реализации программы | - | - |  |
|  | третий год реализации программы | - | - |  |
|  | Целевое значение (конечный  результат) | 500,0 | 294,92 | 41% |
|  |  |  | | |
|  | до реализации программы | X |  | X |
|  | первый год реализации программы | 100% | 59% | 41% |
|  | второй год реализации программы | - | - |  |
|  | третий год реализации программы | - | - |  |
|  | Целевое значение  (конечный результат) | 100% | 59% | План мероприятий выполнен. Экономия бюджетных средств |

К отчету о реализации мероприятий долгосрочной целевой программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2014-2015 г.г.

на территории муниципального образования Войсковицкое сельское поселение»

за январь-декабрь 2014 г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы | Мероприятия программы |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | ВЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2014-2015 г.г.  на территории муниципального образования Войсковицкое сельское поселение» | Описание выполнения работ в разрезе мероприятий программы (с указанием натуральных и стоимостных показателей).  **1. В рамках данной программы на территории поселения выполнены следующие работы:**  А) ремонт и техническое обслуживание сетей уличного освещения;  Б)Устранение аварии, строительно-монтажные работы техническое обслуживание сетей уличного освещения Войсковицкого СП(Устранение аварии на сетях уличного освещения у КНС; Монтаж ВЛ-0,4 кВ уличного освещения к дому по ул. Молодежная, д.8; Устранение аварии в ТП на сетях уличного освещения д. Тяглино; Техническое обслуживание сетей уличного освещения п. Войсковицы);  В) Устранение аварии, техническое обслуживание, монтаж щитов управления и учета электроэнергии на сетях уличного освещения Войсковицкого СП (Устранение аварии на ТП 111; Устранение аварии на ТП 1364; техническое обслуживание сетей уличного освещения п. Войсковицы; монтаж 2-х щитов управления и учета электроэнергии на ТП 1518 и ТП 153; работы по ремонту сетей уличного освещения; монтаж и подключение новогодней светодиодной конструкции)  ИТОГО: 294 920 (Двести девяносто четыре тысячи девятьсот двадцать) рублей |

Руководитель программы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Воронин Евгений Васильевич

(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)

тел.: 63-491



# Администрация Войсковицкого сельского поселения

# Гатчинского муниципального района Ленинградской области

12.02.2015

В результате анализа реализации и оценки эффективности Ведомственной целевой программы по использованию и охране земель на территории муниципального образованияВойсковицкое сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2014-2015 годы выявлено следующее:

1. Годовой отчет о ходе реализации муниципальной целевой программы представлен главе администрации Войсковицкого сельского поселения своевременно.
2. За отчетный 2014 год Программа по целевой статье расходов реализована без привлечения бюджетных средств.
3. На реализацию программы были предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 15,0 тыс.руб. в соответствии с перечнем мероприятий.
4. На основе представленного отчета следует вывод о реализации ведомственной Программы без привлечения бюджетных средств.

Глава администрации Е.В.Воронин

**Информация**

**о ходе реализации и оценки эффективности Ведомственной целевой программы по использованию и охране земель на территории муниципального образования Войсковицкое сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области**

**на 2014-2015 годы**

02.02. 2014

Ведомственная целевая программа по использованию и охране земель на территории муниципального образованияВойсковицкое сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2014-2015 годы утверждена Постановлением администрации Войсковицкого сельского поселения от 19.03.2014г. № 46 и реализовывалась в соответствии с планом мероприятий. Бюджетные средства, выделявшиеся на целевую статью расходов реализации программы, освоены на 0%. Часть мероприятий, предусмотренных Программой, реализовывалась по подразделу 0503 «Благоустройство» в части озеленения территории муниципального образования.

Программа разработана в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, со ст.ст. 11, 13 и 72 Земельного кодекса РФ, Федеральным Законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях решения вопросов местного значения по охране земель на территории сельского поселения.

Программные мероприятия:

-защита земель от загрязнения химическими веществами, захламления отходами производства и потребления, загрязнения и других негативных воздействий, в результате которых происходит деградация земель;

-сохранение и повышение плодородия почв; защита земель от зарастания сорными растениями, кустарниками и мелколесьем, иных видов ухудшения состояния земель;

-ликвидация последствий загрязнения и захламления земель;

-охрана, восстановление и развитие природной среды;

-выявление пустующих и нерационально используемых земель и своевременное вовлечение их в хозяйственный оборот;

-осуществление муниципального земельного контроля за использованием земельных участков и соблюдением земельного законодательства.

Результаты от реализации программы:

-благоустройство Войсковицкого сельского поселения, содействие повышению экологической безопасности населения Войсковицкого сельского поселения и качества его жизни, а также повышению инвестиционной привлекательности сельского поселения, соответственно росту экономики, более эффективному использованию и охране земель.

-целевое и эффективное использование земель сельскохозяйственного назначения и участков сельскохозяйственного использования в границах МО Войсковицкое сельское поселение, занятость населения в сельском хозяйстве, повышение доходов в муниципальный бюджет от уплаты соответствующих налогов и сборов.

В сфере «Землеустройства и землепользования» сельского поселения реализация комплекса мероприятий программы была нацелена на повышение эффективности использования земель сельского поселения в целях сбалансированного социально-экономического развития территории. При этом учитывалась необходимость пополнения потенциала доходов местного бюджета путем увеличения налоговых и неналоговых поступлений (земельный налог, арендная плата за землю и др.). В рамках реализации Программы проведена, и продолжается работа по упорядочению земельных отношений, по определению и закреплению правовых отношений арендаторов муниципальных земель, выделенных ранее для ведения огородничества.

На территории Войсковицкого сельского поселения самыми крупными собственниками земель сельскохозяйственного назначения являются:

- ЗАО «Племенная птицефабрика Войсковицы»,

- ООО «АПК Войсковицы» 612,1 га, которым рекомендовано использовать земельные участки по целевому назначению;

На территории Войсковицкого сельского поселения расположено 3 кладбища (вблизи п. Войсковицы – 6,18 га- действующее; д. Тяглино – 2 га, д. Рябизи – недействующее).

Кладбище вблизи п. Войсковицы:

- Общая площадь 6,18 га (1 уч. – 5,14 га, 2 уч. – 1,04 га), площадь мест захоронения – 4,0 га;

- Свободная площадь, на которой возможно осуществление захоронений – 2,5 га;

- Ориентировочные сроки достижения своего предела – 2028 год;

- Возможности организации на территории новых мест захоронений Войсковицкое сельское поселение не имеет.

В данном направлении Программы проведены мероприятия по благоустройству и содержанию мест захоронений. Обеспечение экологически безопасной жизнедеятельности жителей тесно связано с решением вопросов охраны и использования земель. На уровне сельского поселения нужно решать местные проблемы охраны и использования земель самостоятельно, причем полным, комплексным и разумным образом в интересах не только ныне живущих людей, но и будущих поколений.

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Использование и охрана земель на территории муниципального образования Войсковицкое сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2014-2015 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Характеристики ведомственной целевой программы | | | |
| 1 | 2 | | | |
| 1 | Цели и задачи программы | **Цель:** Повышение эффективности использования земель способами, обеспечивающими сохранение экологических систем, способности земли быть средством, основой осуществления хозяйственной и иных видов деятельности; предотвращение деградации, загрязнения, захламления, нарушения земель, других негативных (вредных) воздействий хозяйственной деятельности; обеспечение улучшения и восстановления земель, подвергшихся деградации, загрязнению, захламлению, нарушению, другим негативным (вредным) воздействиям хозяйственной деятельности; улучшение земель, экологической обстановки в сельском поселении; сохранение и реабилитация природы сельского поселения для обеспечения здоровья и благоприятных условий жизнедеятельности населения.  **Задачи:** Обеспечение организации использования и охраны земель; рациональное использование земель; оптимизация деятельности в сфере обращения с отходами производства и потребления; сохранение и восстановление зеленых насаждений, почв; контроль за использованием земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков сельскохозяйственного использования; контроль за проведением охраны земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков сельскохозяйственного использования. | | |
| 2 | Коды бюджетной классификации | раздел 0500,  подраздел 0503 | целевая статья  62 9 9553 | вид  расходов  244 |
| 3 | Объем финансирования, тыс. руб. | план  15,0 | Факт  0 | отклонение, % |
|  | в том числе | X |  | X |
|  | первый год реализации программы | 15,0 | 0 | 100% |
|  | второй год реализации программы | - |  |  |
|  | третий год реализации программы | - |  |  |
| 4 | Показатели результатов  деятельности | план | факт | отклонение, % |
|  |  |  | | |
|  | до реализации программы | X |  | X |
|  | первый год реализации программы | 15,0 | 0,0 | 100% |
|  | второй год реализации программы | - | - |  |
|  | третий год реализации программы | - | - |  |
|  | Целевое значение (конечный  результат) | Без привлечения денежных средств | Без привлечения денежных средств | Без привлечения денежных средств |
|  |  |  | | |
|  | до реализации программы | X |  | X |
|  | первый год реализации программы | Без привлечения денежных средств | Без привлечения денежных средств | Без привлечения денежных средств |
|  | второй год реализации программы | - | - |  |
|  | третий год реализации программы | - | - |  |
|  | Целевое значение  (конечный результат) | 100% | Без привлечения денежных средств | План мероприятий выполнен без денежных средств собственными силами . Экономия бюджетных средств |

Руководитель программы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Воронин Евгений Васильевич

(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)

тел.: 63-491

# фото

# Администрация Войсковицкого сельского поселения

# Гатчинского муниципального района Ленинградской области

12.02.2015

В результате анализа реализации и оценки эффективности Муниципальной целевой программы "Развитие молодежной политики в муниципальном образовании Войсковицкое сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2014 год" выявлено следующее:

1. Годовой отчет о реализации Программы представлен главе администрации Войсковицкого сельского поселения исполнителем в установленный срок.
2. За отчетный 2014 год Программа реализована полностью.
3. На реализацию Программы использовались бюджетные средства в соответствии с перечнем мероприятий.
4. На реализацию Программы в 2014 году было выделено 299,8 тыс. руб., из них средства районного бюджета 40,10 тыс. руб., местного - 259,70 тыс.руб., израсходовано 265,14 тыс.руб. Фактические показатели исполнения соответствуют целевым индикаторам, установленным целевой программой, отклонения имеют положительную динамику.
5. Мероприятия, запланированные целевой программой в 2014 году, выполнены полностью. Экономия бюджетных средств местного бюджета составила 34,66 тыс.руб.

На основе представленного отчета следует вывод о положительных результатах реализации Программы.

Глава администрации Е.В.Воронин

**Информация**

**о ходе реализации и оценки эффективности Муниципальной целевой программы «Развитие молодежной политики в муниципальном образовании Войсковицкое сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2014 год» совместно с софинансированием путем выделения межбюджетных трансфертов из районного бюджета в рамках реализации мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних граждан**

04.02. 2015

Муниципальная целевая программа «Развитие молодежной политики в муниципальном образовании Войсковицкое сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2014 год» утверждена Постановлением администрации Войсковицкого сельского поселения от 13.09.2013г. № 188 и реализовывалась в соответствии с планом мероприятий. Денежные средства, выделявшиеся на реализацию программы, реализованы на 88,4%.

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы предусмотрены в бюджете МО Войсковицкое сельское поселение на 2014 год, утвержденном Решением Совета депутатов Войсковицкого сельского поселения от 28.11.2013г. №48 по разделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей».

За 2014 год План мероприятий Программы выполнен полностью.

Основные мероприятия Программы сгруппированы по следующим направлениям деятельности:

* проведение мероприятий для детей и молодежи;
* организация временных оплачиваемых рабочих мест для несовершеннолетних граждан;
* комплексные меры по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Тематические мероприятия для молодежи на территории сельского поселения направлены на:

* патриотическое воспитание молодежи;
* содействие занятости несовершеннолетних граждан;
* использование средств молодежной политики в профилактике наркомании и алкоголизма.
* формирование активной жизненной и гражданской позиции.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ МО на 2014 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Ожидаемые результаты |
| 1 | Организация и проведение семинаров, круглых столов по вопросам гражданско-патриотического воспитания молодежи, в том числе организация обсуждения данных вопросов с использованием современных телекоммуникационных технологий и сети Интернет | Изучение и распространение эффективных форм и методов гражданско-патриотического воспитания молодежи. |
| 2 | Проведение мероприятий, посвященных памятным календарным датам воинской славы России и увековечиванию памяти защитников Отечества | Гражданское и патриотическое воспитание молодежи |
| 3 | Организация и проведение военно-патриотических, спортивных игр, спартакиад, фестивалей, конкурсов | Гражданское и патриотическое воспитание молодежи. |
| 4 | Проведение просветительской работы среди молодежи по вопросам общественно-политического и социально-экономического развития МО Войсковицкое сельское поселение | Повышение политической, социально-экономической, правовой грамотности молодежи МО Войсковицкое сельское поселение |
| 5 | Поддержка талантливой молодежи, в том числе обеспечение участия молодых талантов в всероссийских и конкурсах, выставках, фестивалях, олимпиадах | Поддержка талантливой молодежи; создание условий для ее творческого роста. |
| 6 | Оказание социально-психологической помощи молодым семьям, детям и молодежи, в том числе с использованием сети Интернет | Снижение уровня тревожности, агрессии, девиаций у молодежи |
| 7 | Проведение семинаров, круглых столов, конференций по вопросам государственной поддержки молодых семей | Совершенствование работы с молодыми семьями |
| 8. | Организация участия молодых семей в районном конкурсе «Молодая семья» | Формирование семейных ценностей в молодежной среде |
| 9. | Проведение акции «Эстафета дружбы» по пропаганде толерантности в молодежной среде | Формирование толерантных установок в молодежной среде |
| 10. | Проведение круглого стола по проблемам укрепления нравственного здоровья в молодежной среде | Повышение качества работы по профилактике экстремизма и терроризма в молодежной среде |
| 11. | Проведение в образовательных учреждениях МО Войсковицкое сельское поселение разъяснительной работы по поводу ответственности за противоправное поведение с привлечением представителей органов управлением и молодежной политики, а также специалистов в области юриспруденции | Просвещение молодежи по вопросам ответственности за противоправное поведение; снижение преступности среди несовершеннолетних |

**Раздел 0700 «Образование»**

(В тыс.руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код подраздела | Бюджет на 2014 год | Исполнено за  2014 год | % исполнения к уточненному годовому плану | Доля фактических расходов в общей структуре расходов в %% |
| **Образование** | **0700** | **299,8** | **265,14** | **88,4%** | **0,69%** |
| Организационно-воспитательная работа с молодежью в рамках муниципальной целевой программы | 0707 | 30,0 | 27,00,0 | 90,0% | 0,07% |
| Организация труда несовершеннолетних граждан (Средства местного бюджета в рамках реализации программы) | 0707 | 229,7 | 198,04 | 86,2% | 0,51% |
| Межбюджетные трансферты из районного бюджета (ГМР) на организацию и проведение временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14-18 лет. | 0707 | 40,1 | 40,1 | 100% | 0,1% |

По данному разделу реализованы средства в рамках муниципальной целевой программы «Развитие молодежной политики в муниципальном образовании Войсковицкое сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2014 год», утвержденной постановлением администрации Войсковицкого сельского поселения от 13.09.2013г. №188. Согласно данной программе со 02 июня 2014 года в Войсковицком сельском поселении осуществлено временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14-18 лет. Оплата труда производилась с июля месяца за счет средств местного, районного бюджетов, Центра занятости Гатчинского района. За летний период отработал 21 подросток, на оплату труда использовано 238,14 тыс.руб.

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

«Развитие молодежной политики в муниципальном образовании Войсковицкое сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2014 год»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Характеристики программы | | | |
| 1 | Цели и задачи программы | **Цель:** создание условий для включения молодежи как активного субъекта общественных отношений через развитие и интеграцию молодежного потенциала в процессы социально-экономического, общественно-политического, культурного развития сельского населения.  **Задачи:**  - социальная безопасность общества от негативных проявлений в молодежной среде;  - развитие социально-экономического, общественно-политического и культурного потенциала молодежи;  - интеграция молодежи в социально-экономические, общественно-политические и культурные процессы развития поселения. | | |
| 2 | Коды бюджетной классификации | раздел 0700,  подраздел 0707 | целевая статья  58 2 9531 ГМР  58 2 9534 МБ | вид  расходов  244 |
| 3 | Объем финансирования, тыс. руб. | план  299,8 | Факт  265,14 | отклонение, % |
|  | в том числе | X |  | X |
|  | первый год реализации программы | 299,8 | 265,14 | 100%-88,4%) 11,6% |
|  | второй год реализации программы | - |  |  |
|  | третий год реализации программы | - |  |  |
| 4 | Показатели результатов  деятельности | план | факт | отклонение, % |
|  |  |  | | |
|  | до реализации программы | X |  | X |
|  | первый год реализации программы | 299,8 | 265,14 | 11,6% |
|  | Из них:  - средства районного бюджета | 40,1 | 40,1 |  |
|  | -средства местного бюджета | 259,7 | 225,04 | (100%-86,6%) 13,4% |
|  | Целевое значение (конечный  результат) | 299,8 | 265,14 | 11,6% |
|  |  |  | | |
|  | до реализации программы | X |  | X |
|  | первый год реализации программы | 100% | 59% | 11,6% |
|  | второй год реализации программы | - | - |  |
|  | третий год реализации программы | - | - |  |
|  | Целевое значение  (конечный результат) | 100% | 88,4% | План мероприятий выполнен. Экономия бюджетных средств местного бюджета |

Руководитель программы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Воронин Евгений Васильевич

(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)

Ю.Н.Даурцева

тел.: 63-459

# фото

# Администрация Войсковицкого сельского поселения

# Гатчинского муниципального района Ленинградской области

12.02.2015

В результате анализа реализации и оценки эффективности Муниципальной целевой программы «Основные направления социально-культурного развития в муниципальном образовании Войсковицкое сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2014 год» выявлено следующее:

1. Годовой отчет о ходе реализации муниципальной целевой программы представлен главе администрации Войсковицкого сельского поселения исполнителем Программы своевременно.
2. За отчетный 2014 год Программа реализована полностью.
3. На реализацию программы использовались бюджетные средства разных уровней бюджетов в соответствии с перечнем мероприятий.
4. На реализацию программы в 2014 году было выделено 3895,0 тыс. руб., из них из областного бюджета на ремонт Войсковицкого Дома культуры 3 775,0 тыс. руб., на проведение мероприятий культурно-массового характера средства местного бюджета 120,0 тыс.руб., израсходовано 3 120,0 тыс.руб. Фактические показатели соответствуют целевым индикаторам, установленным целевой программой, отклонения имеют положительную динамику.
5. Мероприятия, запланированные целевой программой в 2014 году, выполнены полностью.

На основе вышесказанного можно сделать вывод о положительных результатах реализации целевой программы.

Глава администрации Е.В.Воронин

**Информация**

**о ходе реализации и оценки эффективности Муниципальной целевой программы "Основные направления социально-культурного развития в муниципальном образовании Войсковицкое сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2014 год" с софинансированием из областного бюджета на ремонт объекта муниципальной собственности в соответствии с Соглашением от 20.02.2014г. №1/6, заключенным между Комитетом по строительству Ленинградской области и администрацией Войсковицкого сельского поселения**

04.02.2015

Муниципальная целевая программа «Основные направления социально-культурного развития в муниципальном образовании Войсковицкое сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2014 год» утверждена Постановлением администрации Войсковицкого сельского поселения от 13.09.2013г. № 189 и реализовывалась в соответствии с утвержденным планом мероприятий. Денежные средства, выделявшиеся на реализацию программы реализованы 100%.

Реализация Программы культурно-досуговой деятельности направлено на:

* сохранение традиций проведения народных праздников в рамках календарного круга: Рождество, Крещение, Масленица, День поселка, День учителя, День пожилого человека и т.д., возрождение и развитие культуры на селе.
* поддержка и совершенствование Войсковицкого Дома культуры;
* сохранение преемственности в культурно - досуговой деятельности для различных возрастных и социальных групп населения;
* поддержка инновационных проектов, программ в области культурно - досуговой деятельности, различных культурных инициатив, акций, направленных на сохранение и развитие национальных культур, на работу с молодежью и детьми; на широкое использование лучших образцов сотрудничества.

Основные цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач Программы «Развитие культуры, организация праздничных мероприятий на территории Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района» на 2014 год

Цель Программы: сохранение культурного наследия страны, формирование единого культурного пространства, создание условий для обеспечения выравнивания доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам различных групп граждан, создание условий для сохранения и развития культурного потенциала населения Войсковицкого поселения, интеграция в мировой культурный процесс, обеспечение адаптации сферы культуры к рыночным условиям.

Задачи:

- проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам;

* проведение капитального ремонта МБУК «Войсковицкий центр культуры и спорта» в рамках реализации государственной программы Ленинградской области за счет средств местного и областного бюджетов на 2014 год, предусмотренных Адресной инвестиционной программой за счет средств областного бюджета на текущий финансовый год, утвержденной законом об областном бюджете от 24.12.2013г. №102 «Об областном бюджете Ленинградской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».

В основу Программы заложены:

* развитие и совершенствование системы социального партнёрства между представителями местной власти, бизнеса, общественности, предприятиями, учебными заведениями и средствами массовой информации;
* обеспечение условий для развития и поддержки детско-юношеского творчества путём организации структурированного досуга школьников, социальной пропедевтики правонарушений среди подростков, льготирование культурных мероприятий для детей из малообеспеченных семей;
* сохранение традиций и обычаев русских и ингерманландских старинных праздников и народных гуляний, а также развитие современных форм работы, направленной на гражданско-нравственное и патриотическое воспитание населения, в том числе и молодого поколения поселка Войсковицы и близлежащих деревень, где отсутствуют очаги культуры;
* формирования в детско-молодежной среде образа успешного россиянина с активной гражданской позицией. развитие гражданской активности детей и молодежи; поддержка моделей и форм гражданского участия и патриотического воспитания детей и молодежи.

Показатели (индикаторы) достижения целей Программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы) | Единица измерения | Формула расчета | Показатели количества мероприятий |
| за 2014 год |
| **Обеспечение организации досуга жителей поселения услугами учреждения культуры** |  |  |  |
| Количество культурно-массовых, зрелищных мероприятий досуговой направленности разных форм | Ед. | Абсолютный показатель | 72 |
| Количество посетителей данных мероприятий | Человек | Абсолютный показатель | 1780 |
| Количество действующих творческих коллективов | Ед. | Абсолютный показатель | 11 |

* увеличение количества культурно-массовых мероприятий, зрелищных мероприятий досуговой направленности разных форм, проводимых среди населения разных возрастных групп /Ед. (Абсолютный показатель);
* увеличение количества посетителей культурно-массовых мероприятий/ Чел. (Абсолютный показатель);
* увеличение количества действующих творческих коллективов/Ед. (Абсолютный показатель).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы) | Единица измерения | Формула расчета | Показатели количества мероприятий |
| за 2014 год |
| **Проведение массовых театрализованных праздников и представлений, народных гуляний и ритуалов в соответствии с региональными и местными обычаями и традициями** | Ед.изм. |  |  |
| Количество мероприятий в области развития и сохранения местного традиционного народного художественного творчества | Ед. | Абсолютный показатель | 26 |
| Количество посетителей данных мероприятий | Человек | Абсолютный показатель | 1615 |

* увеличение количества культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам/Ед. (Абсолютный показатель).
* количество посетителей данных мероприятий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **План (тыс.руб.)** | **Факт (тыс.руб.)** |
| **Мероприятия по капитальному ремонту объектов культуры.** | **Итого** | **3 775,0** | **3 000,0** |
| ФБ |  |  |
| Областной бюджет | 3 775,0 | 3 000,0 |
| Внебюджетные |  |  |
| Средства бюджета МО Войсковицкое сельское поселение | В виде субсидий на иные цели | В виде субсидий на иные цели |
| Финансирование капитального ремонта МБУК «Войсковицкий центр культуры и спорта». п.Войсковицы | Итого | **3 775,0** | **3 000,0** |
| ФБ |  |  |
| Областной бюджет | 3 775,0 | 3 000,0 |
| Внебюджетные |  |  |
| Средства бюджета МО Войсковицкое сельское поселение | В виде субсидий на иные цели | В виде субсидий на иные цели |

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

«Основные направления социально-культурного развития в муниципальном образовании Войсковицкое сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2014 год»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Характеристики программы | | | |
| 1 | Цели и задачи программы | **Цель:** сохранение культурного наследия страны, формирование единого культурного пространства, создание условий для обеспечения выравнивания доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам различных групп граждан, создание условий для сохранения и развития культурного потенциала населения Войсковицкого поселения, интеграция в мировой культурный процесс, обеспечение адаптации сферы культуры к рыночным условиям..  **Задачи:**  -проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам;  -проведение капитального ремонта МБУК «Войсковицкий центр культуры и спорта» в рамках реализации государственной программы Ленинградской области за счет средств местного и областного бюджетов на 2014 год, предусмотренных Адресной инвестиционной программой за счет средств областного бюджета на текущий финансовый год, утвержденной законом об областном бюджете от 24.12.2013г. №102 «Об областном бюджете Ленинградской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов». | | |
| 2 | Коды бюджетной классификации | раздел 0800,  подраздел 0801 | целевая статья  62 9 7067 Обл  54 2 9532 МБ | вид  расходов  241  244 |
| 3 | Объем финансирования, тыс. руб. | план  3 895 | Факт  3 120 | отклонение, % |
|  | в том числе | X |  | X |
|  | первый год реализации программы | 3 895 | 3 120 | 100%-80,1%) 19,9% |
|  | второй год реализации программы | - |  |  |
|  | третий год реализации программы | - |  |  |
| 4 | Показатели результатов  деятельности | план | факт | отклонение, % |
|  |  |  | | |
|  | до реализации программы | X |  | X |
|  | первый год реализации программы | 3 895 | 3 120 | 100%-80,1%) 19,9% |
|  | Из них:  - средства областного бюджета | 3 775 | 3 000 | 100%-79,5%) 20,5% |
|  | -средства местного бюджета | 120 | 120 |  |
|  | Целевое значение (конечный  результат) | 299,8 | 265,14 | 11,6% |
|  |  |  | | |
|  | до реализации программы | X |  | X |
|  | первый год реализации программы | 3 895 | 3 120 | 100%-80,1%) 19,9% |
|  | Из них:  - средства областного бюджета | 3 775 | 3 000 | 100%-79,5%) 20,5% |
|  | -средства местного бюджета | 120 | 120 |  |
|  | Целевое значение  (конечный результат) | 100% | 80,1% | План мероприятий выполнен. Остаток средств из областного бюджета в сумме 775,0 тыс.руб. будет использован в 2015 году для продолжения работ по капитальному ремонту здания Дома культуры |

Руководитель программы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Воронин Евгений Васильевич

(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)

Ю.Н.Даурцева

тел.: 63-459



# Администрация Войсковицкого сельского поселения

# Гатчинского муниципального района Ленинградской области

12.02.2015

В результате анализа реализации и оценки эффективности Муниципальной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Войсковицкое сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2014 год»,

выявлено следующее:

1. Годовой отчет о ходе реализации муниципальной целевой программы представлен главе администрации Войсковицкого сельского поселения исполнителем Программы своевременно.
2. За отчетный 2014 год Программа реализована не полностью.
3. На реализацию программы использовались бюджетные средства разных уровней бюджетов в соответствии с перечнем мероприятий.
4. На реализацию программы в 2014 году было выделено 790,0 тыс. руб., из них из федерального бюджета 310,0 тыс.руб., областного -155,0 тыс.руб., местного 155,0 тыс.руб. на реализацию мероприятий по обеспечению доступной среды для людей с ограниченными возможностями; на массовый спорт 170,0 тыс. руб., израсходовано в целом 690,25 тыс.руб. Фактические показатели соответствуют целевым индикаторам, установленным целевой программой, отклонения имеют положительную динамику.
5. Мероприятия, запланированные целевой программой в 2014 году, выполнены не полностью. В 2015 году будут продолжены работы по капитальному ремонту крыльца здания Войсковицкого Дома культуры с целью установки пандусов для обеспечения доступной среды людей с ограниченными физическими возможностями. Стоимость работ определена в результате проведения запроса котировок в сумме 429 тыс.руб., исполнитель работ (подрядчик) ООО «Крепость».

На основе вышесказанного следует вывод о положительных результатах реализации целевой программы.

Глава администрации Е.В.Воронин

**Информация**

**о ходе реализации и оценки эффективности Муниципальной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Войсковицкое сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области**

**на 2014 год"**

04.02.2015

Муниципальная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Войсковицкое сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2014 год» утверждена Постановлением администрации Войсковицкого сельского поселения от 13.09.2013г. № 190 и реализовывалась в соответствии с планом мероприятий. Денежные средства, выделявшиеся на реализацию программы реализованы 41,3%.

Основные цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач Программы за 2014 год

В области «Массового спорта»:

Программы реализована на достижение следующих целей:

- обеспечение населению муниципального образования условий и возможностей для регулярных занятий физической культурой и спортом, внедрения здорового образа жизни.

- обеспечение создания условий для включения молодежи как активного субъекта общественных отношений через развитие и интеграцию молодежного потенциала в процессы социально-экономического, общественно - политического, культурного развития сельского поселения.

Задачи Программы решались через реализацию следующих мероприятий:

- проведение мероприятий в области спорта и физической культуры

* проведение мероприятий для детей и молодежи;
* реализацию комплексных мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Реализация Программы нацелено на достижение показателей:

* увеличение доли населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом;
* увеличение количества спортивно-массовых мероприятий, проводимых среди различных категорий и групп населения;
* увеличение количества зрителей, посетивших спортивно-массовые мероприятия
* увеличение количества реализуемых мероприятий в молодежной среде;

- сокращение негативных (общественно опасных) проявлений в молодежной среде, таких, как: преступность, наркомания, алкоголизм, экстремизм.

Показатели (индикаторы) достижения целей Программы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя (индикатора) муниципальной программы | Единица измерения | Формула расчета | Показатели количества мероприятий |
| за 2014 год |
| 1. **Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры** |  |  |  |
| 1. Количество спортивных мероприятий (массовый спорт) | Ед. | Абсолютный показатель | 49 |
| 1. Количество участников данных мероприятий | Человек | Абсолютный показатель | 4930 |
| 1. .Количество действующих спортивных клубов, секций, групп спортивно-оздоровительной направленности в рамках муниципального задания | Ед. | Абсолютный показатель | 14 |
| 1. **Комплексные меры по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних** |  |  |  |
| 1. Количество тематических мероприятий | Ед. | Абсолютный показатель | 29 |
| 1. Количество участников данных мероприятий | Человек | Абсолютный показатель | 670 |
| 1. **Обеспечение доступной среды инвалидов для занятий физкультурой и спортом** |  |  |  |
| 1. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом | Чел. | Абсолютный показатель | 402 |

В области «Доступности к занятиям физической культурой»:

Цель: Развитие физической культуры и спорта для обеспечения гарантий доступности жителей поселения к развитой спортивной инфраструктуре

Задача: укрепление материально-технической базы для занятий физической культурой спортом за счет строительства новых и реконструкции имеющихся спортивных объектов

Реализация комплекса мероприятий Программы призвана достичь к окончанию 2014 года следующих результатов:

-увеличение количества спортивных сооружений, отвечающих современным требованиям;

-увеличение количества спортивно-массовых мероприятий, проводимых среди различных категорий и групп населения;

-увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом.

-обеспечение своевременного информирования о проводимых в поселке спортивно-массовых мероприятиях;

-повышение уровня организации и проведения соревнований районного, областного уровней.

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Войсковицкое сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2014 год»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Характеристики программы | | | |
| 1 | Цели и задачи программы | **Цель:** обеспечение населению муниципального образования условий и возможностей для регулярных занятий физической культурой и спортом, внедрения здорового образа жизни **.**  **Задачи:**  -пропаганда физической культуры и здорового образа жизни;  - развитие массового спорта среди различных категорий и групп населения, в том числе в образовательных учреждениях;  -развитие детско-юношеского спорта (совершенствование подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого класса).  -Проведение ремонта объектов физической культуры (установка пандусов к спортивному залу в здании МБУК «Войсковицкий центр культуры и спорта») в рамках реализации подпрограммы «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов Ленинградской области на 2014-2015 годы» государственной программы Ленинградской области «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области», утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013г. №406 в соответствии с Соглашением от 26.11.2014г. «18/А-С, заключенным между администрацией Гатчинского муниципального района и администрацией Войсковицкого сельского поселения. | | |
| 2 | Коды бюджетной классификации | раздел 1100,  подраздел 1101,1102 | целевая статья  52 3 5027 ФБ  52 3 7093 Обл  53 9 1290 МБ  53 9 9525 МБ | вид  расходов  241  241  241  244 |
| 3 | Объем финансирования, тыс. руб. | план  790 | Факт  690,25 | отклонение, % |
|  | в том числе | X |  | X |
|  | первый год реализации программы | 790 | 690,25 | 100%-87,4%) 12,6% |
|  | второй год реализации программы | - |  |  |
|  | третий год реализации программы | - |  |  |
| 4 | Показатели результатов  деятельности | план | факт | отклонение, % |
|  |  |  | | |
|  | до реализации программы | X |  | X |
|  | первый год реализации программы | 790 | 690,25 | 100%-87,4%) 12,6% |
|  | Из них:  - средства федерального бюджета  - средства областного бюджета | 310  155 | 310  155 |  |
|  | -средства местного бюджета(софинансирование )  -средства местного бюджета (массовый спорт) | 155  170 | 155  70,25 |  |
|  | Целевое значение (конечный  результат) | 790 | 690,25 | 100%-87,4%) 12,6% |
|  |  |  | | |
|  | до реализации программы | X |  | X |
|  | первый год реализации программы | 790 | 690,25 | 100%-87,4%) 12,6% |
|  | Из них:  - средства федерального бюджета  - средства областного бюджета | 310  155 | 310  155 |  |
|  | -средства местного бюджета(софинансирование )  -средства местного бюджета (массовый спорт) | 155  170 | 155  70,25 |  |
|  | Целевое значение  (конечный результат) | 100% | 87,4% | План мероприятий выполнен. Остаток средств из областного бюджета в сумме 429 тыс.руб. будет использован в 2015 году для продолжения работ по капитальному ремонту здания Дома культуры |

Руководитель программы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Воронин Евгений Васильевич

(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)

Ю.Н.Даурцева

тел.: 63-459