**Оценка результатов реализации муниципальной программы**

**"Социально-экономическое развитие Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области" на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов", утверждённая постановлением администрации Войсковицкого сельского поселения от 12.10.2017г.№179 за 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подпрограмма 1: "Стимулирование экономической активности на территории МО Войсковицкое сельское поселение на 2018год и плановый период 2019-2020 годо**в" | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи | | Фактический объем финансирования на решение данной задачи | | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы | **Планируемое значение показателя на 2020г (** **Rп**) | **Достигнутое значение показателя за 2020г (Rф)** |
| Бюджет МО Войсковицкое сельское поселение 2020г , **Vп** | Другие источники, **Vп** | Бюджет МО Войсковицкое сельское поселение 2020г, **Vф** | Другие источники, **Vф** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **1** | **Задача 1.** Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности | 28,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | количество проведенных мероприятий по оценке недвижимости | ед | 0 | 2 | 2 |
| **2** | **Задача 2.**  Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения | 100,50 | - | 100,50 | - | (внесение границ нас.пунктов поселений в ЕГРН) | ед. | 2,00 | 1,00 | 1,00 |
| Количество проведенных мероприятий по работе с собственниками земельных участков по активизации использования земель , мероприятия по охране окружающей среды. Количество проведенных мероприятий по контроля за использованием и охраной земель | Ед. | 5 | 3 | 3 |
| **3** | **Задача 3.**  Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | 109,00 | 0 | 109 | 0 | Не применяются |  | Реализация мероприятий в соответствии с градостроительной документацией МО | Реализация мероприятий в соответствии с градостроительной документацией МО | Реализация мероприятий в соответствии с градостроительной документацией МО |
| **4** | **Задача 4** . Реализация мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда; | Средства не требуются | | | | Не применяются |  | Содействие занятости населения на территории МО | Содействие занятости населения на территории МО | Содействие занятости населения на территории МО |
| **5** | **Задача 5 .**  Мероприятия по развитию и поддержке предпринимательства; | 13,90 | **0,00** | 13,90 | 0,00 | Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства посредством размещения необходимой информации на сайте МО, изготовления и представления информативных буклетов субъектам предпринимательства |  | Содействие в решении вопросов развития предпринимательства | Содействие в решении вопросов развития предпринимательства | Содействие в решении вопросов развития предпринимательства |
|
|
|
| **6** | **Задача 6 .**  Содействие созданию условий для развития сельского хозяйства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -количество граждан, обратившихся с заявлением на приобретение комбикормов | ед | 5 | 12 | 12 |
| **7** | **Задача 7.**  Мероприятия в области информационно-коммуникационных технологий и связи; | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Качественный показатель оказываемых услуг |  | Обеспечение бесперебойного функционирования информационных систем | Обеспечение бесперебойного функционирования информационных систем | Обеспечение бесперебойного функционирования информационных систем |
| **ИТОГО** | | **251,40** | **0,00** | **251,40** | **0,00** |  | 4 | 12,00 | 18,00 | 18,00 |
|  |  | Vп | Vп | Vф | Vф |  |  |  | Rп | Rф |
| **Итого весовое значение показателя Mп=1/N** | | **4** | **В результате расчетов согласно методики оценки эффективности подпрограмм\* индекс результативности подпрограммы 1 = 1, а индекс  эффективности = 1. Подпрограмма имеет высокий уровень эффективности.** | | | | | | | |
| **Индекс результативности мероприятий подпрограммы: Iр=СУММ (Мп\*S), S= Rф/Rп** | | 1,0 |
| **Индекс эффективности мероприятий подпрограммы: Iэ=(Vф\*Iр)/Vп** | | 1,0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Задача 1. Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности** | S=Rф/Rп | 1,00 |
| Ip=Mп\*S | 1,00 |
| Iэ=(Vф\*Ip)/Vп | **1,0** |
| **Задача 2.  Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения** | S=Rф/Rп | 1,00 |
| Ip=Mп\*S | 1,00 |
| Iэ=(Vф\*Ip)/Vп | **1,0** |
| **Задача 3.  Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства** | S=Rф/Rп | 1 |
| Ip=Mп\*S | 1 |
| Iэ=(Vф\*Ip)/Vп | **1,0** |
| **Задача 4 . Реализация мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда;** | S=Rф/Rп | 0 |
| Ip=Mп\*S | 0 |
| Iэ=(Vф\*Ip)/Vп | **0,0** |
| **Задача 5 .  Мероприятия по развитию и поддержке предпринимательства;** | S=Rф/Rп | 0 |
| Ip=Mп\*S | 0 |
| Iэ=(Vф\*Ip)/Vп | **0** |
| **Задача 6 .  Содействие созданию условий для развития сельского хозяйства** | S=Rф/Rп | 1 |
| Ip=Mп\*S | 1 |
| Iэ=(Vф\*Ip)/Vп | **1** |
| **Задача 7.  Мероприятия в области информационно-коммуникационных технологий и связи;** | S=Rф/Rп | 0 |
| Ip=Mп\*S | 0 |
| Iэ=(Vф\*Ip)/Vп | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подпрограмма 2: "Обеспечение безопасности на территории МО Войсковицкое сельское поселение на 2018год и плановый период 2019-2020 годов"** | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи | | Фактический объем финансирования на решение данной задачи | | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы | **Планируемое значение показателя на 2020г (** **Rп**) | **Достигнутое значение показателя за 2020г (Rф)** |
| Бюджет МО Войсковицкое сельское поселение 2020г , **Vп** | Другие источники, **Vп** | Бюджет МО Войсковицкое сельское поселение 2020г, **Vф** | Другие источники, **Vф** |
| **1** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1** | **Задача 1.**  Проведение мероприятий по гражданской обороне; | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Информирование населения | Ед. | 2 | 2 | 2 |
| **2** | **Задача 2.**  Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера; | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Информирование населения | Ед. | 2 | 2 | 2 |
| **3** | **Задача 3.**  Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности; | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | Количество мероприятий | Ед. | 15 | 15 | 15 |
| **4** | **Задача 4 .**  Профилактика терроризма и экстремизма (в рамках муниципального задания) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество мероприятий в области профилактики экстремизма и терроризма | Ед. | 35 | 35 | 30 |
| **5** | **Задача 5.**  Мероприятия по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество ДТП, с участием несовершеннолетних | ед | - | Снижение на 100% | Снижение на 100% |
| Доля учащихся (воспитанников) задействованных в мероприятиях по профилактике ДТП | % | - | 70 | 70 |
|  | **Всего:** | **50,00** | **0,00** | **50,00** | **0,00** |  | **5,00** | **54,00** | **124,00** | **119,00** |
|  |  | Vп | Vп | Vф | Vф |  |  |  | Rп | Rф |
| **Итого весовое значение показателя Mп=1/N** | | **5** | **В результате расчетов согласно методики оценки эффективности подпрограмм\* индекс результативности подпрограммы 2 = 0,97, индекс эффективности = 0,97. Подпрограмма имеет высокий уровень эффективности.** | | | | | | | |
| **Индекс результативности мероприятий подпрограммы: Iр=СУММ (Мп\*S), S= Rф/Rп** | | 0,97 |
| **Индекс эффективности мероприятий подпрограммы: Iэ=(Vф\*Iр)/Vп** | | 0,97 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Задача 1.  Проведение мероприятий по гражданской обороне; | S=Rф/Rп | 1,00 |
| Ip=Mп\*S | 1,00 |
| Iэ=(Vф\*Ip)/Vп | **1,00** |
| Задача 2.  Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера; | S=Rф/Rп | 1,00 |
| Ip=Mп\*S | 1,00 |
| Iэ=(Vф\*Ip)/Vп | **1,00** |
| Задача 3. Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности; | S=Rф/Rп | 1,00 |
| Ip=Mп\*S | 1,00 |
| Iэ=(Vф\*Ip)/Vп | **1,00** |
| Задача 4 .  Профилактика терроризма и экстремизма (в рамках муниципального задания) | S=Rф/Rп | 0,86 |
| Ip=Mп\*S | 0,86 |
| Iэ=(Vф\*Ip)/Vп | **0,86** |
| Задача 5. Мероприятия по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения | S=Rф/Rп | 1,00 |
| Ip=Mп\*S | 1,00 |
| Iэ=(Vф\*Ip)/Vп | **1,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подпрограмма 3: "Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание автомобильных дорог и благоустройство территории МО Войсковицкое сельское поселение на 2018год и плановый период 2019-2020 годов"** | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи | | Фактический объем финансирования на решение данной задачи | | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы | **Планируемое значение показателя на 2020г (** **Rп**) | **Достигнутое значение показателя за 2020г (Rф)** |
| Бюджет МО Войсковицкое сельское поселение 2020г , **Vп** | Другие источники, **Vп** | Бюджет МО Войсковицкое сельское поселение 2020г, **Vф** | Другие источники, **Vф** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **1** | **Задача 1.**  Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границахз МО (**0409** 71.3.03.15390) | 271,70 | 0,00 | 271,02 | 0,00 | Мероприятия по содержанию дорог общего пользования местного значения | Тыс. руб. | 700,00 | 271,70 | 271,02 |
| **2** | **Задача 2.**  Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения | 62,60 | 0,00 | 31,30 | 0,00 | Разметка краской парковочных мест | шт | 0,00 | 42,00 | 42,00 |
| Монтаж искуственныз дорожных неровностей (ИДН), ремонт ранее установленных, установка дор.знаков | Ед. | 7 | 0 | 0 |
| **3.1.** | **Задача 3.1 .** Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 219,39 | 481,00 | 219,39 | 481,00 | Софинансирование мероприятий по ремонту дорог в п.Войсковицы, частный сектор | пог.м | 0 | 910 | 910 |
| Софинансирование мероприятий по Ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги Центральная д. Тяглино | Кв.м. | 1920 | 0 | 0,00 |
| **3.2.** | **Задача 3 .2.** Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 189,71 | 1489,33 | 189,71 | 1489,33 | ремонт проезда вдоль многоквартирных домов и прилегающей территории расположенной по адресу: П.Войсковицы, пл.Манина, д11 | Кв.м | 1245,00 | 892,44 | 892,44 |
| **4** | **Задача 4**  Реализация мероприятий по Софинансирование мероприятий по содействию участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров МО Лен.обл. (ОЗ№3-ОЗ от 15.01.18г) | 0,00 | 2404,58 | 0,00 | 2404,58 | Выполнение ремонта проезда вдоль многокварт.дома и прилегающей территории , д9 пл.Манина | Кв.м | 0 | 1200,86 | 1200,86 |
| **5** | Задача 5  Софинансирование мероприятий по реализации областного закона от 14.12.2012 № 95-оз "О содействии развитию на части территории муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Приобретение щебня для отсыпки дорог в деревнях Карстолово, Рябизи, Тяглино (95-ОЗ) (351м2) | ед | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **Задача 6**  Мероприятия в области жилищного хозяйства | 117,00 | 0,00 | 101,15 | 0,00 | Площадь свободных муниципальных жилых помещений | Кв.м | 278,26 | 309,37 | 309,37 |
| **6.1.** | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэф-ти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | количество (замененых)установленных приборов учета гор.и хол.воды в мун.жил.помещ-ях | ед | - | 0 | 0 |
| **7** | **Задача 7.** Содержание муниципального жилищного фонда, в т.ч. капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | 980,00 | 0,00 | 980,00 | 0,00 | Взнос за капитальный ремонт общего имущества в МКД, включенных в региональную адресную программу капитального ремонта многоквартирных домов Лен. обл. | Тыс. руб. | 850,00 | 980,00 | 980,00 |
| **8** | **Задача 8.** Мероприятия в области коммунального хозяйств | 136,62 | 0,00 | 132,44 | 0,00 | Площадь свободных муниципальных жилых помещений | Кв.м | 278,26 | 309,37 | 309,37 |
| **9** | **Задача 9.** Проведение мероприятий по организации уличного освещения | 2021,30 | 0,00 | 2021,17 | 0,00 | Услуги уличного освещения | Тыс. руб. | 1150,00 | 1596,00 | 1596,00 |
| **10** | **Задача 10.**  Проведение мероприятий по озеленению территории поселения (**0503** 71.3.03.15400) | 49,80 | 0,00 | 49,80 | 0,00 | Приобретение посадочного материала для озеленения территории | Шт | 730 | 1010 | 1010 |
| **11** | **Задача 11.** Мероприятия по организации и содержанию мест захоронений | 123,52 | 0,00 | 90,85 | 0,00 | Уборка и вывоз мусора. | Куб м | 33 | 50 | 57,7 |
| **12.1** | **Задача 12.1.**  Прочие мероприятия по благоустройству территори | 3338,01 | 613,92 | 3223,76 | 613,92 | Устройство контейнерных площадок для сбора ТКО | ед. | 4 | 0 | 0 |
|
|
| оборудование газонных ограждений | пог.м | 80 | 40 | 39 |
| **12.2** | **Задача 12.2.** Мероприятия по развитию общественной инфраструктуры | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | приобретение дет.игр.площадок | Ед | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **Задача 13.** Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных объектов Мероприятия по энергосбережению в жилищном фонде | 230,70 | 0,00 | 230,70 | 0,00 | Приобретение энергосберегающих ламп для освещения улиц | шт | 50 | 30 | 27 |
| Приобретение счетчика учета энергоресурсов | Ед | 1 | 0 | 0 |
| **14** | **Задача 14.**  Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок, вывозу ТКО, оборудованию и содержанию мест для сбора мусора | 308,49 | 0,00 | 308,49 | 0,00 | Ликвидация несанкционированных свалок | Куб м | 1100 | 140 | 130,5 |
| **15.1.** | **Задача 15.1.** Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского | 0,00 | 246,56 | 0,00 | 0,00 | Обработка заросших площадей борщевиком Сосновского | Га | 33,5 | 53,5 | 0 |
| **15.2.** | **Задача 15.2.** Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского | 39,27 | 0,00 | 39,27 | 0,00 | Оценка эффективности мероприятий по хим.обработке территорий | % | не менее 70 | не менее 70 | 0 |
| **16** | **Задача 16.** Мероприятия на реализацию областного закона от 14 декабря 2012 года N 95-оз "О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ремонт и обустройство уличного освещения , д. Рябизи, д. Карстолово,(95-ОЗ) | Ед. | 10 | 0 | 0 |
| **17** | **Задача 17.**  Проведение мероприятий по организации уличного освещения (Софинансирование Мероприятия на реализацию областного закона от 28.12.2018г. №147-ОЗ«О старостах сельских населенных пунктов ЛО и содействии участия населения в осуществлении МСУ на тер. МО ЛО) | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | Ремонт и обустройство уличного освещения , д.Рябизи, | пог.м. | 0 | 650 | 650 |
|  | **Всего:** | **8088,11** | **5485,39** | **7889,04** | **5238,83** |  | **16,00** | **6538,02** | **8485,24** | **8425,26** |
|  |  | Vп | Vп | Vф | Vф |  |  |  | Rп | Rф |
| **Итого весовое значение показателя Mп=1/N:** | | **16** | **В результате расчетов согласно методики оценки эффективности подпрограмм\* индекс результативности подпрограммы 2 = 1, индекс эффективности = 0,85. Подпрограмма имеет запланированный уровень эффективности.** | | | | | | | |
| **Индекс результативности мероприятий подпрограммы: Iр=СУММ (Мп\*S), S= Rф/Rп** | | 1 |
| **Индекс эффективности мероприятий подпрограммы: Iэ=(Vф\*Iр)/Vп** | | 0,8 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Задача 1.  Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границахз МО** | S=Rф/Rп | 1,00 |
| Ip=Mп\*S | 1,00 |
| Iэ=(Vф\*Ip)/Vп | **1,00** |
| **Задача 2.  Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения** | S=Rф/Rп | 1,00 |
| Ip=Mп\*S | 1,00 |
| Iэ=(Vф\*Ip)/Vп | **0,50** |
| **Задача 3 . 1. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения** | S=Rф/Rп | 1,00 |
| Ip=Mп\*S | 1,00 |
| Iэ=(Vф\*Ip)/Vп | **1,00** |
| **Задача 3 .2.  Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения- ремонт проезда вдоль многоквартирных домов и прилегающей территории расположенной по адресу: П.Войсковицы, пл.Манина , д11** | S=Rф/Rп | 1,00 |
| Ip=Mп\*S | 1,00 |
| Iэ=(Vф\*Ip)/Vп | **1,00** |
| **Задача 4 Реализация мероприятий по содействию участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области (ОЗ №3-ОЗот 15.01.18г)** | S=Rф/Rп | 1,00 |
| Ip=Mп\*S | 1,00 |
| Iэ=(Vф\*Ip)/Vп | **1,00** |
| **Задача 5 Мероприятия по обеспечению мер пожарной безопасности на территории МО ВСП** | S=Rф/Rп | #ДЕЛ/0! |
| Ip=Mп\*S | #ДЕЛ/0! |
| Iэ=(Vф\*Ip)/Vп | **#ДЕЛ/0!** |
| **Задача 6  Мероприятия в области жилищного хозяйства** | S=Rф/Rп | 1,00 |
| Ip=Mп\*S | 1,00 |
| I=(Vф\*Ip)/Vп | **0,86** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Задача 7. Содержание муниципального жилищного фонда, в т.ч. капитальный ремонт муниципального жилищного фонда** | S=Rф/Rп | 1,00 |
| Ip=Mп\*S | 1,00 |
| Iэ=(Vф\*Ip)/Vп | **1,00** |
| **Задача 8. Мероприятия в области коммунального хозяйств** | S=Rф/Rп | 1,00 |
| Ip=Mп\*S | 1,00 |
| Iэ=(Vф\*Ip)/Vп | **0,97** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Задача 9. Проведение мероприятий по организации уличного освещения** | S=Rф/Rп | 1,00 |
| Ip=Mп\*S | 1,00 |
| Iэ=(Vф\*Ip)/Vп | **1,00** |
| **Задача 10. Проведение мероприятий по озеленению территории поселения** | S=Rф/Rп | 1,00 |
| Ip=Mп\*S | 1,00 |
| Iэ=(Vф\*Ip)/Vп | **1,00** |
| **Задача 11. Мероприятия по организации и содержанию мест захоронений** | S=Rф/Rп | 1,15 |
| Ip=Mп\*S | 1,15 |
| Iэ=(Vф\*Ip)/Vп | **0,85** |
| **Задача 12.1. Прочие мероприятия по благоустройству территори** | S=Rф/Rп | 1,0 |
| Ip=Mп\*S | 1,0 |
| Iэ=(Vф\*Ip)/Vп | **0,9** |
| **Задача 12.2. Мероприятия по развитию общественной инфраструктуры** | S=Rф/Rп | #ДЕЛ/0! |
| Ip=Mп\*S | #ДЕЛ/0! |
| Iэ=(Vф\*Ip)/Vп | **#ДЕЛ/0!** |
| **Задача 13. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных объектов** | S=Rф/Rп | 0,90 |
| Ip=Mп\*S | 0,90 |
| I=(Vф\*Ip)/Vп | **0,90** |
| **адача 14.1. Реализация комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского -химич.обработка** | S=Rф/Rп | 0,00 |
| Ip=Mп\*S | 0,00 |
| Iэ=(Vф\*Ip)/Vп | **0,00** |
| **Задача 14.2. Реализация комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского -оценка эффетивности проведенной химической обработки** | S=Rф/Rп | 0,00 |
| Ip=Mп\*S | 0,00 |
| Iэ=(Vф\*Ip)/Vп | **0,00** |
| **Задача 16. Мероприятия на реализацию областного закона от 28.12.2018г. №147-ОЗ«О старостах сельских населенных пунктов ЛО и содействии участия населения в осуществлении МСУ на тер. МО ЛО;** | S=Rф/Rп | 1,00 |
| Ip=Mп\*S | 1,00 |
| Iэ=(Vф\*Ip)/Vп | **1,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подпрограмма 4: "Развитие культуры, организация праздничных мероприятий на территории Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района на 2018год и плановый период 2019-2020 годов"** | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи | | Фактический объем финансирования на решение данной задачи | | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы | **Планируемое значение показателя на 2020г (** **Rп**) | **Достигнутое значение показателя за 2020г (Rф)** |
| Бюджет МО Войсковицкое сельское поселение 2020г , **Vп** | Другие источники, **Vп** | Бюджет МО Войсковицкое сельское поселение 2020г, **Vф** | Другие источники, **Vф** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |  |  | **5** | **6** | **8** | **9** | **10** |
| **1** | **Задача 1.**  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры | 10683,70 | 0,00 | 10683,70 | 0,00 | Количество культурно-массовых, зрелищных мероприятий досуговой направленности разных форм | Ед. | 75 | 105 | 105 |
| Количество посетителей данных мероприятий | Чел. | 1785 | 2376 | 2134 |
| Количество действующих творческих коллективов | Ед. | 12 | 12 | 12 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Увеличение стоимости основных средств | Тыс. руб. | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2** | **Задача 2.** Обеспечение деятельности библиотек | 704,90 | 0,00 | 704,90 | 0,00 | Количество посещений | Чел. | 5560 | 5290 | 5290 |
| Обращаемость = Книговыдача/ Книжный фонд | Раз | 1,3=16221/12619 | 1,2=15740/ 12 637 | 1,2=15740/ 12 637 |
| Книжный фонд | Кол-во экземп | 12 619 | 12 637 | 12 637 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Увеличение стоимости основных средств | Тыс. руб. | 49,94 | 54 | 0 |
| **3** | **Задача 3.** Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам;(В рамках муниципального задания) | 164,00 | 0,00 | 164,00 | 0,00 | Количество культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам | Ед. | 28 | 45 | 45 |
| Количество посетителей данных мероприятий | Чел. | 1620 | 2240 | 1866 |
| Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам, иные цели | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | кол-во награжденных граждан за выдающиеся способности | Чел. | 0 | 8 | 8 |
| Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам (Администрацией Всп); | 163,20 | 0,00 | 163,14 | 0,00 | Количество посетителей данных мероприятий | Чел. | 80 | 100 | 100 |
| **4** | Задача 4. Мероприятия по обеспечению деятельности учреждений культуры (Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Кол-во приобретенных костюмов для ансамбля | шт | - | - | - |
| **5** | **Задача 5.** Мероприятия по обеспечению выплат стимулирующего характера работникам культуры (МБУК) | 0,00 | 3157,60 | 0,00 | 3157,60 | Кол-во работников | чел. | 15 | 15 | 15 |
| Мероприятия по обеспечению выплат стимулирующего характера работникам культуры (Библиотека) | 0,00 | 1160,20 | 0,00 | 1160,20 | Кол-во работников | Чел. | 2 | 1 | 1 |
| **6** | **Задача 6.1** . Капитальный ремонт объектов государственной (муниципальной) собственности | 0,00 | 22199,42 | 0,00 | 22199,42 | Площадь отремонтированных помещений | Кв.м. | - | 780 | 780 |
| Количество объектов | Ед | - | 52 | 52 |
| Показатель 2 | Ед. |  |  |  |
| **Задача 6.2** . Капитальный ремонт объектов культуры | 218,00 | 0,00 | 218,00 | 0,00 | Площадь отремонтированных объектов | Кв.м. |  |  |  |
| Количество объектов | Ед | - | 52 | 52 |
| Показатель 2 | Ед. |  |  |  |
|  | **ВСЕГО** | **11933,80** | **26617,22** | **11933,74** | **26617,22** |  | **7,00** | **6029,94** | **5614,00** | **5560,00** |
|  |  | Vп | Vп | Vф | Vф |  |  |  | Rп | Rф |
| **Итого весовое значение показателя Mп=1/N:** | | **7** | **В результате расчетов согласно методики оценки эффективности подпрограмм\* индекс результативности подпрограммы 4 = 1, индекс эффективности = 1. Подпрограмма имеет высокий уровень эффективности.** | | | | | | | |
| **Индекс результативности мероприятий подпрограммы: Iр=СУММ (Мп\*S), S= Rф/Rп** | | 1,00 |
| **Индекс эффективности мероприятий подпрограммы: Iэ=(Vф\*Iр)/Vп** | | 1,00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Задача 1. Муниципальное задание Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учреждений культуры** | S=Rф/Rп | 1,00 |
| Ip=Mп\*S | 1,00 |
| Iэ=(Vф\*Ip)/Vп | **1,00** |
| **Задача 1. Иные цели** | S=Rф/Rп | #ДЕЛ/0! |
| Ip=Mп\*S | #ДЕЛ/0! |
| Iэ=(Vф\*Ip)/Vп | **#ДЕЛ/0!** |
| **Задача 2. Муниципальное задание и иные цели: Мероприятия по обеспечению деятельности муниципальных библиотек** | S=Rф/Rп | 1,00 |
| Ip=Mп\*S | 1,00 |
| Iэ=(Vф\*Ip)/Vп | **1,00** |
| **Задача 3. Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам** | S=Rф/Rп | 1,00 |
| Ip=Mп\*S | 1,00 |
| Iэ=(Vф\*Ip)/Vп | **1,00** |
| **Задача 4. Мероприятия по обеспечению деятельности учреждений культуры** | S=Rф/Rп | #ДЕЛ/0! |
| Ip=Mп\*S | #ДЕЛ/0! |
| Iэ=(Vф\*Ip)/Vп | **#ДЕЛ/0!** |
| **Задача 5. Мероприятия по обеспечению выплат стимулирующего характера работникам культуры** | S=Rф/Rп | 1,00 |
| Ip=Mп\*S | 1,00 |
| Iэ=(Vф\*Ip)/Vп | **1,00** |
| **Задача5. Мероприятия по обеспечению выплат стимулирующего характера работникам культуры (Библиотека)** | S=Rф/Rп | 1,00 |
| Ip=Mп\*S | 1,00 |
| Iэ=(Vф\*Ip)/Vп | **1,00** |
| **Задача 6.1 . Капитальный ремонт объектов государственной (муниципальной) собственности** | S=Rф/Rп | 1,00 |
| Ip=Mп\*S | 1,00 |
| Iэ=(Vф\*Ip)/Vп | **1,00** |
| **Задача 6.2 . Капитальный ремонт объектов культуры** | S=Rф/Rп | 1,00 |
| Ip=Mп\*S | 1,00 |
| Iэ=(Vф\*Ip)/Vп | **1,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подпрограмма5: "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории Войсковицкого сельского поселения на 2018год и плановый период 2019-2020 годов"** | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи | | Фактический объем финансирования на решение данной задачи | | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы | **Планируемое значение показателя на 2020г (** **Rп**) | **Достигнутое значение показателя за 2020г (Rф)** |
| Бюджет МО Войсковицкое сельское поселение 2020г , **Vп** | Другие источники, **Vп** | Бюджет МО Войсковицкое сельское поселение 2020г, **Vф** | Другие источники, **Vф** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **1** | **Задача 1**  Муниципальное задание: Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учреждений физкультуры и спорта | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | Количество спортивно-массовых мероприятий в рамках мун.задания | ед. | 42 | 75 | 65 |
| Количество действующих спортивных клубов в рамках мун.задания | ед. | 12 | 12 | 14 |
| **2** | **Задача 2** Мероприятия в области физической культуры и спорта | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | количество посетителей занятий физкультурно-спортивной направленности | ед. | 380 | 455 | 410 |
| установка хокейной площадки, кол-во реализованных проектов | ед | 0 | 1 | 1 |
| **3** | **Задача 3**  Проведение мероприятий для молодежи | 23,10 | 0,00 | 23,10 | 0,00 | Количество мероприятий для молодежи в рамках мун.задания | ед. | 15,00 | 16,00 | 12,00 |
| Количество участников данных мероприятий | чел. | 745,00 | 785,00 | 750,00 |
| **4** | **Задача 4** Реализация комплекса мер по профилактике девиантного поведения молодежи и трудовой адаптации несовершеннолетних | 402,32 | 86,18 | 402,32 | 86,18 | Количество занятых трудом несовершеннолетних граждан | Чел. | 25 | 26 | 26 |
| **5** | **Задача 5** Строительство и реконструкция спортивных сооружений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ед. | 1 | 0 | 0 |
| **6** | **Задача 6.** Мероприятия по обустройству детских, игровых и спортивных площадок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Устройство спортивной площадки на территории ВСП | Ед. | - | 0 | 0 |
|  | **Всего** | **1225,42** | **86,18** | **1225,42** | **86,18** |  | **4,00** | **463,00** | **572,00** | **513,00** |
|  |  | Vп | Vп | Vф | Vф |  |  |  | Rп | Rф |
| **Итого весовое значение показателя Mп=1/N:** | | **4** | **В результате расчетов согласно методики оценки эффективности подпрограмм\* индекс результативности подпрограммы 2 = 0,88, индекс эффективности = 0,88. Подпрограмма имеет запланированный уровень эффективности.** | | | | | | | |
| **Индекс результативности мероприятий подпрограммы: Iр=СУММ (Мп\*S), S= Rф/Rп** | | 0,88 |
| **Индекс эффективности мероприятий подпрограммы: Iэ=(Vф\*Iр)/Vп** | | 0,88 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Задача 1 Муниципальное задание: Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учреждений физкультуры и спорта;** | S=Rф/Rп | 0,87 |
| Ip=Mп\*S | 0,87 |
| Iэ=(Vф\*Ip)/Vп | **0,87** |
| **Задача 2 Проведение мероприятий для молодежи** | S=Rф/Rп | 0,90 |
| Ip=Mп\*S | 0,90 |
| Iэ=(Vф\*Ip)/Vп | **0,90** |
| **Задача 3 Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры** | S=Rф/Rп | 0,75 |
| Ip=Mп\*S | 0,75 |
| Iэ=(Vф\*Ip)/Vп | **0,75** |
| **Задача 4 Организация временных оплачиваемых рабочих мест для несовершеннолетних граждан;** | S=Rф/Rп | 1,00 |
| Ip=Mп\*S | 1,00 |
| Iэ=(Vф\*Ip)/Vп | **1,00** |
| **Задача 5.** Строительство и реконструкция спортивных сооружений | S=Rф/Rп | #ДЕЛ/0! |
| Ip=Mп\*S | #ДЕЛ/0! |
| Iэ=(Vф\*Ip)/Vп | #ДЕЛ/0! |
| **Задача 6. Мероприятия по обустройству детских, игровых и спортивных площадок** | S=Rф/Rп | #ДЕЛ/0! |
| Ip=Mп\*S | #ДЕЛ/0! |
| Iэ=(Vф\*Ip)/Vп | #ДЕЛ/0! |

**ВЫВОД: Можно сделать вывод, что в целом программа «Социально-экономическое развитие муниципального образования Войсковицкое сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2018 год-2020» в ходе ее реализации в 2020 году, а также в течение 2018-2019 годов имеет высокий уровень эффективности.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **\*Индекс результативности мероприятий (подпрограмм) определяется по формулам:** | | | | | | | | |
|
| , где Iр - индекс результативности мероприятий (подпрограмм); | | | | | | |
| |  | | --- | | S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей | | | | | | | |
|  |  | Mп - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего мероприятие(подпрограмму) | | | | |
|  |  | N - общее число показателей, характеризующих выполнение мероприятий (подпрограммы) | | | | |
|  | |  | | --- | |  | | Rф - достигнутый результат целевого значения показателя; Rп - плановый результат целевого значения показателя | | | | |
| **Индекс эффективности мероприятий (подпрограмм) определяется по формуле:** | | | |  |  |  |
| |  | | --- | |  | | , где Iэ - индекс эффективности мероприятий (подпрограмм); Vф - объем фактического совокупного финансирования мероприятий (подпрограммы); | | | | | |
| Iр - индекс результативности мероприятий (подпрограммы); Vп - объем запланированного совокупного финансирования мероприятий (подпрограмм) | | | | | | |
| **Если значение показателя *Iэ*.., программа (подпрограмма) имеет:** | | | | | | |
| |  | | --- | |  | | высокий уровень эффективности |  |  |  |  |  |
|  | запланированный уровень эффективности | |  |  |  |  |
|  | низкий уровень эффективности |  |  |  |  |  |