## 5.Оп.отч.испол.пл.реал.МП
Утверждаю
Глава администрации
Войсковицкого сельского поселения
Е.В. Воронин
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в МО Войсковицкое сельское поселение на 2023год
№ п/п | Наименование структурного элемента | Источники финансирования согласно годовому плану | Исполнение Плана реализации муниципальной программы МО Войсковицкого селського поселения С начала текущего года
|  |  | Запланированный объем финансирования на 2023г | Профинансировано за 1 полугодие 2023г | % выполнения от годового плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Итого по муниципальной программе |  | Итого | 71865.43 | 22175.6434 | 30.86%
|  | Федеральный бюджет | 2031.349 | 0 | 0%
|  | Бюджет ЛО | 27206.6154 | 2279.448 | 8.378%
|  | Бюджет ГМР | 65.6 | 0 | 0%
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0%
|  | местный бюджет | 42541.8656 | 19881.1954 | 46.73%
I. ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ |  |  | 33115.4906 | 2903.9948 | 8.769%
1. | Мероприятия направленные на достижение цели федерального проекта «Благоустройство сельских территорий» | Итого | 18595.5165 | 0 | 0%
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0%
|  | Бюджет ЛО | 16921.3 | 0 | 0%
|  | Бюджет ГМР | 0 | 0 | 0%
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0%
|  | Местный бюджет | 1674.2165 | 0 | 0%
1.1. | Реализация комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территориях муниципальных образований Ленинградской области | Итого | 2057 | 0 | 0%
Федеральный бюджет
|  | Бюджет ЛО | 1871.3 | 0 | 0%
Бюджет ГМР
Внебюджетные источники
|  | Местный бюджет | 185.7 | 0 | 0%
1.2. | Реализация мероприятий по оценке эффективности произведнных мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского | Итого | 55 | 0 | 0%
Федеральный бюджет
|  | Бюджет ЛО | 50 | 0 | 0%
Бюджет ГМР
Внебюджетные источники
|  | Местный бюджет | 5 | 0 | 0%
1.3. | Мероприятия по капремонту МБУК "Войсковицкий ЦКС" в части фассада, в том числе благоустройство прилегающей территории | Итого | 16483.5165 | 0 | 0%
Федеральный бюджет
|  | Бюджет ЛО | 15000 | 0 | 0%
Бюджет ГМР
Внебюджетные источники
|  | Местный бюджет | 1483.5165 | 0 | 0%
2. | Мероприятия направленные на достижение цели федерального проекта «Дорожная сеть» | Итого | 0 | 0 | 0%
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0%
|  | Бюджет ЛО | 0 | 0 | 0%
|  | Бюджет ГМР | 0 | 0 | 0%
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0%
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0%
2.1. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер | Итого | 0 | 0
Федеральный бюджет
Бюджет ЛО
Бюджет ГМР
Внебюджетные источники
Местный бюджет
3. | Мероприятия направленные на достижение цели федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | Итого | 14519.9741 | 2903.9948 | 20%
|  | Федеральный бюджет | 2031.349 | 0 | 0%
|  | Бюджет ЛО | 4437.9154 | 0 | 0%
|  | Бюджет ГМР | 0 | 0 | 0%
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0%
|  | Местный бюджет | 8050.7097 | 2903.9948 | 36.07%
3.1. | Реализация мероприятий по повышению уровня благоустройства территории МО Войсковицкое сельское поселение (ремонт Танковой аллеи в п.Новый Учхоз.) | Итого | 14519.9741 | 2903.9948 | 20%
|  | Федеральный бюджет | 2031.349 | 0 | 0%
|  | Бюджет ЛО | 4437.9154 | 0 | 0%
Бюджет ГМР
Внебюджетные источники
|  | Местный бюджет | 8050.7097 | 2903.9948 | 36.07%
II. ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ |  |  | 38749.9434 | 19271.6525 | 49.73%
1. | Комплекс процессных мероприятий "Стимулирование экономической активности на территории МО Войсковицкое сельское поселение" | Итого | 1350 | 115 | 8.519%
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0%
|  | Бюджет ЛО | 0 | 0 | 0%
|  | Бюджет ГМР | 0 | 0 | 0%
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0%
|  | Местный бюджет | 1330 | 100 | 7.519%
1.1. | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности | Итого | 180 | 15 | 8.333%
Федеральный бюджет
Бюджет ЛО
Бюджет ГМР
Внебюджетные источники
|  | Местный бюджет | 180 | 15 | 8.333%
1.2. | Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения | Итого | 390 | 90 | 23.08%
Федеральный бюджет
Бюджет ЛО
Бюджет ГМР
Внебюджетные источники
|  | Местный бюджет | 390 | 90 | 23.08%
1.3. | Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | Итого | 750 | 0 | 0%
Федеральный бюджет
Бюджет ЛО
Бюджет ГМР
Внебюджетные источники
|  | Местный бюджет | 750 | 0 | 0%
1.4. | Мероприятия по развитию и поддержке предпринимательства; | Итого | 10 | 10 | 100%
Федеральный бюджет
Бюджет ЛО
Бюджет ГМР
Внебюджетные источники
|  | Местный бюджет | 10 | 10 | 100%
1.5. | Содействие созданию условий для развития сельского хозяйства | Итого | 20 | 0 | 0%
Федеральный бюджет
Бюджет ЛО
Бюджет ГМР
Внебюджетные источники
|  | Местный бюджет | 20 | 0 | 0%
2 | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение безопасности на территории МО Войсковицкое сельское поселение " | Итого | 160 | 0 | 0%
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0%
|  | Бюджет ЛО | 0 | 0 | 0%
|  | Бюджет ГМР | 0 | 0 | 0%
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0%
|  | Местный бюджет | 160 | 0 | 0%
2.1. | Проведение мероприятий по гражданской обороне; | Итого | 0 | 0 | 0%
Федеральный бюджет
Бюджет ЛО
Бюджет ГМР
Внебюджетные источники
Местный бюджет
2.2. | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера; | Итого | 0 | 0 | 0%
Федеральный бюджет
Бюджет ЛО
Бюджет ГМР
Внебюджетные источники
Местный бюджет
2.3. | Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности; | Итого | 150 | 0 | 0%
Федеральный бюджет
Бюджет ЛО
Бюджет ГМР
Внебюджетные источники
|  | Местный бюджет | 150 | 0 | 0%
2.4. | Профилактика терроризма и экстремизма | Итого | 10 | 0 | 0%
Федеральный бюджет
|  | Бюджет ЛО |  |  |  | 0%
Бюджет ГМР
Внебюджетные источники
|  | Местный бюджет | 10 | 0 | 0%
2.5. | Мероприятия по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения | Итого | 0 | 0
Федеральный бюджет
Бюджет ЛО
Бюджет ГМР
Внебюджетные источники
|  | Местный бюджет | 0 | 0
3. | Коплекс процессных мероприятий "Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание автомобильных дорог и благоустройство территории МО Войсковицкое сельское поселение" | Итого | 19366.4448 | 8421.3033 | 43.48%
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0%
|  | Бюджет ЛО | 3278.8 | 1050.4 | 32.04%
|  | Бюджет ГМР | 0 | 0 | 0%
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0%
|  | Местный бюджет | 16087.6448 | 7370.9033 | 45.82%
3.1. | Содержание и уборка автомобильных дорог | Итого | 2000 | 741.5408 | 37.08%
Федеральный бюджет
Бюджет ЛО
Бюджет ГМР
Внебюджетные источники
|  | Местный бюджет | 2000 | 741.5408 | 37.08%
3.2. | Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения | Итого | 576.086 | 0 | 0%
Федеральный бюджет
Бюджет ЛО
Бюджет ГМР
Внебюджетные источники
|  | Местный бюджет | 576.086 | 0 | 0%
3.3. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Итого | 1341 | 200 | 14.91%
Федеральный бюджет
Бюджет ЛО
Бюджет ГМР
Внебюджетные источники
|  | Местный бюджет | 1341 | 200 | 14.91%
3.4. | Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения | Итого | 2105.2632 | 0 | 0%
Федеральный бюджет
|  | Бюджет ЛО | 2000 |  | 0%
Бюджет ГМР
Внебюджетные источники
|  | Местный бюджет | 105.2632 | 0 | 0%
3.5. | Мероприятия в целях реализации областного закона от 15.января 2018 года №3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области | Итого | 555.286 | 555.286 | 100%
Федеральный бюджет
|  | Бюджет ЛО | 505.3101 | 505.3101 | 100%
Бюджет ГМР
Внебюджетные источники
|  | Местный бюджет | 49.9759 | 49.9759 | 100%
3.6. | Мероприятия в целях реализации областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области" (ремонт пеш.дорож.от сбера до а/д) | Итого | 418.115 | 0 | 0%
Федеральный бюджет
|  | Бюджет ЛО | 139.5448 | 0 | 0%
Бюджет ГМР
Внебюджетные источники
|  | Местный бюджет | 278.5702 | 0 | 0%
3.7. | Мероприятия по обеспечению мер пожарной безопасности | Итого | 0 | 0 | 0%
Федеральный бюджет
Бюджет ЛО
Бюджет ГМР
Внебюджетные источники
|  | Местный бюджет | 0 | 0
3.8. | Мероприятия в области жилищного хозяйства | Итого | 220.5 | 43.5102 | 19.73%
Федеральный бюджет
Бюджет ЛО
Бюджет ГМР
Внебюджетные источники
|  | Местный бюджет | 220.5 | 43.5102 | 19.73%
3.9. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности | Итого | 20 | 0 | 0%
Федеральный бюджет
Бюджет ЛО
Бюджет ГМР
Внебюджетные источники
|  | Местный бюджет | 20 | 0 | 0%
3.10. | Перечисление ежемесячных взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на счет регионального оператора | Итого | 1100 | 550.9784 | 50.09%
Федеральный бюджет
Бюджет ЛО
Бюджет ГМР
Внебюджетные источники
|  | Местный бюджет | 1100 | 550.9784 | 50.09%
3.11. | Мероприятия в области коммунального хозяйства | Итого | 538.09 | 321.5072 | 59.75%
Федеральный бюджет
Бюджет ЛО
Бюджет ГМР
Внебюджетные источники
|  | Местный бюджет | 538.09 | 321.5072 | 59.75%
3.12. | Организация уличного освещения | Итого | 3450 | 1864.2829 | 54.04%
Федеральный бюджет
Бюджет ЛО
Бюджет ГМР
Внебюджетные источники
|  | Местный бюджет | 3450 | 1864.2829 | 54.04%
3.13. | Мероприятия по озеленению территории поселения | Итого | 300 | 138.454 | 46.15%
Федеральный бюджет
Бюджет ЛО
Бюджет ГМР
Внебюджетные источники
|  | Местный бюджет | 300 | 138.454 | 46.15%
3.14. | Мероприятия по организации и содержанию мест захоронений | Итого | 490 | 65.0765 | 13.28%
Федеральный бюджет
Бюджет ЛО
Бюджет ГМР
Внебюджетные источники
|  | Местный бюджет | 490 | 65.0765 | 13.28%
3.15. | Мероприятия в области благоустройства | Итого | 4641.1557 | 2860.9154 | 61.64%
Федеральный бюджет
Бюджет ЛО
Бюджет ГМР
Внебюджетные источники
|  | Местный бюджет | 4641.1557 | 2860.9154 | 61.64%
3.16. | Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности муниципальных объектов | Итого | 345.714 | 91 | 26.32%
Федеральный бюджет
Бюджет ЛО
Бюджет ГМР
Внебюджетные источники
|  | Местный бюджет | 345.714 | 91 | 26.32%
3.17. | Сбор и удаление твердых коммунальных отходов (ТКО) с несанкционированных свалок | Итого | 400 | 123.5169 | 30.88%
Федеральный бюджет
Бюджет ЛО
Бюджет ГМР
Внебюджетные источники
|  | Местный бюджет | 400 | 123.5169 | 30.88%
3.18. | Мероприятия в целях реализации областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области" (конт.площ.) | Итого | 266.235 | 266.235 | 100%
Федеральный бюджет
|  | Бюджет ЛО | 88.8552 | 0 | 0%
Бюджет ГМР
Внебюджетные источники
|  | Местный бюджет | 177.3798 | 266.235 | 150.1%
3.19. | Мероприятия в целях реализации областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области" (ул.освещ ул. Манина и Советская) | Итого | 599 | 599 | 100%
Федеральный бюджет
|  | Бюджет ЛО | 545.0899 | 545.0899 | 100%
Бюджет ГМР
Внебюджетные источники
|  | Местный бюджет | 53.9101 | 53.9101 | 100%
3.20. | Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения | Итого | 0 | 0 | 0%
Федеральный бюджет
Бюджет ЛО
Бюджет ГМР
Внебюджетные источники
Местный бюджет
4. | Комплекс процессных мероприятий "Развитие культуры, организация праздничных мероприятий на территории МО Войсковицкое сельское поселение" | Итого | 16000.9076 | 9509.1294 | 59.43%
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0%
|  | Бюджет ЛО | 2568.6 | 1229.048 | 47.85%
|  | Бюджет ГМР | 0 | 0 | 0%
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0%
|  | Местный бюджет | 13432.3076 | 8280.0814 | 61.64%
4.1. | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры | Итого | 9299.6 | 6313.5334 | 67.89%
Федеральный бюджет
Бюджет ЛО
Бюджет ГМР
Внебюджетные источники
|  | Местный бюджет | 9299.6 | 6313.5334 | 67.89%
4.2. | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | Итого | 311.1076 | 54 | 61.33%
Федеральный бюджет
Бюджет ЛО
Бюджет ГМР
Внебюджетные источники
|  | Местный бюджет | 311.1076 | 54
4.3. | Обеспечение деятельности библиотек | Итого | 750 | 460 | 61.33%
Федеральный бюджет
Бюджет ЛО
Бюджет ГМР
Внебюджетные источники
|  | Местный бюджет | 750 | 460 | 61.33%
4.4. | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | Итого | 0 | 0 | 0%
Федеральный бюджет
Бюджет ЛО
Бюджет ГМР
Внебюджетные источники
Местный бюджет
4.5. | Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам | Итого | 503 | 223.5 | 44.43%
Федеральный бюджет
Бюджет ЛО
Бюджет ГМР
Внебюджетные источники
|  | Местный бюджет | 503 | 223.5 | 44.43%
4.6. | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | Итого | 0 | 0 | 0%
Федеральный бюджет
Бюджет ЛО
Бюджет ГМР
Внебюджетные источники
Местный бюджет
4.7. | Дополнительные расходы на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" (ДК) | Итого | 0 | 0 | 0%
Федеральный бюджет
Бюджет ЛО
Бюджет ГМР
Внебюджетные источники
Местный бюджет
4.8. | Дополнительные расходы на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" (Библиотека) | Итого | 5137.2 | 2458.096 | 47.85%
Федеральный бюджет
|  | Бюджет ЛО | 2568.6 | 1229.048 | 47.85%
Бюджет ГМР
Внебюджетные источники
|  | Местный бюджет | 2568.6 | 1229.048 | 47.85%
5. | Комплекс процессных мероприятий "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории МО Войсковицкое сельское поселение" | Итого | 1872.587 | 1226.2159 | 65.48%
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0%
|  | Бюджет ЛО | 0 | 0 | 0%
|  | Бюджет ГМР | 65.6 | 0 | 0%
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0%
|  | Местный бюджет | 1806.987 | 1226.2159 | 67.86%
5.1. | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений физкультуры и спорта (муниципальное задание) | Итого | 960 | 960 | 100%
Федеральный бюджет
Бюджет ЛО
Бюджет ГМР
Внебюджетные источники
|  | Местный бюджет | 960 | 960 | 100%
5.1.1. | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений физкультуры и спорта (иные цели) | Итого | 46.987 | 0 | 0%
Федеральный бюджет
Бюджет ЛО
Бюджет ГМР
Внебюджетные источники
|  | Местный бюджет | 46.987 | 0 | 0%
5.2. | Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры | Итого | 100 | 50 | 50%
Федеральный бюджет
Бюджет ЛО
Бюджет ГМР
Внебюджетные источники
|  | Местный бюджет | 100 | 50 | 50%
5.3. | Организация и проведение культурно-массовых молодежных мероприятий | Итого | 50 | 6 | 12%
Федеральный бюджет
Бюджет ЛО
Бюджет ГМР
Внебюджетные источники
|  | Местный бюджет | 50 | 6 | 12%
5.4. | Реализация комплекса мер по профилактике девиантного поведения молодежи и трудовой адаптации несовершеннолетних | Итого | 715.6 | 210.2159 | 29.38%
Федеральный бюджет
Бюджет ЛО
|  | Бюджет ГМР | 65.6 | 0 | 0%
Внебюджетные источники
|  | Местный бюджет | 650 | 210.2159 | 32.34%
5.5. | Строительство и реконструкция спортивных сооружений | Итого | 0 | 0 | 0%
Федеральный бюджет
Бюджет ЛО
Бюджет ГМР
Внебюджетные источники
Местный бюджет
5.6. | Мероприятия по обустройству детских, игровых и спортивных площадок | Итого | 0 | 0 | 0%
Федеральный бюджет
Бюджет ЛО
Бюджет ГМР
Внебюджетные источники
Местный бюджет

## пояс.зап. к опер.отчету
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к оперативному отчету о ходе реализации муниципальной программы "Социально-экономическое развитие МО Войсковицкое сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области"
за 1 полугодие 2023 года
Муниципальная программа –"Социально-экономическое развитие МО Войсковицкое сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской област"
ответственный исполнитель: -Администрация МО Войсковицкого селського поселения
ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ
1. Мероприятия направленные на достижение цели федерального проекта «Благоустройство сельских территорий»
1.1. Реализация комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территориях муниципальных образований Ленинградской области | Мероприятия проведены во 2 квартале 2023 года, оплата будет произведена после проведения оценки эффективности проведенных мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского
1.2.Реализация мероприятий по оценке эффективности произведнных мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского | Мероприятия запланированы к реализции в 3 квартале 2023 года
1.3. Мероприятия по капремонту МБУК "Войсковицкий ЦКС" в части фассада, в том числе благоустройство прилегающей территории | Мероприятия по капремонту начаты во 2 квартале 2023 года
1.4. Мероприятия по обустройству детских, игровых площадок | Мероприятия не запланированы
1.5. Реализация мерприятий по Капитальному ремонту объектов государственной (муниципальной) собственности | Мероприятия в 2023 году не запланированы
2. Мероприятия направленне на достижение цели федерального проекта «Дорожная сеть»
2.1. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер | Мероприятия в 2023 году не запланированы
3. Мероприятия направленные на достижение цели федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»
3.1. Реализация мероприятий по повышению уровня благоустройства территории МО Войсковицкое сельское поселение (ремонт Танковой аллеи в п.Новый Учхоз.) | Реализация проекта по ремонту Танковой аллеи в п.Новый Учхоз закончена во 2 кв. 2023 года. Оплата запланирована в 3кв.2023г
ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ
1. Комплекс процессных мероприятий "Стимулирование экономической активности на территории МО Войсковицкое сельское поселение"
1.1. Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности | Мероприятия во 1 полугодии 2023г не проводились
1.2.Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения | Подготовка межевых планов на земельные участки под 6-ю многоквартирными домами
1.3.Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | Мероприятия в 1 полугодии 2023г не проводились
1.4. Мероприятия по развитию и поддержке предпринимательства | Приобретение брошюр по поддержке СМП и самозанятых граждан
1.5. Содействие созданию условий для развития сельского хозяйства | Мероприятия в 1 полугодии не проводились 2023г не проводились
2. Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение безопасности на территории МО Войсковицкое сельское поселение "
2.1. Проведение мероприятий по гражданской обороне | Проведение профилактических бесед с населением по противодействию терр-му и экстрим-му, финансирование не требуется
2.2. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | Проведение профилактических бесед с населением по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера, финансирование не требуется
2.3. Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности | Мероприятия в 1 полугодии 2023г не проводились
2.4. Профилактика терроризма и экстремизма | Мероприятия в 1 полугодии 2023г не проводились
2.5. Мероприятия по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения | Устные беседы с дошкольниками и учащимися средней школы. Финансирования не требуется
3. Коплекс процессных мероприятий "Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание автомобильных дорог и благоустройство территории МО Войсковицкое сельское поселение"
3.1. Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границахз МО | Мероприятия по вывозу мусора, очистке дорог от снега, приобретение услуг экскавтора для расчистки дорог, приобретение песка, отсева, соляной смеси
3.2. Обеспечение безопасности дорожного движения; | Мероприятия по разметке дорог были проведены во 2 квартале 2023г, оплата запланирована в 3 квартале 2023 г
3.3. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Мероприятия в 1 полугодии 2023г не проводились
3.4. Поддержка развития инфраструктуры муниципального значения | Ремонту дворовой территории у д.2 на пл. Усова в п.Новый Учхоз.
3.5. Мероприятия в целях реализации областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области" | Ремонт пешеходного тротура от сбербанка к а/д А-120.
3.6. Мероприятия в целях реализации областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области" | Ремонт щебеночного покрытия дорог в д. Рябизи
3.7. Мероприятия по обеспечению мер пожарной безопасности | Мероприятия в 2023 году не запланированы
3.8. Мероприятия в области жилищного хозяйства | Оплата жилищных услуг за свободное жилье
3.9. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности | Мероприятия в 1 полугодии 2023г не проводились
3.10. Перечисление ежемесячных взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на счет регионального оператора | Перечисление ежемесячных взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на счет регионального оператора
3.11. Мероприятия в области коммунального хозяйств | Оплата за отопление свободного жилого фонда
3.12. Организация уличного освещения | Ремонт сетей уличного освещения, оплата за потребленную электроэнегрию (ул.освещение)
3.13. Мероприятия по озеленению территории поселения | Приобретение саженцев деревьев, кустарников, цветов. Приобретене услуг по высадке саженцев, обрезке деревьев и кустарников.
3.14. Мероприятия по организации и содержанию мест захоронений | Вывоз мусора. Аккарицидная обработка территории кладбищ
3.15. Мероприятия в области благоустройства | Оплата договоров ГПХ (санитарная очистка территории поселения). Приобретене ГСМ. Содержание спец.техники, содержание бензокос. Спил деревьев. Приобретение строительных и хозяйственных материалов. Приобретение песко-соляной смеси.
3.16. Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности муниципальных объектов | Ремонт сетей уличного освещения.
3.17. Сбор и удаление твердых коммунальных отходов (ТКО) с несанкционированных свалок | Оплата по договорам ГПХ (уборка мест ТКО).
3.18. Мероприятия в целях реализации областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области" (конт.площ.) | Обустройство контейнерной площадки в д. Рябизи
3.19. Мероприятия в целях реализации областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области" | Ремонт сетей уличного освещения в п.Войсковицы
4. Комплекс процессных мероприятий "Развитие культуры, организация праздничных мероприятий на территории МО Войсковицкое сельское поселение"
4.1. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры | Субсидии бюджетному учреждению МБУК ВЦКС в рамках муниципального задания (культура)
4.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | Субсидии бюджетному учреждению МБУК ВЦКС на иные цели - приобретение услуг по проведению процедуры определения поставщика; Приобретение услуг по строительному контролю по капитальному ремонту МБУК ВЦКС
4.3. Обеспечение деятельности библиотек | Субсидии бюджетному учреждению МБУК ВЦКС в рамках муниципального задания (библиотека)
4.4. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | Мероприятия в 2023 году не запланированы
4.5. Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам | Приобретение цветов и подарков к памятным и юбилейным датам. Субсидии бюджетному учреждению МБУК ВЦКС в рамках муниципального задания
4.6. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | Мероприятия в 2023 году не запланированы
4.7. Дополнительные расходы на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" (ДК) | Субсидии на обеспечение стимулирующих выплат работникам мун.учреждений культуры (ДК)
4.8. Дополнительные расходы на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" (Библиотека) | Субсидии на обеспечение стимулирующих выплат работникам мун.учреждений культуры (Библиотека)
5. Комплекс процессных мероприятий "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории МО Войсковицкое сельское поселение"
5.1. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений физкультуры и спорта | Субсидии бюджетному учреждению МБУК ВЦКС в рамках муниципального задания (спорт)
5.1.1. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений физкультуры и спорта | Субсидии бюджетному учреждению МБУК ВЦКС на иные цели - приобретение тренажера
5.2. Организация и проведение мероприятий в области физической культуры и спорта | Субсидии бюджетному учреждению МБУК ВЦКС в рамках муниципального задания (спорт)
5.3. Организация и проведение культурно-массовых молодежных мероприятий | Оплата транспортных услуг по перевозке молодежных команд для участия в различных мероприятиях
5.4. Реализация комплекса мер по профилактике девиантного поведения молодежи и трудовой адаптации несовершеннолетних | Принято в молодежную трудовую бригаду в июне 2023 года 20 чел +1 бригадир
5.5. Строительство и реконструкция спортивных сооружений | Мероприятия в 2023 году не запланированы
5.6. Мероприятия по обустройству детских, игровых и спортивных площадок | Мероприятия в 2023 году не запланированы
Ответственный исполнитель: _Семенова Т.А.________________________ 14.07.2023 ___________________ .
Фамилия И.О. дата подпись