## 9 мес 2017
Утверждаю
Глава администрации Войсковицкого сельского поселения Е.В.Воронин
05 октября 2017 года
Приложение №6
к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Войсковицкое сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области, утвержденному Постановлением администрации Войсковицкого сельского поселения от 22.09.2014г. №168
Отчет о реализации муниципальной программы за 9 месяцев 2017 года
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области" на 2017 год", утверждённая постановлением администрации Войсковицкого сельского поселения от 17.10.2016г.№171
(наименование муниципальной программы)
Муниципальный заказчик Администрация Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области
Наименование подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Цель программы (подпрограммы) | Источники финансирования | За 3 квартал 2017 года |  |  | С начала текущего года
|  |  | Запланированный объем финансирования 2017 год (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | % выполнения | Запланированный объем финансирования 2017 год (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | % выполнения | Проведенные основные мероприятия (пояснения)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Подпрограмма 1. «Стимулирование экономичесой активности на территории МО Войсковицкое сельское поселение» на 2017 год | Создание условий для экономического развития и экономической привлекательности территории Войсковицкого сельского поселения | Итого | 730 | 84.5838 | 11.59% | 730 | 229.6256 | 31.46%
|  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Средства районного бюджета | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Средства бюджета МО Войсковицкое сельское поселение | 730 | 84.5838 | 11.59% | 730 | 229.6256 | 31.46% | Мероприятия по обеспечению бесперебойного функционирования информационных систем; землеустройству и землепользованию на территории Войсковицкого сельского поселения
|  |  | 20 | 0 | 0% | 20 | 0 | 0% | Мероприятия по развитию и поддержке предпринимательства
|  |  | 10 | 8.968 | 89.68% | 10 | 8.968 | 89.68% | Содействие созданию условий для развития сельского хозяйства
|  |  | 400 | 75.6158 | 18.9% | 400 | 205.6576 | 51.41% | Мероприятия в области информационно-коммуникационных технологий и связи
|  |  | 50 | 0 | 0% | 50 | 0 | 0% | Мероприятия в области строительства,архитектуры и градостроительства
|  |  | 250 | 0 | 0% | 250 | 15 | 6% | Мероприятия по землеустройству и землепользованию
Подпрограмма 2. «Обеспечение безопасности на территории МО Войсковицкое сельское поселение» на 2017 год | Обеспечение безопасной среды жизнедеятельности на территории Войсковицкого сельского поселения | Итого | 160 | 0 | 0% | 160 | 8.344 | 5.215%
|  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Средства Ленинградской области | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Средства районного бюджета | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Средства бюджета МО Войсковицкое сельское поселение | 160 | 0 | 0% | 160 | 8.344 | 5.215% | Мероприятия по обучению населения способам защиты при возникновении ситуаций, угрожающих жизни и безопасности на территории Войсковицкого сельского поселения, - профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования.
|  |  | 50 | 0 | 0% | 50 | 0 | 0% | Проведение мероприятий по гражданской обороне
|  |  | 50 | 0 | 0% | 50 | 0 | 0% | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера
|  |  | 50 | 0 | 0% | 50 | 8.344 | 16.69% | Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности
|  |  | 10 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0% | Профилактика терроризма и экстремизма
Подпрограмма 3. «Жилищно - коммунальное хозяйство, содержание автомобильных дорог и благоустройство территории Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района» на 2017 год | Обеспечение содержания жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территории МО. Повышение качества дорог общего пользования местного значения в МО | Итого | 19709.28 | 8766.2089 | 44.48% | 21386.755 | 11619.2848 | 54.33%
|  | Средства федерального бюджета | 0 | 1128.7834 |  | 1128.8 | 1128.7834 | 100%
|  |  | 0 | 1128.7834 |  | 1128.8 | 1128.7834 | 100% | Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года". Установка детского игрового оборудования в п. Новый Учхоз.
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 2844.1 | 3030.004 | 106.5% | 3395.9 | 3030.004 | 89.23%
|  |  | 485.3 | 485.3 | 100% | 485.3 | 485.3 | 100% | Капитальный ремонт и ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения (д. Тяглино, ул.Центральная, участок от д. 52 до д.90. Площадь 350 пог.м или 1400 кв.м.(4 этап работ)
|  |  | 1087 | 1087 | 100% | 1087 | 1087 | 100% | Субсидии на реализацию областного закона от 12.05.2015г. №42-оз Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда от автомобильной дороги А-120 до пл. Манина, д.1, обустройство пешеходных тротуаров. Площадь 894 кв.м.
|  |  | 321.8 | 306 | 95.09% | 321.8 | 306 | 95.09% | Субсидии бюджетам поселений на реализацию областного закона от 14.12.2012г. №95-оз "О содействии развитию части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления" Отсыпка дорог щебнем:д. Рябизи 1600 кв.м, д.Тяглино 800 кв.м, д. Карстолово 800 кв.м.
|  |  | 600 | 600 | 100% | 600 | 600 | 100% | Поддержка МО по развитию общественной инфраструктуры (Депутатские ЗАКС)
|  |  | 350 | 0 | 0% | 350 | 0 | 0% | Субсидии на комплекс мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского. Площадь обработки -28,5 Га.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года
|  |  | 0 | 551.704 |  | 551.8 | 551.704 | 100% | Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года". Установка детского игрового оборудования в п. Новый Учхоз..
|  | Внебюджетные источники | 20 | 20 | 100% | 20 | 20 | 100% | Софинансирование (Пожертвование) на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года". Установка детского игрового оборудования в п. Новый Учхоз.
|  | Средства районного бюджета | 200 | 99.9054 | 49.95% | 200 | 99.9054 | 49.95% | Развитие общественной инфраструктуры (Депутатские ГМР)
|  |  | 625 | 0 | 0% | 621.875 | 0 | 0% | Подготовка и проведение мероприятий, посвященных Дню образования Ленинградской области
|  | Средства бюджета МО Войсковицкое сельское поселение | 16020.18 | 4487.516 | 28.01% | 16020.18 | 7340.5919 | 45.82% | Мероприятия пор развитию благоустройства территории, транспортной инфраструктуры и муниципального жилого фонда, включая придомовые территории; увеличению протяженности дорог общего пользования местного значения с твердым асфальтовым покрытием и благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Войсковицкого сельского поселения; по обустройству автомобильных дорог общего пользования местного значения в целях повышения безопасности дорожного движения
|  |  | 700 | 163.95 | 23.42% | 700 | 334.4 | 47.77% | Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах муниципального образования
|  |  | 100 | 0 | 0% | 100 | 42.25 | 42.25% | Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения
|  |  | 4900.3042 | 385.156 | 7.86% | 4900.3042 | 385.156 | 7.86% | Капитальный ремотн и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
|  |  | 614.7 | 402.05 | 65.41% | 614.7 | 402.05 | 65.41% | Софинансирование капитального ремонта и ремонта асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения (д. Тяглино, ул.Центральная, участок от д. 52 до д.90. Площадь 350 пог.м или 1400 кв.м. (4 этап работ)
|  |  | 482.6735 | 430.5029 | 89.19% | 482.6735 | 430.5029 | 89.19% | Софинансирование мероприятий по реализацию областного закона от 12.05.2015г. №42-оз Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда от автомобильной дороги А-120 до пл. Манина, д.1, обустройство пешеходных тротуаров. Площадь 894 кв.м.
|  |  | 78.2 | 34 | 43.48% | 78.2 | 34 | 43.48% | Софинансирование из местного бюджета на реализацию областного закона от 14.12.2012г. №95-оз "О содействии развитию части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления" Отсыпка дорог щебнем:д. Рябизи 1600 кв.м, д.Тяглино 800 кв.м, д. Карстолово 800 кв.м.
|  |  | 430 | 10.9548 | 2.548% | 430 | 38.9719 | 9.063% | Мероприятия в области жилищного хозяйства
|  |  | 30 | 0 | 0% | 30 | 0 | 0% | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
|  |  | 850 | 203.8674 | 23.98% | 850 | 553.1647 | 65.08% | Содержание муниципального жилищного фонда, в том числе капитальный ремонт муниципального жилищного фонда
|  |  | 250 | 14.1194 | 5.648% | 250 | 43.5683 | 17.43% | Мероприятия в области коммунального хозяйства
|  |  | 1400 | 270.7968 | 19.34% | 1400 | 735.6708 | 52.55% | Проведение мероприятий по организации уличного освещения
|  |  | 100 | 0 | 0% | 100 | 52 | 52% | Проведение мероприятий по озеленению территории поселения
|  |  | 50 | 0 | 0% | 50 | 0 | 0% | Мероприятия по организации и содержанию мест захоронений
|  |  | 3109.9993 | 999.2763 | 32.13% | 3030.7035 | 2451.7149 | 80.9% | Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения
|  |  | 0 | 41.599 |  | 79.2957 | 41.599 | 52.46% | Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения Платные услуги)
|  |  | 349 | 32 | 9.169% | 349 | 296.3 | 84.9% | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
|  |  | 50 | 0 | 0% | 50 | 0 | 0% | Проведение мероприятий по отлову безнадзорных собак
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Подготовка и проведение мероприятий, посвященных Дню образования Ленинградской области
|  |  | 433.75 | 7.5779 | 1.747% | 433.75 | 7.5779 | 1.747% | Софинансирование из местного бюджета на комплекс мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского. Площадь обработки -28,5 Га.
|  |  | 2091.553 | 1491.6655 | 71.32% | 2091.553 | 1491.6655 | 71.32% | Софинансирование на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года". Установка детского игрового оборудования в п. Новый Учхоз.
Подпрограмма 4. «Развитие культуры, организация праздничных мероприятий на территории Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района» на 2017 год | Сохранение культурного наследия страны, формирование единого культурного пространства, создание условий для обеспечения выравнивания доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам различных групп граждан, создание условий для сохранения и развития культурного потенциала населения Войсковицкого поселения, интеграция в мировой культурный процесс, обеспечение адаптации сферы культуры к рыночным условиям | Итого | 17336.1 | 6240.213 | 36% | 17336.1 | 12919.303 | 74.52%
Средства федерального бюджета
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 5183.8 | 4036.26 | 77.86% | 5183.8 | 4801.26 | 92.62%
|  |  | 1453.5 | 363.375 | 25% | 1453.5 | 1090.125 | 75% | Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области в рамках подпрограммы "Обеспечение условий реализации государственной программы " государственноц программы Ленинградской области "Развитие культуры в Ленинградской области" Дом культуры
|  |  | 76.5 | 19.125 | 25% | 76.5 | 57.375 | 75% | Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области в рамках подпрограммы "Обеспечение условий реализации государственной программы " государственноц программы Ленинградской области "Развитие культуры в Ленинградской области" Библиотека
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Поддержка МО по развитию общественной инфраструктуры (Депутатские ЗАКС)
|  |  | 3653.8 | 3653.76 | 100% | 3653.8 | 3653.76 | 100% | Капитальный ремонт объектов государственной (муниципальной) собственности. Здание МБУК
Внебюджетные источники
Средства районного бюджета
|  | Средства бюджета МО Войсковицкое сельское поселение | 12152.3 | 2203.953 | 18.14% | 12152.3 | 8118.043 | 66.8% | Мероприятия по формированию привлекательного имиджа Войсковицкого поселения; созданию единого культурно - информационного пространства для населения; подготовке условий для творческой деятельности; сохранению традиций многонациональной культуры на селе
|  |  | 10714.4 | 1752.5 | 16.36% | 10714.4 | 7157.88 | 66.81% | Предоставление субсидий на выполнение муниципального задания: Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учреждений культуры
|  |  | 300 | 0 | 0% | 300 | 84.686 | 28.23% | Субсидии на иные цели: Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учреждений культуры
|  |  | 695.6 | 188.755 | 27.14% | 695.6 | 513.285 | 73.79% | Предоставление субсидий на выполнение муниципального задания: Мероприятия по обеспечению деятельности муниципальных библиотек
|  |  | 50 | 0 | 0% | 50 | 0 | 0% | Субсидии на иные цели: Мероприятия по обеспечению деятельности муниципальных библиотек
|  |  | 120 | 30 | 25% | 120 | 90 | 75% | Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам
|  |  | 80 | 40.398 | 50.5% | 80 | 79.892 | 99.86% | Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам МО
|  |  | 192.3 | 192.3 | 100% | 192.3 | 192.3 | 100% | Софинансирование капитального ремонта объектов государственной (муниципальной) собственности (Здание МБУК)
Подпрограмма 5 «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района» на 2017 год | В сфере физической культура и спорта: Обеспечение населению муниципального образования условий и возможностей для регулярных занятий физической культурой и спортом, внедрения здорового образа жизни. Молодежная политики: Целью настоящей подпрограммы является создание условий для включения молодежи как активного субъекта общественных отношений через развитие и интеграцию молодежного потенциала в процессы социально-экономического, общественно- политического, культурного развития сельского поселения | Итого | 3328.66 | 611.0184 | 18.36% | 3327.0013 | 1190.7273 | 35.79%
Средства федерального бюджета
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 |  | 0 | 0
Внебюджетные источники
|  | Средства районного бюджета | 47.066 | 45.406 | 96.47% | 45.4072 | 45.406 | 100% | Комплексные меры по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних граждан
|  | Средства бюджета МО Войсковицкое сельское поселение | 3281.594 | 565.6124 | 17.24% | 3281.594 | 1145.3213 | 34.9% | Мероприятия по увеличению доли населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом; увеличению количества спортивно-массовых мероприятий, проводимых среди различных категорий и групп населения; увеличению количества зрителей, посетивших спортивно-массовые мероприятия увеличению количества реализуемых мероприятий в молодежной среде; содействию молодежи в решении проблем занятости, сокращению негативных (общественно опасных) проявлений в молодежной среде, таких, как: преступность, наркомания, алкоголизм, экстремизм.
|  |  | 60 | 24.7274 | 41.21% | 60 | 36.7274 | 61.21% | Проведение мероприятий для детей и молодежи
|  |  | 321.594 | 274.8851 | 85.48% | 321.594 | 321.594 | 100% | Организация временных оплачиваемых рабочих мест для несовершеннолетних граждан
|  |  | 900 | 228.5 | 25.39% | 900 | 674.5 | 74.94% | Предоставление субсидий на выполнение муниципального задания: Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учреждений физкультуры и спорта
|  |  | 150 | 37.5 | 25% | 150 | 112.5 | 75% | Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры
|  |  | 1850 | 0 | 0% | 1850 | 0 | 0% | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в п. Войсковицы
Итого по муниципальной программе |  | Итого | 41264.04 | 15702.0241 | 38.05% | 42939.8562 | 25967.2848 | 60.47%
|  | Средства федерального бюджета | 0 | 1128.7834 |  | 1128.8 | 1128.7834 | 100%
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 8027.9 | 7066.264 | 88.02% | 8579.7 | 7831.264 | 91.28%
|  | Внебюджетные источники | 20 | 20 | 100% | 20 | 20 | 100%
|  | Средства районного бюджета | 872.066 | 145.3114 | 16.66% | 867.2822 | 145.3114 | 16.75%
|  | Средства бюджета МО Войсковицкое сельское поселение | 32344.074 | 7341.6652 | 22.7% | 32344.074 | 16841.9259 | 52.07%
Н.П.Новохатько
8 (781371)63505