## 1 квартал 2018 года
Утверждаю
Глава администрации Войсковицкого сельского поселения Е.В.Воронин
09 апреля 2018 года
Приложение №6
к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Войсковицкое сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области, утвержденному Постановлением администрации Войсковицкого сельского поселения от 22.09.2014г. №168
Оперативный отчет о ходе реализации муниципальной программы за 1 квартал 2018 года
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области" на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов", утверждённая постановлением администрации Войсковицкого сельского поселения от 12.10.2017г.№179 ( в ред. от 27.12.2017г. №270)
(наименование муниципальной программы)
Муниципальный заказчик Администрация Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области
Наименование подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Цель программы (подпрограммы) | Источники финансирования | За 1 квартал 2018 года |  |  | С начала текущего года
|  |  | Запланированный объем финансирования 2018 год (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | % выполнения | Запланированный объем финансирования 2018 год (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | % выполнения | Проведенные основные мероприятия (пояснения)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Подпрограмма 1. «Стимулирование экономичесой активности на территории МО Войсковицкое сельское поселение» | Создание условий для экономического развития и экономической привлекательности территории Войсковицкого сельского поселения | Итого | 930 | 86.089 | 9.257% | 930 | 86.089 | 9.257%
Средства федерального бюджета
Средства бюджета Ленинградской области
Внебюджетные источники
Средства районного бюджета
|  | Средства бюджета МО Войсковицкое сельское поселение | 930 | 86.089 | 9.257% | 930 | 86.089 | 9.257% | Мероприятия по обеспечению бесперебойного функционирования информационных систем; землеустройству и землепользованию на территории Войсковицкого сельского поселения
|  |  | 20 | 0 | 0% | 20 | 0 | 0% | Мероприятия по развитию и поддержке предпринимательства
|  |  | 10 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0% | Содействие созданию условий для развития сельского хозяйства
|  |  | 300 | 63.089 | 21.03% | 300 | 63.089 | 21.03% | Мероприятия в области информационно-коммуникационных технологий и связи
|  |  | 350 | 0 | 0% | 350 | 0 | 0% | Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства
|  |  | 250 | 23 | 9.2% | 250 | 23 | 9.2% | Мероприятия по землеустройству и землепользованию
Подпрограмма 2. «Обеспечение безопасности на территории МО Войсковицкое сельское поселение» | Обеспечение безопасной среды жизнедеятельности на территории Войсковицкого сельского поселения | Итого | 160 | 0 | 0% | 160 | 0 | 0%
Средства федерального бюджета
Средства Ленинградской области
Внебюджетные источники
Средства районного бюджета
|  | Средства бюджета МО Войсковицкое сельское поселение | 160 | 0 | 0% | 160 | 0 | 0% | Мероприятия по обучению населения способам защиты при возникновении ситуаций, угрожающих жизни и безопасности на территории Войсковицкого сельского поселения, - профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования.
|  |  | 50 | 0 | 0% | 50 | 0 | 0% | Проведение мероприятий по гражданской обороне
|  |  | 50 | 0 | 0% | 50 | 0 | 0% | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера
|  |  | 50 | 0 | 0% | 50 | 0 | 0% | Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности
|  |  | 10 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0% | Профилактика терроризма и экстремизма
Подпрограмма 3. «Жилищно - коммунальное хозяйство, содержание автомобильных дорог и благоустройство территории Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района» | Обеспечение содержания жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территории МО. Повышение качества дорог общего пользования местного значения в МО | Итого | 9912.7 | 941.3231 | 9.496% | 9912.7 | 941.3231 | 9.496%
|  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 1156.7 | 0 | 0% | 1156.7 | 0 | 0%
|  |  | 484.9 | 0 | 0% | 484.9 | 0 | 0% | Капитальный ремонт и ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения (д. Тяглино, ул.Центральная, участок от д. 90 (5 этап работ) (Средства областного бюджета)
|  |  | 321.8 | 0 | 0% | 321.8 | 0 | 0% | Субсидии бюджетам поселений на реализацию областного закона от 14.12.2012г. №95-оз "О содействии развитию части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления" Отсыпка дорог щебнем:д. Рябизи, д.Тяглино, д. Карстолово.. Обустройство уличного освещения в д. Рябизи, д. Карстолово . (Средства областного бюджета)
|  |  | 350 |  | 0% | 350 | 0 | 0% | Субсидии на комплекс мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского. Площадь обработки -33 Га.
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Средства районного бюджета | 240 | 0 | 0% | 240 | 0 | 0% | Развитие общественной инфраструктуры (Депутатские ГМР)
|  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Средства бюджета МО Войсковицкое сельское поселение | 8516 | 941.3231 | 11.05% | 8516 | 941.3231 | 11.05% | Мероприятия пор развитию благоустройства территории, транспортной инфраструктуры и муниципального жилого фонда, включая придомовые территории; увеличению протяженности дорог общего пользования местного значения с твердым асфальтовым покрытием и благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Войсковицкого сельского поселения; по обустройству автомобильных дорог общего пользования местного значения в целях повышения безопасности дорожного движения
|  |  | 700 | 134.0408 | 19.15% | 700 | 134.0408 | 19.15% | Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах муниципального образования
|  |  | 100 | 0 | 0% | 100 | 0 | 0% | Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения
|  |  | 600 | 0 | 0% | 600 | 0 | 0% | Капитальный ремотн и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
|  |  | 130.55 | 0 | 0% | 130.55 | 0 | 0% | Софинансирование из местного бюджета на реализацию областного закона от 14.12.2012г. №95-оз "О содействии развитию части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления" Отсыпка дорог щебнем:д. Рябизи, д.Тяглино, д. Карстолово.. Обустройство уличного освещения в д. Рябизи, д. Карстолово
|  |  | 400 | 0 | 0% | 400 | 0 | 0% | Cофинансирование мероприятий по реализации областного закона от 12.05.2015 № 42-оз в рамках подпрограммы "Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание автомобильных дорог и благоустройство территории Войсковицкого сельского поселения"
|  |  | 250 | 6.4316 | 2.573% | 250 | 6.4316 | 2.573% | Мероприятия в области жилищного хозяйства
|  |  | 840 | 0 | 0% | 840 | 0 | 0%
|  |  | 150 | 9.5172 | 6.345% | 150 | 9.5172 | 6.345% | Мероприятия в области коммунального хозяйства
|  |  | 1400 | 366.8096 | 26.2% | 1400 | 366.8096 | 26.2% | Проведение мероприятий по организации уличного освещения
|  |  | 100 | 0 | 0% | 100 | 0 | 0% | Проведение мероприятий по озеленению территории поселения
|  |  | 50 | 0 | 0% | 50 | 0 | 0% | Мероприятия по организации и содержанию мест захоронений
|  |  | 3240.8016 | 324.5558 | 10.01% | 3240.8016 | 324.5558 | 10.01% | Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения
|  |  | 54.6484 | 0 | 0% | 54.6484 | 0 | 0% | Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения Платные услуги)
|  |  | 350 | 99.968 | 28.56% | 350 | 99.968 | 28.56% | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
|  |  | 150 | 0 | 0% | 150 | 0 | 0% | Софинансирование из местного бюджета на комплекс мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского. Площадь обработки -33 Га.
Подпрограмма 4. «Развитие культуры, организация праздничных мероприятий на территории Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района» | Сохранение культурного наследия страны, формирование единого культурного пространства, создание условий для обеспечения выравнивания доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам различных групп граждан, создание условий для сохранения и развития культурного потенциала населения Войсковицкого поселения, интеграция в мировой культурный процесс, обеспечение адаптации сферы культуры к рыночным условиям | Итого | #REF! | 5949.986 | 30.86% | #REF! | 5949.986 | #REF!
Средства федерального бюджета
|  | Средства бюджета Ленинградской области | #REF! | 0 | 0% | #REF! | 0 | 92.62%
|  |  | 2163.7 | 0 | 0% | 2163.7 | 0 | 0% | Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области в рамках подпрограммы "Обеспечение условий реализации государственной программы " государственноц программы Ленинградской области "Развитие культуры в Ленинградской области" Дом культуры
|  |  | 113.9 | 0 | 0% | 113.9 | 0 | 0% | Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области в рамках подпрограммы "Обеспечение условий реализации государственной программы " государственноц программы Ленинградской области "Развитие культуры в Ленинградской области" Библиотека
|  |  | #REF! | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 | #DIV/0! | Поддержка МО по развитию общественной инфраструктуры (Депутатские ЗАКС)
|  |  | 4099.18 | 0 | 0% | 4099.18 | 0 | 0% | Капитальный ремонт объектов государственной (муниципальной) собственности. Здание МБУК
Внебюджетные источники
Средства районного бюджета
|  | Средства бюджета МО Войсковицкое сельское поселение | 12902.4 | 5949.986 | 46.12% | 12902.4 | 5949.986 | 46.12% | Мероприятия по формированию привлекательного имиджа Войсковицкого поселения; созданию единого культурно - информационного пространства для населения; подготовке условий для творческой деятельности; сохранению традиций многонациональной культуры на селе
|  |  | 11231.64 | 5749.38 | 51.19% | 11231.64 | 5749.38 | 51.19% | Предоставление субсидий на выполнение муниципального задания: Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учреждений культуры
|  |  | 210 | 0 | 0% | 210 | 0 | 0% | Субсидии на иные цели: Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учреждений культуры
|  |  | 708 | 166.73 | 23.55% | 708 | 166.73 | 23.55% | Предоставление субсидий на выполнение муниципального задания: Мероприятия по обеспечению деятельности муниципальных библиотек
|  |  | 52.23 | 0 | 0% | 52.23 | 0 | 0% | Субсидии на иные цели: Мероприятия по обеспечению деятельности муниципальных библиотек
|  |  | 120 | 30 | 25% | 120 | 30 | 25% | Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам
|  |  | 120 | 3.876 | 3.23% | 120 | 3.876 | 3.23% | Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам МО
|  |  | 460.53 | 0 | 0% | 460.53 | 0 | 0% | Софинансирование капитального ремонта объектов государственной (муниципальной) собственности (Здание МБУК)
Подпрограмма 5 «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района» | В сфере физической культура и спорта: Обеспечение населению муниципального образования условий и возможностей для регулярных занятий физической культурой и спортом, внедрения здорового образа жизни. Молодежная политики: Целью настоящей подпрограммы является создание условий для включения молодежи как активного субъекта общественных отношений через развитие и интеграцию молодежного потенциала в процессы социально-экономического, общественно- политического, культурного развития сельского поселения | Итого | 6923.966 | 548 | 7.915% | 6923.966 | 548 | 7.915%
|  | Средства федерального бюджета | 1906.9 | 0 | 0% | 1906.9 | 0 | 0% | Мероприятия по обустройству детских, игровых и спортивных площадок в рамках подпрограммы "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории Войсковицкого сельского поселения" муниципальной программы "Социально-экономическое развитие Войсковицкого сельского поселения"
|  | Средства бюджета Ленинградской области (депутатские ЗАКС) | 600 | 0 | 0% | 600 | 0 | 0% | Мероприятия по обустройству спортивных площадок в рамках подпрограммы "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории Войсковицкого сельского поселения" муниципальной программы "Социально-экономическое развитие Войсковицкого сельского поселения"
|  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0 | 0
|  | Средства районного бюджета | 47.066 | 0 | 0% | 47.066 | 0 | 0% | Комплексные меры по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних граждан
|  | Средства бюджета МО Войсковицкое сельское поселение | 4370 | 548 | 12.54% | 4370 | 548 | 12.54% | Мероприятия по увеличению доли населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом; увеличению количества спортивно-массовых мероприятий, проводимых среди различных категорий и групп населения; увеличению количества зрителей, посетивших спортивно-массовые мероприятия увеличению количества реализуемых мероприятий в молодежной среде; содействию молодежи в решении проблем занятости, сокращению негативных (общественно опасных) проявлений в молодежной среде, таких, как: преступность, наркомания, алкоголизм, экстремизм.
|  |  | 61.7723 | 7 | 11.33% | 61.7723 | 7 | 11.33% | Проведение мероприятий для детей и молодежи
|  |  | 406.9327 | 0 | 0% | 406.9327 | 0 | 0% | Организация временных оплачиваемых рабочих мест для несовершеннолетних граждан
|  |  | 940 | 466 | 49.57% | 940 | 466 | 49.57% | Предоставление субсидий на выполнение муниципального задания: Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учреждений физкультуры и спорта
|  |  | 150 | 75 | 50% | 150 | 75 | 50% | Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры
|  |  | 2811.295 | 0 | 0% | 2811.295 | 0 | 0% | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в п. Войсковицы
Подпрограмма 6 «Формирование комфортной городской среды на территории Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района» |  | Средства бюджета МО Войсковицкое сельское поселение | 3040 | 0 | 0% | 3040 | 0 | 0% | Мероприятия по Формирование комфортной городской среды на территории Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района
|  |  | 1506.8 |  | 0% | 1506.8 | 0 | 0% | Создание комфортных, благоустроенных общественных территорий общего пользования в рамках подпрограммы "Формирование комфортной городской среды на территории МО Войсковицкое сельское поселение"
|  |  | 1533.2 |  | 0% | 1533.2 | 0 | 0% | Создание комфортных, благоустроенных дворовых территорий в рамках подпрограммы "Формирование комфортной городской среды на территории МО Войсковицкое сельское поселение"
Итого по муниципальной программе |  | Итого | #REF! | 40245.846 | 22.58% | #REF! | 7525.3981 | #REF!
|  | Средства федерального бюджета | 1906.9 | 0 | 0% | 1906.9 | 0 | 0%
|  | Средства бюджета Ленинградской области | #REF! | 0 | 0% | #REF! | 0 | 0%
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Средства районного бюджета | 287.066 | 0 | 0% | 287.066 | 0 | 0%
|  | Средства бюджета МО Войсковицкое сельское поселение | 29918.4 | 7525.3981 | 25.15% | 29918.4 | 7525.3981 | 25.15%
Н.П.Новохатько
8 (781371)63505

## 2кв. 1полуг.2018
Утверждаю
Глава администрации Войсковицкого сельского поселения Е.В.Воронин
09 июля 2018 года
Приложение №6
к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Войсковицкое сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области, утвержденному Постановлением администрации Войсковицкого сельского поселения от 22.09.2014г. №168
Оперативный отчет о ходе реализации муниципальной программы за 2 квартал, 1 полугодие 2018 года
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области" на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов", утверждённая постановлением администрации Войсковицкого сельского поселения от 12.10.2017г.№179 ( в ред. от 27.12.2017г. №270, от 29.05.18 №93 )
(наименование муниципальной программы)
Муниципальный заказчик Администрация Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области
Наименование подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Цель программы (подпрограммы) | Источники финансирования | За 2 квартал 2018 года |  |  | С начала текущего года
|  |  | Запланированный объем финансирования 2018 год (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | % выполнения | Запланированный объем финансирования 2018 год (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | % выполнения | Проведенные основные мероприятия (пояснения)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Подпрограмма 1. «Стимулирование экономичесой активности на территории МО Войсковицкое сельское поселение» | Создание условий для экономического развития и экономической привлекательности территории Войсковицкого сельского поселения | Итого | 995 | 129.3 | 12.99% | 995 | 215.389 | 21.65%
Средства федерального бюджета
Средства бюджета Ленинградской области
Внебюджетные источники
Средства районного бюджета
|  | Средства бюджета МО Войсковицкое сельское поселение | 995 | 129.3 | 12.99% | 995 | 215.389 | 21.65% | Мероприятия по обеспечению бесперебойного функционирования информационных систем; землеустройству и землепользованию на территории Войсковицкого сельского поселения
|  |  | 20 | 0 | 0% | 20 | 0 | 0% | Мероприятия по развитию и поддержке предпринимательства
|  |  | 10 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0% | Содействие созданию условий для развития сельского хозяйства
|  |  | 300 | 64.3 | 21.43% | 300 | 127.389 | 42.46% | Мероприятия в области информационно-коммуникационных технологий и связи
|  |  | 350 | 0 | 0% | 350 | 0 | 0% | Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства
|  |  | 315 | 65 | 20.63% | 315 | 88 | 27.94% | Мероприятия по землеустройству и землепользованию
Подпрограмма 2. «Обеспечение безопасности на территории МО Войсковицкое сельское поселение» | Обеспечение безопасной среды жизнедеятельности на территории Войсковицкого сельского поселения | Итого | 160 | 0 | 0% | 160 | 0 | 0%
Средства федерального бюджета
Средства Ленинградской области
Внебюджетные источники
Средства районного бюджета
|  | Средства бюджета МО Войсковицкое сельское поселение | 160 | 0 | 0% | 160 | 0 | 0% | Мероприятия по обучению населения способам защиты при возникновении ситуаций, угрожающих жизни и безопасности на территории Войсковицкого сельского поселения, - профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования.
|  |  | 50 | 0 | 0% | 50 | 0 | 0% | Проведение мероприятий по гражданской обороне
|  |  | 50 | 0 | 0% | 50 | 0 | 0% | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера
|  |  | 50 | 0 | 0% | 50 | 0 | 0% | Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности
|  |  | 10 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0% | Профилактика терроризма и экстремизма
Подпрограмма 3. «Жилищно - коммунальное хозяйство, содержание автомобильных дорог и благоустройство территории Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района» | Обеспечение содержания жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территории МО. Повышение качества дорог общего пользования местного значения в МО | Итого | 22379.3975 | 3126.3233 | 13.97% | 22379.3975 | 4067.6464 | 18.18%
|  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 2220.7 | 112.94 | 5.086% | 2220.7 | 112.94 | 5.086%
|  |  | 484.9 | 0 | 0% | 484.9 | 0 | 0% | Капитальный ремонт и ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения (д. Тяглино, ул.Центральная, участок от д. 90 (5 этап работ) (Средства областного бюджета)
|  |  | 321.8 | 112.94 | 35.1% | 321.8 | 112.94 | 35.1% | Субсидии бюджетам поселений на реализацию областного закона от 14.12.2012г. №95-оз "О содействии развитию части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления" Отсыпка дорог щебнем:д. Рябизи, д.Тяглино, д. Карстолово.. Обустройство уличного освещения в д. Рябизи, д. Карстолово . (Средства областного бюджета)
|  |  | 350 |  | 0% | 350 | 0 | 0% | Субсидии на комплекс мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского. Площадь обработки -33 Га.
|  |  | 1064 |  | 0% | 1064 |  | 0% | Субсидии бюджетам поселений на реализацию областного закона от 15.01.18 №3-оз "О содействии участию населения в осуществлении МСУ в иных формах на территориях административных центров МО Лен.обл"
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Средства районного бюджета | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Средства бюджета МО Войсковицкое сельское поселение | 20158.6975 | 3013.3833 | 14.95% | 20158.6975 | 3954.7064 | 19.62% | Мероприятия пор развитию благоустройства территории, транспортной инфраструктуры и муниципального жилого фонда, включая придомовые территории; увеличению протяженности дорог общего пользования местного значения с твердым асфальтовым покрытием и благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Войсковицкого сельского поселения; по обустройству автомобильных дорог общего пользования местного значения в целях повышения безопасности дорожного движения
|  |  | 700 | 257.25 | 36.75% | 700 | 391.2908 | 55.9% | Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах муниципального образования
|  |  | 150 | 0 | 0% | 150 | 0 | 0% | Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения
|  |  | 3300.7259 | 165.24 | 5.006% | 3300.7259 | 165.24 | 5.006% | Капитальный ремотн и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
|  |  | 130.55 | 41.06 | 31.45% | 130.55 | 41.06 | 31.45% | Софинансирование из местного бюджета на реализацию областного закона от 14.12.2012г. №95-оз "О содействии развитию части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления" Отсыпка дорог щебнем:д. Рябизи, д.Тяглино, д. Карстолово.. Обустройство уличного освещения в д. Рябизи, д. Карстолово
|  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | Cофинансирование мероприятий по реализации областного закона от 12.05.2015 № 42-оз в рамках подпрограммы "Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание автомобильных дорог и благоустройство территории Войсковицкого сельского поселения"
|  |  | 1000.634 |  | 0% | 1000.634 |  | 0% | Софинансирование мероприятий по капитальному ремонту и ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения (д. Тяглино, ул.Центральная, участок от д. 90 (5 этап работ)
|  |  | 581.0381 |  | 0% | 581.0381 |  | 0% | Софинансирование мероприятий по реализации областного закона от 15.01.18 №3-оз "О содействии участию населения в осуществлении МСУ в иных формах на территориях административных центров МО Лен.обл"
|  |  | 250 | 29.5498 | 11.82% | 250 | 35.9815 | 14.39% | Мероприятия в области жилищного хозяйства
|  |  | 840 | 333.3397 | 39.68% | 840 | 333.3397 | 39.68% | Содержание муниципального жилищного фонда,в тч. Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда
|  |  | 150 | 14.2758 | 9.517% | 150 | 23.7931 | 15.86% | Мероприятия в области коммунального хозяйства
|  |  | 2000 | 284.2677 | 14.21% | 2000 | 651.0773 | 32.55% | Проведение мероприятий по организации уличного освещения
|  |  | 100 | 79.218 | 79.22% | 100 | 79.218 | 79.22% | Проведение мероприятий по озеленению территории поселения
|  |  | 50 | 0 | 0% | 50 | 0 | 0% | Мероприятия по организации и содержанию мест захоронений
|  |  | 10351.1011 | 1751.4623 | 16.92% | 10351.1011 | 2076.0181 | 20.06% | Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения
|  |  | 54.6484 | 26.72 | 48.89% | 54.6484 | 26.72 | 48.89% | Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения Платные услуги)
|  |  | 350 | 31 | 8.857% | 350 | 130.968 | 37.42% | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
|  |  | 150 | 0 | 0% | 150 | 0 | 0% | Софинансирование из местного бюджета на комплекс мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского. Площадь обработки -33 Га.
Подпрограмма 4. «Развитие культуры, организация праздничных мероприятий на территории Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района» | Сохранение культурного наследия страны, формирование единого культурного пространства, создание условий для обеспечения выравнивания доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам различных групп граждан, создание условий для сохранения и развития культурного потенциала населения Войсковицкого поселения, интеграция в мировой культурный процесс, обеспечение адаптации сферы культуры к рыночным условиям | Итого | #REF! | 4817.912 | #REF! | 19724.28 | 10767.898 | 54.59%
Средства федерального бюджета
|  | Средства бюджета Ленинградской области | #REF! | 683.28 | #REF! | 6376.78 | 683.28 | 10.72%
|  |  | 2163.7 | 626.33 | 28.95% | 2163.7 | 626.33 | 28.95% | Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области в рамках подпрограммы "Обеспечение условий реализации государственной программы " государственноц программы Ленинградской области "Развитие культуры в Ленинградской области" Дом культуры
|  |  | 113.9 | 56.95 | 50% | 113.9 | 56.95 | 50% | Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области в рамках подпрограммы "Обеспечение условий реализации государственной программы " государственноц программы Ленинградской области "Развитие культуры в Ленинградской области" Библиотека
|  |  | #REF! |  |  |  |  | #DIV/0! | Поддержка МО по развитию общественной инфраструктуры (Депутатские ЗАКС)
|  |  | 4099.18 | 0 | 0% | 4099.18 | 0 | 0% | Капитальный ремонт объектов государственной (муниципальной) собственности. Здание МБУК
Внебюджетные источники
Средства районного бюджета
|  | Средства бюджета МО Войсковицкое сельское поселение | 13347.5 | 4134.632 | 30.98% | 13347.5 | 10084.618 | 75.55% | Мероприятия по формированию привлекательного имиджа Войсковицкого поселения; созданию единого культурно - информационного пространства для населения; подготовке условий для творческой деятельности; сохранению традиций многонациональной культуры на селе
|  |  | 9499.24 | 1849.32 | 19.47% | 9499.24 | 7598.7 | 79.99% | Предоставление субсидий на выполнение муниципального задания: Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учреждений культуры
|  |  | 210 | 64.318 | 30.63% | 210 | 64.318 | 30.63% | Субсидии на иные цели: Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учреждений культуры
|  |  | 607.9 | 162.33 | 26.7% | 607.9 | 329.06 | 54.13% | Предоставление субсидий на выполнение муниципального задания: Мероприятия по обеспечению деятельности муниципальных библиотек
|  |  | 52.23 | 0 | 0% | 52.23 | 0 | 0% | Субсидии на иные цели: Мероприятия по обеспечению деятельности муниципальных библиотек
|  |  | 2163.7 | 1442.6 | 66.67% | 2163.7 | 1442.6 | 66.67% | Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области в рамках подпрограммы "Обеспечение условий реализации государственной программы " государственноц программы Ленинградской области "Развитие культуры в Ленинградской области" Дом культуры
|  |  | 113.9 | 76 | 66.73% | 113.9 | 76 | 66.73% | Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области в рамках подпрограммы "Обеспечение условий реализации государственной программы " государственноц программы Ленинградской области "Развитие культуры в Ленинградской области" Библиотека
|  |  | 120 | 23.41 | 19.51% | 120 | 53.41 | 44.51% | Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам
|  |  | 120 | 56.124 | 46.77% | 120 | 60 | 50% | Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам МО
|  |  | 460.53 | 460.53 | 100% | 460.53 | 460.53 | 100% | Софинансирование капитального ремонта объектов государственной (муниципальной) собственности (Здание МБУК)
Подпрограмма 5 «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района» | В сфере физической культура и спорта: Обеспечение населению муниципального образования условий и возможностей для регулярных занятий физической культурой и спортом, внедрения здорового образа жизни. Молодежная политики: Целью настоящей подпрограммы является создание условий для включения молодежи как активного субъекта общественных отношений через развитие и интеграцию молодежного потенциала в процессы социально-экономического, общественно- политического, культурного развития сельского поселения | Итого | 6993.9955 | 1924.731 | 27.52% | 6993.9955 | 2472.731 | 35.36%
|  | Средства федерального бюджета | 409.3681 | 0 | 0% | 409.3681 | 0 | 0% | Мероприятия по обустройству детских, игровых и спортивных площадок в рамках подпрограммы "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории Войсковицкого сельского поселения" муниципальной программы "Социально-экономическое развитие Войсковицкого сельского поселения" (обустройство дет.спорт. площадки в п. Н.Учхоз)
|  | Средства бюджета Ленинградской области (депутатские ЗАКС) | 600 | 0 | 0% | 600 | 0 | 0%
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 426.077 |  | 0% | 426.077 |  | 0%
|  | Средства бюджета Ленинградской области , (грантовая поддержка) | 1071.4549 |  | 0% | 1071.4549 |  | 0%
|  | Внебюджетные источники | 20 |  | 0% | 20 | 0 | 0%
|  | Средства районного бюджета | 47.066 | 0 | 0% | 47.066 | 0 | 0% | Комплексные меры по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних граждан
|  | Средства бюджета МО Войсковицкое сельское поселение | 4420.0295 | 1924.731 | 43.55% | 4420.0295 | 2472.731 | 55.94% | Мероприятия по увеличению доли населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом; увеличению количества спортивно-массовых мероприятий, проводимых среди различных категорий и групп населения; увеличению количества зрителей, посетивших спортивно-массовые мероприятия увеличению количества реализуемых мероприятий в молодежной среде; содействию молодежи в решении проблем занятости, сокращению негативных (общественно опасных) проявлений в молодежной среде, таких, как: преступность, наркомания, алкоголизм, экстремизм.
|  |  | 61.7 | 16.5 | 26.74% | 61.7 | 23.5 | 38.09% | Проведение мероприятий для детей и молодежи
|  |  | 457.034 | 73.131 | 16% | 457.034 | 73.131 | 16% | Организация временных оплачиваемых рабочих мест для несовершеннолетних граждан
|  |  | 940 | 238.5 | 25.37% | 940 | 704.5 | 74.95% | Предоставление субсидий на выполнение муниципального задания: Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учреждений физкультуры и спорта
|  |  | 150 | 37.5 | 25% | 150 | 112.5 | 75% | Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры
|  |  | 1560 | 1559.1 | 99.94% | 1560 | 1559.1 | 99.94% | Строительство и реконструкция спорт.сооружений в рамках подпрограммы
|  |  | 1251.2955 | 0 | 0% | 1251.2955 | 0 | 0% | Мероприятия по обустройству детских, игровых и спортивных площадок в рамках подпрограммы "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории Войсковицкого сельского поселения" муниципальной программы "Социально-экономическое развитие Войсковицкого сельского поселения"
Подпрограмма 6 «Формирование комфортной городской среды на территории Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района» |  | Средства бюджета МО Войсковицкое сельское поселение | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | Мероприятия по Формирование комфортной городской среды на территории Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района
[5 empty] | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | Создание комфортных, благоустроенных общественных территорий общего пользования в рамках подпрограммы "Формирование комфортной городской среды на территории МО Войсковицкое сельское поселение"
[5 empty] | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | Создание комфортных, благоустроенных дворовых территорий в рамках подпрограммы "Формирование комфортной городской среды на территории МО Войсковицкое сельское поселение"
Итого по муниципальной программе |  | Итого | #REF! | 9998.2663 | #REF! | 50252.673 | 17523.6644 | 34.87%
|  | Средства федерального бюджета | 1435.4451 | 0 | 0% | 409.3681 | 0 | 0%
|  | Средства бюджета Ленинградской области | #REF! | 796.22 | #REF! | 10695.0119 | 796.22 | 7.445%
|  | Внебюджетные источники | 20 | 0 |  | 20 | 0
|  | Средства районного бюджета | 47.066 | 0 | 0% | 47.066 | 0 | 0%
|  | Средства бюджета МО Войсковицкое сельское поселение | 39081.227 | 9202.0463 | 23.55% | 39081.227 | 16727.4444 | 42.8%
Семенова Т.А.
8 (781371)63505
#REF!

## 9 месяцев2018г
Утверждаю
Глава администрации Войсковицкого сельского поселения Е.В.Воронин
12 октября 2018 года
Приложение №6
к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Войсковицкое сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области, утвержденному Постановлением администрации Войсковицкого сельского поселения от 22.09.2014г. №168
Оперативный отчет о ходе реализации муниципальной программы за 9 месяцев 2018 года
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области" на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов", утверждённая постановлением администрации Войсковицкого сельского поселения от 12.10.2017г.№179 ( в ред. от 27.12.2017г. №270, от 29.05.18 №93, от16.07.2018 № 131 )
(наименование муниципальной программы)
Муниципальный заказчик Администрация Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области
Наименование подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Цель программы (подпрограммы) | Источники финансирования | За 3 квартал 2018 года |  |  | С начала текущего года
|  |  | Запланированный объем финансирования 2018 год (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | % выполнения | Запланированный объем финансирования 2018 год (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | % выполнения | Проведенные основные мероприятия (пояснения)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Подпрограмма 1. «Стимулирование экономичесой активности на территории МО Войсковицкое сельское поселение» | Создание условий для экономического развития и экономической привлекательности территории Войсковицкого сельского поселения | Итого | 1397.676 | 110.45 | 7.902% | 1397.676 | 325.839 | 32.75%
Средства федерального бюджета
Средства бюджета Ленинградской области
Внебюджетные источники
|  | Средства районного бюджета | 402.676 | 0 | 0% | 402.676 | 0 | 0% | МБ на внесение границ нас.пунктов поселений в ЕГРН
|  | Средства бюджета МО Войсковицкое сельское поселение | 995 | 110.45 | 11.1% | 995 | 325.839 | 32.75% | Мероприятия по обеспечению бесперебойного функционирования информационных систем; землеустройству и землепользованию на территории Войсковицкого сельского поселения
|  |  | 20 | 20 | 100% | 20 | 20 | 100% | Мероприятия по развитию и поддержке предпринимательства
|  |  | 10 | 10 | 100% | 10 | 10 | 100% | Содействие созданию условий для развития сельского хозяйства
|  |  | 300 | 45.45 | 15.15% | 300 | 172.839 | 57.61% | Мероприятия в области информационно-коммуникационных технологий и связи
|  |  | 350 | 0 | 0% | 350 | 0 | 0% | Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства
|  |  | 315 | 35 | 11.11% | 315 | 123 | 39.05% | Мероприятия по землеустройству и землепользованию
Подпрограмма 2. «Обеспечение безопасности на территории МО Войсковицкое сельское поселение» | Обеспечение безопасной среды жизнедеятельности на территории Войсковицкого сельского поселения | Итого | 160 | 0 | 0% | 160 | 0 | 0%
Средства федерального бюджета
Средства Ленинградской области
Внебюджетные источники
Средства районного бюджета
|  | Средства бюджета МО Войсковицкое сельское поселение | 160 | 0 | 0% | 160 | 0 | 0% | Мероприятия по обучению населения способам защиты при возникновении ситуаций, угрожающих жизни и безопасности на территории Войсковицкого сельского поселения, - профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования.
|  |  | 50 | 0 | 0% | 50 | 0 | 0% | Проведение мероприятий по гражданской обороне
|  |  | 50 | 0 | 0% | 50 | 0 | 0% | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера
|  |  | 50 | 0 | 0% | 50 | 0 | 0% | Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности
|  |  | 10 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0% | Профилактика терроризма и экстремизма
Подпрограмма 3. «Жилищно - коммунальное хозяйство, содержание автомобильных дорог и благоустройство территории Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района» | Обеспечение содержания жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территории МО. Повышение качества дорог общего пользования местного значения в МО | Итого | 24172.9975 | 10686.4115 | 44.21% | 24172.9975 | 14641.1199 | 60.57%
|  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 2220.7 | 968.3564 | 43.61% | 2220.7 | 968.3564 | 43.61%
|  |  | 600 | 600 | 100% | 600 | 600 | 100% | Капитальный ремонт и ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения (Развитие обществ.инфрастр-ры, Деп.ЗАКС)-ремонт проездов к двор.тер-ям в Б.Лесу
|  |  | 484.9 | 484.9 | 100% | 484.9 | 484.9 | 100% | Капитальный ремонт и ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения (д. Тяглино, ул.Центральная, участок от д. 90 (5 этап работ) (Средства областного бюджета)
|  |  | 321.8 | 321.8 | 100% | 321.8 | 321.8 | 100% | Субсидии бюджетам поселений на реализацию областного закона от 14.12.2012г. №95-оз "О содействии развитию части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления" Отсыпка дорог щебнем:д. Рябизи, д.Тяглино, д. Карстолово.. Обустройство уличного освещения в д. Рябизи, д. Карстолово . (Средства областного бюджета)
|  |  | 350 | 161.6564 | 46.19% | 350 | 161.6564 | 46.19% | Субсидии на комплекс мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского. Площадь обработки -33 Га.
|  |  | 1064 |  | 0% | 1064 |  | 0% | Субсидии бюджетам поселений на реализацию областного закона от 15.01.18 №3-оз "О содействии участию населения в осуществлении МСУ в иных формах на территориях административных центров МО Лен.обл"
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Средства районного бюджета | 499.8 | 0 |  | 499.8 | 0 |  | МБ осуществление кап.вложений в объекты мун.собств-ти, (приобретение щебня)
|  |  | 805 | 805 | 100% | 805 | 805 | 100% | МБ Развитие обществ.инфр-ры (Депутаты ГМР)- ремонт центр.площади в п.Войсковицы
|  | Средства бюджета МО Войсковицкое сельское поселение | 20647.4975 | 8913.0551 | 43.17% | 20647.4975 | 12867.7635 | 62.32% | Мероприятия пор развитию благоустройства территории, транспортной инфраструктуры и муниципального жилого фонда, включая придомовые территории; увеличению протяженности дорог общего пользования местного значения с твердым асфальтовым покрытием и благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Войсковицкого сельского поселения; по обустройству автомобильных дорог общего пользования местного значения в целях повышения безопасности дорожного движения
|  |  | 700 | 68 | 9.714% | 700 | 459.2908 | 65.61% | Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах муниципального образования
|  |  | 150 | 0 | 0% | 150 | 0 | 0% | Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения
|  |  | 3300.7259 | 1966.0268 | 59.56% | 3300.7259 | 2131.2668 | 64.57% | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
|  |  | 130.55 | 87.384 | 66.94% | 130.55 | 128.444 | 98.39% | Софинансирование из местного бюджета на реализацию областного закона от 14.12.2012г. №95-оз "О содействии развитию части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления" Отсыпка дорог щебнем:д. Рябизи, д.Тяглино, д. Карстолово.. Обустройство уличного освещения в д. Рябизи, д. Карстолово
|  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | Cофинансирование мероприятий по реализации областного закона от 12.05.2015 № 42-оз в рамках подпрограммы "Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание автомобильных дорог и благоустройство территории Войсковицкого сельского поселения"
|  |  | 1000.634 | 800.0869 | 79.96% | 1000.634 | 800.0869 | 79.96% | Софинансирование мероприятий по капитальному ремонту и ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения (д. Тяглино, ул.Центральная, участок от д. 90 (5 этап работ)
|  |  | 581.0381 |  | 0% | 581.0381 |  | 0% | Софинансирование мероприятий по реализации областного закона от 15.01.18 №3-оз "О содействии участию населения в осуществлении МСУ в иных формах на территориях административных центров МО Лен.обл"
|  |  | 250 | 30.178 | 12.07% | 250 | 66.1595 | 26.46% | Мероприятия в области жилищного хозяйства
|  |  | 840 | 200.0038 | 23.81% | 840 | 533.3434 | 63.49% | Содержание муниципального жилищного фонда,в тч. Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда
|  |  | 150 | 30.4867 | 20.32% | 150 | 54.2797 | 36.19% | Мероприятия в области коммунального хозяйства
|  |  | 2000 | 246.9794 | 12.35% | 2000 | 898.0567 | 44.9% | Проведение мероприятий по организации уличного освещения
|  |  | 100 |  | 0% | 100 | 79.22 | 79.22% | Проведение мероприятий по озеленению территории поселения
|  |  | 538.8 | 0 | 0% | 538.8 | 0 | 0% | Мероприятия по организации и содержанию мест захоронений
|  |  | 10351.1011 | 5217.7836 | 50.41% | 10351.1011 | 7293.8017 | 70.46% | Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения
|  |  | 54.6484 | 19.0546 | 34.87% | 54.6484 | 45.7746 | 83.76% | Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения Платные услуги)
|  |  | 350 | 177.79 | 50.8% | 350 | 308.758 | 88.22% | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
|  |  | 150 | 69.2813 | 46.19% | 150 | 69.2813 | 46.19% | Софинансирование из местного бюджета на комплекс мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского. Площадь обработки -33 Га.
Подпрограмма 4. «Развитие культуры, организация праздничных мероприятий на территории Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района» | Сохранение культурного наследия страны, формирование единого культурного пространства, создание условий для обеспечения выравнивания доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам различных групп граждан, создание условий для сохранения и развития культурного потенциала населения Войсковицкого поселения, интеграция в мировой культурный процесс, обеспечение адаптации сферы культуры к рыночным условиям | Итого | #REF! | 9870.588 | #REF! | 19724.28 | 16138.438 | 81.82%
Средства федерального бюджета
|  | Средства бюджета Ленинградской области | #REF! | 5807.39 | #REF! | 6376.78 | 5807.39 | 91.07%
|  |  | 2163.7 | 1622.79 | 75% | 2163.7 | 1622.79 | 75% | Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области в рамках подпрограммы "Обеспечение условий реализации государственной программы " государственноц программы Ленинградской области "Развитие культуры в Ленинградской области" Дом культуры
|  |  | 113.9 | 85.42 | 75% | 113.9 | 85.42 | 75% | Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области в рамках подпрограммы "Обеспечение условий реализации государственной программы " государственноц программы Ленинградской области "Развитие культуры в Ленинградской области" Библиотека
|  |  | #REF! |  |  |  |  | #DIV/0! | Поддержка МО по развитию общественной инфраструктуры (Депутатские ЗАКС)
|  |  | 4099.18 | 4099.18 | 100% | 4099.18 | 4099.18 | 100% | Капитальный ремонт объектов государственной (муниципальной) собственности. Здание МБУК
Внебюджетные источники
|  | Средства районного бюджета |  |  |  |  | 0
|  | Средства бюджета МО Войсковицкое сельское поселение | 13347.5 | 4063.198 | 30.44% | 13347.5 | 10331.048 | 77.4% | Мероприятия по формированию привлекательного имиджа Войсковицкого поселения; созданию единого культурно - информационного пространства для населения; подготовке условий для творческой деятельности; сохранению традиций многонациональной культуры на селе
|  |  | 9499.24 | 1849.32 | 19.47% | 9499.24 | 7598.7 | 79.99% | Предоставление субсидий на выполнение муниципального задания: Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учреждений культуры
|  |  | 210 | 64.318 | 30.63% | 210 | 64.318 | 30.63% | Субсидии на иные цели: Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учреждений культуры
|  |  | 607.9 | 191.89 | 31.57% | 607.9 | 520.95 | 85.7% | Предоставление субсидий на выполнение муниципального задания: Мероприятия по обеспечению деятельности муниципальных библиотек
|  |  | 52.23 | 0 | 0% | 52.23 | 0 | 0% | Субсидии на иные цели: Мероприятия по обеспечению деятельности муниципальных библиотек
|  |  | 2163.7 | 1442.6 | 66.67% | 2163.7 | 1442.6 | 66.67% | Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области в рамках подпрограммы "Обеспечение условий реализации государственной программы " государственноц программы Ленинградской области "Развитие культуры в Ленинградской области" Дом культуры
|  |  | 113.9 |  | 0% | 113.9 | 76 | 66.73% | Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области в рамках подпрограммы "Обеспечение условий реализации государственной программы " государственноц программы Ленинградской области "Развитие культуры в Ленинградской области" Библиотека
|  |  | 120 | 24.54 | 20.45% | 120 | 77.95 | 64.96% | Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам
|  |  | 120 | 30 | 25% | 120 | 90 | 75% | Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам МО
|  |  | 460.53 | 460.53 | 100% | 460.53 | 460.53 | 100% | Софинансирование капитального ремонта объектов государственной (муниципальной) собственности (Здание МБУК)
Подпрограмма 5 «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района» | В сфере физической культура и спорта: Обеспечение населению муниципального образования условий и возможностей для регулярных занятий физической культурой и спортом, внедрения здорового образа жизни. Молодежная политики: Целью настоящей подпрограммы является создание условий для включения молодежи как активного субъекта общественных отношений через развитие и интеграцию молодежного потенциала в процессы социально-экономического, общественно- политического, культурного развития сельского поселения | Итого | 7645.291 | 3197.1732 | 4.5534 | 7645.291 | 5393.9042 | 5.0238
|  | Средства федерального бюджета | 409.3681 | 309.0729 | 75.5% | 409.3681 | 309.0729 | 75.5% | Мероприятия по обустройству детских, игровых и спортивных площадок в рамках подпрограммы "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории Войсковицкого сельского поселения" муниципальной программы "Социально-экономическое развитие Войсковицкого сельского поселения" (обустройство дет.спорт. площадки в п. Н.Учхоз)
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 1427.3725 | 1266.4158 | 88.72% | 1427.3725 | 1266.4158 | 88.72%
|  | Средства бюджета Ленинградской области , (грантовая поддержка) | 1071.4549 | 804.0488 | 75.04% | 1071.4549 | 804.0488 | 75.04%
|  | Внебюджетные источники | 20 | 20 | 100% | 20 | 20 | 100%
|  | Средства районного бюджета | 47.066 | 47.066 | 100% | 47.066 | 47.066 | 100% | Комплексные меры по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних граждан
|  | Средства бюджета МО Войсковицкое сельское поселение | 4670.0295 | 750.5697 | 16.07% | 4670.0295 | 2947.3007 | 63.11% | Мероприятия по увеличению доли населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом; увеличению количества спортивно-массовых мероприятий, проводимых среди различных категорий и групп населения; увеличению количества зрителей, посетивших спортивно-массовые мероприятия увеличению количества реализуемых мероприятий в молодежной среде; содействию молодежи в решении проблем занятости, сокращению негативных (общественно опасных) проявлений в молодежной среде, таких, как: преступность, наркомания, алкоголизм, экстремизм.
|  |  | 61.7 |  | 0% | 61.7 | 23.5 | 38.09% | Проведение мероприятий для детей и молодежи
|  |  | 457.034 | 312.4633 | 68.37% | 457.034 | 385.5943 | 84.37% | Организация временных оплачиваемых рабочих мест для несовершеннолетних граждан
|  |  | 940 | 238.5 | 25.37% | 940 | 704.5 | 74.95% | Предоставление субсидий на выполнение муниципального задания: Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учреждений физкультуры и спорта
|  |  | 150 | 37.5 | 25% | 150 | 112.5 | 75% | Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры
|  |  | 1810 | 162.1064 | 8.956% | 1810 | 1721.2064 | 95.09% | Строительство и реконструкция спорт.сооружений в рамках подпрограммы
|  |  | 1251.2955 | 0 | 0% | 1251.2955 | 0 | 0% | Мероприятия по обустройству детских, игровых и спортивных площадок в рамках подпрограммы "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории Войсковицкого сельского поселения" муниципальной программы "Социально-экономическое развитие Войсковицкого сельского поселения"
Подпрограмма 6 «Формирование комфортной городской среды на территории Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района» |  | Средства бюджета МО Войсковицкое сельское поселение | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | Мероприятия по Формирование комфортной городской среды на территории Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района
[5 empty] | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | Создание комфортных, благоустроенных общественных территорий общего пользования в рамках подпрограммы "Формирование комфортной городской среды на территории МО Войсковицкое сельское поселение"
[5 empty] | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | Создание комфортных, благоустроенных дворовых территорий в рамках подпрограммы "Формирование комфортной городской среды на территории МО Войсковицкое сельское поселение"
Итого по муниципальной программе |  | Итого | #REF! | 23864.6226 | #REF! | 53100.2445 | 36499.3011 | 68.74%
|  | Средства федерального бюджета | 409.3681 | 309.0729 | 75.5% | 409.3681 | 309.0729 | 75.5%
|  | Средства бюджета Ленинградской области | #REF! | 8846.211 | #REF! | 11096.3074 | 8846.211 | 79.72%
|  | Внебюджетные источники | 20 | 20 | 100% | 20 | 20 | 100%
|  | Средства районного бюджета | 1754.542 | 852.066 | 48.56% | 1754.542 | 852.066 | 48.56%
|  | Средства бюджета МО Войсковицкое сельское поселение | 39820.027 | 13837.2728 | 34.75% | 39820.027 | 26471.9512 | 66.48%
Семенова Т.А.
8 (781371)63505