## паспорт мун.программы
Приложение 1
ПАСПОРТ муниципальной программы "Социально-экономическое развитие МО Войсковицкое селськое поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области "
Наименование муниципальной программы | "Социально-экономическое развитие МО Войсковицкое сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области"
Сроки реализации муниципальной программы | 2021-2023гг
Цель муниципальной программы | Создание благоприятных условий для развития территории, комфортного проживания, развития предприятий всех форм собственности, создание благоприятного инвестиционного климата
Задачи муниципальной программы | - создание условий для экономического развития муниципального образования; - создание экономически обоснованной системы развития и поддержания комплексного благоустройства территории поселения; - создание условий комфортного проживания населения и развития инфраструктуры для отдыха детей и взрослого населения; - создание условий, способствующих привлечению кадров и росту занятости и доходов населения, проживающего на территории Войсковицкого сельского поселения; - активизация местного населения в решении вопросов местного значения; - создание условий для безопасного движения на автодорогах и улицах населенных пунктов муниципального образования; - расширение сети автомобильных дорог с твердым покрытием и обеспечение улучшения санитарного и эстетического облика территорий поселения; - создание условий, направленных на повышение эффективности деятельности подразделений пожарной охраны по защите населения и территории от пожаров, сокращение людских и материальных потерь от огня; - реализация полномочий органов местного самоуправления по организации и осуществлению мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; - территориальное планирование территории муниципального образования; - обеспечение условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории МО Войсковицкое сельское поселение, увеличение его вклада в решение задач социально-экономического развития муниципального образования; - улучшение качества жизни граждан, проживающих, работающих на территории поселения, посредством формирования празднично-игровой культуры, сохранение и развитие местных традиций и обрядов; - создание условий для укрепления здоровья населения путем реализации комплекса мероприятий, направленных на развитие массовой физической культуры и спорта среди населения; - организация временных оплачиваемых мест для подростков в летний период .; - внедрение комплексного подхода к созданию комфортных условий жизнедеятельности на территории МО Войсковицкое сельское поселение.
Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы | 1. Федеральный проект "Благоустройство сельских территорий". 2. Федеральный проект "Дорожная сеть". 3. Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды". 4. Федеральный проект "Современный облик сельских территорий".
Комплексы процессных мероприятий, реализуемых в рамках муниципальной программы | 1: Комплекс процессных мероприятий "Стимулирование экономической активности на территории МО Войсковицкое сельское поселение" 2: Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение безопасности на территории МО Войсковицкое сельское поселение " 3: Коплекс процессных мероприятий "Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание автомобильных дорог и благоустройство территории МО Войсковицкое сельское поселение" 4: Комплекс процессных мероприятий "Развитие культуры, организация праздничных мероприятий на территории МО Войсковицкое сельское поселение" 5: Комплекс процессных мероприятий "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории МО Войсковицкое сельское поселение"
Ожидаемые (конечные) результаты реализации муниципальной программы | 1. Ежегодное снижение затрат при потреблении всех видов ресурсов; 2. Повышение уровня благоустройства и санитарного состояния территории поселения, комфортного проживания жителей поселения; 3. Выполнение комплекса работ по ремонту объектов улично-дорожной сети поселения и улучшение их транспортно-эксплуатационного состояния; 4. Выполнение комплекса мероприятий в области ЖКХ; 5. Выполнение комплекса работ по развитию части территории; 6.Обеспечение условий для устойчивого развития территории населенных пунктов муниципального образования Войсковицкое сельское поселение и создания благоприятной среды проживания; 7. Выполнение мероприятий, направленных на охрану объектов растительного и животного мира и среды их обитания; 8.Обеспеченность населённых пунктов естественными противопожарными водоёмами; 9.Увеличение материальных запасов в области предупреждения и защиты населения от чрезвычайных ситуаций; 10.Развитие инфраструктуры, доступ к современным информационным технологиям; стимулирование роста субъектов малого предпринимательства и малых форм хозяйств. 11.Повышение эффективности и безопасности муниципальных дорог, паспортизация дорог местного значения. 12. Увеличение уровня бюджетной обеспеченности. 13. Увеличение благоустроенных территорий в муниципальном образовании Войсковцикое сельское поселение 14. Освобождение земельных площадей от засоренности борщевиком Сосновского 15. Рост обеспеченности сельских населенных пунктов объектами социальной инфраструктуры
Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Войсковицкого сельского поселения
Соисполнители муниципальной программы | Администрация Войсковицкого сельского поселения и подведомственные ей муниципальные учреждения
Участники муниципальной программы | Администрация Войсковицкого сельского поселения и подведомственные ей муниципальные учреждения
Финансовое обеспечение муниципальной программы - всего, в том числе по годам реализации | Расходы (тыс.руб)
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 163319,13 тыс.руб., в том числе : 2021г - 38048,81ты.руб; 2022г - 55599,48 тыс.руб; 2023г - 69670,84 тыс.руб.
Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели муниципальной программы, - всего, в том числе по годам реализации | Налоговые расходы (тыс.руб)
Налоговые расходы, направленные на достижение цели муниципальной программы, отсутствуют

## 3.Свед-я о показ-лях мун.пр
Приложение 3
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы "Социально-экономическое развитие МО Войсковицкое сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области"
№ п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Базовое значение показателя | Планируемое значение показателя по годам реализации
|  |  | (на момент формирования программы) 2020год | 2021 год планового периода | 20 22год планового периода | 2023год планового периода | 20__ год планового периода | N-ый год планового периода | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие МО Войсковицкое сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области"
I. ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ
1. Мероприятия направленные на достижение цели федерального проекта «Благоустройство сельских территорий»
1.1. | Обработка заросших площадей борщевиком Сосновского | Га | 53.5 | 63.5 | 101.8 | 126.8 |  |  | Ведущий специалист администрации по земельным вопросам
1.2. | Оценка эффективности мероприятий по хим.обработке территорий | % | 75% | 76% | 80% | 81% |  |  | Ведущий специалист администрации по земельным вопросам
1.3. | Капремонт МБУК "Войсковицкий ЦКС" в части фассада, в том чсиле благоустройство прилегающей территории, | кол-во реализ.проектов | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | Директор МБУК "Войсковицкий центр культуры и спорта"
1.4. | Обустройство детской спортивно- игровой пплощадки на пл. Манина в п.Войсковицы, д1-6 | кол-во реализ.проектов | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | Заместитель главы администрации
2. Мероприятия направленные на достижение цели федерального проекта "Дорожная сеть"
2.1. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер (Ремонт участка автомобильной дороги ул. Молодежная, (протяженностью 0,275 км от дома №3 до дома №8) | мероприятия | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  | Заместитель главы администрации
3. Мероприятия направленные на достижение цели федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»
3.1. | Количество благоустроенных территорий | Ед. |  |  |  | 1 |  |  | Заместитель главы администрации
3.2. | Доля охвата населения благоустроенными дворовыми территориями | % |  |  |  | 95 |  |  | Заместитель главы администрации
II. ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ
1. Комплекс процессных мероприятий "Стимулирование экономической активности на территории МО Войсковицкое сельское поселение"
1.1. | количество проведенных мероприятий по оценке недвижимости | ед | 2 | 1 | 1 | 0 |  |  | Ведущий специалист администрации по земельным вопросам
1.2. | кол-во подготовленных документов по межеванию для постановки на кадастровый учет зем.участков | ед. | 1 | 4 | 17 | 28 |  |  | Ведущий специалист администрации по земельным вопросам
1.3. | кол-во подготовленных технических планов объектов и сооружений | ед | 8 | 10 | 0 | 8 |  |  | Ведущий специалист администрации по земельным вопросам
1.4. | количество приобретенных обучающих и информационных материалов/стендов для СМП | шт/ед | 500/0 | 0/1 | 70/0 | 70/1 |  |  | экономист администрации
1.5.1. | - количество организованных сельскохозяйственных ярмарок (семинаров); | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | Ведущий специалист администрации по земельным вопросам
1.5.2. | -количество граждан, обратившихся с заявлением на приобретение комбикормов | ед. | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  | Ведущий специалист администрации по земельным вопросам
2. Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение безопасности на территории МО Войсковицкое сельское поселение "
2.1. | Проведение профилактических бесед с населением по противодействию терр-му и экстрим-му | раз | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | Заместитель главы администрации
2.2. | Проведение профилактических бесед с населением по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | раз | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | Заместитель главы администрации
2.3. | обеспеченность нас.пунктов противопожарными емкостями и водоемами | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | Заместитель главы администрации
2.4. | Количество мероприятий в области профилактики экстремизма и терроризма | Ед. | 35 | 35 | 30 | 30 |  |  | Заместитель главы администрации
2.5.1. | устные беседы с дошкольниками и учащимися средней школы | ед | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | Заместитель главы администрации
2.5.2. | кол-во ДТП с участием детей | ед | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Заместитель главы администрации
3. Коплекс процессных мероприятий "Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание автомобильных дорог и благоустройство территории МО Войсковицкое сельское поселение"
3.1 | Содержание и уборка автомобильных дорог | комплекс мероприятий | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | Заместитель главы администрации
3.2.1 | установка дорожных знаков | Ед. | 10 | 10 | 2 | 4 |  |  | Заместитель главы администрации
3.2.2 | разметка парковочных мест | мероприятие | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | Заместитель главы администрации
3.3 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | пог.м | 600 | 300 | 900 | 900 |  |  | Заместитель главы администрации
3.4 | Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения | мероприятия | 1 | 2 | 1 | 1 |  |  | Заместитель главы администрации
3.5 | Мероприятия в целях реализации областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз | мероприятия | 1 | 2 | 1 | 1 |  |  | Заместитель главы администрации
3.6 | Мероприятия в целях реализации областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз | проект | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | Заместитель главы администрации
3.7 | Установка противопожарных датчиков | мероприятия | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Заместитель главы администрации
3.8 | Оплата услуг ЖКХ | мероприятия | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  | Специалист 1 категории администрации
3.9 | Приобретение и установка счетчиков учета воды и тепла | шт | 2 | 2 | 0 | 1 |  |  | Специалист 1 категории администрации
3.10 | Взнос за капитальный ремонт общего имущества в МКД, включенных в региональную адресную программу капитального ремонта многоквартирных домов Лен. обл. | мероприятия | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  | Специалист 1 категории администрации
3.11 | Оплата коммунальных услуг | мероприятия | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  | Специалист 1 категории администрации
3.12 | Оборудовано сетей ул.освещения | км | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | Заместитель главы администрации
3.13 | Количество приобретенного посадочного материала для озеленения территории | Шт | 900 | 500 | 562 | 500 |  |  | Специалист 1 категории администрации
3.14 | Уборка территорий кладбищ. | кв.м. | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 |  |  | Заместитель главы администрации
3.15 | Кол-во денежных средств на содержание работников по благоустройству | тыс.руб. | 3437 | 2762.9 | 2475.37 | 2500 |  |  | Заместитель главы администрации
3.16 | Приобретение энергосберегающих ламп для освещения улиц | шт | 55 | 55 | 34 | 50 |  |  | Заместитель главы администрации
3.17 | Ликвидация несанкционированных свалок | Куб м | 200 | 200 | 200 | 200 |  |  | Заместитель главы администрации
3.18 | Мероприятия в целях реализации областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз | кол-во реализванных мероприятий | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  | Заместитель главы администрации
3.19 | Мероприятия в рамках областного закона ОЗ№3-ОЗ от 15.01.18г обустройство ул.освещения, обустройство пеш.троуаров | кол-во реализ.проектов | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | Заместитель главы администрации
3.20 | Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения | кол-во реализ.проектов | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | Заместитель главы администрации
4. Комплекс процессных мероприятий "Развитие культуры, организация праздничных мероприятий на территории МО Войсковицкое сельское поселение"
4.1.1. | Количество культурно-массовых, зрелищных мероприятий досуговой направленности разных форм | Ед. | 150 | 220 | 220 | 220 |  |  | Директор МБУК "Войсковицкий центр культуры и спорта"
4.1.2. | Количество посетителей данных мероприятий | Чел. | 5350 | 18900 | 18900 | 18900 |  |  | Директор МБУК "Войсковицкий центр культуры и спорта"
4.1.3. | Количество клубных формирований | Чел. | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  | Директор МБУК "Войсковицкий центр культуры и спорта"
4.2. | Увеличение стоимости основных средств | Тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Директор МБУК "Войсковицкий центр культуры и спорта"
4.3.1. | Количество посещений | Чел. | 5560 | 5300 | 5300 | 5300 |  |  | Директор МБУК "Войсковицкий центр культуры и спорта"
4.3.2. | Обращаемость = Книговыдача/ Книжный фонд | Раз | 1,2=15740/12637 | 1,2=15760/ 12637 | 1,2=15760/ 12637 | 1,2=15760/ 12637 |  |  | Директор МБУК "Войсковицкий центр культуры и спорта"
4.3.3. | Книжный фонд | Кол-во экземп | 12637 | 12637 | 12637 | 12637 |  |  | Директор МБУК "Войсковицкий центр культуры и спорта"
4.4. | Увеличение стоимости основных средств | Тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Директор МБУК "Войсковицкий центр культуры и спорта"
4.5.1. | Количество культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам | Ед. | 60 | 60 | 62 | 62 |  |  | Директор МБУК "Войсковицкий центр культуры и спорта"
4.5.2. | Количество посетителей данных мероприятий | Чел. | 9200 | 9200 | 9500 | 9500 |  |  | Директор МБУК "Войсковицкий центр культуры и спорта"
4.6.1. | кол-во награжденных граждан за выдающиеся способности | Чел. | 8 | 0 | 0 | 0 |  |  | Директор МБУК "Войсковицкий центр культуры и спорта"
4.6.2. | Количество посетителей данных мероприятий | Чел. | 100 | 0 | 0 | 0 |  |  | Директор МБУК "Войсковицкий центр культуры и спорта"
4.7. | Кол-во работников культуры, получающие выплаты стимулирующего характера | чел. | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  | Директор МБУК "Войсковицкий центр культуры и спорта"
4.8. | Кол-во работников библиотек, получающие выплаты стимулирующего характера | Чел. | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | Директор МБУК "Войсковицкий центр культуры и спорта"
5. Комплекс процессных мероприятий "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории МО Войсковицкое сельское поселение"
5.1. | Количество спортивно-массовых мероприятий в рамках мун.задания | ед. | 75 | 65 | 65 | 65 |  |  | Директор МБУК "Войсковицкий центр культуры и спорта"
5.2. | Количество действующих спортивных клубов в рамках мун.задания | ед. | 12 | 13 | 13 | 13 |  |  | Директор МБУК "Войсковицкий центр культуры и спорта"
5.3.1. | Количество мероприятий для молодежи в рамках мун.задания | ед. | 16 | 125 | 125 | 125 |  |  | Директор МБУК "Войсковицкий центр культуры и спорта"
5.3.2. | Количество участников данных мероприятий | Чел. | 785 | 7800 | 7830 | 7880 |  |  | Директор МБУК "Войсковицкий центр культуры и спорта"
5.4. | Количество занятых трудом несовершеннолетних граждан | чел. | 26 | 26 | 26 | 26 |  |  | Директор МБУК "Войсковицкий центр культуры и спорта"
5.5. | Количество построенных и прошедших реконструкцию спортивных сооружений | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Директор МБУК "Войсковицкий центр культуры и спорта"
5.6. | Количество обустроенных спортивных площадок | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Директор МБУК "Войсковицкий центр культуры и спорта"
6. Коплекс процессных мероприятий " Формирование комфортной городской среды на территории МО Войсковицкое сельское поселение"
7. Коплекс процессных мероприятий "Комплексное развитие сельских территорий МО Войсковицкое сельское поселение"
7.1. | Обустройство детской спортивно- игровой пплощадки на ул.Молодежная в п.Войсковицы | кол-во реализ.проектов | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Заместитель главы администрации
7.3. | Капитальный ремонт МБУК Войсковицкий центр культуры и спорта" в части фасада, в том числе благоустройство прилегающей территории по адресу: 188360, Лнинградская обл, Гатчинский р-н, п.Войсковицы, ул.Молодежная, д1 | кол-во реализ.проектов | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | Заместитель главы администрации

## 4.План реал.мун.прогр
Приложение 4
План реализации муниципальной программы "Социально-экономическое развитие МО Войсковицкое сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области"
№ п/п | Наименование структурного элемента | Источники финансирования | Годы реализации | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | [5 empty] | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
|  |  |  | Всего за годы реализации программы | Первый год планового периода | Второй год планового периода | Третий год планового периода | N-ый год планового периода | …
1 | 2 | 3 | 4 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Итого по муниципальной программе |  | Итого | 2021 - 2023 | 163319.1256 | 38048.8146 | 55599.4744 | 69670.8366 | #REF! | #REF! |  |  | 54766.3
|  | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 163139.019
|  | Бюджет ЛО |  | 59341.3364 | 9565.3674 | 18554.8793 | 31221.0896 | #REF! | #REF! |  |  | 38048.8146
|  | Бюджет ГМР |  | 4609.2608 | 976.8446 | 3566.8162 | 65.6 | #REF! | #REF!
|  | Внебюджетные источники |  | 20 | 0 | 20 | 0 | #REF! | #REF!
|  | Местный бюджет |  | 98930.4134 | 27506.6026 | 33457.7789 | 37966.0319 | #REF! | #REF!
I. ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ
1. | Мероприятия направленные на достижение цели федерального проекта «Благоустройство сельских территорий» | Итого | 2021 - 2023гг | 25966.6762 | 415.48 | 6939.1962 | 18612 | #REF! | #REF! | Ведущий специалист администрации по земельным вопросам
|  | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
|  | Бюджет ЛО |  | 21591.4193 | 415.48 | 4254.6393 | 16921.3 | #REF! | #REF!
|  | Бюджет ГМР |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
|  | Внебюджетные источники |  | 20 | 0 | 20 | 0 | #REF! | #REF!
|  | Местный бюджет |  | 4355.2569 | 0 | 2664.5569 | 1690.7 | #REF! | #REF!
1.1. | Реализация комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территориях муниципальных образований Ленинградской области | Итого | 2021 - 2023гг | 3388.7715 | 373.088 | 958.6835 | 2057 | 0 | 0 |  | 0503 7И802S4310 кц 1055 | АПК
|  | Федеральный бюджет |  | 0
|  | Бюджет ЛО |  | 3116.7899 | 373.088 | 872.4019 | 1871.3
|  | Бюджет ГМР |  | 0
|  | Внебюджетные источники |  | 0
|  | Местный бюджет |  | 271.9815 |  | 86.2815 | 185.7
1.2. | Реализация мероприятий по оценке эффективности произведенных мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского | Итого | 2021 - 2023гг | 160.2819 | 42.392 | 62.8899 | 55 | 0 | 0
|  | Федеральный бюджет |  | 0
|  | Бюджет ЛО |  | 149.6219 | 42.392 | 57.2299 | 50
|  | Бюджет ГМР |  | 0
|  | Внебюджетные источники |  | 0
|  | Местный бюджет |  | 10.66 |  | 5.66 | 5
1.3. | Мероприятия по капремонту МБУК "Войсковицкий ЦКС" в части фассада, в том чсиле благоустройство прилегающей территории | Итого | 2021 - 2023гг | 16500 | 0 | 0 | 16500 | 0 | 0 | Заместитель главы администрации | 0503 7И802S5670 кц 1093 | АПК
|  | Федеральный бюджет |  | 0
|  | Бюджет ЛО |  | 15000 |  |  | 15000
|  | Бюджет ГМР |  | 0
|  | Внебюджетные источники |  | 0
|  | Местный бюджет |  | 1500 |  |  | 1500
1.4. | Мероприятия по обустройству детских, игровых площадок | Итого | 2021 - 2023гг | 5917.6229 | 0 | 5917.6229 | 0 | 0 | 0 | Заместитель главы администрации | 0503 7И802S5670 кц 1093 | АПК
|  | Федеральный бюджет |  | 0
|  | Бюджет ЛО |  | 3325.0075 |  | 3325.0075
|  | Бюджет ГМР |  | 0
|  | Внебюджетные источники |  | 20 |  | 20
|  | Местный бюджет |  | 2572.6154 |  | 2572.6154
2. | Мероприятия направленные на достижение цели федерального проекта «Дорожная сеть» | Итого | 2021 - 2023гг | 7477.3 | 0 | 7477.3 | 0 | 0 | 0 | Заместитель главы администрации
|  | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет ЛО |  | 6804.34 | 0 | 6804.34 | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет ГМР |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет |  | 672.96 | 0 | 672.96 | 0 | 0 | 0
2.1. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер | Итого | 2021 - 2023гг | 7477.3 | 0 | 7477.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0409 7И801S4200 кц 1044 | КДХ
|  | Федеральный бюджет |  | 0 | [6 empty] | дорога за молодежкой
|  | Бюджет ЛО |  | 6804.34 |  | 6804.34
|  | Бюджет ГМР |  | 0
|  | Внебюджетные источники |  | 0
|  | Местный бюджет |  | 672.96 |  | 672.96
3. | Мероприятия направленные на достижение цели федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | Итого | 2021 - 2023гг | 14519.9741 | 0 | 0 | 14519.9741 | 0 | 0 | Заместитель главы администрации
|  | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет ЛО |  | 6469.2644 | 0 | 0 | 6469.2644 | 0 | 0
|  | Бюджет ГМР |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет |  | 8050.7097 | 0 | 0 | 8050.7097 | 0 | 0
3.1. | Реализация мероприятий по повышению уровня благоустройства территории МО Войсковицкое сельское поселение (ремонт Танковой аллеи в п.Новый Учхоз.) | Итого | 2021 - 2023гг | 14519.9741 | 0 | 0 | 14519.9741 | 0 | 0 |  | 0503 7И1F255550 | Ком ЖКХ ЛО
|  | Федеральный бюджет |  | 0
|  | Бюджет ЛО |  | 6469.2644 |  |  | 6469.2644
|  | Бюджет ГМР |  | 0
|  | Внебюджетные источники |  | 0
|  | Местный бюджет |  | 8050.7097 |  |  | 8050.7097
II. ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ
1. | Комплекс процессных мероприятий "Стимулирование экономической активности на территории МО Войсковицкое сельское поселение" | Итого | 2021 - | 2100.4995 | 417 | 433.4995 | 1250 | 0 | 0 |  |  |  | 36538.8624
|  | Федеральный бюджет | 2023 г.г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет ЛО |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет ГМР |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет |  | 2100.4995 | 417 | 433.4995 | 1250 | 0 | 0
1.1. | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности | Итого | 2021 - 2023гг | 131.5 | 20 | 31.5 | 80 | 0 | 0 | Ведущий специалист администрации по земельным вопросам | 0113 7И40115030
|  | Федеральный бюджет |  | 0
|  | Бюджет ЛО |  | 0
|  | Бюджет ГМР |  | 0
|  | Внебюджетные источники |  | 0
|  | Местный бюджет |  | 131.5 | 20 | 31.5 | 80
1.2. | Мероприятия в области владения, пользования и распоряжения имуществом, находящегося в муниципальной собственности | Итого | 2021 - 2023гг | 1060 | 340 | 330 | 390 | 0 | 0 | Ведущий специалист администрации по земельным вопросам | 0412 7И40115031
|  | Федеральный бюджет |  | 0
|  | Бюджет ЛО |  | 0
|  | Бюджет ГМР |  | 0
|  | Внебюджетные источники |  | 0
|  | Местный бюджет |  | 1060 | 340 | 330 | 390
1.3. | Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | Итого | 2021 - 2023гг | 850 | 48 | 52 | 750 | 0 | 0 | Ведущий специалист администрации по земельным вопросам | 0412 7И40115170
|  | Федеральный бюджет |  | 0
|  | Бюджет ЛО |  | 0
|  | Бюджет ГМР |  | 0
|  | Внебюджетные источники |  | 0
|  | Местный бюджет |  | 850 | 48 | 52 | 750
1.4. | Мероприятия по развитию и поддержке предпринимательства; | Итого | 2021 - 2023гг | 28.9995 | 9 | 9.9995 | 10 | 0 | 0 | экономист администрации | 0412 7И40115510
|  | Федеральный бюджет |  | 0
|  | Бюджет ЛО |  | 0
|  | Бюджет ГМР |  | 0
|  | Внебюджетные источники |  | 0
|  | Местный бюджет |  | 28.9995 | 9 | 9.9995 | 10
1.5. | Содействие созданию условий для развития сельского хозяйства | Итого | 2021 - 2023гг | 30 | 0 | 10 | 20 | 0 | 0 | Ведущий специалист администрации по земельным вопросам | 0405 7И40115520
|  | Федеральный бюджет |  | 0
|  | Бюджет ЛО |  | 0
|  | Бюджет ГМР |  | 0
|  | Внебюджетные источники |  | 0
|  | Местный бюджет |  | 30 | 0 | 10 | 20
2 | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение безопасности на территории МО Войсковицкое сельское поселение " | Итого | 2021 - | 397.29 | 77.29 | 160 | 160 | 0 | 0
|  | Федеральный бюджет | 2023 г.г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет ЛО |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет ГМР |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет |  | 397.29 | 77.29 | 160 | 160 | 0 | 0
2.1. | Проведение мероприятий по гражданской обороне; | Итого | 2021 - 2023гг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заместитель главы администрации
|  | Федеральный бюджет |  | 0
|  | Бюджет ЛО |  | 0
|  | Бюджет ГМР |  | 0
|  | Внебюджетные источники |  | 0
|  | Местный бюджет |  | 0
2.2. | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера; | Итого | 2021 - 2023гг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заместитель главы администрации
|  | Федеральный бюджет |  | 0
|  | Бюджет ЛО |  | 0
|  | Бюджет ГМР |  | 0
|  | Внебюджетные источники |  | 0
|  | Местный бюджет |  | 0
2.3. | Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности; | Итого | 2021 - 2023гг | 367.29 | 67.29 | 150 | 150 | 0 | 0 | Заместитель главы администрации | 0314 7И40215120
|  | Федеральный бюджет |  | 0
|  | Бюджет ЛО |  | 0
|  | Бюджет ГМР |  | 0
|  | Внебюджетные источники |  | 0
|  | Местный бюджет |  | 367.29 | 67.29 | 150 | 150
2.4. | Профилактика терроризма и экстремизма | Итого | 2021 - 2023гг | 30 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | Заместитель главы администрации | 0314 7И40215690
|  | Федеральный бюджет |  | 0
|  | Бюджет ЛО |  | 0
|  | Бюджет ГМР |  | 0
|  | Внебюджетные источники |  | 0
|  | Местный бюджет |  | 30 | 10 | 10 | 10
2.5. | Мероприятия по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения | Итого | 2021 - 2023гг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заместитель главы администрации
|  | Федеральный бюджет |  | 0
|  | Бюджет ЛО |  | 0
|  | Бюджет ГМР |  | 0
|  | Внебюджетные источники |  | 0
|  | Местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Комплекс процессных мероприятий "Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание автомобильных дорог и благоустройство территории МО Войсковицкое сельское поселение" | Итого | 2021 - | 56428.0459 | 17559.3826 | 20813.2009 | 18055.4624 | 0 | 0
|  | Федеральный бюджет | 2023 г.г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет ЛО |  | 10365.9126 | 4648.2874 | 2582.3 | 3135.3252 | 0 | 0
|  | Бюджет ГМР |  | 4399.3208 | 898.1046 | 3501.2162 | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0409 | 5722.4993
|  | Местный бюджет |  | 41244.6974 | 12012.9906 | 14729.6846 | 14502.0222 | 0 | 0
3.1 | Содержание и уборка автомобильных дорог | Итого | 2021 - 2023гг | 5068.2127 | 958.47 | 2109.7427 | 2000 | 0 | 0 | Заместитель главы администрации | 0409 7И40315600
|  | Федеральный бюджет |  | 0
|  | Бюджет ЛО |  | 0
|  | Бюджет ГМР |  | 0
|  | Внебюджетные источники |  | 0
|  | Местный бюджет |  | 5068.2127 | 958.47 | 2109.7427 | 2000
3.2 | Обеспечение безопасности дорожного движения; | Итого | 2021 - 2023гг | 842.13 | 192.13 | 100 | 550 | 0 | 0 | Заместитель главы администрации | 0409 7И40315540
|  | Федеральный бюджет |  | 0
|  | Бюджет ЛО |  | 0
|  | Бюджет ГМР |  | 0
|  | Внебюджетные источники |  | 0
|  | Местный бюджет |  | 842.13 | 192.13 | 100 | 550
3.3 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Итого | 2021 - 2023гг | 4465.9084 | 2402.7234 | 722.185 | 1341 | 0 | 0 | Заместитель главы администрации | 0409 7И40316230
|  | Федеральный бюджет |  | 0
|  | Бюджет ЛО |  | 1080.895 | 1080.895
|  | Бюджет ГМР |  | 1170.2896 | 798.1046 | 372.185 |  |  |  |  | ремонт дор. на ул. Молодежная, 2022г
|  | Внебюджетные источники |  | 0
|  | Местный бюджет |  | 2214.7238 | 523.7238 | 350 | 1341
3.4 | Поддержка развития инфраструктуры муниципального значения | Итого | 2021 - 2023гг | 6835.5613 | 1571.176 | 3159.1221 | 2105.2632 | 0 | 0 | Заместитель главы администрации
|  | Федеральный бюджет |  | 0
|  | Бюджет ЛО |  | 4866.597 | 1566.597 | 1300 | 2000 |  |  |  | 0409 7И403S4840 кц 1089 | двор.тер. Молодежная 4, 2022г
|  | Бюджет ГМР |  | 1790.7011 |  | 1790.7011 |  |  |  |  | 0409 7И40316230 кц54
|  | Внебюджетные источники |  | 0
|  | Местный бюджет |  | 178.2632 | 4.579 | 68.4211 | 105.2632
3.5. | Мероприятия в целях реализации областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области" | Итого | 2021 - 2023гг | 2679.9642 | 598 | 2081.9642 | 0 | 0 | 0 | Заместитель главы администрации
|  | Федеральный бюджет |  | 0
|  | Бюджет ЛО |  | 1652.9 | 598 | 1054.9 |  |  |  |  | 0409 7И403S4660 кц1077 | двор.тер. Молодежная 6, 2022г
|  | Бюджет ГМР |  | 922.7332 |  | 922.7332 |  |  |  |  | 0409 7И40316230 кц54
|  | Внебюджетные источники |  | 0
|  | Местный бюджет |  | 104.331 |  | 104.331
3.6. | Мероприятия в целях реализации областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области" | Итого | 2021 - 2023гг | 418.115 | 0 | 0 | 418.115
|  | Федеральный бюджет |  | 0
|  | Бюджет ЛО |  | 139.5448 |  |  | 139.5448
|  | Бюджет ГМР |  | 0
|  | Внебюджетные источники |  | 0
|  | Местный бюджет |  | 278.5702 |  |  | 278.5702
3.7. | Мероприятия по обеспечению мер пожарной безопасности | Итого | 2021 - 2023гг | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Федеральный бюджет |  | 0
|  | Бюджет ЛО |  | 0
|  | Бюджет ГМР |  | 0
|  | Внебюджетные источники |  | 0
|  | Местный бюджет |  | 0
3.8. | Мероприятия в области жилищного хозяйства | Итого | 2021 - 2023гг | 445.45 | 118.78 | 106.17 | 220.5 | 0 | 0 | Специалист 1 категории администрации | 0501 7И40315210
|  | Федеральный бюджет |  | 0
|  | Бюджет ЛО |  | 0
|  | Бюджет ГМР |  | 0
|  | Внебюджетные источники |  | 0
|  | Местный бюджет |  | 445.45 | 118.78 | 106.17 | 220.5
3.9. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности | Итого | 2021 - 2023гг | 28.32 | 8.32 | 0 | 20 | 0 | 0 | Специалист 1 категории администрации | 0501 7И40315530
|  | Федеральный бюджет |  | 0
|  | Бюджет ЛО |  | 0
|  | Бюджет ГМР |  | 0
|  | Внебюджетные источники |  | 0
|  | Местный бюджет |  | 28.32 | 8.32 | 0 | 20
3.10. | Перечисление ежемесячных взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на счет регионального оператора | Итого | 2021 - 2023гг | 3367.9314 | 1132.5 | 1135.4314 | 1100 | 0 | 0 | Специалист 1 категории администрации | 0501 7И40316400
|  | Федеральный бюджет |  | 0
|  | Бюджет ЛО |  | 0
|  | Бюджет ГМР |  | 0
|  | Внебюджетные источники |  | 0
|  | Местный бюджет |  | 3367.9314 | 1132.5 | 1135.4314 | 1100
3.11. | Мероприятия в области коммунального хозяйств | Итого | 2021 - 2023гг | 1077.16 | 168.79 | 370.28 | 538.09 | 0 | 0 | Специалист 1 категории администрации | 0502 7И40315220
|  | Федеральный бюджет |  | 0
|  | Бюджет ЛО |  | 0
|  | Бюджет ГМР |  | 0
|  | Внебюджетные источники |  | 0
|  | Местный бюджет |  | 1077.16 | 168.79 | 370.28 | 538.09
3.12. | Организация уличного освещения | Итого | 2021 - 2023гг | 7994 | 2351 | 3193 | 2450 | 0 | 0 | Заместитель главы администрации | 0503 7И40315380
|  | Федеральный бюджет |  | 0
|  | Бюджет ЛО |  | 0
|  | Бюджет ГМР |  | 0
|  | Внебюджетные источники |  | 0
|  | Местный бюджет |  | 7994 | 2351 | 3193 | 2450
3.13. | Мероприятия по озеленению территории поселения | Итого | 2021 - 2023гг | 697.43 | 147.43 | 250 | 300 | 0 | 0 | Специалист 1 категории администрации | 0503 7И40315400
|  | Федеральный бюджет |  | 0
|  | Бюджет ЛО |  | 0
|  | Бюджет ГМР |  | 0
|  | Внебюджетные источники |  | 0
|  | Местный бюджет |  | 697.43 | 147.43 | 250 | 300
3.14. | Мероприятия по организации и содержанию мест захоронений | Итого | 2021 - 2023гг | 1105.5698 | 135.1 | 480.4699 | 490 | 0 | 0 | Заместитель главы администрации | 0503 7И40315410
|  | Федеральный бюджет |  | 0
|  | Бюджет ЛО |  | 0
|  | Бюджет ГМР |  | 0
|  | Внебюджетные источники |  | 0
|  | Местный бюджет |  | 1105.5698 | 135.1 | 480.4699 | 490
3.15. | Мероприятия в области благоустройства | Итого | 2021 - 2023гг | 14875.5339 | 5333.44 | 5185.8386 | 4356.2553 | 0 | 0 | Специалист 1 категории администрации | 0503 7И40315420
|  | Федеральный бюджет |  | 0
|  | Бюджет ЛО |  | 0
|  | Бюджет ГМР |  | 100 | 100
|  | Внебюджетные источники |  | 0
|  | Местный бюджет |  | 14775.5339 | 5233.44 | 5185.8386 | 4356.2553
3.16. | Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности муниципальных объектов | Итого | 2021 - 2023гг | 1751.711 | 287.7 | 1118.297 | 345.714 | 0 | 0 | Заместитель главы администрации | 0503 7И40315530
|  | Федеральный бюджет |  | 0
|  | Бюджет ЛО |  | 0
|  | Бюджет ГМР |  | 415.597 |  | 415.597
|  | Внебюджетные источники |  | 0
|  | Местный бюджет |  | 1336.114 | 287.7 | 702.7 | 345.714
3.17. | Сбор и удаление твердых коммунальных отходов (ТКО) с несанкционированных свалок | Итого | 2021 - 2023гг | 1356 | 556 | 400 | 400 | 0 | 0 | Заместитель главы администрации | 0503 7И40316720
|  | Федеральный бюджет |  | 0
|  | Бюджет ЛО |  | 0
|  | Бюджет ГМР |  | 0
|  | Внебюджетные источники |  | 0
|  | Местный бюджет |  | 1356 | 556 | 400 | 400
3.18. | Мероприятия в целях реализации областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области" (конт.площ.) | Итого | 2021 - 2023гг | 1067.6368 | 400.7018 | 400.7 | 266.235 | 0 | 0 | Заместитель главы администрации
|  | Федеральный бюджет |  | 0 | [6 empty] | 0503 7И403S4770 кц 1083 | конт.площ. д.Тяглино между участками №33 и №43 АО «Племенная птицефабрика Войсковицы» - 2022г
|  | Бюджет ЛО |  | 598.4396 | 282.1844 | 227.4 | 88.8552
|  | Бюджет ГМР |  | 0
|  | Внебюджетные источники |  | 0
|  | Местный бюджет |  | 469.1972 | 118.5174 | 173.3 | 177.3798
3.19. | Мероприятия в целях реализации областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области" | Итого | 2021 - 2023гг | 1752.29 | 598 | 0 | 1154.29 | 0 | 0 | Заместитель главы администрации
|  | Федеральный бюджет |  | 0
|  | Бюджет ЛО |  | 1644.47 | 598 |  | 1046.47
|  | Бюджет ГМР |  | 0
|  | Внебюджетные источники |  | 0
|  | Местный бюджет |  | 107.82 |  |  | 107.82
3.20. | Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения | Итого | 2021 - 2023гг | 599.1214 | 599.1214 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заместитель главы администрации
|  | Федеральный бюджет |  | 0
|  | Бюджет ЛО |  | 522.611 | 522.611
|  | Бюджет ГМР |  | 0
|  | Внебюджетные источники |  | 0
|  | Местный бюджет |  | 76.5104 | 76.5104
4. | Комплекс процессных мероприятий "Развитие культуры, организация праздничных мероприятий на территории МО Войсковицкое сельское поселение" | Итого | 2021 - | 50723.552 | 17381.992 | 18093.76 | 15247.8 | 0 | 0
|  | Федеральный бюджет | 2023 г.г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет ЛО |  | 14110.4 | 4501.6 | 4913.6 | 4695.2 | 0 | 0
|  | Бюджет ГМР |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет |  | 36613.152 | 12880.392 | 13180.16 | 10552.6 | 0 | 0
4.1. | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры | Итого | 2021 - 2023гг | 33241.432 | 11930.432 | 12011.4 | 9299.6 | 0 | 0 | Директор МБУК "Войсковицкий центр культуры и спорта" | 0801 7И40412500 611
|  | Федеральный бюджет |  | 0
|  | Бюджет ЛО |  | 0
|  | Бюджет ГМР |  | 0
|  | Внебюджетные источники |  | 0
|  | Местный бюджет |  | 33241.432 | 11930.432 | 12011.4 | 9299.6
4.2. | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | Итого | 2021 - 2023гг | 165.35 | 0 | 165.35 | 0 | 0 | 0 | Директор МБУК "Войсковицкий центр культуры и спорта" | 0801 7И40412500 612
|  | Федеральный бюджет |  | 0
|  | Бюджет ЛО |  | 0
|  | Бюджет ГМР |  | 0
|  | Внебюджетные источники |  | 0
|  | Местный бюджет |  | 165.35 |  | 165.35 |  |  |  |  | совет глав
4.3. | Обеспечение деятельности библиотек | Итого | 2021 - 2023гг | 2150.96 | 700.96 | 700 | 750 | 0 | 0 | Директор МБУК "Войсковицкий центр культуры и спорта" | 0801 7И40412600 611
|  | Федеральный бюджет |  | 0
|  | Бюджет ЛО |  | 0
|  | Бюджет ГМР |  | 0
|  | Внебюджетные источники |  | 0
|  | Местный бюджет |  | 2150.96 | 700.96 | 700 | 750
4.4. | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | Итого | 2021 - 2023гг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Директор МБУК "Войсковицкий центр культуры и спорта" | 0801 7И40412600 612
|  | Федеральный бюджет |  | 0
|  | Бюджет ЛО |  | 0
|  | Бюджет ГМР |  | 0
|  | Внебюджетные источники |  | 0
|  | Местный бюджет |  | 0
4.5. | Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам | Итого | 2021 - 2023гг | 1055.41 | 249 | 303.41 | 503 | 0 | 0 | Директор МБУК "Войсковицкий центр культуры и спорта" | 0801 7И40415630
|  | Федеральный бюджет |  | 0
|  | Бюджет ЛО |  | 0
|  | Бюджет ГМР |  | 0
|  | Внебюджетные источники |  | 0
|  | Местный бюджет |  | 1055.41 | 249 | 303.41 | 503
4.6. | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | Итого | 2021 - 2023гг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Директор МБУК "Войсковицкий центр культуры и спорта"
|  | Федеральный бюджет |  | 0
|  | Бюджет ЛО |  | 0
|  | Бюджет ГМР |  | 0
|  | Внебюджетные источники |  | 0
|  | Местный бюджет |  | 0
4.7. | Дополнительные расходы на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" (ДК) | Итого | 2021 - 2023гг | 13610.79 | 4001.99 | 4913.6 | 4695.2 | 0 | 0 | Директор МБУК "Войсковицкий центр культуры и спорта" | 0801 7И404S0363 611 кц 1022
|  | Федеральный бюджет |  | 0
|  | Бюджет ЛО |  | 13610.79 | 4001.99 | 4913.6 | 4695.2
|  | Бюджет ГМР |  | 0
|  | Внебюджетные источники |  | 0
|  | Местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.8. | Дополнительные расходы на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" (Библиотека) | Итого | 2021 - 2023гг | 499.61 | 499.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | Директор МБУК "Войсковицкий центр культуры и спорта" | 0801 7И404S0361 611 кц 1022
|  | Федеральный бюджет |  | 0
|  | Бюджет ЛО |  | 499.61 | 499.61
|  | Бюджет ГМР |  | 0
|  | Внебюджетные источники |  | 0
|  | Местный бюджет |  | 0
5. | Комплекс процессных мероприятий "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории МО Войсковицкое сельское поселение" | Итого | 2021 - | 5705.7879 | 2197.67 | 1682.5179 | 1825.6 | 0 | 0
|  | Федеральный бюджет | 2023 г.г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет ЛО |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет ГМР |  | 209.94 | 78.74 | 65.6 | 65.6 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет |  | 5495.8479 | 2118.93 | 1616.9179 | 1760 | 0 | 0
5.1. | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений физкультуры и спорта | Итого | 2021 - 2023гг | 2785 | 900 | 925 | 960 | 0 | 0 | Директор МБУК "Войсковицкий центр культуры и спорта" | 1102 7И40512800 611
|  | Федеральный бюджет |  | 0
|  | Бюджет ЛО |  | 0
|  | Бюджет ГМР |  | 0
|  | Внебюджетные источники |  | 0
|  | Местный бюджет |  | 2785 | 900 | 925 | 960
5.2. | Организация и проведение мероприятий в области физической культуры и спорта | Итого | 2021 - 2023гг | 327 | 100 | 127 | 100 | 0 | 0 | Директор МБУК "Войсковицкий центр культуры и спорта" | 1102 7И40515340 611
|  | Федеральный бюджет |  | 0
|  | Бюджет ЛО |  | 0
|  | Бюджет ГМР |  | 0
|  | Внебюджетные источники |  | 0
|  | Местный бюджет |  | 327 | 100 | 127 | 100
5.3. | Организация и проведение культурно-массовых молодежных мероприятий | Итого | 2021 - 2023гг | 144.85 | 45 | 49.85 | 50 | 0 | 0 | Директор МБУК "Войсковицкий центр культуры и спорта" | 0707 7И40515230 244
|  | Федеральный бюджет |  | 0
|  | Бюджет ЛО |  | 0
|  | Бюджет ГМР |  | 0
|  | Внебюджетные источники |  | 0
|  | Местный бюджет |  | 144.85 | 45 | 49.85 | 50
5.4. | Реализация комплекса мер по профилактике девиантного поведения молодежи и трудовой адаптации несовершеннолетних | Итого | 2021 - 2023гг | 1814.9379 | 518.67 | 580.6679 | 715.6 | 0 | 0 | Директор МБУК "Войсковицкий центр культуры и спорта"
|  | Федеральный бюджет |  | 0
|  | Бюджет ЛО |  | 0
|  | Бюджет ГМР |  | 209.94 | 78.74 | 65.6 | 65.6 |  |  |  | 0707 7И40518310 квр111,119 кц 10
|  | Внебюджетные источники |  | 0
|  | Местный бюджет |  | 1604.9979 | 439.93 | 515.0679 | 650 |  |  |  | 0707 7И40518310 квр 11,119
5.5. | Строительство и реконструкция спортивных сооружений | Итого | 2021 - 2023гг | 634 | 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | Директор МБУК "Войсковицкий центр культуры и спорта"
|  | Федеральный бюджет |  | 0
|  | Бюджет ЛО |  | 0
|  | Бюджет ГМР |  | 0
|  | Внебюджетные источники |  | 0
|  | Местный бюджет |  | 634 | 634
5.6. | Мероприятия по обустройству детских, игровых и спортивных площадок | Итого | 2021 - 2023гг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Директор МБУК "Войсковицкий центр культуры и спорта"
|  | Федеральный бюджет |  | 0
|  | Бюджет ЛО |  | 0
|  | Бюджет ГМР |  | 0
|  | Внебюджетные источники |  | 0
|  | Местный бюджет |  | 0
7. | Коплекс процессных мероприятий "Комплексное развитие сельских территорий МО Войсковицкое сельское поселение" | Итого | 2021 - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Федеральный бюджет | 2023 г.г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет ЛО |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет ГМР |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1 | Мероприятия по обустройству детских, игровых площадок | Итого | 2021 - 2023гг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заместитель главы администрации
|  | Федеральный бюджет |  | 0
|  | Бюджет ЛО |  | 0
|  | Бюджет ГМР |  | 0
|  | Внебюджетные источники |  | 0
|  | Местный бюджет |  | 0
7.2 | Реализация мерприятий по Капитальному ремонту объектов государственной (муниципальной) собственности | Итого | 2021 - 2023гг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заместитель главы администрации
|  | Федеральный бюджет |  | 0
|  | Бюджет ЛО |  | 0
|  | Бюджет ГМР |  | 0
|  | Внебюджетные источники |  | 0
|  | Местный бюджет |  | 0
|  | Итого | 2021 -
|  | Федеральный бюджет | 2023 г.г.
Бюджет ЛО
Бюджет ГМР
Внебюджетные источники
Note on H252: обустройство площадки ТКО в д. Рябизи
Note on H258: Обустройство ул.освещения в п.Войсковицы, ул.Манина,ул. Советская

## 5.Оп.отч.испол.пл.реал.МП_МОЙ
Утверждаю
Глава администрации
Войсковицкого сельского поселения
Е.В. Воронин
Оперативный отчет о ходе реализации муниципальной программы "Социально-экономическое развитие МО Войсковицкое сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области" за 1 квартал 2023 год (а)
№ п/п | Наименование структурного элемента | Источники финансирования согласно годовому плану | Исполнение Плана реализации муниципальной программы МО Войсковицкого селського поселения С начала текущего года
|  |  | Запланированный объем финансирования на 2023г | Профинансировано за 1 квартал 2023г | % выполнения от годового плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Итого по муниципальной программе |  | Итого | 69670.8366 | 11921.3601 | 17.11%
|  | Федеральный бюджет | 2031.349 | 0
|  | Бюджет ЛО | 28481.6854 | 1131.9899 | 3.974%
|  | Бюджет ГМР | 65.6 | 0 | 0%
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0
|  | местный бюджет | 39172.2022 | 10789.3702 | 27.54%
I. ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ |  |  | 33131.9741 | 2903.9948 | 8.765%
1. | Мероприятия направленные на достижение цели федерального проекта «Благоустройство сельских территорий» | Итого | 18612 | 0 | 0%
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  | Бюджет ЛО | 18421.3 | 0 | 0%
|  | Бюджет ГМР | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 190.7 | 0 | 0%
1.1. | Реализация комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территориях муниципальных образований Ленинградской области | Итого | 2057 | 0 | 0%
Федеральный бюджет
|  | Бюджет ЛО | 1871.3 | 0 | 0%
Бюджет ГМР
Внебюджетные источники
|  | Местный бюджет | 185.7 | 0 | 0%
1.2. | Реализация мероприятий по оценке эффективности произведнных мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского | Итого | 55 | 0 | 0%
Федеральный бюджет
|  | Бюджет ЛО | 50 | 0 | 0%
Бюджет ГМР
Внебюджетные источники
|  | Местный бюджет | 5 | 0 | 0%
1.3. | Мероприятия по капремонту МБУК "Войсковицкий ЦКС" в части фассада, в том числе благоустройство прилегающей территории | Итого | 16500 | 0 | 0%
Федеральный бюджет
|  | Бюджет ЛО | 16500 | 0 | 0%
Бюджет ГМР
Внебюджетные источники
Местный бюджет
2. | Мероприятия направленные на достижение цели федерального проекта «Дорожная сеть» | Итого | 0 | 0
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  | Бюджет ЛО | 0 | 0
|  | Бюджет ГМР | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 0 | 0
2.1. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер | Итого | 0 | 0
Федеральный бюджет
Бюджет ЛО
Бюджет ГМР
Внебюджетные источники
Местный бюджет
3. | Мероприятия направленные на достижение цели федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | Итого | 14519.9741 | 2903.9948 | 20%
|  | Федеральный бюджет | 2031.349 | 0 | 0%
|  | Бюджет ЛО | 4437.9154 | 0 | 0%
|  | Бюджет ГМР | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 8050.7097 | 2903.9948 | 36.07%
3.1. | Реализация мероприятий по повышению уровня благоустройства территории МО Войсковицкое сельское поселение (ремонт Танковой аллеи в п.Новый Учхоз.) | Итого | 14519.9741 | 2903.9948 | 20%
|  | Федеральный бюджет | 2031.349
|  | Бюджет ЛО | 4437.9154
Бюджет ГМР
Внебюджетные источники
|  | Местный бюджет | 8050.7097 | 2903.9948 | 0%
II. ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ |  |  | 36538.8624 | 9017.3653 | 24.68%
1. | Комплекс процессных мероприятий "Стимулирование экономической активности на территории МО Войсковицкое сельское поселение" | Итого | 1250 | 54 | 4.32%
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  | Бюджет ЛО | 0 | 0
|  | Бюджет ГМР | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 1330 | 54 | 4.06%
1.1. | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности | Итого | 80 | 0 | 0%
Федеральный бюджет
Бюджет ЛО
Бюджет ГМР
Внебюджетные источники
|  | Местный бюджет | 80 | 0 | 0%
1.2. | Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения | Итого | 390 | 54 | 13.85%
Федеральный бюджет
Бюджет ЛО
Бюджет ГМР
Внебюджетные источники
|  | Местный бюджет | 390 | 54 | 13.85%
1.3. | Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | Итого | 750 | 0 | 0%
Федеральный бюджет
Бюджет ЛО
Бюджет ГМР
Внебюджетные источники
|  | Местный бюджет | 750 | 0 | 0%
1.4. | Мероприятия по развитию и поддержке предпринимательства; | Итого | 10 | 0 | 0%
Федеральный бюджет
Бюджет ЛО
Бюджет ГМР
Внебюджетные источники
|  | Местный бюджет | 10 | 0 | 0%
1.5. | Содействие созданию условий для развития сельского хозяйства | Итого | 20 | 0 | 0%
Федеральный бюджет
Бюджет ЛО
Бюджет ГМР
Внебюджетные источники
|  | Местный бюджет | 20 | 0 | 0%
2 | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение безопасности на территории МО Войсковицкое сельское поселение " | Итого | 160 | 0 | 0%
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  | Бюджет ЛО | 0 | 0
|  | Бюджет ГМР | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 160 | 0 | 0%
2.1. | Проведение мероприятий по гражданской обороне; | Итого | 0 | 0 | 0%
Федеральный бюджет
Бюджет ЛО
Бюджет ГМР
Внебюджетные источники
Местный бюджет
2.2. | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера; | Итого | 0 | 0 | 0%
Федеральный бюджет
Бюджет ЛО
Бюджет ГМР
Внебюджетные источники
Местный бюджет
2.3. | Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности; | Итого | 150 | 0 | 0%
Федеральный бюджет
Бюджет ЛО
Бюджет ГМР
Внебюджетные источники
|  | Местный бюджет | 150 | 0 | 0%
2.4. | Профилактика терроризма и экстремизма | Итого | 10 | 0 | 0%
Федеральный бюджет
|  | Бюджет ЛО |  |  |  | 0%
Бюджет ГМР
Внебюджетные источники
|  | Местный бюджет | 10 | 0 | 0%
2.5. | Мероприятия по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения | Итого | 0 | 0 | 0%
Федеральный бюджет
Бюджет ЛО
Бюджет ГМР
Внебюджетные источники
|  | Местный бюджет | 0 | 0
3. | Коплекс процессных мероприятий "Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание автомобильных дорог и благоустройство территории МО Войсковицкое сельское поселение" | Итого | 18055.4624 | 3601.9299 | 19.95%
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  | Бюджет ЛО | 3274.87 | 545.0899 | 16.64%
|  | Бюджет ГМР | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 14780.5924 | 3056.8401 | 20.68%
3.1. | Содержание и уборка автомобильных дорог | Итого | 2000 | 268.525 | 13.43%
Федеральный бюджет
Бюджет ЛО
Бюджет ГМР
Внебюджетные источники
|  | Местный бюджет | 2000 | 268.525 | 13.43%
3.2. | Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения | Итого | 550 | 0 | 0%
Федеральный бюджет
Бюджет ЛО
Бюджет ГМР
Внебюджетные источники
|  | Местный бюджет | 550 | 0 | 0%
3.3. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Итого | 1341 | 0 | 0%
Федеральный бюджет
Бюджет ЛО
Бюджет ГМР
Внебюджетные источники
|  | Местный бюджет | 1341 | 0 | 0%
3.4. | Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения | Итого | 2105.2632 | 0 | 0%
Федеральный бюджет
|  | Бюджет ЛО | 2000 |  | 0%
Бюджет ГМР
Внебюджетные источники
|  | Местный бюджет | 105.2632 | 0 | 0%
3.5. | Мероприятия в целях реализации областного закона от 15.января 2018 года №3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области | Итого | 0 | 0
Федеральный бюджет
Бюджет ЛО
Бюджет ГМР
Внебюджетные источники
|  | Местный бюджет | 0 | 0
3.6. | Мероприятия в целях реализации областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области" | Итого | 418.115 | 0 | 0%
Федеральный бюджет
|  | Бюджет ЛО | 139.5448 | 0 | 0%
Бюджет ГМР
Внебюджетные источники
|  | Местный бюджет | 278.5702 | 0 | 0%
3.7. | Мероприятия по обеспечению мер пожарной безопасности | Итого | 0 | 0 | 0%
Федеральный бюджет
Бюджет ЛО
Бюджет ГМР
Внебюджетные источники
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0%
3.8. | Мероприятия в области жилищного хозяйства | Итого | 220.5 | 25.0605 | 11.37%
Федеральный бюджет
Бюджет ЛО
Бюджет ГМР
Внебюджетные источники
|  | Местный бюджет | 220.5 | 25.0605 | 11.37%
3.9. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности | Итого | 20 | 0 | 0%
Федеральный бюджет
Бюджет ЛО
Бюджет ГМР
Внебюджетные источники
|  | Местный бюджет | 20 | 0 | 0%
3.10. | Перечисление ежемесячных взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на счет регионального оператора | Итого | 1100 | 221.0735 | 20.1%
Федеральный бюджет
Бюджет ЛО
Бюджет ГМР
Внебюджетные источники
|  | Местный бюджет | 1100 | 221.0735 | 20.1%
3.11. | Мероприятия в области коммунального хозяйства | Итого | 538.09 | 241.5594 | 44.89%
Федеральный бюджет
Бюджет ЛО
Бюджет ГМР
Внебюджетные источники
|  | Местный бюджет | 538.09 | 241.5594 | 44.89%
3.12. | Организация уличного освещения | Итого | 2450 | 1524.8476 | 62.24%
Федеральный бюджет
Бюджет ЛО
Бюджет ГМР
Внебюджетные источники
|  | Местный бюджет | 2450 | 1524.8476 | 62.24%
3.13. | Мероприятия по озеленению территории поселения | Итого | 300 | 0 | 0%
Федеральный бюджет
Бюджет ЛО
Бюджет ГМР
Внебюджетные источники
|  | Местный бюджет | 300 | 0 | 0%
3.14. | Мероприятия по организации и содержанию мест захоронений | Итого | 490 | 0 | 0%
Федеральный бюджет
Бюджет ЛО
Бюджет ГМР
Внебюджетные источники
|  | Местный бюджет | 490 | 0 | 0%
3.15. | Мероприятия в области благоустройства | Итого | 4356.2553 | 581.4573 | 13.35%
Федеральный бюджет
Бюджет ЛО
Бюджет ГМР
Внебюджетные источники
|  | Местный бюджет | 4356.2553 | 581.4573 | 13.35%
3.16. | Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности муниципальных объектов | Итого | 345.714 | 91 | 26.32%
Федеральный бюджет
Бюджет ЛО
Бюджет ГМР
Внебюджетные источники
|  | Местный бюджет | 345.714 | 91 | 26.32%
3.17. | Сбор и удаление твердых коммунальных отходов (ТКО) с несанкционированных свалок | Итого | 400 | 49.4068 | 12.35%
Федеральный бюджет
Бюджет ЛО
Бюджет ГМР
Внебюджетные источники
|  | Местный бюджет | 400 | 49.4068 | 12.35%
3.18. | Мероприятия в целях реализации областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области" (конт.площ.) | Итого | 266.235 | 0 | 0%
Федеральный бюджет
|  | Бюджет ЛО | 88.8552 | 0 | 0%
Бюджет ГМР
Внебюджетные источники
|  | Местный бюджет | 177.3798 | 0 | 0%
3.19. | Мероприятия в целях реализации областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области" (ул.освещ ул. Манина и Советская) | Итого | 1154.29 | 599 | 51.89%
Федеральный бюджет
|  | Бюджет ЛО | 1046.47 | 545.0899 | 52.09%
Бюджет ГМР
Внебюджетные источники
|  | Местный бюджет | 107.82 | 53.9101 | 50%
3.20. | Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения | Итого | 0 | 0
Федеральный бюджет
Бюджет ЛО
Бюджет ГМР
Внебюджетные источники
Местный бюджет
4. | Комплекс процессных мероприятий "Развитие культуры, организация праздничных мероприятий на территории МО Войсковицкое сельское поселение" | Итого | 15247.8 | 4861.4353 | 31.88%
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  | Бюджет ЛО | 2347.6 | 586.9 | 25%
|  | Бюджет ГМР | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 12900.2 | 4274.5353 | 33.14%
4.1. | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры | Итого | 9299.6 | 3318.6353 | 35.69%
Федеральный бюджет
Бюджет ЛО
Бюджет ГМР
Внебюджетные источники
|  | Местный бюджет | 9299.6 | 3318.6353 | 35.69%
4.2. | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | Итого | 0 | 0
Федеральный бюджет
Бюджет ЛО
Бюджет ГМР
Внебюджетные источники
|  | Местный бюджет | 0 | 0
4.3. | Обеспечение деятельности библиотек | Итого | 750 | 272.5 | 36.33%
Федеральный бюджет
Бюджет ЛО
Бюджет ГМР
Внебюджетные источники
|  | Местный бюджет | 750 | 272.5 | 36.33%
4.4. | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | Итого | 0 | 0
Федеральный бюджет
Бюджет ЛО
Бюджет ГМР
Внебюджетные источники
Местный бюджет
4.5. | Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам | Итого | 503 | 96.5 | 19.18%
Федеральный бюджет
Бюджет ЛО
Бюджет ГМР
Внебюджетные источники
|  | Местный бюджет | 503 | 96.5 | 19.18%
4.6. | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | Итого | 0 | 0
Федеральный бюджет
Бюджет ЛО
Бюджет ГМР
Внебюджетные источники
Местный бюджет
4.7. | Дополнительные расходы на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" (ДК) | Итого | 0 | 0
Федеральный бюджет
Бюджет ЛО
Бюджет ГМР
Внебюджетные источники
Местный бюджет
4.8. | Дополнительные расходы на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" (Библиотека) | Итого | 4695.2 | 1173.8 | 25%
Федеральный бюджет
|  | Бюджет ЛО | 2347.6 | 586.9 | 25%
Бюджет ГМР
Внебюджетные источники
|  | Местный бюджет | 2347.6 | 586.9 | 25%
5. | Комплекс процессных мероприятий "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории МО Войсковицкое сельское поселение" | Итого | 1825.6 | 500 | 27.39%
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  | Бюджет ЛО | 0 | 0
|  | Бюджет ГМР | 65.6 | 0 | 0%
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 1760 | 500 | 28.41%
5.1. | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений физкультуры и спорта | Итого | 960 | 500 | 52.08%
Федеральный бюджет
Бюджет ЛО
Бюджет ГМР
Внебюджетные источники
|  | Местный бюджет | 960 | 500 | 52.08%
5.2. | Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры | Итого | 100 | 0 | 0%
Федеральный бюджет
Бюджет ЛО
Бюджет ГМР
Внебюджетные источники
|  | Местный бюджет | 100 | 0 | 0%
5.3. | Организация и проведение культурно-массовых молодежных мероприятий | Итого | 50 | 0 | 0%
Федеральный бюджет
Бюджет ЛО
Бюджет ГМР
Внебюджетные источники
|  | Местный бюджет | 50 | 0 | 0%
5.4. | Реализация комплекса мер по профилактике девиантного поведения молодежи и трудовой адаптации несовершеннолетних | Итого | 715.6 | 0 | 0%
Федеральный бюджет
Бюджет ЛО
|  | Бюджет ГМР | 65.6 | 0 | 0%
Внебюджетные источники
|  | Местный бюджет | 650 | 0 | 0%
5.5. | Строительство и реконструкция спортивных сооружений | Итого | 0 | 0 | 0%
Федеральный бюджет
Бюджет ЛО
Бюджет ГМР
Внебюджетные источники
Местный бюджет
5.6. | Мероприятия по обустройству детских, игровых и спортивных площадок | Итого | 0 | 0 | 0%
Федеральный бюджет
Бюджет ЛО
Бюджет ГМР
Внебюджетные источники
Местный бюджет

## пояс.зап. к опер.отчету
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к оперативному отчету о ходе реализации муниципальной программы "Социально-экономическое развитие МО Войсковицкое сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области"
за 1 квартал 2023 года
Муниципальная программа –"Социально-экономическое развитие МО Войсковицкое сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской област"
ответственный исполнитель: -Администрация МО Войсковицкого селського поселения
ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ
1. Мероприятия направленные на достижение цели федерального проекта «Благоустройство сельских территорий»
1.1. Реализация комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территориях муниципальных образований Ленинградской области | Мероприятия запланированы к реализции во 2 квартале 2023 года
1.2.Реализация мероприятий по оценке эффективности произведнных мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского | Мероприятия запланированы к реализции во 2 квартале 2023 года
1.3. Мероприятия по капремонту МБУК "Войсковицкий ЦКС" в части фассада, в том числе благоустройство прилегающей территории | Проведены мероприятия по определению подрядчика. Основные мероприятия по капремонту начнутся во 2 квартале 2023 года
1.4. Мероприятия по обустройству детских, игровых площадок | Мероприятия не запланированы
1.5. Реализация мерприятий по Капитальному ремонту объектов государственной (муниципальной) собственности | Мероприятия в 2023 году не запланированы
2. Мероприятия направленне на достижение цели федерального проекта «Дорожная сеть»
2.1. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер | Мероприятия в 2023 году не запланированы
3. Мероприятия направленные на достижение цели федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»
3.1. Реализация мероприятий по повышению уровня благоустройства территории МО Войсковицкое сельское поселение (ремонт Танковой аллеи в п.Новый Учхоз.) | Реализация проекта по ремонту Танковой аллеи в п.Новый Учхоз начата в 1 квартале 2023 года
ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ
1. Комплекс процессных мероприятий "Стимулирование экономической активности на территории МО Войсковицкое сельское поселение"
1.1. Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности | Мероприятия в 1 квартале 2023г не проводились
1.2.Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения | Подготовка межевых планов на земельные участки под 6-ю многоквартирными домами
1.3.Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | Мероприятия в 1 квартале 2023г не проводились
1.4. Мероприятия по развитию и поддержке предпринимательства | Проведение мероприятий по поддержке СМП запланированы к проведению во 2 кв. 2023 года
1.5. Содействие созданию условий для развития сельского хозяйства | Мероприятия в 1 квартале 2023г не проводились
2. Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение безопасности на территории МО Войсковицкое сельское поселение "
2.1. Проведение мероприятий по гражданской обороне | Проведение профилактических бесед с населением по противодействию терр-му и экстрим-му, финансирование не требуется
2.2. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | Проведение профилактических бесед с населением по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера, финансирование не требуется
2.3. Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности | Мероприятия в 1 квартале 2023г не проводились
2.4. Профилактика терроризма и экстремизма | Мероприятия в 1 квартале 2023г не проводились
2.5. Мероприятия по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения | Устные беседы с дошкольниками и учащимися средней школы. Финансирования не требуется
3. Коплекс процессных мероприятий "Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание автомобильных дорог и благоустройство территории МО Войсковицкое сельское поселение"
3.1. Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границахз МО | Мероприятия по вывозу мусора, очистке дорог от снега, приобретение услуг экскавтора для расчистки дорог, приобретение песка, отсева, соляной смеси
3.2. Обеспечение безопасности дорожного движения; | Мероприятия в 1 квартале 2023г не проводились
3.3. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Мероприятия в 1 квартале 2023г не проводились
3.4. Поддержка развития инфраструктуры муниципального значения | Мероприятия в 1 квартале 2023г не проводились
3.5. Мероприятия в целях реализации областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области" | Мероприятия в 1 квартале 2023г не проводились
3.6. Мероприятия в целях реализации областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области" | Мероприятия в 2023 году не запланированы
3.7. Мероприятия по обеспечению мер пожарной безопасности | Мероприятия в 2023 году не запланированы
3.8. Мероприятия в области жилищного хозяйства | Оплата жилищных услуг за свободное жилье
3.9. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности | Мероприятия в 1 квартале 2023г не проводились
3.10. Перечисление ежемесячных взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на счет регионального оператора | Перечисление ежемесячных взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на счет регионального оператора
3.11. Мероприятия в области коммунального хозяйств | Оплата за отопление свободного жилого фонда
3.12. Организация уличного освещения | Ремонт сетей уличного освещения, оплата за потребленную электроэнегрию (ул.освещение)
3.13. Мероприятия по озеленению территории поселения | Приобретение саженцев деревьев, кустарников, цветов. Приобретене услуг по высадке саженцев, обрезке деревьев и кустарников.
3.14. Мероприятия по организации и содержанию мест захоронений | Вывоз мусора. Аккарицидная обработка территории кладбищ
3.15. Мероприятия в области благоустройства | Оплата договоров ГПХ (санитарная очистка территории поселения). Приобретене ГСМ. Содержание спец.техники, содержание бензокос. Спил деревьев. Приобретение строительных и хозяйственных материалов. Приобретение песко-соляной смеси.
3.16. Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности муниципальных объектов | Ремонт сетей уличного освещения.
3.17. Сбор и удаление твердых коммунальных отходов (ТКО) с несанкционированных свалок | Оплата по договорам ГПХ (уборка мест ТКО).
3.18. Мероприятия в целях реализации областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области" (конт.площ.) | Обустройство контейнерной площадки в д. Рябизи
3.19. Мероприятия в целях реализации областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области" | Ремонт сетей уличного освещения в п.Войсковицы
3.20. Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения | Мероприятия в 2023 году не запланированы
4. Комплекс процессных мероприятий "Развитие культуры, организация праздничных мероприятий на территории МО Войсковицкое сельское поселение"
4.1. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры | Субсидии бюджетному учреждению МБУК ВЦКС в рамках муниципального задания (культура)
4.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | Мероприятия в 2023 году не запланированы
4.3. Обеспечение деятельности библиотек | Субсидии бюджетному учреждению МБУК ВЦКС в рамках муниципального задания (библиотека)
4.4. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | Мероприятия в 2023 году не запланированы
4.5. Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам | Приобретение цветов и подарков к памятным и юбилейным датам. Субсидии бюджетному учреждению МБУК ВЦКС в рамках муниципального задания
4.6. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | Мероприятия в 2023 году не запланированы
4.7. Дополнительные расходы на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" (ДК) | Субсидии на обеспечение стимулирующих выплат работникам мун.учреждений культуры (ДК)
4.8. Дополнительные расходы на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" (Библиотека) | Субсидии на обеспечение стимулирующих выплат работникам мун.учреждений культуры (Библиотека)
5. Комплекс процессных мероприятий "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории МО Войсковицкое сельское поселение"
5.1. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений физкультуры и спорта | Субсидии бюджетному учреждению МБУК ВЦКС в рамках муниципального задания (спорт)
5.2. Организация и проведение мероприятий в области физической культуры и спорта | Субсидии бюджетному учреждению МБУК ВЦКС в рамках муниципального задания (спорт)
5.3. Организация и проведение культурно-массовых молодежных мероприятий | Оплата транспортных услуг по перевозке молодежных команд для участия в различных мероприятиях
5.4. Реализация комплекса мер по профилактике девиантного поведения молодежи и трудовой адаптации несовершеннолетних | Мероприятия в 1 квартале 2023г не проводились
5.5. Строительство и реконструкция спортивных сооружений | Мероприятия в 2023 году не запланированы
5.6. Мероприятия по обустройству детских, игровых и спортивных площадок | Мероприятия в 2023 году не запланированы
Ответственный исполнитель: _Семенова Т.А.________________________ 14.04.2023 ___________________ .
Фамилия И.О. дата подпись