## 2кв2018
ОТЧЕТ (ежеквартальный) о достижении значения целевых показателей результативности и о расходах бюджета Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области, источником финансового обеспечения которых является субсидия из областного бюджета Ленинградской области, предоставляемая в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» по состоянию на 01.07.2018 года (нарастающим итогом)
(руб.)
Наименование мероприятия | Плановые показатели результа-тивности использования субсидии в соответствии с соглашением | Фактические показатели результа-тивности использования субсидии | Сведения об объемах финансирования |  |  | Исполнено на 01.07.2018 |  |  | Исполнено за последний квартал 2018 года |  |  | Неисполь-зованный остаток межбюджет-ного трансферта (рублей)
|  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 10 | 11 | 12 | 13
- приобретение щебня для ремонта дорог в д. Рябизи; | 100 м3 |  | 99450 | 69620 | 29830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69620
- обустройство уличного освещения в д. Рябизи; | 1 шт | 1 шт | 100000 | 75140 | 24860 | 100000 | 75140 | 24860 | 100000 | 75140 | 24860 | 0
- ремонт сетей уличного освещения в д. Карстолово; | 1 шт | 1 шт | 54000 | 37800 | 16200 | 54000 | 37800 | 16200 | 54000 | 37800 | 16200 | 0
- приобретение щебня для ремонта дорог в д. Карстолово; | 100 м3 | 0 | 99450 | 69620 | 29830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69620
- приобретение щебня для ремонта дорог в д. Тяглино. | 100 м3 | 0 | 99450 | 69620 | 29830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69620
Итого |  |  | 452350 | 321800 | 130550 | 154000 | 112940 | 41060 | 154000 | 112940 | 41060 | 208860
Все суммы указываются в рублях (не в тысячах рублей!)
Обязательно наличие графы "Итого"
Глава администрации Войсковицкого
сельского поселения: |  |  |  | Е.В. Воронин
|  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы)
Руководитель Финансового органа: |  |  |  | О.Е. Соловьева
|  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы)
Исполнитель: | Тягельский Павел Викторович (813-71)63-258