## Квартальный
ОТЧЕТ (ежеквартальный) об использовании субсидии, предоставленной из областного бюджета Ленинградской области Войсковицкому сельскому поселению Гатчинского муниципального района на реализацию проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий" государственной программы Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" по состоянию на 01.04.2017 года (нарастающим итогом)
(руб.)
Наименование мероприятия | Плановые показатели результа-тивности использования субсидии в соответствии с соглашением | Фактические показатели результа-тивности использования субсидии | Сведения об объемах финансирования |  |  | Исполнено на 31.03.2017 |  |  | Исполнено за последний квартал 2017 года |  |  | Неисполь-зованный остаток межбюджет-ного трансферта (рублей)
|  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 10 | 11 | 12 | 13
Отсыпка щебнем автомобильных дорог:
д. Рябизи (1600 кв.м.) | 200м3 | 0 | 200000 | 160900 | 39105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160900
д. Тяглино (800кв.м.) | 100м3 | 0 | 100000 | 80450 | 19552.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80450
д. Карстолово (800кв.м.) | 100м3 | 0 | 100000 | 80450 | 19552.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80450
Итого |  |  | 400000 | 321800 | 78210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321800
Все суммы указываются в рублях (не в тысячах рублей!)
Обязательно наличие графы "Итого"
Глава администрации | [7 empty] | Согласовано: председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области
Е.В. Воронин
|  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы)
Главный бухгалтер |  |  |  | О.Е. Соловьева
|  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы) |  |  |  | _____________ |  | Бурак Л.В.
[8 empty] | (подпись) |  | (фамилия, инициалы)
Исполнитель: | Тягельский П.В. |  | 9213130050
(фамилия, инициалы) (номер телефона)

## Годовой
ОТЧЕТ об использовании субсидии, предоставленной из областного бюджета Ленинградской области Бокситогорскому городскому поселению Бокситогорского муниципального района на государственную поддержку проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий" государственной программы Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" за 2017 год
Код по бюджетной классификации бюджета, предоставляющего межбюджетный трансферт | Код по классификации доходов бюджета, получающего межбюджетный трансферт | Утверждено бюджетных назначений на 2016 год (областной и местный бюджет) | Поступило средств областного бюджета | Размер софинансирования из местного бюджета | Расходы, подтвержденные документами и произведенные за счет средств областного бюджета | Расходы, подтвержденные документами и произведенные за счет местного бюджета | Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта, подлежащий возврату | Наименование мероприятия | Принятые бюджетные обязательства
[9 empty] | контрагент | номер и дата договора | наименование работ | сумма договора | выполнено работ | номер, дата акта выполненных работ | Фактические показатели результативности использования субсидии
Итого
Все суммы указываются в рублях (не в тысячах рублей!)
Обязательно наличие графы "Итого"
Глава администрации | [7 empty] | Согласовано: председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области
|  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы)
Главный бухгалтер
|  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы) |  |  |  | _____________
[8 empty] | (подпись) |  | (фамилия, инициалы)
Исполнитель:
(фамилия, инициалы) (номер телефона)