## Отчеты ВЦП за 1 кв 2016 года
Утверждаю
Глава администрации Войсковицкого сельского поселения Е.В.Воронин
29 апреля 2016 года
Отчет о реализации ведомственной целевой программы за 1 квартал 2016 года
Противодействие коррупции в МО Войсковицкое сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2016-2017 годы
(наименование ведомственной целевой программы)
Муниципальный заказчик Администрация Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области
№ п/п | Наименование постановления администрации войсковицкого сельского поселения | Цели и задачи программы | Источники финансирования (тыс.руб.) | Коды бюджетной классификации |  |  | Объем финансирования (тыс.руб.) |  | % исполнения | Проведенные основные мероприятия
|  |  |  | КФСР (раздел, подраздел) | КЦСР (целевая статья) | КВР (вид расходов) | План | Факт
1 | "Об утверждении муниципальной Программы противодействия коррупции в МО Войсковицкое сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2016-2017 годы» от 19.10.2015 № 232 | Противодействие коррупции в администрации сельского поселения. Организация участия органа местного самоуправления в осуществлении государственной политики по профилактике коррупции; проведение эффективной политики по предупреждению коррупции на уровне местного самоуправления; снижение уровня коррупции, её проявлений во всех сферах жизнеденятельности сообщества; укрепление доверия жителей к органу местного самоуправления; активное привлечение общественных организаций и средств массовой информации к деятельности по противодействию коррупции, обеспечению открытости и доступности информации о деятельности органа местного самоуправления | Средства местного бюджета | 0113 | 79.3.03.00000 | 244 | 245 | 63.95 | 26.1% | Мероприятия по обеспечению открытости и доступности информации о деятельности органа местного самоуправления
Отчет о реализации ведомственной целевой программы за 1 квартал 2016 года
Развитие муниципальной службы в МО Войсковицкое сельское поселение на 2016-2017 годы
(наименование ведомственной целевой программы)
Муниципальный заказчик Администрация Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области
№ п/п | Наименование постановления администрации войсковицкого сельского поселения | Цели и задачи программы | Источники финансирования (тыс.руб.) | Коды бюджетной классификации |  |  | Объем финансирования (тыс.руб.) |  | % исполнения | Проведенные основные мероприятия
|  |  |  | КФСР (раздел, подраздел) | КЦСР (целевая статья) | КВР (вид расходов) | План | Факт
2 | "Об утверждении муниципальной Программы развития муниципальной службы в МО Войсковицкое сельское поселение на 2016-2017 годы» от 16.10.2015 № 226 | Создание организационных, информационных, финансовых условий для развития муниципальной службы.Повышение эффективности деятельности муниципальных служащих. Создание механизма подбора и расстановки муниципальных служащих, отвечающих современным требованиям по своей профессиональной подготовке | Средства местного бюджета | 0113 | 79.4.03.00000 | 244 | 50 | 6 | 12% | Мероприятия по повышению квалификации муниципальных служащитх администрации войсковицкого сельского поселения
Отчет о реализации ведомственной целевой программы за 1 квартал 2016 года
Развитие и поддержка малого предпринимательства на территории Войсковицкого сельского поселения на 2015-2016 годы
(наименование ведомственной целевой программы)
Муниципальный заказчик Администрация Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области
№ п/п | Наименование постановления администрации войсковицкого сельского поселения | Цели и задачи программы | Источники финансирования (тыс.руб.) | Коды бюджетной классификации |  |  | Объем финансирования (тыс.руб.) |  | % исполнения | Проведенные основные мероприятия
|  |  |  | КФСР (раздел, подраздел) | КЦСР (целевая статья) | КВР (вид расходов) | План | Факт
3 | "Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие и поддержка малого предпринимательства на территории Войсковицкого сельского поселения на 2015-2016 годы» от 25.03.2015 № 51 | Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в целях формирования конкурентной среды в экономике поселения. Обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства. Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства. Обеспечение занятости населения и развитие самозанятости. Увеличение доли уплаченных субъектами малого и среднего предпринимательства налогов в налоговых доходах бюджета Войсковицкого сельского поселения | Средства местного бюджета | 0401 | 79.5.03.00000 | 244 | 10 | 0 | 0% | Мероприятия по развитию и поддержке предпринимательства на территории Войсковицкого сельского поселения
Отчет о реализации ведомственной целевой программы за 1 квартал 2016 года
Содействие в развитии сельскохозяйственного производства, расширению рынка сельскохозяйственной продукции на территории Войсковицкого сельского поселения на 2015-2016 годы
(наименование ведомственной целевой программы)
Муниципальный заказчик Администрация Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области
№ п/п | Наименование постановления администрации войсковицкого сельского поселения | Цели и задачи программы | Источники финансирования (тыс.руб.) | Коды бюджетной классификации |  |  | Объем финансирования (тыс.руб.) |  | % исполнения | Проведенные основные мероприятия
|  |  |  | КФСР (раздел, подраздел) | КЦСР (целевая статья) | КВР (вид расходов) | План | Факт
4 | "Об утверждении ведомственной целевой программы «Содействие в развитии сельскохозяйственного производства, расширению рынка сельскохозяйственной продукции на территории Войсковицкого сельского поселения на 2015-2016 годы» от 25.03.2015 № 52 | Содействие созданию условий для развития сельскохозяйственного производства, расширению рынка сельскохозяйственной продукции на территории Войсковицкого сельского поселения информации о деятельности органа местного самоуправления | Средства местного бюджета | 0405 | 79.6.03.00000 | 244 | 10 | 0 | 0% | Мероприятия по повышению конкурентоспособности основных видов сельскохозяйственной продукции МО; повышению уровня продовольственной обеспеченности жителей МО; сохранению рабочих мест и увеличение самозанятости жителей сельского поселения; систематизации учета скота и птицы в личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйствах
Отчет о реализации ведомственной целевой программы за 1 квартал 2016 года
Борьба с борщевиком Сосновского на территории Войсковицкого сельского поселения на 2016 год
(наименование ведомственной целевой программы)
Муниципальный заказчик Администрация Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области
№ п/п | Наименование постановления администрации войсковицкого сельского поселения | Цели и задачи программы | Источники финансирования (тыс.руб.) | Коды бюджетной классификации |  |  | Объем финансирования (тыс.руб.) |  | % исполнения | Проведенные основные мероприятия
|  |  |  | КФСР (раздел, подраздел) | КЦСР (целевая статья) | КВР (вид расходов) | План | Факт
5 | "Об утверждении ведомственной целевой программы «Борьба с борщевиком Сосновского на территории Войсковицкого сельского поселения на 2016 год» от 17.09.2015 № 205 | Уничтожение борщевика Сосновского на территории Войсковицкого сельского поселения | Средства местного бюджета | 0503 | 79.2.03.00000 | 244 | 150 | 0 | 0% | Мероприятия по уничтожение борщевика Сосновского механическим методом (скашивание) и химическим мотодом (применение гербицидовсплошного действия на заросших участках)
Отчет о реализации ведомственной целевой программы за 1 квартал 2016 года
Развитие части территории Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района на 2016 год
(наименование ведомственной целевой программы)
Муниципальный заказчик Администрация Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области
№ п/п | Наименование постановления администрации войсковицкого сельского поселения | Цели и задачи программы | Источники финансирования (тыс.руб.) | Коды бюджетной классификации |  |  | Объем финансирования (тыс.руб.) |  | % исполнения | Проведенные основные мероприятия
|  |  |  | КФСР (раздел, подраздел) | КЦСР (целевая статья) | КВР (вид расходов) | План | Факт
6 | "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие части территории Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района на 2015 год» от 16.10.2015 № 226 | Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности | Средства местного бюджета | 0409 | 79.1.03.00000 | 244 | 3574.93 | 0 | 0% | Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги в административном центре поселения (от пл. Манина д.4 до ул. Молодежная д.1)
|  |  | Средства местного бюджета | 0310 | 79.1.03.00000 | 244 | 150 | 0 | 0% | Развитие части территории сельского поселения (приобретение и установка пожарной емкости в д. Тяглино)
Итого: | [6 empty] | 3724.93 | 0 | 0%
Общий объем направленных бюджетных средств на реализацию ведомственных целевых программ | [6 empty] | 4189.93 | 69.95 | 1.669%

## .2023
Утверждаю
Глава администрации Войсковицкого сельского поселения ______________Е.В. Воронин
13.02 2024 года
Отчет о реализации ведомственной целевой программы за 2023 года
Противодействие коррупции в МО Войсковицкое сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2021-2023 годы
(наименование ведомственной целевой программы)
Муниципальный заказчик Администрация Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области
№ п/п | Наименование постановления администрации войсковицкого сельского поселения | Цели и задачи программы | Источники финансирования (тыс.руб.) | Коды бюджетной классификации |  |  | Объем финансирования (тыс.руб.) |  | % исполнения | Проведенные основные мероприятия
|  |  |  | КФСР (раздел, подраздел) | КЦСР (целевая статья) | КВР (вид расходов) | План | Факт
1 | "Об утверждении муниципальной Программы противодействия коррупции в МО Войсковицкое сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2021-2023 гг, от 23.04.2021 №90 | Противодействие коррупции в администрации сельского поселения. Организация участия органа местного самоуправления в осуществлении государственной политики по профилактике коррупции; проведение эффективной политики по предупреждению коррупции на уровне местного самоуправления; снижение уровня коррупции, её проявлений во всех сферах жизнеденятельности сообщества; укрепление доверия жителей к органу местного самоуправления; активное привлечение общественных организаций и средств массовой информации к деятельности по противодействию коррупции, обеспечению открытости и доступности информации о деятельности органа местного самоуправления | Средства местного бюджета | 0113 | 62Д0217004 | 244 | 30.16 | 30.16 | 100% | Мероприятия по обеспечению открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления
Отчет о реализации ведомственной целевой программы за 2023 года
Развитие муниципальной службы в МО Войсковицкое сельское поселение на 2021-2023годы
(наименование ведомственной целевой программы)
Муниципальный заказчик Администрация Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области
№ п/п | Наименование постановления администрации войсковицкого сельского поселения | Цели и задачи программы | Источники финансирования (тыс.руб.) | Коды бюджетной классификации |  |  | Объем финансирования (тыс.руб.) |  | % исполнения | Проведенные основные мероприятия
|  |  |  | КФСР (раздел, подраздел) | КЦСР (целевая статья) | КВР (вид расходов) | План | Факт
2 | "Об утверждении муниципальной Программы развития муниципальной службы в МО Войсковицкое сельское поселение на 2021-2023г от 23.04.2021 №91 | Создание организационных, информационных, финансовых условий для развития муниципальной службы.Повышение эффективности деятельности муниципальных служащих. Создание механизма подбора и расстановки муниципальных служащих, отвечающих современным требованиям по своей профессиональной подготовке | Средства местного бюджета | 0113 | 62Д0217110 | 244 | 268 | 247.33 | 92.29% | Мероприятия по публикации мун.правовых актов и информированию населения о деятельности ОМСУ
Отчет о реализации ведомственной целевой программы за 2016 год
Общий объем направленных бюджетных средств на реализацию ведомственных целевых программ | [6 empty] | 298.16 | 277.49 | 93.07%