|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | **Приложение №6** | |
|  |  |  |  |  |  |  | **К Порядку** | |
| **Отчет о ходе реализации муниципальной программы  Социально-экономическое развитие Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области» на 2015год Муниципальный заказчик\_ Администрация Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области** | | | | | | | | |
| **Наименование программы (подпрограммы), мероприятия (с указанием порядкового номера)** | **Источники финансирования** | **За-2-квартал 20115 г.** | | | **С начала текущего года** | | | **Пояснения** |
| **Запланированный объем финансирования на 2015 г (тыс. руб.)** | **Профинансировано за отч.период (тыс. руб.)** | **% выполнения** | **Запланированный объем финансирования** | **Профинансировано (тыс. руб.)** | **% выполнения** |
| **(тыс. руб.)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Подпрограмма1 «Стимулирование экономической активности на территории МО Войсковицкое сельское поселение» на 2015 год** | **Итого** | **530** | **183,03** | **34,53%** | **530** | **259,29** | **48,92%** |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
| Средства бюджета МО Войсковицкое сельское поселение | 530 | 183,03 | 34,53% | 530 | 259,29 | 48,92% |  |
| **Мероприятие подпрограммы 1 в области информационно-коммуникационных технологий и связи** | **Итого** | **300** | **84,03** | **28,01%** | **300** | **160,29** | **53,43%** |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета МО Войсковицкое сельское поселение | 300 | 84,03 | 28,01% | 300 | 160,29 | 53,43% |  |
| **Мероприятие подпрограммы 1 в области строительства , архитектуры, и градостроительства** | **Итого** | **30** | **0** | **0,00%** | **30** | **0** | **0,00%** |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета МО Войсковицкое сельское поселение | 30 | 0 | 0,00% | 30 | 0 | 0,00% |  |
| **Мероприятие подпрограммы 1 по землеустройству и землепользованию** | **Итого** | **200** | **99** | **49,50%** | **200** | **99** | **49,50%** |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета МО Войсковицкое сельское поселение | 200 | 99 | 49,50% | 200 | 99 | 49,50% |  |
| **Подпрограмма2 «Обеспечение безопасности на территории МО Войсковицкое сельское поселение» на 2015 год** | **Итого** | **160** | **0** | **0,00%** | **160** | **0** | **0,00%** |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 |  |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 |  |  |
| Средства бюджета МО Войсковицкое сельское поселение | 160 | 0 | 0,00% | 160 | 0 | 0,00% |  |
| **Мероприятие подпрограммы 2 проведение мероприятий по гражданской обороне** | **Итого** | **50** | **0** | **0,00%** | **50** | **0** | **0,00%** |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета МО Войсковицкое сельское поселение | 50 | 0 | 0,00% | 50 | 0 | 0,00% |  |
| **Мероприятие подпрограммы 2 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера** | **Итого** | **50** | **0** | **0,00%** | **50** | **0** | **0,00%** |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета МО Войсковицкое сельское поселение | 50 | 0 | 0,00% | 50 | 0 | 0,00% |  |
| **Мероприятие подпрограммы 2 мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности** | **Итого** | **50** | **0** | **0,00%** | **50** | **0** | **0,00%** |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета МО Войсковицкое сельское поселение | 50 | 0 | 0,00% | 50 | 0 | 0,00% |  |
| **Мероприятие подпрограммы 2 профилактика терроризма и экстремизма** | **Итого** | **10** | **0** | **0,00%** | **10** | **0** | **0,00%** |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета МО Войсковицкое сельское поселение | 10 | 0 | 0,00% | 10 | 0 | 0,00% |  |
| **Подпрограмма3 Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание автомобильных дорог и благоустройство территории Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района на 2015 г** | **Итого** | **11793,84** | **2519,98** | **21,37%** | **11893,84** | **3861,99** | **32,47%** |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 949,5 | 0 | 0,00% | 949,5 | 0 | 0,00% |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 |  |  |
| Средства бюджета МО Войсковицкое сельское поселение | 10844,34 | 2519,98 | 245,87% | 10944,34 | 3861,99 | 35,29% |  |
| **Мероприятие подпрограммы 3 содержание муниципального жилищного фонда, в т.ч. Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда** | **Итого** | **700** | **323,3** | **46,19%** | **700** | **323,3** | **46,19%** |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета МО Войсковицкое сельское поселение | 700 | 323,3 | 46,19% | 700 | 323,3 | 46,19% |  |
| **Мероприятие подпрограммы 3 в области жилищного хозяйства** | **Итого** | **185** | **49,19** | **26,59%** | **185** | **89,8** | **48,54%** |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета МО Войсковицкое сельское поселение | 185 | 49,19 | 26,59% | 185 | 89,8 | 48,54% |  |
| **Мероприятие подпрограммы 3 в области коммунального хозяйства** | **Итого** | **185** | **39,92** | **21,58%** | **185** | **61,2** | **33,08%** |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета МО Войсковицкое сельское поселение | 185 | 39,92 | 21,58% | 185 | 61,2 | 33,08% |  |
| **Мероприятие подпрограммы 3 по организации уличного освещения** | **Итого** | **1005** | **255,73** | **25,45%** | **1105** | **687,22** | **62,19%** |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета МО Войсковицкое сельское поселение | 1005 | 255,73 | 25,45% | 1105 | 687,22 | 62,19% |  |
| **Мероприятие подпрограммы 3 строительство и содержание автомобильных дорог** | **Итого** | **1200** | **230,22** | **19,19%** | **1200** | **354,9** | **29,58%** |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета МО Войсковицкое сельское поселение | 1200 | 230,22 | 19,19% | 1200 | 354,9 | 29,58% |  |
| **Мероприятие подпрограммы 3 по проведению озеленения территории поселения** | **Итого** | **100** | **58,6** | **58,60%** | **100** | **58,6** | **58,60%** |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета МО Войсковицкое сельское поселение | 100 | 58,6 | 58,60% | 100 | 58,6 | 58,60% |  |
| **Мероприятие подпрограммы 3 по организации и содержанию мест захоронений** | **Итого** | **50** | **0** | **0,00%** | **50** | **50** | **100,00%** |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета МО Войсковицкое сельское поселение | 50 | 0 | 0,00% | 50 | 50 | 100,00% |  |
| **Мероприятие подпрограммы 3 по благоустройству территории поселения** | **Итого** | **3237** | **1563,02** | **48,29%** | **3237** | **2230,47** | **68,91%** |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета МО Войсковицкое сельское поселение | 3237 | 1563,02 | 48,29% | 3237 | 2230,47 | 68,91% |  |
| **Мероприятие подпрограммы 3 по обеспечению безопасности дорожного движения** | **Итого** | **100** | **0** | **0,00%** | **100** | **6,5** | **6,50%** |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета МО Войсковицкое сельское поселение | 100 | 0 | 0,00% | 100 | 6,5 | 6,50% |  |
| **Мероприятие подпрограммы 3 капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения** | **Итого** | **5031,84** | **0** | **0,00%** | **5031,84** | **0** | **0,00%** |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 949,5 | 0 |  | 949,5 | 0 | 0,00% |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета МО Войсковицкое сельское поселение | 4082,34 | 0 | 0,00% | 4082,34 | 0 | 0,00% |  |
| **Подпрограмма 4 развитие культуры, организация праздничных мероприятий на территории ВСП ГМР на 2015г** | **Итого** | **12831,39** | **2158,19** | **16,82%** | **12831,39** | **5973,27** | **46,55%** |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 2090 | 0 | 0,00% | 2090 | 775 | 37,08% |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 |  |  |
| Средства бюджета МО Войсковицкое сельское поселение | 10741,39 | 2158,19 | 28,32% | 10741,39 | 5198,27 | 48,39% |  |
| **Мероприятие подпрограммы 4 по обеспечению деятельности подведомственных учреждений культуры (муниципальное задание)** | **Итого** | **8852,96** | **2117,45** | **23,92%** | **8852,96** | **4693,8** | **53,02%** |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета МО Войсковицкое сельское поселение | 8852,96 | 2117,45 | 23,92% | 8852,96 | 4693,8 | 53,02% |  |
| **Мероприятие подпрограммы 4 по обеспечению деятельности подведомственных учреждений культуры (иные цели)** | **Итого** | **19,89** | **0** | **0,00%** | **19,89** | **0** | **0,00%** |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета МО Войсковицкое сельское поселение | 19,89 | 0 | 0,00% | 19,89 | 0 | 0,00% |  |
| **Мероприятие подпрограммы 4 по обеспечению деятельности муниципальных библиотек (муниципальное задание)** | **Итого** | **647,65** | **0** | **0,00%** | **647,65** | **264,9** | **40,90%** |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета МО Войсковицкое сельское поселение | 647,65 | 0 | 0,00% | 647,65 | 264,9 | 40,90% |  |
| **Мероприятие подпрограммы 4 по обеспечению деятельности муниципальных библиотек (иные цели)** | **Итого** | **75,89** | **0** | **0,00%** | **75,89** | **62,58** | **82,46%** |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета МО Войсковицкое сельское поселение | 75,89 | 0 | 0,00% | 75,89 | 62,58 | 82,46% |  |
| **Мероприятие подпрограммы 4 проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам** | **Итого** | **220** | **0** | **0,00%** | **220** | **136,25** | **61,93%** |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета МО Войсковицкое сельское поселение | 220 | 0 | 0,00% | 220 | 136,25 | 61,93% |  |
| **Мероприятие подпрограммы 4 по капитальному ремонту объектов культуры** | **Итого** | **3015** | **40,74** | **1,35%** | **3015** | **815,74** | **27,06%** |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 2090 |  | 0,00% | 2090 | 775 | 37,08% |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета МО Войсковицкое сельское поселение | 925 | 40,74 | 4,40% | 925 | 40,74 | 4,40% |  |
| **Подпрограмма 5 Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории ВСП ГМР на 2015г** | **Итого** | **3679,66** | **268,08** | **7,29%** | **3679,66** | **935,13** | **25,41%** |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 429 | 0 | 0,00% | 429 | 429 | 100,00% |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 |  |  |
| Средства бюджета МО Войсковицкое сельское поселение | 3250,66 | 268,08 | 57,86% | 3250,66 | 506,13 | 15,57% |  |
| **Мероприятие подпрограммы 5 по обеспечению деятельности подведомственных учреждений физкультуры и спорта (муниципальное задание)** | **Итого** | **885** | **210,55** | **23,79%** | **885** | **421,1** | **47,58%** |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета МО Войсковицкое сельское поселение | 885 | 210,55 | 23,79% | 885 | 421,1 | 47,58% |  |
| **Мероприятие подпрограммы 5 по обеспечению деятельности подведомственных учреждений физкультуры и спорта (иные цели)** | **Итого** | **429** | **0** | **0,00%** | **429** | **429** | **100,00%** |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 429 | 0 | 0,00% | 429 | 429 | 100,00% |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета МО Войсковицкое сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| **Мероприятие подпрограммы 5 для детей и молодежи** | **Итого** | **70** | **0** | **0,00%** | **70** | **14,5** | **20,71%** |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета МО Войсковицкое сельское поселение | 70 | 0 | 0,00% | 70 | 14,5 | 20,71% |  |
| **Мероприятие подпрограммы 5 в области спорта и физической культуры** | **Итого** | **130** | **25,18** | **19,37%** | **130** | **38,18** | **29,37%** |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета МО Войсковицкое сельское поселение | 130 | 25,18 | 19,37% | 130 | 38,18 | 29,37% |  |
| **Мероприятие подпрограммы 5 по организации временно оплачиваемых мест для несовершеннолетних граждан** | **Итого** | **220** | **32,35** | **14,70%** | **220** | **32,35** | **14,70%** |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета МО Войсковицкое сельское поселение | 220 | 32,35 | 14,70% | 220 | 32,35 | 14,70% |  |
| **Мероприятие подпрограммы 5 по профилактике безнадзорности и провонарушениям несовершеннолетних** | **Итого** | **45,66** | **0** | **0,00%** | **45,66** | **0** | **0,00%** |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета МО Войсковицкое сельское поселение | 45,66 | 0 | 0,00% | 45,66 | 0 | 0,00% |  |
| **Мероприятие подпрограммы 5 строительство и реконструкция спортивных сооружений** | **Итого** | **1900** | **0** | **0,00%** | **1900** | **0** | **0,00%** |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета МО Войсковицкое сельское поселение | 1900 | 0 | 0,00% | 1900 | 0 | 0,00% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Отчет о ходе реализации ВЦП   Развитие и поддержка малого предпринимательства на территории Войсковицкого сельского поселения на 2015-2016г** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Наименование программы (подпрограммы), мероприятия (с указанием порядкового номера)** | **Источники финансирования** | **За-2-квартал 20115 г.** | | | **С начала текущего года** | | | **Пояснения** |
| **Запланированный объем финансирования на 2015 (тыс. руб.)** | **Профинансировано(тыс. руб.)** | **% выполнения** | **Запланированный объем финансирования** | **Профинансировано (тыс. руб.)** | **% выполнения** |
| **(тыс. руб.)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма1 Мероприятия по развитию и поддержке предпринимательства | Итого | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0,00% |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета МО Войсковицкое сельское поселение | 10 | 0 |  | 10 | 0 | 0,00% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Отчет о ходе реализации Программа противодействия коррупции в МО ВСП ГМР ЛО на 2014-2015 г** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Наименование программы (подпрограммы), мероприятия (с указанием порядкового номера)** | **Источники финансирования** | **За-2-квартал 20115 г.** | | | **С начала текущего года** | | | **Пояснения** |
| **Запланированный объем финансирования на 2015 (тыс. руб.)** | **Профинансировано(тыс. руб.)** | **% выполнения** | **Запланированный объем финансирования** | **Профинансировано (тыс. руб.)** | **% выполнения** |
| **(тыс. руб.)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма1 Противодействие коррупции в МО ВСП ГМР ЛО на 2014-2015 годы | Итого | 576,1 | 0 | 0,00% | 576,1 | 95,31 | 16,54% |  |
| Средства федерального бюджета |  | 0 |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  | 0 |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  | 0 |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета МО Войсковицкое сельское поселение | 576,1 | 0 | 0,00% | 576,1 | 95,31 | 16,54% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Отчет о ходе реализации ВЦП Содействие в развитии сельского хозяйства, расширению рынка сельскохозяйственной продукции на территории ВСП на 2015-2016г** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Наименование программы (подпрограммы), мероприятия (с указанием порядкового номера)** | **Источники финансирования** | **За-2-квартал 20115 г.** | | | **С начала текущего года** | | | **Пояснения** |
| **Запланирован-ный объем финансирования на 2015 (тыс. руб.)** | **Профинансировано(тыс. руб.)** | **% выполнения** | **Запланированный объем финансирования** | **Профинансировано (тыс. руб.)** | **% выполнения** |
| **(тыс. руб.)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма1 Содействие созданию условий для развития сельского хозяйства | Итого | 10 | 0 | 0,00% | 10 | 0 | 0,00% |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета МО Войсковицкое сельское поселение | 10 | 0 | 0,00% | 10 | 0 | 0,00% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Отчет о ходе реализации Программа муниципального развития муниципальной службы в МО ВСП**  **на 2014-2015г** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Наименование программы (подпрограммы), мероприятия (с указанием порядкового номера)** | **Источники финансирования** | **За-2-квартал 20115 г.** | | | **С начала текущего года** | | | **Пояснения** |
| **Запланированный объем финансирования на 2015 (тыс. руб.)** | **Профинансировано(тыс. руб.)** | **% выполнения** | **Запланированный объем финансирования** | **Профинансировано (тыс. руб.)** | **% выполнения** |
| **(тыс. руб.)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма1 Развитие муниципальной службы | Итого | 53,6 | 55,97% | 0 | 53,6 | 50,5 | 94,22% |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета МО Войсковицкое сельское поселение | 53,6 | 55,97% |  | 53,6 | 50,5 | 94,22% |  |

**Отчет о ходе реализации ВЦП Развитие части территории ВСП ГМР на 2015г**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование программы (подпрограммы), мероприятия (с указанием порядкового номера)** | **Источники финансирования** | **За-2-квартал 20115 г.** | | | **С начала текущего года** | | | **Пояснения** |
| **Запланированный объем финансирования на 2015 (тыс. руб.)** | **Профинансировано(тыс. руб.)** | **% выполнения** | **Запланированный объем финансирования** | **Профинансировано (тыс. руб.)** | **% выполнения** |
| **(тыс. руб.)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма1 Выполнение работ по ремонту а/б покрытия а/д Центральная в д. Тяглино 2 этап | Итого | 700 | 0 | 0,00% | 700 | 0 | 0,00% |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 482,34 | 0 | 0,00% | 482,34 | 0 | 0,00% |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета МО Войсковицкое сельское поселение | 217,66 | 0 | 0,00% | 217,66 | 0 | 0,00% |  |

Глава администрации Е.В. Воронин

Главный бухгалтер Т.А. Семенова

15.07.2015г