|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Приложение 6** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | к Отчету об исполнении бюджета МО Войсковицкое сельское поселение за 1 полугодие 2015г | | |
|  | |  |  | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | | | | | | | |
| **Исполнение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных целевых программ в МО Войсковицкое сельское поселение за 1 полугодие 2015 года** | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование программы | Наименование постановления | Дата | Номер | Перечень мероприятий | | КФСР | КЦСР | Утверждено на 2015 год, (тыс.руб.) | Выполнено за 1 полугодие | % исполнения |
| 1 | **Социально-экономическое развитие муниципального образования Войсковицкое сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области** | **"Об утверждении муниципальной программы Социально-экономическое развитие Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области" на 2015 год** | **23.10.2014** | **195** | **1** | **Подпрограмма «Стимулирование экономичесой активности на территории МО Войсковицкое сельское поселение» на 2015 год** |  | **71.1** | **530,00** | **259,29** | **48,9%** |
| 1.1. | Мероприятия в области информационно-коммуникационных технологий и связи | 0410 | 71.1.1516 | 300,00 | 160,29 | **53,4%** |
| 1.2. | Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | 0410 | 71.1.1517 | 30,00 | - | **0,0%** |
| 1.3. | Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 0412 | 71.1.1518 | 200,00 | 99,00 | **49,5%** |
| **2** | **Подпрограмма «Обеспечение безопасности на территории МО Войсковицкое сельское поселение» на 2015 год** |  | **71.2** | **160,00** | **-** | **0,0%** |
| 2.1. | Проведение мероприятий по гражданской обороне | 0309 | 71.2.1509 | 50 | - | **0,0%** |
| 2.2. | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 0309 | 71.2.1510 | 50 | - | **0,0%** |
| 2.3. | Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности | 0310 | 71.2.1512 | 50 | - | **0,0%** |
| 2.4. | Профилактика терроризма и экстремизма | 0314 | 71.2.1569 | 10 | - | **0,0%** |
| **3** | **Подпрограмма «Жилищно - коммунальное хозяйство, содержание автомобильных дорог и благоустройство территории Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района» на 2015 год** |  | **71.3** | **11 593,84** | **3 681,33** | **31,8%** |
| 3.1. | Содержание муниципального жилищного фонда, в том числе капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | 0501 | 71.3.1520 | 700,00 | 323,30 | **46,2%** |
| 3.2. | Мероприятия в области жилищного хозяйства | 0501 | 71.3.1521 | 185,00 | 89,80 | **48,5%** |
| 3.3. | Мероприятия в области коммунального хозяйства | 0502 | 71.3.1522 | 185,00 | 61,20 | **33,1%** |
| 3.4. | Проведение мероприятий по организации уличного освещения | 0503 | 71.3.1538 | 805,00 | 506,56 | **62,9%** |
| 3.5. | Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах муниципального образования | 0409 | 71.3.1539 | 1 200,00 | 354,90 | **29,6%** |
| 3.6. | Проведение мероприятий по озеленению территории поселения | 0503 | 71.3.1540 | 100,00 | 58,60 | **58,6%** |
| 3.7. | Мероприятия по организации и содержанию мест захоронений | 0503 | 71.3.1541 | 50,00 | 50,00 | **100,0%** |
| 3.8. | Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения | 0503 | 71.3.1542 | 3 237,00 | 2 230,47 | **68,9%** |
| 3.10. | Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения | 0409 | 71.3.1554 | 100,00 | 6,50 | **6,5%** |
| 3.11. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 0409 | 71.3.1560 | 4 082,34 |  | **0,0%** |
| 3.11. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 0409 | 71.3.7014 | 949,50 | - | **0,0%** |
| **4** | **Подпрограмма «Развитие культуры, организация праздничных мероприятий на территории Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района» на 2015 год** |  | **71.4** | **12 831,39** | **5 973,27** | **46,6%** |
| 4.1.1. | **Муниципальное задание:** Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учреждений культуры | 0801 | 71.4.1250 | 8 852,96 | 4 693,80 | **53,0%** |
| 4.1.2. | **Иные цели:** Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учреждений культуры | 0801 | 71.4.1250 | 19,89 | - | **0,0%** |
| 4.2.1. | **Муниципальное задание:** Мероприятия по обеспечению деятельности муниципальных библиотек | 0801 | 71.4.1260 | 647,65 | 264,90 | **40,9%** |
| 4.2.2. | **Иные цели:** Мероприятия по обеспечению деятельности муниципальных библиотек | 0801 | 71.4.1260 | 75,89 | 62,58 | **82,5%** |
| 4.3. | Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам | 0801 | 71.4.1563 | 220,00 | 136,25 | **61,9%** |
| 4.4.1. | Мероприятия по капитальному ремонту объектов культуры | 0801 | 71.4.7067 | 2 865,00 | 775,00 | **27,1%** |
| 4.4.2. | Мероприятия по капитальному ремонту объектов культуры | 0801 | 71.4.1564 | 150,00 | 40,74 | **27,2%** |
| **5** | **Подпрограмма «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района» на 2015 год** |  | **71.5** | **3 651,36** | **935,13** | **25,6%** |
| 5.1. | **Муниципальное задание:** Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учреждений физкультуры и спорта | 1102 | 71.5.1280 | 855,00 | 421,10 | **49,3%** |
|  | **Иные цели:** Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учреждений физкультуры и спорта | 1101 | 71.5.1280 | 429,00 | 429,00 | **100,0%** |
| 5.2. | Проведение мероприятий для детей и молодежи | 0707 | 71.5.1523 | 70,00 | 14,50 | **20,7%** |
| 5.3. | Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры | 1102 | 71.5.1534 | 130,00 | 38,18 | **29,4%** |
| 5.4. | Организация временных оплачиваемых рабочих мест для несовершеннолетних граждан | 0707 | 71.5.1566 | 220,00 | 32,35 | **14,7%** |
| 5.5. | Комплексные меры по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | 0707 | 71.5.1568 | 47,36 | - | **0,0%** |
| 5.6. | Строительство и реконструкция спортивных сооружений | 1102 | 71.5.1639 | 1 900,00 | - | **0,0%** |
| 2 | **ВЦП "Развитие и поддержка малого предпринимательства  на территории Войсковицкого сельского поселения  на 2015 -2016 годы"** | **Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие и поддержка малого предпринимательства на территории Войсковицкого сельского поселения на 2015-2016 годы»** | **25.03.2015** | **51** | **6** | **Мероприятия по развитию и поддержке предпринимательства** | **0401** | **62.9.9504** | **10,00** | **-** | **0,0%** |
| 3 | **Программа противодействия коррупции в МО Войсковицкое сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2014-2015 годы** | **Об утверждении муниципальной Программы противодействия коррупции в МО Войсковицкое сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2014-2015 годы** | **04.09.2013** | **178** | **7** | **Противодействие коррупции в администрации сельского поселения** | **0113** | **62.9.9518** | **576,10** | **198,52** | **34,5%** |
| 4 | **ВЦП "Содействие в развитии сельскохозяйственного производства, расширению рынка сельскохозяйственной продукции на территории Войсковицкого сельского поселения на 2015-2016 годы"** | **Об утверждении ведомственной  целевой программы «Содействие в развитии  сельскохозяйственного производства, расширению рынка сельскохозяйственной продукции  на территории Войсковицкого сельского поселения  на 2015-2016 годы»** | **25.03.2015** | **52** | **8** | **Содействие созданию условий для развития сельского хозяйства** | **0405** | **62.9.9535** | **10,00** | **-** | **0,0%** |
| 5 | **Программа развития муниципальной службы в муниципальном образовании Войсковицкое сельское поселение на 2014-2015 годы** | **Об утверждении муниципальной Программы развития муниципальной службы в МО Войсковицкое сельское поселение на 2014-2015 годы** | **04.09.2013** | **177** | **9** | **Развитие муниципальной службы** | **0113** | **62.9.9548** | **53,60** | **50,50** | **94,2%** |
| 6 | **Развитие части территории Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района на 2015 год** | **Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие части территории Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района на 2015 год** | **16.03.2015** | **44** | **10** | **Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги Центральная в д. Тяглино 2 этап (участок автодороги от дома №20 до дома №30) Обл** | **0503** | **62.9.7088** | **482,34** | **-** | **0,0%** |
| **Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги Центральная в д. Тяглино 2 этап (участок автодороги от дома №20 до дома №30) МБ** | **0503** | **62.9.9558** | **217,66** | **-** | **0,0%** |
| **Итого расходов по утвержденным муниципальным программам за 2015 год :** | | | | | | |  |  | **30 116,29** | **11 098,04** | **36,9%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |